Утверждена

Решением Совета

Камско-Устьинского

муниципального района

Республики Татарстан

от «24» декабря 2011 г. № 99

РАЙОННАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОТИЗАЦИИ

НАСЕЛЕНИЯ В КАМСКО-УСТЬИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  НА 2012- 2015 ГОДЫ

- ПАСПОРТ

РАЙОННОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОТИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В КАМСКО-УСТЬИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2012 - 2015 ГОДЫ

| Наименование Программы | Районная долгосрочная целевая программа профилактики наркотизации населения в Камско-Устьинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2012 - 2015 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Протокол заседания районной антинаркотической комиссии от «___» __________ 2011 г. № ____ АНК "Об итогах выполнения Районной целевой программы профилактики наркотизации населения в Камско-Устьинском муниципальном районе на 2010 - 2011 годы и дополнительных мерах, направленных на улучшение наркообстановки в районе и повышение эффективности антинаркотической профилактической работы" |
| Основные разработчики Программы | Районная антинаркотическая комиссия Отдел внутренних дел Отдел образования исполкома Камско-Устьинского муниципального района Отдел по делам молодежи и спорту исполкома Камско-Устьинского муниципального района Центральная районная больница Камско-Устьинского муниципального района |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы - снижение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков в Камско-Устьинском муниципальном районе Республики Татарстан. Задачи Программы: активизация усилий правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков; совершенствование системы лечебной и реабилитационной помощи; создание условий для вовлечения детей и молодежи систематические занятия в кружках по интересам, физической культурой и спортом; формирование у населения отрицательного отношения к потреблению наркотиков и мотивации на ведение здоровогообраза жизни |
| Сроки и этапы реализации Программы | Реализация Программы будет осуществляться в течение 2012 - 2015 годов |
| Объем и источники финансирования Программы | Для реализации программных мероприятий по профилактике наркотизации населения республики необходимо 660,5 тыс.рублей за счет средств бюджета Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы позволит в 2012-2015 годы относительно 2010-2011 года: - снизить масштабы незаконного потребления наркотиков в Камско-Устьинском муниципальном районе Республики Татарстан; - обеспечить рост количества расследованных тяжких и особо тяжких наркопреступлений на 5 %; - увеличить количество больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию на 5%; - увеличить количество детей и молодежи, ориентированных на здоровый образ жизни на 5%; |

- I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,

НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Целенаправленная и комплексная работа заинтересованных ведомств, отделов исполкома муниципального района, общественных организаций при координирующей роли районной антинаркотической комиссии позволила достичь определенных положительных результатов в сфере противодействия распространению наркомании.

Выполнение мероприятий районных целевых программ профилактики наркотизации населения, реализуемых в Камско-Устьинском муниципальном районе  с 2002 года, в целом способствовало снижению заболеваемости наркоманией, приостановлению роста общего числа наркозависимых, сокращению случаев смертельных отравлений наркотическими средствами, оздоровлению криминогенной ситуации.

В настоящее время на учете в наркологическом кабинете с диагнозом "синдром зависимости от наркотических веществ" состоят 4 больных (2010 год -4 ),  в группе риска- 19 человек ( в 2010 году- 27 человек), их них в 3 квартале взято- 3 чел.

Значительно активизировалась работа по раннему выявлению лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ.

Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.  В 2011 году за употребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача  выявлено 7 правонарушений (в 2010 году- 14), за употребление наркотических средств выявлено 3 правонарушения (в 2010 году- 8), за хранение наркотических средств выявлено 6 правонарушений (в 2010 году- 8), выявлено 2 факта хранения наркотических средств (в 2010 году- 8).

Анализ наркоситуации в РТ свидетельствует, что в незаконном обороте наркотиков по – прежнему высока доля наркотических средств растительного происхождения.

В 2011 году за незаконное культивирование конопли привлечено к уголовной ответственности 1 человек, за хранение и сбыт- 1 человек, выявлен один незаконный посев конопли на площади 10 кв.м. (в 2010 году- 1 факт незаконного посева площадью 1500 кв.м.), обнаружено 2 места произрастания конопли, всего 10 000 кг дикорастущей конопли на площади 1400 кв.м.  (в 2010 году- 2000 кг.),  изъято из незаконного оборота 217,8 гр. конопли, к административной ответственности привлечено 8 человек: по ст.6.9 КОАП- 6 человек, по ст. 6.8.- КОАП- 2 человека.

В районе проводится серьезная работа по предупреждению употребления психоактивных веществ. В образовательных учреждениях продолжается внедрение федеральных, республиканских, районных антинаркотических программ для работы с учащимися и их родителями.

Отделами исполкома, заинтересованными ведомствами реализуются профилактические проекты, направленные на предупреждение употребления наркотиков детьми и подростками.

В населенных пунктах района и районах  проводятся различные конкурсы, фестивали, массовые мероприятия по популяризации навыков здорового образа жизни.

Продолжается проведение профилактических медицинских осмотров среди учащихся образовательных учреждений и лиц призывного возраста. За 2011 год осмотрено 646  учащихся, потребителей наркотических средств и психотропных веществ не выявлено.

В средствах массовой информации регулярно размещаются материалы, способствующие формированию общественного мнения, ориентированного на здоровый образ жизни и негативное отношение к употреблению психоактивных веществ.

Вместе с тем актуальность проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков и злоупотребления ими сохраняется. Этому способствуют следующие факторы:

продолжающиеся поставки наркотиков из стран ближнего зарубежья;

использование внутренней сырьевой базы незаконного наркопроизводства;

расширение немедицинского потребления средств, содержащих психоактивные вещества, в отношении которых меры контроля не установлены;

наличие в молодежной среде терпимого отношения к немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных веществ;

недостаточно широкий спектр предложений на рынке труда для обеспечения занятости молодежи;

несовершенство организации оказания психологической и социальной помощи больным наркоманией;

недостаточная организация досуга детей, подростков и молодежи.

- II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,

А ТАКЖЕ ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ

В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ

Целью Программы является снижение в 2015 году относительно 2011 года масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков в Камско-Устьинском муниципальном районе Республики Татарстан.

Достижение цели Программы осуществляется на основе сбалансированного сочетания мер по следующим направлениям:

а) сокращение предложения наркотиков путем уничтожения инфраструктуры нелегального производства, транспортировки и распространения наркотиков внутри республики, недопущение поступления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также сильнодействующих веществ из легального в незаконный оборот, пресечение оборота новых видов наркотиков, а также неконтролируемых психоактивных средств и веществ, используемых для немедицинского потребления;

б) сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы профилактической, лечебной и реабилитационной работы, формирования негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

активизация усилий правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков;

совершенствование системы лечебной и реабилитационной помощи;

создание условий для вовлечения детей и молодежи в систематические занятия в кружках по интересам, физической культурой и спортом;

формирование у населения отрицательного отношения к потреблению наркотиков и мотивации на ведение здорового образа жизни.

В формировании системы профилактики немедицинского потребления наркотиков участвуют органы государственной власти всех уровней, органы местного самоуправления, общественные объединения и религиозные организации, граждане, в том числе специалисты образовательных, медицинских и культурно-просветительских учреждений, волонтеры молодежных организаций.

Мероприятия профилактики немедицинского потребления наркотиков предназначены для всех категорий населения, в первую очередь для детей и молодежи, находящихся в неблагоприятных семейных, социальных условиях, в трудной жизненной ситуации, а также для лиц групп риска немедицинского потребления наркотиков.

Целевыми показателями (индикаторами) выполнения указанных задач в 2015 году относительно уровня 2011 года являются:

обеспечение роста количества расследованных тяжких и особо тяжких наркопреступлений на 5 процентов;

обеспечение роста количества больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, на 5 процентов;

увеличение численности детей и молодежи, систематически занимающихся в кружках по интересам, физической культурой и спортом, на 10 процентов;

увеличение количества детей и молодежи, ориентированных на здоровый образ жизни, на 5 процентов.

Вследствие необходимости постоянного совершенствования форм и методов противодействия распространению наркотиков, а также с учетом наличия в Программе значительного количества долгосрочных мероприятий ее реализация рассчитана на 4 года (с 2012 по 2015 год) и осуществляется в один этап.

При разработке Программы учитывались основные положения Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690, опыт других регионов по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, предложения министерств и ведомств, органов местного самоуправления.

Программа разрабатывалась в соответствии с Законом Республики Татарстан от 29 октября 2009 г. № 50 "О профилактике наркомании и токсикомании", постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20 июня 2008 г. № 412 "Об утверждении Порядка разработки и реализации долгосрочных целевых программ".

- III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень программных мероприятий, а также индикаторов оценки результатов реализации основных мероприятий Программы приведен в приложении к настоящей Программе.

- IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Для реализации программных мероприятий по профилактике наркотизации населения в Камско-Устьинском муниципальном районе Республики Татарстан необходимо 660,5 тысяч  рублей, в том числе:

в 2012 году – 155,5 тыс. рублей;

в 2013 году – 164 тыс. рублей,

в 2014 году – 169 тыс. рублей,

в 2015 году – 172 тыс. рублей и дополнительные средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности.

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан.

- V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ

ЗА ЕЕ ИСПОЛНЕНИЕМ

Финансирование мероприятий осуществляется через заинтересованные ведомства, отделы исполкома Камско-Устьинского муниципального района, ответственные за их реализацию и являющиеся исполнителями настоящей Программы.

Исполнители (центр ответственности) организуют преддоговорную проработку размещения заказов для государственных нужд на конкурсной основе и последующее размещение заказов с заключением договоров на выполнение конкретных мероприятий Программы.

Исполнители Программы после осуществления программных мероприятий представляют в Буинское отделение Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Татарстан ежеквартальные отчеты об исполнении мероприятий по установленной форме.

На районной заседании антинаркотической комиссии информируется о ходе работ по выполнению Программы и эффективности использования финансовых средств за год.

- VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Социально-экономическая эффективность Программы проявляется в снижении масштабов незаконного потребления наркотиков, заболеваемости наркоманией, числа смертельных исходов от последствий употребления наркотических средств и психотропных веществ, уровня преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, в повышении информированности населения о негативных последствиях употребления наркотиков.

Основные результаты реализации Программы будут определяться:

получением наиболее полной информации о динамике развития наркотической ситуации в Республике Татарстан для принятия адекватных и своевременных мер в этой сфере;

уменьшением количества больных в возрасте до 24 лет, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом "синдром зависимости от наркотических веществ", на 5 процентов;

повышением профессиональной компетенции специалистов в сфере профилактики наркотизации и противодействия незаконному обороту наркотиков (обучение классных руководителей и психологов общеобразовательных школ муниципальных образований,  специалистов социокультурной сферы из учреждений культуры района, специалистов учреждений по делам молодежи и спорту,  представителей общественных и религиозных организаций);

формированием среди подростков и молодежи мотивации на ведение здорового образа жизни, отказ от употребления психоактивных веществ;

расширением системы оказания социально-психологической помощи наркозависимым, прекратившим употребление наркотиков, в т.ч. оказание им содействия в трудоустройстве;

совершенствованием мотивационных, лечебных и реабилитационных программ для наркозависимых;

активизацией работы правоохранительных органов по пресечению контрабанды наркотиков, противодействию организованным формам наркопреступности.

Приложение № 1  к районной

долгосрочной целевой программе

Профилактики наркотизации населения

в Камско-Устьинском муниципальном районе

Республики Татарстан на 2012-2015 годы

от «24» декабря  2011 г. № 99

## План

мероприятий по реализации Долгосрочной целевой программы профилактики наркотизации населения по Камско-Устьинскому муниципальному району

на 2012-2015 годы

| Наименование ### цели | ### Наименование Задачи | Наименование основного мероприятия | Срок выпол- нения основ- ных мероп риятий (годы) | Индика торы оценки конеч ных резуль- татов (едини-цы измере- ния) |  | Значения индикаторов по годам ( по отношению к базовому году) |  |  |  |  | ### Финансовое обеспечение по годам тыс.руб |  |  |  |  |  | Головные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2012 |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять сбор и анализ данных ,характеризующих наркотизацию в районе и по республике | 2012-2015 |  |  | 100 |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ЦРБ |
|  |  | Организовать проведение конкурсов антинаркотических профилактических проектов среди городских и сельских поселений | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполком |
| ### Подготовка кадров и обмен опытом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обучить участковых терапевтов, педиатров ,хирургов ,онкологов врачей общ ей практике, выявлению и диагностике алкоголизма и наркоманией | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Врач психиатр-нарколог |
|  |  | Обучить средний медицинский персонал, оказывающий наркологической по мощи по работе с ВИЧ инфицированными больными по лечебно- реабилитационной работе с больными | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Врач психиатр-нарколог, врач инфекционист |
|  |  | Обучить дежурный медицинский персонал экспертизе опьянения (алкогольного, наркотического) | 2012-2015 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РНД МЗ РТ |
|  |  | Предусмотреть в штатном расписании 0,5 ставки должности врача психиатра нарколога для детского и подросткового населения (согл. ПР МВ РТ №287 от29.09.1997г) | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный врач ЦРБ |
|  |  | Организовать проведение конференций, семинаров , «круглых столов» по проблемам профилактики наркотизации населения | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 | Все участники программы |
| ### Диагностика ,лечение и реабилитация больных наркоманией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Укрепить материально –техническую базу учреждений здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Улучшение материально-технической базы ЛПУ | 2012-2012 |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  | 22,0 | 23,0 | 24,0 | ЦРБ |
|  |  | Приобрести аппарат для определения паров алкоголя в выдыхаемом воздухе | 2012-2012 |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  | 17,0 | 20,0 | 20,0 | ЦРБ |
|  |  | Оснастить биохимическую лабораторию аппаратурой химическими реактивами и тест системами способными определить виды наркотических, токсических веществ в используемом материале | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦРБ |
|  |  | Выделить в стационаре ЦРБ 2 койки для оказания неотложной медицинской помощи наркологическим больным | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦРБ |
|  |  | Создать кабинет медико-социальной помощи, направленного на восстановления социальной и трудовой адаптации наркологических больных | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный врач ЦРБ |
|  |  | Наладить контакт с химико-токсикологической лабораторией при республиканском наркологическом диспансере | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РНД МЗ РТ ЦРБ |
|  |  | Разработать и утвердить положение о кабинете медико-социальной помощи | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный врач , врач психиатр-нарколог |
|  |  | Внедрить обязательное обследование лиц на опьянение поступающих лиц в хирургическое отделение ЦРБ с дорожно-транспортными травмами | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Врач психиатр- нарколог ЦРБ |
|  |  | Изучить и распространить опыт работы наркологической службы в г.Казани с семьями больных наркоманией | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РНД МЗ РТ Зам.гл.врача ЦРБ |
| ### Профилактика наркомании и формирование у детей и молодежи мотивации к ведению здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Организовать проведение мероприятий по профилактике наркомании и формированию здорового образа жизни у детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организовать работу по расширению сети спортивных секций, клубов по интересам по месту жительства | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  | 7,0 | 7,0 | 8,0 | Отдел по делам молодежи и спорту отдел образования ,МБУ «Центр по культурно -досугов ому обслуживанию населения» |
|  |  | Организовать проведение антинаркотических массовых мероприятий в населенных пунктах района с заинтересованными организациями | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Отдел по делам молодежи и спорту ,отдел образования, МБУ «Центр по культурно -досугов ому обслуживанию населения» |
|  |  | Организовать аутрич-работу с детьми из «группы риска» | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ЦРБ ,ОДМС, УСЗН |
|  |  | Организовать и продолжить формирование банка данных детей из «группы риска» | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УСЗН, ОДМС, РОО |
|  |  | Разработать и организовать комплекс мер по содействию в развитии волонтерского движения | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 | 4,0 | 4,0 | ОДМС,РОО,УСЗН |
|  |  | Организовать содействие в трудовой занятости несовершеннолетних из «группа риска» в свободное от учебы время и молодежи, проходящий курс реабилитации | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОДМС,УСЗН,РОО ,бюро труда и занятости населения |
|  |  | Организовать и продолжить работу по профориентации и обучению специальности лиц, прекративших употребления наркотиков | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюро труда и занятости населения ,ЦРБ,ОДМС |
|  |  | Организовать комплекс мероприятий антинаркотической направленности для воспитанников училищ и школ | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | РОО Исполком |
|  |  | Организовать проведение антинаркотических творческих и спортивно-оздоровительных конкурсов среди различных групп населения | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | РОО,ОДМС,ОК Исполком |
| ### Разработать и реализовать систему мер по поддержке профилактических программ и проектов общественных и государственных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организовать оказания социально-психологической помощи студенческой молодежи | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОДМС,ЦВР,ЦРБ Исполком |
|  |  | Обеспечить оказание социально психологических услуг созависимых на базе управления социальной защиты населения (отдел по работе с семьями и детьми) | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  | УСЗН |
|  |  | Разработать и реализовать систему мер по привлечению к наркотической пропаганде представителей религиозных конфессий | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Средства ,предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  | ЦРБ представители религиозных конфессий Зам.гл.района. |
|  |  | Разработать методические рекомендации для работников общеобразовательных школ и ЛТУ по принципам медико-педагогического наблюдения и индивидуально психокоррекцион-ной работы с учащимися, находившимся на «Д» учете по поводу наркомании и токсикомании | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Врач психиатр-наркологЦРБ,РОО Исполком Габидуллин |
| ### Совершенствование материально-технической базы учреждений ,занимающихся организацией антинаркотических профилактических мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечить развитие учреждений дополнительного образования для организации досуга детей и молодежи в районе | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  | 26,0 | 26,0 | 26,0 | РОО,ОДМС Исполком |
|  |  | Создать специализированные досугово-спортивные площадки на базе школ, учреждений культуры, микрорайонах местных поселений | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ОДМС,РОО,ОК Исполком |
|  |  | Приобрести диагнстические тесты для проведения профилактических медицинских осмотров | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  | 12,0 | 12,0 | 12,0 | ЦРБ Исполком |
| ### Осуществить методическое обеспечение профилактической антинаркотической работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработать и внедрить программы профилактической анти наркотической работы с родителями детей, обучающихся в дошкольных учреждениях, общеобразователь-ных школах и учреждениях начальной профессиональной подготовки | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РОО Исполком |
|  |  | Организовать приобретение и распространение методических материалов по профилактике наркомании | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ОДМС,РОО,ЦРБ |
|  |  | Приобрести и распространить литературу антинаркотической направленности для библиотек района | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | МУК, «МЦБ» Исполком |
|  |  | Обеспечить приобретение антинаркотических тематических фильмов | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 | 4,0 | МБУ «Центр по культурно- досугов ому обслуживанию населения» |
|  |  | Организовать тематические выставки по вопросам профилактике наркомании в библиотеках района | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства ,предусмотренные финансирование основной деятельности |  |  |  |  | МУК «МЦБ» |
|  |  | Обеспечить приобретение и распространение средств наглядной агитации для различных групп населения | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | МВК Исполком |
| ### Развитие системы информационного сопровождения антинаркотической профилактической работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формировать общественное мнение, направленное против употребления наркотиков, алкоголя, та бака и пропаганда здорового образа жизни | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районная газета « Волжские зори» («Идел таннары») Исполком |
|  |  | Разработать методические рекомендации по проведению первичной профилактике потребления наркотиков с привлечением средств массовой информации | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦРБ районная газета «Волжские зори» «Идел таннары» |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

«Согласовано»

Главный врач

МБУЗ «Камско-Устьинская ЦРБ»:                                                          И.И.Минвалеев

Начальник отдела по делам молодежи и спорту:                                 А.П. Кочетков

Начальник МБУ « Центр по культурно-                                               А.М.Юсупова

досуговому обслуживанию населения:

Начальник управление социальной защиты:                                      Г.Х.Сафина

Начальник отделения полиции «Камско-Устьинское»

межмуниципального отдела МВД России « Верхнеуслонский»

подполковник милиции:                                                                           В.У.Хамидуллин

Редактор газеты «Волжские зори»                                                          В.А. Юманов

Начальник отдела образования:                                                             И.М.Гумеров

Заведующая   центральной библиотекой

Камско-Устьинского муниципального района:                                   Л.Р.Рахманова