«Утверждаю»

Директор МБОУ «Рудницкая СОШ»

_________________Г.И.Хасанова

Приказ №   76   от «13» августа 2024 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

МБОУ «Рудницкая СОШ» п.г.т. Тенишево

Камско-Устьинского  МР РТ

по повышению качества подготовки

выпускников 9,11 классов к ГИА

на 2024-2025 учебный год.

I. Аналитический раздел

Анализ государственной (итоговой) аттестации выпускников  11-х классов 2023-2024 года.

Согласно Закону РФ «Об образовании» освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников.

В своей деятельности по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации администрация и педагогический коллектив школы руководствуется нормативно-распорядительными документами федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. В течение учебного года педагогическим коллективом школы на всех уровнях велась целенаправленная работа по подготовке учащихся выпускных классов к государственной итоговой аттестации. С этой целью был составлен и полностью выполнен план подготовки к  итоговой аттестации на 2032/24 учебный год, охватывающий все сферы педагогической деятельности в школе и включающий в себя три основных направления в работе: с учителями-предметниками, учащимися, родителями.

Для эффективности подготовки к итоговой аттестации учащихся выпускных классов как 11, так и 9, включающей в себя базовую, профильную часть по математике, была изучена соответствующая нормативная документация как администрацией, так и педагогическим коллективом. Сформирован информационный банк по ЕГЭ, включающий в себя:

- входящую документацию,

- документацию школы,

- методические рекомендации по подготовке и проведению ЕГЭ,

- учебно-тренировочные материалы ( КИМы) по основным предметам.

Итоговая аттестация 11 класса

До государственной итоговой аттестации были допущены все обучающиеся 11 класса в количестве 3 человек (100%). Уровень освоения образовательного стандарта по обязательным предметам по итогам ЕГЭ на основном этапе 2023-2024 учебного года выпускниками 11 класса составил 100 %. Выпускники сдавали 2 обязательных экзамена в форме ЕГЭ по русскому языку и математике, успешная сдача обоих предметов позволила выпускникам получить аттестат о среднем общем образовании и приложения к ним. Предмет по выбору по общеобразовательному предмету – физика выпускники сдавали на добровольной основе по своему выбору, количество экзаменов по выбору определялось выпускниками самостоятельно. В ходе аттестации были получены следующие результаты:

Результаты ЕГЭ 2023-2024 учебного года.

| № п\п | Наименование предметов | Кол-во участников |  | Средний балл |  | Кол-во уч-ся, не набр.мин. балл |  | Средний балл по району |  | Средний балл по РТ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022/2023 | 2023/ 2024 | 2022/ 2023 | 2023/ 2024 | 2022/ 2023 | 2023/ 2024 | 2022/ 2023 | 2023/ 2024 | 2022/ 2023 | 2023/ 2024 |
| 1 | Русский язык | 4 | 3 | 67 | 57 | 0 | 0 |  | 64,11 | 74,2 | 67,13 |
| 2 | Математика базовый | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4,34 |  |  |  |
|  | Математика профиль | 3 | 1 | 50 | 46 | 0 | 0 | 58,93 | 61,67 | 62,53 |  |
| 3 | Обществознание | 2 | 0 | 60 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Биология | 2 | 0 | 66 |  | 0 | 0 |  | 52,5 |  |  |
| 5. | Физика | 0 | 1 | - | 46 | 0 | 0 |  | 51 |  |  |

Доля выпускников,

успешно сдавших оба обязательных экзамена в общем числе выпускников

| Учебный год | допущено к итог. Аттестации | Из них |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | русский язык |  | математика |  |
|  |  | Сдавали ЕГЭ всего | Не набрали min порог, чел | Сдавали ЕГЭ всего | Не набрали min порог, чел |
| 2020-2021 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2021-2022 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 2022-2023 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2023-2024 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |

Результаты ЕГЭ по ученикам

| Ф.И.О | Русский язык | Математика |  | Физика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базов | проф |  |
| Гильмутдинов Булат | 55 |  | 46 | 46 |
| Зиновьев Роман | 46 | 3 |  |  |
| Самарцева Любовь | 69 | 3 |  |  |
| Ср. балл | 57 | 3 | 46 | 46 |

Сравнение результатов ЕГЭ показывает, что в этом году наблюдается средняя динамика. По русскому языку все выпускники набрали баллы выше порогового значения. Муллагалиева Алсу набрала 81 балл. Более 65 баллов - 2 человека, что составляет 50 % от общего количества выпускников. Средний балл участников ЕГЭ по МБОУ «Рудницкая СОШ» в сравнении с прошлым годом остался прежним (67,3 б.) В 2022 г. средний балл ЕГЭ по русскому языку не значительно превышает результаты подавляющего большинства предметов, даже сдаваемых по выбору обучающихся.

В 2022-2023 учебном году выпускники сдавали ЕГЭ по математике на базовом (1 выпускник, 25%) и профильном уровнях (3 выпускников, 75%).  Успеваемость на базовом уровне составляет 100%, средняя оценка – 3 б., качество 0 %.

Средний балл по математике профильного уровня в сравнении с прошлым годом показал небольшое повышение -  на 0,5 балла.  При этом 2 выпускника (25%) показали результат в диапазоне 58 баллов и 1 выпускник (25%) —  в диапазоне 34 балла.

Среди предметов по выбору выпускники отдали предпочтение предметам естественно-научного и гуманитарного циклов: биологию - 1 чел. (25%) и обществознание - 1 чел. (25%)

По количеству сдаваемых предметов с учетом обязательных русского языка и математики сдавали ЕГЭ по 4 предметам 3 выпускника (75 %).

Русский язык (средний балл)

Динамика результатов ЕГЭ по русскому языку

по МБОУ «Рудницкая СОШ» представлена в таблице

Таблица 1

| № | Показатели | Результаты за 2020 г. | Результаты за 2021 г. | Результаты за 2022 г. | Результаты за 2023 г. | Результаты за 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество участников | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 |
| 2. | Количество участников, не набравших порог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество участников, получивших от 70 баллов и выше | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 4. | Средний балл | 62,4 | 67 | 67,3 | 67,3 | 57 |

Результаты, полученные в ходе аттестации, представлены в таблице 1.

| № | ФИО | Первичный балл | Итоговый балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гильмутдинов Булат | 28 | 55 |
| 2 | Зиновьев Роман | 22 | 46 |
| 3 | Самарцева Любовь | 37 | 69 |
|  | Средний балл | 29 | 57 |

Таким образом, выпускники показали средний результат усвоения программы по русскому языку за курс средней общеобразовательной школы. Один учащийся справился с экзаменационной работой на 69 баллов, двое выполнили  работу на 46 и 55 баллов. Средний балл составил 57.

Математика  ( профиль)

В МБОУ «Рудницкая СОШ» в рамках государственной итоговой аттестации предмет «Математика» профильного уровня в 2023-2024 учебном году сдавал 1 выпускник на 46 баллов.

Математику базового уровня в 2023-2024 учебном году сдавали 2 выпускника. Средняя оценка – 3 б, что на уровне прошлого года.

Динамика результатов ЕГЭ по математике в целом по МБОУ «Рудницкая СОШ приведена в таблице.

| Наименование предметов | Кол-во участников |  |  | Средний балл |  |  |  | Кол-во уч-ся, не набр.мин. балл |  |  |  | Средний балл по району |  |  |  | Средний балл по РТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Математика Баз. | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 3 | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 4,51 |  |  | 4,39 | 4,46 |  |
| Математика проф. профиль | 4 | 3 | 1 | 49,5 | 50 | 46 | 0 |  | 0 | 0 | 59,2 |  | 63,2 | 50 | 61,67 | 64,1 |  |  |

Таблица 1

Качество знаний по математике базового уровня по ОУ

| Кол-во сдававших | Качество знаний | Успеваемость |
| --- | --- | --- |
| 3 | 0 | 100 |

Динамика результатов ЕГЭ по математике (базовый уровень) в целом по МБОУ «Рудницкая СОШ» приведена в таблице.

Таблица 2

Результаты по математике (базового уровня)

| № | Показатели | Результаты за 2020 г. | Результаты за 2021 г | Результаты за 2022 г. | Результаты за 2023 г. | Результаты за 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество участников |  | 1 чел. | 4 чел. | 1чел. | 2 чел. |
| 2. | Средний балл / отметка |  | 4,0 | 4,5 | 3 | 3 |
| 3. | «5» |  | - | 2(50%) | - | - |
| 4. | «4» |  | 1(100%) | 2(50%) | - | - |
| 5. | «3» |  | - | - | 1 | 2 |
| 6. | «2» |  | - | - | - | - |

Математика профильного уровня (средний бал)

Средний балл по математике профильного уровня показал уменьшение на  4 балла.

Результаты ЕГЭ по математике профильного уровня показали, что выпускник демонстрируют уровень подготовки, позволяющий обеспечить успешность обучения в вузах, предъявляющих более высокие требования к математической подготовке.

Таблица 3

Математика профильного уровня

| № | Показатели | Результаты за 2020 г. | Результаты за 2021 г. | Результаты за 2022 г. | Результаты за 2023 г. | Результаты за 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество участников | 4 чел. | 4 чел. | 4 чел. | 3 чел. | 1 чел. |
| 2. | Кол-во учащихся, не набравшие мин. балл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество участников, получивших от 70 баллов и выше | 1 чел. (25%) | 1 чел. (25%) | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Средний балл | 51,75 | 51,75 | 49,5 | 50 | 46 |

Результаты экзаменов по выбору:

В 2024 году ЕГЭ по физике сдавал 1 учащийся из 3 учащихся (33,3%).  Средний балл составил 13 бал. Гильмутдинов Булат набрал 13 первичных баллов, преодолев минимальный порог.

Содержательный анализ результатов ЕГЭ по физике

| № | Предметные результаты освоения основной образовательной программы | Уровень сложности | Макс.балл за задание | Бал участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Часть 1 |  |  |  |  |
| 1 | Применять при описании физических процессов и явлений величины и законы | Б | 1 | - |
| 2 | Применять при описании физических процессов и явлений величины и законы | Б | 1 | 1 |
| 3 | Применять при описании физических процессов и явлений величины и законы | Б | 1 | - |
| 4 | Применять при описании физических процессов и явлений величины и законы | Б | 1 | 1 |
| 5 | Анализировать физические процессы (явления), используя основные положения и законы, изученные в курсе физики | П | 2 | 1 |
| 6 | Анализировать физические процессы (явления), используя основные положения и законы, изученные в курсе физики. Применять при описании физических процессов и явлений величины и законы | Б | 2 | 1 |
| 7 | Применять при описании физических процессов и явлений величины и законы | Б | 1 | 1 |
| 8 | Применять при описании физических процессов и явлений величины и законы | Б | 1 | - |
| 9 | Анализировать физические процессы (явления), используя основные положения и законы, изученные в курсе физики | П | 2 | 1 |
| 10 | Анализировать физические процессы (явления), используя основные положения и законы, изученные в курсе физики. Применять при описании физических процессов и явлений величины и законы | Б | 2 | 0 |
| 11 | Применять при описании физических процессов и явлений величины и законы | Б | 1 | 1 |
| 12 | Применять при описании физических процессов и явлений величины и законы | Б | 1 | 1 |
| 13 | Применять при описании физических процессов и явлений величины и законы | Б | 1 | 1 |
| 14 | Анализировать физические процессы (явления), используя основные положения и законы, изученные в курсе физики | П | 2 | 1 |
| 15 | Анализировать физические процессы (явления), используя основные положения и законы, изученные в курсе физики. Применять при описании физических процессов и явлений величины и законы | Б | 2 | 0 |
| 16 | Применять при описании физических процессов и явлений величины и законы | Б | 1 | 1 |
| 17 | Анализировать физические процессы (явления), используя основные положения и законы, изученные в курсе физики. Применять при описании физических процессов и явлений величины и законы | Б | 2 | 1 |
| 18 | Правильно трактовать физический смысл изученных физических величин, законов и закономерностей | Б | 2 | 0 |
| 19 | Определять показания измерительных приборов | Б | 1 | - |
| 20 | Планировать эксперимент, отбирать оборудование | Б | 1 | 1 |
| Часть 2 |  |  |  |  |
| 21 | Решать качественные задачи, использующие типовые учебные ситуации с явно заданными физическими моделями | П | 3 | 0 |
| 22 | Решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью с использованием законов и формул из одного раздела курса физики | П | 2 | 0 |
| 23 | Решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью с использованием законов и формул из одного раздела курса физики | П | 2 | 0 |
| 24 | Решать расчётные задачи с использованием законов и формул из одного-двух разделов курса физики | В | 3 | 0 |
| 25 | Решать расчётные задачи с использованием законов и формул из одного-двух разделов курса физики | В | 3 | 0 |
| 26 | Решать расчётные задачи с использованием законов и формул из одного-двух разделов курса физики, обосновывая выбор физической модели для решения задачи |  | 3 | 0 |

В 1 части из 20 заданий с кратким ответом справился с 13 заданием, из них 11 заданий с записью ответа в виде числа или двух чисел и 9 заданий на установление соответствия и множественный выбор, в которых ответы необходимо записать в виде последовательности цифр. Как видно из предложенного свода, из первой части КИМ для выпускника оказались проблематичными №№ 1, 3, 8, 10, 15, 18, 19. С заданиями второй части не справился.

Анализ государственной (итоговой) аттестации

выпускников 9-х классов в 2023/2024 учебном  году.

К государственной ( итоговой ) аттестации были допущены 11 выпускников. В ОГЭ по обязательным предметам были задействованы все обучающиеся. Для  выпускников обязательными для сдачи были 4 экзамена: по русскому языку, математике, географии, информатике, физике и биологии.

Учащиеся 9 класса при сдаче выпускных экзаменов показали следующие результаты:

Учащиеся 9 класса при сдаче выпускных экзаменов показали следующие результаты:

| Предмет | Русский язык |  | Математика |  | География |  | Информатика |  | Физика |  | Биология |  | Английский язык |  | Родной язык (Тат. яз) |  | Литература |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учитель | Гайнуллина Л.С |  | Хафизова Р.Х. |  | Воронова Е.Н. |  | Миннигалеева Э.И. |  | Гарифуллин Д.Х. |  | Миннигалеева А.Н. |  | Миннизянова Л.В. |  | Хусаинова В.Р. |  | Гайнуллина Л.С. |  |
| Ф.И.О | Баллов | Оценка | Баллов | Оценка | Баллов | Оценка | Баллов | Оценка | Баллов | Оценка | Баллов | Оценка | Баллов | Оценка | Баллов | Оценка | Баллов | Оценка |
| Алексашин М. | 31 | 5 | 18 | 4 | 31 | 5 | 12 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аринин И. | 27 | 4 | 14 | 3 |  |  | 9 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аухадиева А. | 30 | 4 | 20 | 4 | 28 | 5 |  |  |  |  | 37 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Ахметзянова А. | 33 | 5 | 22 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Башкатов И. | 25 | 3 | 17 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 4 | 87 | 5 |  |  |
| Джепов Р. | 28 | 4 | 24 | 5 | 31 | 5 | 13 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Миннизянова Н. | 32 | 5 | 14 | 3 | 19 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 | 5 |  |  |
| Нугуманов А. | 29 | 4 | 22 | 5 |  |  | 11 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Савельев К. | 23 | 3 | 17 | 4 | 29 | 5 | 10 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уфандеева М. | 23 | 3 | 17 | 4 | 29 | 5 |  |  |  |  | 22 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Шуктомов А. | 33 | 5 | 20 | 4 | 28 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 5 |
| Средний балл | 29 | 4 | 19 | 4 | 28 | 5 | 11 | 4 |  | 4 | 29,5 | 4 | 50 | 4 | 92,5 | 5 | 35 | 5 |

| Предмет | Обществознание |  | История |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учитель | Феткулова И.И. |  | Варфоломеева Л.А. |  |
| Ф.И.О | Баллов | Оценка | Баллов | Оценка |
| Аринин И. | 25 | 4 |  |  |
| Ахметзянова А. | 25 | 4 | 32 | 5 |
| Средний балл | 25 | 4 | 32 | 5 |

Русский язык

| Год | Класс | Всего уч-ся | Оценка |  |  |  | Кач-во % | Успеваемость % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | «5» | «4» | «3» | «2» |  |  |
| 2018-19 | 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 87 % | 100 % |
| 2020-21 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 2021-22 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 80 % | 100 % |
| 2022-23 | 9 | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 67% | 100% |
| 2023-24 | 9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 73% | 100% |

Общие результаты выполнения экзаменационной работы представлены в таблице:

| Класс | Кол-во сдававших ОГЭ | кол-во "2" | % "2" | кол-во "3" | % "3" | кол-во "4" | % "4" | кол-во "5" | % "5" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 11 | - | - | 3 | 27% | 4 | 36% | 4 | 36% |

Математика

| Год | Класс | Всего уч-ся | Оценка |  |  |  | Кач-во % | Успеваемость % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | «5» | «4» | «3» | «2» |  |  |
| 2018-19 | 9 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 2019-20 | 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 60% | 100% |
| 2021-22 | 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 60% | 100% |
| 2022-23 | 9 | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | 75% | 100% |
| 2023-24 | 9 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 81% | 100% |

Биология

| Год | Класс | Всего уч-ся | Оценка |  |  |  | Кач-во % | Успеваемость % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | «5» | «4» | «3» | «2» |  |  |
| 2017- 2018 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100 % |
| 2018-2019 | 9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 2022-2023 | 9 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 85,7% | 100% |
| 2023-2024 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% | 100» |

Информатика

| Год | Класс | Всего уч-ся | Участвовало в экзамене | Оценка |  |  |  | Кач-во % | Успеваемость % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | «5» | «4» | «3» | «2» |  |  |
| 2022 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | 100% |
| 2023 | 9 | 12 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 80 | 100% |
| 2024 | 9 | 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 60 | 100 % |

География

| Год | Класс | Всего уч-ся | Оценка |  |  |  | Кач-во % | Успеваемость % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | «5» | «4» | «3» | «2» |  |  |
| 2021-22 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 80 % | 100 % |
| 2022-2023 | 9 | 11 | 2 | 7 | 2 | 0 | 73% | 100% |
| 2023-2024 | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |

Обществознание

| Год | Всего участников | «5» | «4» | «3» | «2» | Качество % | Успеваемость% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016-17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 60 | 100 |
| 2017-18 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 75 | 100 |
| 2018-19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 2023-24 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 |

Физика

В 2024 году ОГЭ по физике сдавал 1 учащийся из 11 учащихся (9%).  Средний балл составил 31 балл, оценка «4». Ногуманов Артур преодолел минимальный порог в 11 баллов и набрал 31 б. из 45 возможных.

Родной (татарский) язык

В 2023-2024 учебном году ГИА по родному (татарский) языку сдавали 2 человека. С экзаменом справились все обучающиеся, продемонстрировав хороший результат. Не преодолевших порог – нет. По итогам экзамена Миннизянова Н. набрала 45 баллов, а Башкатов И. 40 из 46 возможных.

| Год | класс | Всего уч -ся | Оценка |  |  |  | Кач-во % | Успеваемость % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | «5» | «4» | «3» | «2» |  |  |
| 2023-2024 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |

Английский язык

В 2023 - 2024 учебном году один учащийся 9 класса выбрал иностранный язык в качестве одного из предметов по выбору. Средний балл составил 50 баллов, оценка «4». Башкатов Искандер преодолел минимальный порог (39 б.) и набрал – 50 баллов.

Таким образом, по результатам ОГЭ  все выпускники успешно прошли итоговую аттестацию и получили аттестат об основном общем образовании. Анализ результатов ОГЭ показывает, что в целом в 2024 году выпускники продемонстрировали хороший уровень общеобразовательной подготовки. По предметам средняя оценка «4» и выше. Средние тестовые баллы незначительно изменились по сравнению с прошлым годом, что говорит о стабильности в проведении ОГЭ.

Условием успешности результатов ОГЭ является последовательное и системное выполнение каждым членом коллектива своих обязанностей: от администратора до учителя. Основная подготовка к ОГЭ осуществлялась  на уроках и на консультациях, при этом не было необходимости как-то кардинально менять систему преподавания. Прежде всего, учитель должен предусмотреть все в тематическом планировании. Затем, в структуре каждого урока, добиваясь от учащегося не формального усвоения программного материала, а его осознанного понимания, умения выстраивать причинно- следственные связи новых понятий с изученными ранее. В процессе преподавания важно было не просто делать акценты на те разделы, которые представлены в ОГЭ, важно их отрабатывать в соответствующей форме. Залог этого определяется профессиональной подготовкой учителя, его знаниями спецификации, кодификатора, рекомендаций; его умением пользоваться основами технологии при проектировании рабочих тестовых заданий для урока. Анализ таблиц результатов ГИА по предметам показал, что все обучающиеся показали средний уровень результативности и соответствуют уровню государственного стандарта.

Основные проблемы:

1. Недостаточная возможность широкого использования в образовательном процессе школы современных информационных технологий, цифровых образовательных ресурсов в процессе подготовки учащихся выпускных классов к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ.

2. Недостаточный уровень психолого-педагогического сопровождения процесса подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации.

Для повышения результативности итоговой аттестации в школе намечены следующие цели и задачи.

3. Не достаточное качество подготовки выпускников 11 классов по предметам по выбору: обществознание.

Цель: Создание условий для повышения уровня знаний выпускников 9 и 11 класса.

Задачи на 2024-2025 учебный год:

- Координация усилий всех субъектов образовательного процесса на достижение единой цели - повышения качества результатов  государственной итоговой аттестации выпускников школы.

- Обеспечение условий для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в области подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации.

- Обеспечение непрерывного психолого-педагогического сопровождения выпускников 9,11 классов  в процессе подготовки к государственной итоговой аттестации  в форме ОГЭ  и ЕГЭ.

- Максимально использовать материально-технические условия для удовлетворения потребностей обучающихся в образовательной подготовке и получении знаний;

- Систематизировать работу над творческим развитием личности, уровнем воспитанности учащихся - введение профориентационного курса «Человек и профессия», обеспечивающего возможность выбора учащимися дальнейшего образовательного маршрута с учетом рынка труда, социальных особенностей региона, выбора будущей профессии;

- Создание условий для саморазвития, самоопределения личности учащихся, развития устойчивой психологической мотивации к успешной сдаче экзаменов в форме ГИА;

- Повышение уровня знаний выпускников школы за счет приобретения учащимися навыков исследовательской работы и формирования стойкой мотивации к обучению;

Исходя из поставленных целей и задач, разработан план мероприятий, включающих основные направления работы.

II. План  мероприятий   МБОУ «Рудницкая СОШ»

п.г.т. Тенишево Камско-Устьинского муниципального района РТ

по повышению   качества подготовки выпускников 9,11  классов

и улучшению результатов ГИА.

| Содержание работы | Сроки | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА в 2024 году |  |  |  |
| Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по результатам государственной итоговой аттестации | июль – август | Феткулова И.И., зам.директора по УР, учителя-предметники. |  |
| Анализ результатов ГИА 2023-24 на заседаниях ШМО | сентябрь |  |  |
| Проведение педагогического совета с использованием аналитических материалов ГИА в целях реализации задач по повышению качества подготовки выпускников к ГИА в 2025 году | август |  |  |
| 2. Организационные мероприятия |  |  |  |
| Обеспечение выпускников 9,11 классов учебно-тренировочными материалами, обучающими программами, методическими пособиями, информационными и рекламными материалами для подготовки к сдаче экзаменов в формате ОГЭ и ЕГЭ. | В течение учебного года | Феткулова И.И., зам.директора по УР, классные руководители, учителя-предметники. |  |
| Использование Интернет-технологий и предоставление возможности выпускникам и учителям работать с образовательными сайтами. | В течение учебного года | Миннигалеева Э.И., учитель информатики |  |
| Оформление страницы сайта МБОУ «Рудницкая СОШ» «Государственная итоговая аттестация»: «Дорожная карта повышения качества подготовки выпускников 9,11 классов к государственной итоговой аттестации». График проведения пробных экзаменов в формате ОГЭ и ОГЭ. Советы выпускникам по подготовке к государственной итоговой аттестации. Советы родителям выпускников по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации. | Сентябрь, март, май (обновление информации по мере её поступления) | Феткулова И.И., зам. директора по УР. |  |
| Совещание при директоре «Итоги сдачи экзаменов государственной итоговой аттестации выпускниками 9,11 классов в формате ОГЭ и ЕГЭ». | сентябрь | Хасанова Г.И., директор школы зам.директора по УР |  |
| Педагогический совет «Организация работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации» | ноябрь | зам.директора по УР, руководители ШМО, |  |
| Разработка и утверждение дорожной карты по подготовке выпускников 9,11 классов к государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ на 2024-25 учебный год. | август | Феткулова И.И., зам.директора по УР |  |
| Оформление школьного стенда «Готовимся к экзаменам». | октябрь, май | Феткулова И.И., зам.директора по УР, |  |
| Оформление информационых стендов в учебных кабинетах по подготовке к сдаче экзаменов государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ по предметам. | октябрь | Учителя-предметники |  |
| Анализ внутришкольных пробных ОГЭ и ЕГЭ по предметам. | Октябрь-апрель | Учителя-предметники зам.директора по УР |  |
| Анкетирование выпускников по выявлению проблем в организации самостоятельной подготовки к сдаче экзаменов государственной итоговой аттестации и выработка рекомендаций учителям-предметникам и классным руководителям. | сентябрь, январь | Учителя - предметники |  |
| Административное совещание «Состояние работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации» | декабрь | зам.директора по УР, |  |
| Определение участников ЕГЭ по предметам по выбору. | октябрь | зам.директора по УР |  |
| Определение участников ОГЭ по предметам по выбору. | октябрь | зам.директора по УР |  |
| Разработка графика проведения консультаций для учащихся 9,11 классов | октябрь | Учителя –предметники, зам.директора по УР |  |
| Разработка графика проведения пробных ЕГЭ и ОГЭ для учащихся 9,11 классов | октябрь | Учителя –предметники, зам.директора по УР |  |
| Оформление пропусков выпускникам, допущенным к сдаче экзаменов государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ. | май | Феткулова И.И., зам.директора по УР |  |
| Административное совещание «Анализ результатов экзаменов государственой итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ в прошедшем учебном году и задачи на новый учебный год» (качество образовательной подготовки выпускников, уровень профессиональной компетентности педагогов). | август | Феткулова И.И., зам.директора по УР |  |
| 3. Документационное сопровождение |  |  |  |
| Содержание работы | Сроки | Ответственный |  |
| Оформление протоколов родительских собраний и листов ознакомления с информацией о проведении ЕГЭ. | В течении года | Феткулова И.И., зам.директора по УР |  |
| Издание приказа о проведении пробного внутришкольного ЕГЭ и ОГЭ по предметам. | В течении года | Феткулова И.И., зам.директора по УР |  |
| Справка о результатах проведении пробного внутришкольного ОГЭ и ЕГЭ по предметам. | январь, март | Феткулова И.И., зам.директора по УР |  |
| Оформление журнала регистрации ознакомления учащихся с инструкциями по проведению ЕГЭ, Положением об итоговой аттестации учащихся 9,11 классов | декабрь | Феткулова И.И., зам.директора по УР |  |
| Издание приказов о подготовке и проведении итогового сочинения в 2024/25 учебном году | декабрь | Хасанова Г.И., директор школы |  |
| Издание приказов о подготовке и проведении итогового собеседования в 2024/25 учебном году | февраль | Хасанова Г.И., директор школы |  |
| Издание приказа о допуске учащихся 11 классов к сдаче ЕГЭ. | май | Хасанова Г.И., директор школы |  |
| Издание приказа о допуске учащихся 9 классов к сдаче ОГЭ | май | Хасанова Г.И., директор школы |  |
| Издание приказа о порядке окончания 2024/25 учебного года и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов; | май | Хасанова Г.И., директор школы |  |
| Издание приказа о выдаче аттестатов обучающимся 9 и 11 классов | май | Хасанова Г.И., директор школы |  |
| 4. Работа с педагогами |  |  |  |
| Содержание работы | Сроки |  | Ответственный |
| Изучение структуры КИМов ОГЭ и ЕГЭ по предметам | ноябрь |  | руководители ШМО |
| Анализ типичных ошибок учащихся при сдаче ОГЭ и ЕГЭ в прошедшем учебном году. | сентябрь |  | Учителя предметники. |
| Работа с классными руководителями: - контроль успеваемости и посещаемости учащихся; - обратная связь с родителями выпускников (регулярность информирования родителей об успеваемости учащихся); - индивидуальные рекомендации педагога-психолога родителям по психологическим особенностям учащихся 9,11 классов; | ноябрь, декабрь, март |  | Хасанова Г.И., директор школы Феткулова И.И., зам.директора по УР |
| Разработка и формирование пакета рекомендаций для учителей-предметников по вопросам подготовки к ЕГЭ. | январь |  | Феткулова И.И., зам.директора по УР |
| Работа классных руководителей по изучению индивидуальных особенностей учащихся с целью выработки оптимальной стратегии подготовки к экзаменам в форме ЕГЭ в новой форме. | октябрь-декабрь |  | Классные руководители 9,11 классов |
| Семинары-практикумы для учителей-предметников по вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ : -работа с образцами бланков ОГЭ и ЕГЭ. -обзор изменений нормативной базы по вопросам государственной итоговой атестации в формате ОГЭ и ЕГЭ. | В течении года |  | Феткулова И.И., зам.директора по УР, |
| Формирование списков учащихся 9,11 классов для сдачи экзаменов государственной итоговой атестации в формате ОГЭ и ЕГЭ по выбору. | сентябрь |  | Феткулова И.И., зам.директора по УР |
| Анализ методическими объединениями результатов репетиционных экзаменов в 9 классе по предметам. | В течении года |  | Феткулова И.И., зам.директора по УР |
| Анализ методическими объдинениями результатов репетиционных экзаменов в 11 классе по предметам. | В течении года |  | Феткулова И.И., зам.директора по УР |
| 5. Работа с учащимися 9-х, 11-х классов |  |  |  |
| Содержание работы | Сроки | Ответственный |  |
| Консультации для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ . | Сентябрь - май | Учителя-предметники |  |
| Первичное анкетирование: сбор письменных заявлений выпускников 9,11 классов о выборе экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ | ноябрь | Феткулова И.И., зам.директора по УР, |  |
| Репетиционные экзамены в 9 , 11 классах по предметам: математика, русский язык, предметы по выбору. | Ноябрь-май | зам.директора по УР, учителя предметники |  |
| Участие в компьютерном дистанционном тестировании ФИПИ, Решу ЕГЭ, ОГЭ и т.д. в дистанционных курсах подготовки к ОГЭ и ЕГЭ:www.education-web.ru.; http://www.schoolplus.ru дистанционных олимпиадах: учи. ru | в течение учебного года | Феткулова И.И., зам.директора по УР |  |
| Ознакомление выпускников 9,11 классов с результатами ОГЭ и ЕГЭ прошлых лет, типичными ошибками. | В течение учебного года | Учителя-предметники |  |
| Ознакомление выпускников 9,11 классов с основными направлениями самостоятельной работы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ: - общие стратегии подготовки; - структурирование учебного материала; - работа с демонстрационными версиями ОГЭ и ЕГЭ; - официальные сайты ОГЭ и ЕГЭ. | сентябрь-май | Учителя-предметники |  |
| Отработка навыков заполнения бланков ОГЭ и ЕГЭ. | октябрь | Учителя-предметники |  |
| Работа с заданиями КИМов ОГЭ и ЕГЭ. | в течение учебного года | Учителя-предметники |  |
| Работа с демонстрационными версиями ЕГЭ, кодификаторами и спецификацией. | в течение учебного года | Учителя-предметники |  |
| Тестовые полугодовые контрольные работы по предметам в 9,11 классах. | декабрь,май | Феткулова И.И., зам.директора по УР |  |
| Ознакомление с нормативными документами по ОГЭ и ЕГЭ в текущем учебном году. |  | Учителя - предметники |  |
| Индивидуальные консультации учителей-предметников по подготовке к ЕГЭ. | В течении года | Учителя-предметники |  |
| Классный час в 11 классах «Права и обязанности участников ЕГЭ. Порядок использования результатов ЕГЭ при поступлении в вузы, средние специальные учебные заведения профессиональной подготовки». | апрель | Классные руководители 9,11 классов |  |
| Классный час в 9 классах «Права и обязанности участников ОГЭ. Порядок использования результатов ОГЭ при поступлении в средние специальные учебные заведения профессиональной подготовки». | апрель | Классные руководители 9,11 классов |  |
| Оформление раздела «Информационная безопасность во время проведения государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ» на стенде | апрель | Феткулова И.И., зам.директора по УР |  |
| 6. Работа с родителями выпускников |  |  |  |
| Содержание работы | Сроки | Ответственный |  |
| Ознакомление родителей учащихся 9 классов с инструкциями по проведению ОГЭ, «Положением об итоговой аттестации учащихся 9,11 классов». | октябрь | Классный руководитель 9 класса |  |
| Ознакомление родителей учащихся 11 классов с инструкциями по проведению ЕГЭ, «Положением об итоговой аттестации учащихся 9,11 классов ». | октябрь | Классный руководитель 11 класса |  |
| Индивидуальное консультирование и информирование родителей выпускников 9,11 классов по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ. | В течение учебного года | классные руководители 9,11 классов, зам.директора по УР |  |
| Родительское собрание для выпускников 9 классов. "Знакомство с нормативной документацией по ОГЭ. Обеспечение информационной безопасности во время проведения государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ». | март | Классный руководитель 9 класса |  |
| Родительское собрание для выпускников 11 классов"Знакомство с нормативной документацией по ЕГЭ. Обеспечение информационной безопасности во время проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ». | март | Классный руководитель 11 класса |  |
| Ознакомление родителей с результатами пробных школьных ЕГЭ и ОГЭ по предметам в 9,11 классах | В течении года | учителя-предметники, Феткулова И.И., зам.директора по УР |  |
| Разработка «Памятки для родителей выпускников 9-х классов по подготовке ребёнка к сдаче экзаменов в формате ОГЭ» | февраль | Феткулова И.И., зам.директора по УР |  |
| Разработка «Памятки для родителей выпускников 11-х классов по подготовке ребёнка к сдаче экзаменов в формате ЕГЭ» | февраль | Феткулова И.И., зам.директора по УР |  |
| Приглашение родителей на пробные экзамены внутри школы. Ознакомление с результатами ДКР, репетиционных экзаменов, пробных экзаменов в рамках школы. | В течение года | Классный руководитель, Зам. директора по УР |  |
| 7. Внутришкольный тематический контроль |  |  |  |
| Содержание работы | Сроки | Ответственный |  |
| Организация работы школьных методических объединений по подготовке выпускников 9,11 классов к государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ. | сентябрь | Феткулова И.И., зам.директора по УР |  |
| Эффективность использования ИКТ на уроках русского языка, математики, истории, обществознания для повышения качества подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации. | февраль март | Феткулова И.И., зам.директора по УР |  |
| Осуществление учителями — предметниками дифференцированного подхода на уроках к учащимся 9,11 классов Определение группы риска. Составление дорожных карт на учащихся «группы риска» | октябрь | Феткулова И.И., зам.директора по УР |  |
| Проведение контрольных тестовых работ по математике, русскому языку, истории, обществознанию, биологии, физики в 9,11 классах | Декабрь, март, май. | Феткулова И.И., зам.директора по УР |  |
| Система работы учителей-предметников по формированию у учащихся умений и навыков работы с тестами в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ. | февраль-март | Феткулова И.И., зам.директора по УР |  |
| Формы работы учителей-предметников по контролю качества подготовки выпускников 9,11 классов к государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ. | февраль-март | Феткулова И.И., зам.директора по УР |  |
| Работа классных руководителей 9,11 классов с родителями по вопросу подготовки учащихся к итоговой аттестации. | В течении года | Классные руководители |  |
| Посещение консультаций учителей предметников с целью анализа деятельности учителя-предметника по созданию необходимых условий по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11классов | В течении года | Феткулова И.И., зам.директора по УР |  |
| 8. Психолого-педагогическое сопровождение выпускников 9,11 классов |  |  |  |
| Содержание работы | Сроки | Ответственный |  |
| Проведение анкетирования «Психологическая готовность выпускника к экзаменам итоговой аттестации». | ноябрь,апрель | Психолог |  |
| Выявление выпускников «Группы риска». | октябрь | Психолог |  |
| Индивидуальные консультации для выпускников «Группы риска» и их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки к сдаче экзаменов государственной итоговой аттестации. | ноябрь-май | Психолог, учителя-предметники, классные руководители |  |
| Тестирование выпускников 9,11 классов «Уровень тревожности». | декабрь,апрель | Психолог |  |
| Выработка рекомендаций родителям выпускников с повышенным уровнем тревожности. | декабрь,апрель | Психолог |  |
| Разработка адресных рекомендаций (памяток) для выпускников 9,11 классов , родителей, педагогов. | декабрь,апрель | Классные руководители |  |
| 9. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| Информирование участников ГИА, родителей (законных представителей) об изменениях структуры и содержания КИМ. | сентябрь | Зам. директора по УР |  |
| Участие учителей школы в работе РМО учителей-предметников по вопросам повышения качества знаний выпускников по общеобразовательным предметам. | октябрь-апрель | Учителя-предметники |  |
| Организация адресной методической помощи по проблеме подготовки к ГИА учителям, в том числе предметов по выбору | октябрь-апрель | Зам. директора по УР |  |
| Участие в вебинарах, семинарах, мастер-классах для учителей- предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА. | октябрь-февраль | Учителя-предметники |  |
| Участие выпускников 11-х классов в ВПР | апрель-май | Зам. директора по УР |  |

III.  Перспективный план

мероприятий по повышению качества подготовки

МБОУ «Рудницкая СОШ» выпускников на 2024 - 2025 г.

| Содержание работы | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Разработка комплексной целевой программы «Подготовка выпускников 9,11 классов к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ». | сентябрь | Феткулова И.И., зам.директора по УР, |
| Разработка «Регламента подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации» | сентябрь | Феткулова И.И., зам.директора по УР, |
| Создание учебно-методических комплексов учебных кабинетов (информационные стенды «Государственная итоговая аттестация», методические материалы для учителя, материалы для учащихся, медиатека материалов по подготовке к государственной итоговой аттестации, оборудование рабочих мест учителя и учащихся с соответствии с современными требованиями). | октябрь | Хасанова Г.И., директор школы |
| Разработка и внедрение программ подготовки выпускников по предметам, обязательным для проведения итоговой аттестации: «Подготовка учащихся 9 класса к государственной итоговой аттестации по русскому языку в форме ОГЭ ». «Подготовка учащихся 9 класса к государственной итоговой аттестации по математике в форме ОГЭ ». «Подготовка учащихся 11 класса к государственной итоговой аттестации по русскому языку в форме ЕГЭ». «Подготовка учащихся 11 класса к государственной итоговой аттестации по математике в форме ЕГЭ». | сентябрь | Феткулова И.И., зам. директора по УР, учителя предметники |
| Разработка и внедрение программ подготовки выпускников по предметам по выбору для проведения итоговой аттестации: «Подготовка учащихся 9 класса к государственной итоговой аттестации по биологии в форме ОГЭ». «Подготовка учащихся 9 класса к государственной итоговой аттестации по информатике в форме ОГЭ». «Подготовка учащихся 9 класса к государственной итоговой аттестации по географии в форме ОГЭ». «Подготовка учащихся 9 класса к государственной итоговой аттестации по обществознанию в форме ОГЭ». «Подготовка учащихся 9 класса к государственной итоговой аттестации по английскому языку в форме ОГЭ». «Подготовка учащихся 11 класса к государственной итоговой аттестации по физике в форме ЕГЭ». | сентябрь | Феткулова И.И., зам. директора по УР, учителя предметники |
| Обеспечение информационной безопасности базы персональных данных выпускников 9,11 классов, вносимых в РБД (региональную базу данных). | В течение всего периода |  |

План-график проведения пробных ЕГЭ и ОГЭ на 2024-25 учебный год.

| Название предмета | Класс | Сроки |  |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Математика | 9, 11 | октябрь | декабрь | апрель | зам.директора по УР, учитель предметник, кл. руководитель |
| Русский язык | 9, 11 | ноябрь | февраль | апрель | зам.директора по УР, учитель предметник, кл. руководитель |
| Русский язык (пробное сочинение) | 11 | ноябрь |  |  | зам.директора по УР, учитель предметник, кл. руководитель |
| Русский язык (итоговое собеседование) | 9 | конец декабря |  |  | зам.директора по УР, учитель предметник, кл. руководитель |
| Обществознание | 9, 11 | Ноябрь | февраль | апрель | зам.директора по УР, учитель предметник, кл. руководитель |
| Биология | 9, 11 | Ноябрь | февраль | апрель | зам.директора по УР, учитель предметник, кл. руководитель |
| Информатика | 9 | январь | март | апрель | зам.директора по УР, учитель предметник, кл. руководитель |
| География | 9 | январь | март | апрель | зам.директора по УР, учитель предметник, кл. руководитель |
| Физика | 11 | январь | март | март | зам.директора по УР, учитель предметник, кл. руководитель |

Расписание консультаций по  подготовке к ОГЭ и  ЕГЭ

в  2024-2025 учебном году

| Класс | Название предмета | Дни недели | Время | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Математика | Вторник | 13.50-14.35 | Хафизова Р.Х. |
| 9 | Русский язык | Пятница | 13.55-14.40 | Гайнуллина Л.С. |
| 9 | География | Вторник | 13.05 – 13.50 | Воронова Е.Н. |
| 9 | Информатика | Пятница | 15.30 – 16.20 | Миннигалеева Э.И. |
| 9 | Биология | Пятница | 15.30 – 16.20 | Миннигалеева А.Н. |
| 11 | Русский язык | Пятница | 13.55 – 14.40 | Гайнуллина Л.С. |
| 11 | Математика | Среда | 13.55 – 14.40 | Хафизова Р.Х. |
| 11 | Биология | Вторник | 15.30 – 16.20 | Миннигалеева А.Н. |
| 11 | Обществознание | Четверг | 13.55 – 14.40 | Феткулова И.И |

Ожидаемые результаты:

- Создание условий для удовлетворения потребностей учащихся в образовательной подготовке и получении знаний;

- Систематизация работы по формированию творческих, интеллектуальных возможностей, развитию личности учащегося;

- Повышение качества знаний выпускников.