МКУ «Управление образования»

ИК МО «Лениногорский Муниципальный Район»

Республики Татарстан

Муниципальный  план (дорожная карта) по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

(далее – ФГОС образования обучающихся с ОВЗ)

Основные направления

Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС с ОВЗ:

- разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;

- проведение обследования образовательных организаций (далее - ОО) по оценке готовности к введению образования обучающихся с ОВЗ;

- внедрение методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации  и Министерства образования и науки Республики Татарстан по разработке адаптированных основных общеобразовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;

- участие в мониторинге условий для реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ, проводимом  Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства образования и науки Республики Татарстан.

Организационное обеспечение реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ:

- создание рабочей группы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;

- участие в  стажировочных площадках по переходу на ФГОС образования обучающихся с ОВЗ.

Кадровое обеспечение реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ:

- реализация мероприятий по повышению квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам внедрения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;

- организация и проведение на базе стажировочных площадок мероприятий по повышению квалификации и стажировке педагогических работников образовательных организаций по вопросам внедрения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ.

Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ:

- внедрение методических рекомендаций по реализации полномочий Республики Татарстан по финансовому обеспечению прав обучающихся с  ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;

- Участие в мониторинге финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ.

Информационное обеспечение реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ:

- Участие в Республиканских совещаниях, конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;

- Проведение муниципальных совещаний, конференций, семинаров, вебинаров  по вопросам введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;

- Информационное сопровождение о ходе введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ.

- Ожидаемые результаты

В результате реализации мероприятий регионального плана «дорожная карта» по обеспечению введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ организовано:

- нормативно-правовое, информационное, организационно-методическое обеспечение поэтапного введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;

- повышение квалификации  100 % руководящих и педагогических работников образовательных организаций, участвующих в эксперименте, в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;

- информирование общественности о ходе и результатах  введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ.

Основные мероприятия реализации регионального плана («дорожной карты»)

| №№ | Мероприятия | Ответственные исполнители |  |  | Сроки реализации |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс мероприятий по нормативно-правовому регулированию деятельности общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | МКУ «Управление образования» ЛМР РТ, ОУ |  | сентябрь 2015 – май 2016 |  | Приведение локальных актов ОУ в соответствие с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |  |
|  | Комплекс мероприятий по оценке готовности ОУ к введению ФГОС обучающихся с ОВЗ | МКУ «Управление образования» ЛМР РТ |  | октябрь 2015-март 2016 |  | Обобщение результатов анализа по оценке готовности ОУ к введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |  |
| 2.1 | Разработка индикаторов оценки готовности ОУ к введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | МО и Н РТ ГАОУ ДПО ИРО РТ, МКУ «Управление образования» ЛМР РТ |  | октябрь 2015 |  | Индикаторы оценки готовности ОУ к введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |  |
| 2.2 | Мониторинг условий внедрения адаптированных основных общеобразовательных программ (далее-АООП) в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | МКУ «Управление образования» ЛМР РТ |  | октябрь 2015 |  | Разработка муниципального плана по созданию условий в соответствие с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |  |
| 2.3. | Нормативное обеспечение комплекса мероприятий по оценке готовности ОУ к введению ФГОС обучающихся с ОВЗ | МКУ «Управление образования» ЛМР РТ |  | ноябрь 2015 |  | Разработка плана по созданию условий в соответствие с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |  |
|  | Комплекс мероприятий по методическому обеспечению реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | МОиН РТ ГАОУ ДПО ИРО РТ МКУ «Управление образования» ЛМР РТ |  | сентябрь 2015 сентябрь 2016 |  | Разработка ОУ АООП для детей с ОВЗ с учетом методических рекомендаций Минобрнауки России, министерства образования и науки Республики Татарстан |  |
|  | Подготовка информационно-методического письма о необходимости использования методических рекомендаций МОиН РТ по разработке АООП в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | МКУ «Управление образования» ЛМР РТ |  | сентябрь 2015 |  |  |  |
| 3.2. | Внедрение методических рекомендаций по проектированию АООП в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ на основе методических рекомендаций Минобрнауки (в соответствии с государственным заданием ГАОУ ДПО ИРО РТ) | МКУ «Управление образования» ЛМР РТ, ОУ |  | февраль 2016 |  | Внедрение методических рекомендаций по проектированию АООП в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ на основе методических рекомендаций Минобрнауки РФ и РТ |  |
| 4. | Внедрение методических рекомендаций МО и НРТ ГКУ «РПМПК РТ» для специалистов ПМПК по составлению коллегиальных заключений по результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования ребенка с ОВЗ | МКУ «Управление образования» ЛМР РТ, ПМПК ЛМР РТ |  | май 2015 |  | Внедрение методических рекомендаций для специалистов ПМПК по составлению коллегиальных заключений по результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования ребенка с ОВЗ |  |
| 5. | Проведение обучающего семинара для специалистов ПМПК по использованию диагностических методик при уровневом анализе особенностей психофизического развития детей с ОВЗ, детей-инвалидов | МО и НРТ ГКУ «РПМПК РТ» МКУ «Управление образования» ЛМР РТ, ПМПК ЛМР РТ |  | май 2015 май 2016 |  | Обучающие семинары для специалистов ПМПК по использованию диагностических методик при уровневом анализе особенностей психофизического развития детей с ОВЗ, детей-инвалидов |  |
| 6. | Проведение мониторинга учета рекомендаций ПМПК по созданию необходимых условий для обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательных организациях муниципальных районов Республики Татарстан | ГКУ «РПМПК РТ» |  | апрель 2016 |  | Принятие нормативных документов на основе результатов мониторинга по созданию необходимых условий для обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательных организациях муниципальных районов Республики Татарстан |  |
| Организационное обеспечение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Создание рабочей группы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | МО и НРТ |  | Апрель 2015 Сентябрь 2016 |  | Функционирование рабочей группы по вопросам введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ, создание ресурсного центрами по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на базе ГБОУ «Лениногорская школа № 14 для детей с ОВЗ». |  |
| 8. | Создание рабочих групп, творческих объединений в ОУ по вопросам введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | МКУ «Управление образования» ЛМР РТ, ГБОУ «Лениногорская школа № 14 для детей с ОВЗ», ОУ |  | октябрь 2015 |  | Функционирование в ОУ рабочих групп, творческих объединений по вопросам введения и реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |  |
| 9. | Апробация системы методического сопровождения перехода на ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |  |  | апрель 2015 – май 2016 |  | Проведена апробация системы методического сопровождения перехода на ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |  |
| Кадровое обеспечение реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Утверждение стажировочной площадки по вопросам реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | МКУ «Управление образования» ЛМР РТ, ГБОУ «Лениногорская школа № 14 для детей с ОВЗ» |  | сентябрь 2015 |  | Стажировочная площадка на базе ГБОУ «Лениногорская школа № 14 для детей с ОВЗ» по вопросам реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ |  |
| 11. | Разработка дополнительных программ повышения квалификации тьюторов по консультативно - методическому сопровождению стажировочных площадок ОУ по вопросам реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | МОиН РТ ГАОУ ДПО ИРО РТ, МКУ «Управление образования» ЛМР РТ |  | октябрь 2016 |  | Дополнительные программы повышения квалификации тьюторов по консультативно- методическому сопровождению стажировочных площадок ОО по вопросам реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ |  |
| 12. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», МКУ «Управление образования» ЛМР РТ |  | сентябрь 2016 |  | Разработаны программы повышения квалификации руководящих и педагогических работников в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |  |
| 13. | Консультационно-методическое сопровождение тьюторами стажировочных площадок ОУ по вопросам реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | ГАОУ ДПО «ИРО РТ», МКУ «Управление образования» ЛМР РТ |  | февраль-сентябрь 2016 |  | Разработаны планы, программы и примерное содержание консультационных и методических мероприятий региональных стажировочных площадок |  |
| Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Использование методических рекомендаций МО и Н РФ и МО и Н РТ, по реализации полномочий субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | МКУ «Управление образования» ЛМР РТ, ОУ |  | август 2015 – сентябрь 2016 |  | Обеспечено эффективное планирование расходов по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |  |
| 15. | Участие в мониторинге Минобрнауки России по финансовому обеспечению реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | МО и НРТ МКУ «Управление образования» ЛМР РТ, ОУ |  | апрель - май 2015 |  | Скорректированы проекты бюджетов на очередной финансовый год по финансовому обеспечению реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ. Для ОО скорректированы муниципальные и государственные задания в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |  |
| Информационное обеспечение реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам введения и реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ (в соответствии с государственным заданием ГАОУ ДПО ИРО РТ) | МКУ «Управление образования» ЛМР РТ, ОУ | январь– сентябрь 2016 |  |  | Проводятся совещания, семинары, конференции по вопросам введения и реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |  |
| 17. | Информационное сопровождение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | МКУ «Управление образования» ЛМР РТ, ОУ | март 2015 – сентябрь 2016 |  |  | Информация по вопросам введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ размещена на официальных сайтах МКУ «Управление образования» ЛМР РТ, ОУ |  |
| 18. | Участие в выездных семинаров, практикумов по обобщению опыта работы ОУ по вопросам внедрения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ и создания специальных условий для получения качественного образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в образовательных организациях Республики Татарстан | МО и НРТ ГАОУ ДПО «ИРО РТ», МКУ «Управление образования» ЛМР РТ, ОУ | сентябрь 2016 – декабрь 2017 |  |  | Проводятся выездные семинары, практикумы по вопросам внедрения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |  |

Исполнитель

Халикова Е.В.

8 937 297 45 65