СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт  Программы  развития………………………………………………………………………………..  с.3

- Информационная справка о школе

  - Историческая справка……………………………………………………………………………………...  с.8

  - Социальный паспорт школы………………………………………………………………………………  с.9

  - Организация образовательного процесса………………………………………………………………...  с.10

  - Содержание образовательного процесса…………………………………………………………………  с.10

  - Сотрудничество школы с социумом……………………………………………………………………...  с.14

  - Материально-техническая база……………………………………………………………………………  с.15

  - Результаты работы школы…………………………………………………………………………………  с.16

- Концепция развития школы

  - Аналитическое и прогностическое обоснование Программы…………………………………………..  с.21

  - Концептуальные  положения Программы………………………………………………………………...  с.24

  - Стратегия и тактика перевода МБОУ «Большешиинская средняя общеобразовательная школа» в новое состояние…...                                                                                                                                                  с.29

  - Цель и задачи реализации Программы…………………………………………………………………...  с.29

- План реализации Программы развития………………………………………………………………  с.31

- Ожидаемые  результаты…………………………………………………………………………………  с.40

- Система мер по минимизации рисков реализации Программы……………………………………  с.41

Паспорт   программы развития МБОУ «Большешиинская средняя общеобразовательная школа»

| Наименование Программы | Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Большешиинская средняя общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан на 2018-2023 годы «Приведение образовательного пространства МБОУ «Большешиинская средняя общеобразовательная школа» в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработчики Программы | Педагогический коллектив и администрация школы. |  |  |  |
| Исполнители Программы | Администрация, педагогический коллектив школы, ученический коллектив, родительская общественность, социальные партнеры школы. |  |  |  |
| Научно-методические основы разработки Программы | - Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее № 273-ФЗ);  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897; - Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года; Конвенция о правах ребёнка; - Устав ОУ; - Локальные акты школы. - Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях /Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 / Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189; - Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы (Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 N 61/ред. от 20.12.2011). - Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (ФКГОС), утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 года № 1089. |  |  |  |
| Кем принята | Педагогический совет школы, протокол № 1 от 29.08.2018 г. |  |  |  |
| Цель Программы | Приведение всех компонентов образовательной системы школы в соответствие с требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, ФГОС и с учетом потребностей социума. |  |  |  |
| Задачи Программы | 1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития управленческой науки и |  |  |  |
|  | требованиями Федерального закона № 273-ФЗ. - Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как необходимое условие современных образовательных отношений. - Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в направлении обеспечения оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации. - Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса. |  |  |  |
| Ожидаемые результаты | В системе управления: - в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с учетом современного законодательства и тенденций развития управленческой науки; - нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным направлениям развития психолого-педагогической науки и практики; - система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием школы; - будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с расширением партнерских отношений школы. В обновлении инфраструктуры: - инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНам и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию образовательного процесса; - все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии с требованиями ФГОС; - не менее 40 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети школы и к Интернет-ресурсам. В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: - 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям; - не менее 25 % педагогов будет работать по инновационным образовательным технологиям; - не менее 50 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.). В организации образовательного процесса: - 50 % школьников будет получать образование с использованием информационно-коммуникационных технологий; - не менее 50 % школьников будет обучаться в системе внутришкольного дополнительного образования; - 25 % учащихся основной и старшей школы будет включено в исследовательскую и проектную деятельность; - в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по различным направлениям интеллектуального, творческого, физического развития); |  |  |  |

|  | В расширении партнерских отношений: - не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.); - не менее 5 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) будет участниками реализации общеобразовательных и дополнительных программ школы. |  |
| --- | --- | --- |
| Срок действия | Сроки реализации Программы: 2018 – 2023 годы. |  |
| Этапы реализации Программы | Первый этап (2018– 2019 учебный год) – организационно-проектировочный: - Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей Программы развития (2009-2014 гг); - Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ и концепции ФГОС общего образования (всех уровней) с целью определения основных направлений обновления образовательной системы школы; - Разработка направлений приведения образовательной системы школы в соответствие с ФЗ № 273-ФЗ; - Разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы. Второй этап (2019 - 2022 учебные годы) – практический: - Реализация мероприятий плана действий Программы; - Внедрение и реализация ФГОС ООО. - Реализация образовательных и воспитательных проектов. - Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации Программы развития; - Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий анализ промежуточных результатов. Третий этап (2022- 2023) – аналитико-обобщающий: - Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий; - Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы; - Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий; - Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития школы. |  |
| Ресурсное обеспечение реализации Программы | Обучение педагогов на курсах ИРО РТ и Интернет-образования ; Приобретение учебной и методической литературы, учебных пособий; Ремонт канализации (ОО); Оснащение кабинетов (ОО); |  |
| Порядок управления реализацией Программы | Корректировка программы осуществляется педагогическим советом школы. Управление реализацией программы осуществляется директором МБОУ «Большешиинская средняя общеобразовательная школа» |  |
| Порядок | Обсуждение и подведение промежуточных итогов на административных совещаниях, общешкольных родительских |  |

мониторинга хода и

результатов

реализации

Программы

собраниях.

- ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ

1.1. Историческая справка

| Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Большешиинская средняя общеобразовательная школа » Мамадышского муниципального района Республики Татарстан |
| --- | --- |
| Местонахождение образовательного учреждения (адрес, телефон, факс, E-mail) | 422152, РТ, Мамадышский район, с. Большая Шия,ул.Давыдова,д.26а Телефон/факс: 8(85563) 36000 e-mail: Sbsh.mam@tatar.ru сайт: https://edu.tatar.ru/mamadysh/k-yeryksa/sch |
| Учредитель | Исполнительный комитет Мамадышского муниципальнго района РТ |

Муниципальное 	бюджетное 	образовательное 	учреждение 	«Большешиинская 	средняя общеобразовательная школа» 	Мамадышского муниципального района Республики Татарстан  прошла длительный путь становления и имеет богатую историю.

1927 год -открытие Большешиинской начальной  школы

1932 год- преобразована в Большешиинскую  семилетнюю  школу

1962 год- переход к восьмилетнему обучению

1998 год- реорганизована  в   среднюю (полную)  общеобразовательную школу

2002 год- введение в эксплуатацию нового здания  Большешиинской средней общеобразовательной школы.

Школа расположена на территории Куюк-Ерыксинского сельсовета, в который входят 9 сел: Куюк-Ерыкса, Новый Кумазан, Малмыжка,  Старый Черкас,  Каргали, Гришкино, Большая Шия, Яковка, Сотый. Школа располагается в одноэтажном  здании, построенном по типовому проекту. При школе имеется спортивная площадка, футбольное поле.

В 2016 году школа прошла лицензирование и  государственную аккредитацию.

Здание школы находится в экологически чистом районе. В селе находится сельский клуб, библиотека, детский сад.

1.2.  Социальный паспорт школы на 2018-2019 учебный год

| № п/п | Категория | Количество семей | В них детей: школьного возраста |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество детей в школе | 24 | 32 |
| 2. | Семьи социального риска: - многодетные - неполные в том числе: - одинокие матери - опекунские семьи - малообеспеченные - неблагополучные семьи, стоящие на учёте: - в ПДН - внутришкольном контроле | 6 1 1 0 13 - 1 | 20 1 1 0 17 - 1 |

Количество детей, состоящих на внутришкольном контроле - 1

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете ПДН:  нет

Список общественных объединений:

- родительский комитет

- совет профилактики

Список кружков:

- кружок «Бадминтон»

- кружок «Марий фольклор»

- кружок «Занимательный русский язык»

- кружок «Веселый татарский язык/Кунелле татар теле»

- кружок «В мире прекрасного»

  - Организация образовательного процесса:

Контингент учащихся по ступеням:  32 учащихся: 1 ступень – 14 чел, 2 ступень – 16 чел., 3 ступень – 2 чел.

Режим работы: 1 смена, 1класс в режиме пятидневной недели, 2-9,11 классы – шестидневная неделя, начало занятий в 08.00,  продолжительность уроков – 45 мин. 1-4  классы обучаются по ФГОС НОО, 5-8 классы по ФГОС ООО.

Кадровые ресурсы:

Школа укомплектована кадрами полностью.

|  | кол-во | % |
| --- | --- | --- |
| Всего педагогов | 14 |  |
| Высшая кв. категория | 1 | 7,69 |
| I кв. категория | 10 | 76,92 |
| Без категории | 1 | 7,69 |
| Высшее образование | 14 | 100 |

  - Содержание образовательного процесса:

Учебный план для 1-8 классов разработан для реализации программы начального общего, основного общего образования. Он является документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, максимальный объем обязательной нагрузки учащихся, формы промежуточной аттестации учащихся.

В  2018 - 2019 учебном  году	обучение в 1-8 классах	МБОУ  «Большешиинская  СОШ»

осуществляется в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования и основного общего образования, утвержденными приказами МО и Н РФ от 6 октября 2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального общего образования» и от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».

- Учебном плане на 2018-2019 учебный год в необходимом объѐме сохранено содержание учебных программ, являющихся обязательными, обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими сохранение единого образовательного пространства на территории РФ.

Количество часов, отведѐнное на освоение обучающимися учебного плана школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки.

Обучение осуществляется по учебно-методическим комплексам, вошедшим в перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях.

## Начальное общее образование  (1-4 классы)

Учебный план для начальных классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования. Он  состоит из  двух  частей- обязательной  части  и части, формируемой участниками  образовательных  отношений.

Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии. В сентябре, октябре проводятся по 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми, в ноябре, декабре проводятся по 4 урока по 35 минут каждый, во втором полугодии (январь - май) - по 4 урока по 45 минут каждый.

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 недели, во 2 - не менее 34 недель.

В первом классе введена 5-ти дневная учебная неделя с предельно допустимой аудиторной нагрузкой в 21 час, во 2-4 классе - 6-ти дневная учебная нагрузка с предельно допустимой аудиторной нагрузкой в 26 часов.

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен превышать для обучающихся 1 классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.

В инвариантной части учебного плана учебный предмет «Искусство» в 1- 4 классах представлен предметами «Музыка» (1 час), « ИЗО» (1 час).

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84, изучается в  4 классе в объёме 1 часа, на основании личных заявлений родителей.

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» в начальной школе изучается по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.

Компонент образовательного учреждения  во 2,3 классах  отводится на элективный курс по математике по 1 часу.

## Основное общее образование (5-8 классы)

.            Учебный план для 5-8-х классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования. Он состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.

В 5-8 классах  реализуется основное  общее образование в соответствии с ФГОС ООО. Обязательные  предметные области учебного плана: русский язык и литература (русский язык и литература), родной язык и  литература, иностранный язык (английский язык), математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика), общественно-научные предметы (история, обществознание, география),  естественнонаучные предметы (физика, химия, биология), искусство (изобразительное искусство, музыка), ОДНКНР, технология (технология) , физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ и физическая культура).

Классы уровня  основного общего образования (5-8 классы) работают в режиме шестидневной учебной недели. Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет 35, в 9 классе – 34 учебных недель.

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением учебного предмета ОРКСЭ начальной школы. Изучается в 5 классе в объеме 1 час в неделю.

Часы компонента образовательного учреждения используются для расширенного изучения учебных предметов  учебного плана и обеспечивают реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся,  их родителей.

9 класс

В 9 классе основной школе федеральный  компонент реализуется в полном объеме. Инвариантная часть  полностью реализует федеральный  государственный образовательный стандарт. Он обеспечивается  соответствующим набором учебных предметов.

Вариативная часть учебного плана дополняет обеспечиваемое предметами инвариантной части содержание. Учебный  предмет  «Иностранный язык» изучается   в  9 классе в  объёме  3 часов  в неделю.

Учебный предмет «Обществознание» изучается в 9 классе и является интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Право».

Учебный предмет «Искусство» изучается как единый  интегрированный курс в  объёме  1 часа.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). В 9-ом классе эти часы распределены следующим образом:

-1 час на элективный курс по русскому языку «Формирование языковой  компетентности. Теория и практика»;

- 1 час  на элективный курс по математике «Решение  текстовых задач с помощью уравнений»;

- 0,5 часов  на элективный курс  по  биологии  «От клетки до человека»;

- 0,5 часов  на элективный курс по географии  «Познание  мира  по картам».

Курсы ориентированы на то, чтобы учащиеся получили необходимую практику для лучшего овладения  общеучебными  умениями и навыками по  предметам.

## Среднее (полное) общее образование

Учебный план школы на 2018-2019 учебный год ориентирован на 2-х летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего (полного) общего образования.

Учебный план для  10,11 классов составлен на основании  примерного плана универсального (непрофильного) обучения (вариант 1). Учебный план для 10 класса рассчитан на 35 учебных недель при 6-ти дневном обучении,  обучение ведётся по 37-часовой нагрузке в неделю, в 11 классе – на 34 недели.

Перспективный учебный план для 10 класса составлен с учётом на 2 года обучения на старшей ступени общего образования и заблаговременно моделирует  перспективный учебный план для этого же класса для продолжения обучения в 11 классе (с 1.09.2019 г.) Учебный план для 10 класса включает:

-обязательные учебные предметы на базовом уровне, определённые инвариантной частью федерального и регионального компонентов;

- учебные предметы, выделенные для изучения из компонента образовательного учреждения.

Как  обязательный  предмет основной образовательной программы среднего общего образования   «Астрономия» будет изучаться в  11 классе   в количестве   1 часа  в  неделю.

В 10 классе  часы компонента образовательного учреждения распределены следующим образом: математика -2 часа. Этот предмет  развивает  содержание базисного учебного предмета, удовлетворяя  познавательные запросы учащихся и осуществляя их дополнительную подготовку по данному предмету.

Из национально - регионального  компонента выделены по 2 часа для изучения родного (марийского) языка  и родной (марийской) литературы.

Для более глубокого изучения некоторых вопросов учебных  предметов по выбору обучающихся представлены следующие элективные курсы:

-Русский язык - 2 часа.  Элективный курс  «Стилистика русского  языка»  для изучения  в 10 классе, «Практика делового общения» для изучения  в 11 классе.

- Обществознание - 2 часа. Элективный курс «Прикладная этика» для изучения в 10 классе. Элективный  курс «Теория  права» для изучения в 11классе.

-Биология – 2 часа. Элективный курс «Клетки и ткани» для изучения в 10 классе. Элективный  курс «Молекулярная  биология  и  генетика»   для изучения в 11классе.

- Информатика – 1 час. Элективный курс « Алгоритмизация и программирование» для изучения  в 11классе.

-Химия – 3 часа. Элективные курс «Теоретические  основы химии» и “Общая  химия” для изучения в 10 классе. Элективный  курс  «Методы познания  в химии. Химия и жизнь» для изучения в 11классе.

- Литература- 2 часа. Элективный курс «Анализ  художественного  текста»  для изучения в 10 классе. Элективный  курс «Русская  литература: классика  и современность» для изучения в 11классе.

# - Математика- 2 часа. Элективный курс «Решение  уравнений  с  параметрами»  для изучения в 10 классе. Элективный  курс « Решение  уравнений  и неравенств с  параметрами» для изучения в 11классе.

Учителями школы используются ведущие педагогические технологии:

- личностно-ориентированные;

- исследовательские;

- ИКТ;

- проблемные;

- - проектные;

-интегрированные.

  - Сотрудничество школы с социумом:

## Куюк-Ерыксинский сельсовет», Новокумазанская  врачебная амбулатория, Мамадышский ЦРБ, МБ0У ДОД «Дом детства и юношества»

  - Материально-техническая база:

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Классные комнаты | 1 |
| Мастерские | 1 |
| Спортивный зал | 1 |
| Столовая | 1/45 посадочных мест |
| Кабинет информатики и ИКТ / рабочих мест с компьютерами | 1/7 |
| Библиотека | 1, общий фонд библиотеки составляет 6130 экз. учебная литература – 812 экз., справочная – 100 экз. |
| Компьютер | 11 |
| Ноутбук | 18 |
| Мультимедийный проектор | 5 |
| Музыкальный центр | 1 |
| DVD | 1 |
| Интерактивная доска | 2 |
| Подключение к сети Интернет | есть |
| Наличие электронной почты | есть |
| Наличие собственного сайта | есть |

Создана благоприятная обстановка внутри учреждения, побуждающая к обновлению образовательного процесса, инновационной деятельности. Традициями школы являются:

- открытость образовательного и воспитательного процессов;

- уважение к личности ученика и педагога;

-стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем участникам образовательного процесса;

- организация непрерывного образования учащихся;

- признание любых позитивных изменений в процессе и результатах деятельности в качестве достижения ученика;

- сохранение и передача педагогического опыта;

- ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании с эффективными традиционными методами;

- активное включение выпускников школы в образовательный процесс.

Урочная и внеурочная деятельность педагогов направлена на то, чтобы:

    - Воспитать творческую личность, подготовленную к жизни;

    - Сформировать у учащихся мировоззренческие позиции толерантности, доброты, культуры;

    - Сформировать и воспитать в учащихся такие традиционные отечественные ценности, как сострадание, милосердие,               гражданское самосознание, любовь к Родине;

    - Сформировать у учащихся бережное отношение к природе.

    - Создать условия, обеспечивающие преемственность на всех ступенях обучения.

К числу «сильных» сторон ОУ следует отнести:

    - Благоприятный психологический климат в педагогическом  и ученическом коллективах;

    - Высокую эффективность воспитательной и спортивно – массовой работы.

1.7.  Результативность работы школы:

## Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет

|  | 2016 г. % выпускников | 2017г. % выпускников | 2018 г. % выпускников |
| --- | --- | --- | --- |
| I ступень | 100 | 100 | 100 |
| II ступень | 100 | 100 | 100 |
| III ступень | 100 | 100 | 100 |
| В целом по ОУ | 100 | 100 | 100 |

Итоги успеваемости по уровням образования

| Уровень образования | 2015-2016 учебный год |  | 2016-2017 учебный год |  | 2017-2018 учебный год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Успеваемость, % | Качество обученности, % | Успеваемость, % | Качество обученности, % | Успеваемость, % | Качество обученности, % |
| начальное | 100 | 85,71 | 100 | 75 | 100 | 81,82 |
| основное | 100 | 57,89 | 100 | 55,56 | 100 | 56,25 |
| среднее | 100 | 88,33 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Итого | 100 | 68,75 | 100 | 66,67 | 100 | 67,86 |

Результаты  ЕГЭ  в  11 классе  по  МБОУ  “Большешиинская  СОШ”  за  последние  3 года

| Предметы | Кол-во сдававших | 2015-2016 |  | Кол-во сдававших | 2016-2017 |  | Кол-во сдававших | 2017- 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Успев.-ть | Средний балл |  | Успев.-ть | Средний балл |  | Успеваемость | Средний балл |
| Русский язык | 3 | 100 | 78,8 | 3 | 100 | 73,62 | 1 | 100 | 85 |
| Математика | 3 | 100 | 72 | 3 | 100 | 64 | 1 | 100 | 74 |
| Физика | - | - | - | 1 | 100 | 53 | 1 | 100 | 59 |
| Обществознание | 1 | 100 | 92 | 2 | 100 | 57 | - | - | - |
| Химия | 1 | 100 | 66 | - | - | - | - | - | - |
| Биология | 1 | 100 | 62 | - | - | - | - | - | - |

Результаты  ОГЭ  в  9  классе  по  МБОУ  “Большешиинская  СОШ”  за  последние  3 года

| Предметы | Кол-во сдававших | 2015-2016 |  | Кол-во сдававших | 2016-2017 |  | Кол-во сдававших | 2017-2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Успев.-ть | Средний балл |  | Успев.-ть | Средний балл |  | Успеваемость | Средний балл |
| Русский язык | 4 | 100 | 4,5 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 | 4,6 |
| Математика | 4 | 100 | 4,25 | 2 | 100 | 3,5 | 3 | 100 | 4,3 |
| Информатика | - | - | - | 2 | 100 | 3,5 | 1 | 100 | 3 |
| Биология | 4 | 100 | 4 | - | - | - | 2 | 100 | 3,6 |
| География | - | - | - | 2 | 100 | 3,5 | 2 | 100 | 4 |
| Обществознание | 4 | 100 | 4,25 | - | - | - | 1 | 100 | 4 |

Результаты участия на  олимпиадах   в  2015 - 2016 учебном  году

| № п\п | Ф.И.О. учащихся | класс | Уровень олимпиады | Предмет | Статус | Учитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кляшев Алексей | 6 | районный | математика | победитель | Кляшева М.А. |
| 2 | Баймурзин Артём | 7 | районный | история | призёр | Баймурзина Л.И. |
| 3 | Баймурзин Артём | 7 | районный | технология | призёр | Якимов Д.А. |
| 4 5 6 7 | Баймурзин Артём Иванова Маргарита Тимофеева Наталья Кочергина Галина | 7 8 9 10 | районный | марийский язык и литература | победитель победитель победитель победитель | Сидорова О.В. |
| 8 | Васильев Альберт | 9 | районный | технология | победитель | Якимов Д.А. |
| 9 | Горбунов Николай | 9 | районный | татарский язык | победитель | Самигуллина Г.Г. |
| 10 | Кочергина Галина | 10 | районный | русский язык | победитель | Каронова С.М. |
| 11 | Кляшев Алексей | 6 | республиканский | математика | призёр | Кляшева М.А. |
| 12 | Васильев Альберт | 9 | республиканский | технология | призёр | Якимов Д.А. |
| 13 | Горбунов Николай | 10 | республиканский | татарский язык | призёр | Самигуллина Г.Г. |
| 14 | Горбунов Николай | 10 | республиканский | технология | призёр | Якимов Д.А. |
| 15 | Кочергина Галина | 11 | республиканский | русский язык | призёр | Каронова С.М. |

Результаты  участия  на олимпиадах   в  2016 - 2017 учебном  году

| № п\п | Ф.И.О. учащихся | класс | Уровень олимпиады | Предмет | Статус | Учитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кляшев Алексей | 7 | районный | математика | победитель | Кляшева М.А. |
| 2 | Кляшев Алексей | 7 | районный | физика | победитель | Крошечкин В.И. |
| 3 | Баймурзин Артём | 8 | районный | история | призёр | Баймурзина Л.И. |
| 4 5 6 | Баймурзин Артём Васильев Альберт Тимофеева Наталья | 8 10 11 | районный | марийский язык и литература | победитель победитель победитель | Сидорова О.В. |
| 7 | Васильев Альберт | 10 | районный | технология | победитель | Якимов Д.А. |
| 8 | Васильев Альберт | 10 | районный | биология | победитель | Асапова В.Г. |
| 9 | Горбуноа Николай | 11 | районный | технология | призёр | Якимов Д.А. |
| 10 | Горбунов Николай | 11 | районный | татарский язык | победитель | Низамиева Г.А. |
| 11 | Степанов Дмитрий | 11 | районный | физкультура | призёр | Якимов Д.А. |
| 12 | Васильев Альберт | 10 | республиканский | марийский язык и литература | призёр | Сидорова О.В. |
| 13 | Горбунов Николай | 11 | республиканский | татарский язык | призёр | Низамиева Г.А. |
| 14 | Кляшев Алексей | 7 | республиканский «Путь к Олимпу» | математика | призёр | Кляшева М.А. |
| 15 | Кляшев Алексей | 7 | республиканский «Путь к Олимпу» | физика | победитель | Крошечкин В.И. |
| 16 | Горбунов Николай | 11 | международный | татарский язык | призёр | Низамиева Г.А. |

Результаты  участия  на олимпиадах  в  2017 - 2018 учебном  году

| № п\п | Ф.И.О. учащихся | класс | Уровень олимпиады | Предмет | Статус | Учитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кляшев Алексей | 8 | районный | математика | победитель | Кляшева М.А. |
| 2 | Кляшев Алексей | 8 | районный | физика | победитель | Крошечкин В.И. |
| 3 | Кляшев Алексей | 8 | районный | биология | призёр | Якимов В.А. |
| 4 5 6 | Дмитриев Егор Баймурзин Артём Васильев Альберт | 8 9 11 | районный | марийский язык и литература | победитель победитель победитель | Сидорова О.В. |
| 7 | Васильев Альберт | 11 | районный | биология | призёр | Асапова В.Г. |
| 8 | Васильев Альберт | 11 | республиканский | марийский язык и литература | призёр | Сидорова О.В. |
| 9 | Баймурзин Артём | 9 | республиканский | марийский язык и литература | призёр | Сидорова О.В. |
| 10 | Кляшев Алексей | 8 | республиканский «Путь к Олимпу» | математика | призёр | Кляшева М.А. |
| 11 | Кляшев Алексей | 8 | республиканский «Путь к Олимпу» | физика | призёр | Крошечкин В.И. |
| 12 | Васильев Альберт | 11 | республиканский | технология | призёр | Якимов Д.А. |

Таким образом, информационная справка показывает, что МБОУ «Большешиинская средняя  общеобразовательная школа» в целом успешно реализует цели и задачи образовательной деятельности. Результаты образовательного процесса отражают компетентность системы управления школой, профессионализм педагогического коллектива, достаточный уровень ресурсной оснащенности. Определенные проблемы, выявляющиеся из статистической информации, актуализируют необходимость инновационных преобразований различных компонентов образовательного процесса, образовательных отношений, ресурсного обеспечения и взаимодействия школы с социумом.

## 2. Концепция развития школы

### 2.1. Аналитическое и прогностическое обоснование Программы

«Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России», – отмечается в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Данный постулат традиционно отражает позицию педагогического коллектива МБОУ «Большешиинская  средняя общеобразовательная школа».

Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы в процессе реализации Программы развития 2013-2018 гг. и ежегодный педагогический анализ образовательного процесса школы (материалы заседаний Педагогического совета за 2013-2018 гг.) позволяют выявить важные результаты деятельности, соответствующие современным тенденциям развития образования.

В течение 2013-2018гг педагогический коллектив работал над реализацией концепции адаптивной школы – школы равных возможностей, дающей такое образование, которое является достаточной базой для успешного осознанного выбора учеником своей личной жизненной позиции и места в обществе. Приоритетными направлениями Программы были:

- Обеспечение уровня образования, соответствующего современным требованиям.

- Совершенствование системы воспитания

- Укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения её эффективного развития.

- Укрепление социального партнерства

Это позволило поставить и в результате реализации Программы развития на 2013-2018 годы решить следующие задачи:

- расширение образовательного пространства для всестороннего развития учащихся с учётом их возможностей, познавательных интересов и склонностей;

- освоение инновационных образовательных технологий;

- информатизации учебно-воспитательного процесса;

- усовершенствования предпрофильной подготовки;

- организации элективных профильных курсов;

- сохранения и улучшения здоровья учащихся в течение всего процесса обучения в школе.

В результате реализации Программы развития школы 2013-2018 гг стало построение модели адаптивной школы.

Все это создало возможности для обеспечения реальной вариативности, дифференциации и гуманизации образовательного процесса – перехода к структурированию учебного процесса в соответствии с требованиями к образованию и потребностями социума:

- начальная школа реализует программы  УМК «Перспектива».

- основная школа направлена на расширение круга образовательных услуг за счет часов вариативной части УП: элективных курсов,   предпрофильной подготовки.

- старшая школа осуществляет переход от изучения предметов по выбору к универсально-профильному обучению; организуются элективные курсы. Учебный план для учащихся X,XI классов был сформирован с учётом интересов школьников, пожеланий родителей, возможностей педагогического коллектива, обеспечивал выбор элективных курсов, позволял школьникам заниматься исследовательской деятельностью, реализовывать образовательные проекты.

Несмотря на то, что понятие системно-деятельностного подхода как обязательного компонента образовательной системы школы введено Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (2010г.), педагогический коллектив МБОУ «Большешиинская средняя общеобразовательная школа» пришел к необходимости его освоения, реализуя Программу развития 2013-2018 гг. Системно-деятельный подход, положенный в основу организации образовательного и инновационного процессов в школе, содействовал:

- раскрытию в каждом школьнике творческого потенциала и развитию его потребностей и способностей в преобразовании окружающей действительности и самого себя;

- побуждению к деятельностному началу, пронизывающему все уровни образования и все формы работы с детьми, построению образовательного процесса в форме диалога субъектов учебно-воспитательного процесса.

С переходом на ФГОС НОО организована внеурочная деятельность в начальной школе, которая является частью образовательного процесса. Использование возможностей педагогического коллектива позволяет удовлетворить индивидуальные потребности детей и их родителей по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное в различных формах. Внеурочная деятельность направлена на социализацию личности учащегося, формирование и развитие метапредметных компетенций.

Организованный таким образом образовательный процесс способствовал подготовке формирующейся личности к жизни в современном мире, обеспечивая формирование таких качеств личности, как:

а) мобильность, способность к самостоятельному освоению знаний, возможность развития требуемых умений;

б) овладение поисковым, проблемным, исследовательским, продуктивным типами деятельности.

Важную роль в обеспечении позитивных результатов Программы развития 2013-2018 гг. сыграл педагогический коллектив, который характеризуется:

- мотивацией к продолжению инновационной деятельности;

- качественным ростом профессиональной активности педагогов;

- системным повышением квалификации через курсовую подготовку, участие в деятельности районных и школьных методических объединениях.

Результаты реализации Программы развития 2013-2018 гг. позволяют сделать вывод о готовности педагогического коллектива МБОУ «Большешиинская средняя  общеобразовательная школа» к дальнейшей инновационной деятельности по обновлению образовательного пространства в соответствии с веяниями времени, анализом социального заказа, адресованного школе, и требованиями современного законодательства.  В то же время проблемно-ориентированный анализ позволил выявить «болевые точки» образовательной системы школы, на которых необходимо сосредоточить внимание руководству и педагогическому коллективу, чтобы и на следующем этапе жизнедеятельности успешно решать все цели и задачи современного образовательного процесса:

- нормативно-правовая база не является исчерпывающей для решения современных актуальных проблем участников образовательных отношений в связи с расширением их прав и обязанностей;

- профессиональный рост отдельных педагогических работников отстает от новых тенденций развития отечественного образования;  - содержание и организация образовательного процесса не в полной мере отвечает новым целям и задачам формирования современного гражданина России;

- инфраструктура школы имеет ряд проблем в обеспечении полного соответствия требованиям безопасности и здоровьесбережения (отраженные в СанПиН и других нормативных документах);

- социум не всегда откликается на потребности школы в расширении пространства социализации школьников и взаимной ответственности за результаты образования.

Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы за предыдущий период, выявление собственного потенциала, анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС, а также ориентация на реализацию актуального современного социального заказа позволяет сформулировать следующие направления совершенствования образовательного пространства МБОУ «Большешиинская  средняя  общеобразовательная школа» в соответствии с настоящей Программой:

- Приведение нормативно-правовой базы школы в соответствие с требованиями ФЗ №273-ФЗ и ФГОС;

- Оптимизация системы профессионального роста педагогических работников в рамках ФГОС;

- Дальнейшее развитие содержания и организации образовательного процесса;

- Обновление инфраструктуры школы;

- Совершенствование системы взаимодействия школы с внешней средой.

Признание этих приоритетов составляет объективную основу дальнейшей деятельности образовательного учреждения в направлении перспективных системных преобразований, что и лежит в основе настоящей Программы развития на 2018-2023 гг. «Приведение образовательного пространства МБОУ «Большешиинская средняя  общеобразовательная школа» в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС» (далее Программы).

Данные направления дальнейшего совершенствования образовательной системы школы заявлены в миссии, цели и задачах настоящей Программы, механизмах ее реализации.

### 2.2.  Концептуальные положения Программы

Главным результатом законодательных инициатив в сфере отечественного образования на современном этапе является создание оптимальных условий для формирования личности, обладающей такими особенностями, как «инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни», отмечено в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» (Приказ Президента РФ от 4 февраля 2010 г. № Пр-271). Поэтому обновление системы образовательного учреждения в соответствии с современной законодательной базой должно осуществляться в интересах участников образовательных отношений и прежде всего в интересах школьников.

Наиболее полно данные целевые установки отражены в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»:

а) в сфере личностного развития:

- готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению;

- готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на основе моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной установки

«становиться лучше»;

- укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;

- формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;

- развитие совести как нравственного самосознания личности, способности формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам;

- принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций;

- готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки;

- способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата;

- трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей;

- осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности личности, умение им противодействовать;

- свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной ответственностью личности перед семьёй, обществом, Россией, будущими поколениями;

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями.

б) в сфере общественных отношений: - осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных ценностей; - готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам; - развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; - заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, поддержание межэтнического мира и согласия;

- осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации,

Отечеству;

- понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека;

- бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода;

- законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок;  - духовную, культурную и социальную преемственность поколений.

Настоящая Программа как концептуальная и организационно-правовая основа системы управления МБОУ «Большешиинская средняя  общеобразовательная школа» ориентируется на  следующую основу образовательной деятельности и формулирует следующую миссию школы:  образовательная организация с:  - современной системой управления,

- высокопрофессиональной педагогической командой,

- педагогически насыщенным образовательным процессом, ориентированным на реализацию современных задач общего образования и удовлетворение образовательных запросов учащихся и их семей,

- безопасным и комфортным образовательным пространством, предусматривающим охрану и развитие здоровья участников образовательных отношений,

- информационной открытостью для взаимодействия с социумом, что в совокупности создает оптимальные условия для формирования духовно-нравственной, социально и профессионально адаптированной личности гражданина Российской Федерации.

Настоящая Программа определяет систему общих педагогических требований, соответствие которым обеспечит эффективное участие всех участников образовательных отношений в решении современных задач образования и в качестве ведущих приоритетов выделяет следующие социальные и педагогические понятия:

базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях;

духовно-нравственное развитие личности гражданина России — осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически организованный процесс усвоения и принятия учащимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию.

Преемственность настоящей Программы и Программы развития 2013-2018 гг. заключается в развитии принципов реализации Программных мероприятий:

- принцип гуманизации – реальное соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленных Федеральным законом «Об образовании в РФ», Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными документами; утверждение непреходящей ценности общекультурного человеческого достояния, внимание к историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, культуры, литературы и искусства;

- принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на основе взаимного уважения и доверия учителей, учеников и родителей в соответствии с принципами ненасильственного общения;

- принцип развивающего обучения – отказ от репродуктивных методик и применение методов творческой мыслительной деятельности и самообразования учащихся;

- принцип индивидуализации обучения – всесторонний учет уровня способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных траекторий развития учащихся; повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого ученика;

- принцип дифференциации – выявление и развитие у учеников склонностей и способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук и на различном уровне в зависимости от личных качеств обучающихся; формирование классов, групп с учетом индивидуальных особенностей учащихся, что может отражаться в построении учебного плана;

- принцип системности – взаимосвязь и взаимодействие всех компонентов образовательного пространства;

- принцип вариативности – обеспеченность образовательного процесса содержанием и видами деятельности, выходящими за рамки жесткого учебного плана и предоставляющими учащимся возможность выбора (факультативными, специализированные, элективные курсы и т.д.).

«Современный национальный воспитательный идеал, отмечается в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации».

Данный тезис, а также рамочные требования Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, лежит в основе определения «портрета выпускника» каждого уровня образования.

«Портрет выпускника начальной школы»:

- любящий свой народ, свой край, нашу Родину;

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.

«Портрет выпускника основной школы»:

- любит свое Отечество и свой край, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;

- осознает и принимает ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского народа, человечества;

- активно и заинтересованно познает мир, осознает ценность труда, науки и творчества;

- умеет учиться, понимает важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способен применять полученные знания на практике;

- социально активный, уважает закон и правопорядок, соизмеряет свои поступки с нравственными ценностями, осознает свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством;

- уважает других людей, умеет вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;

- осознанно выполняет правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;

- представляет особенности своей личности, адекватно оценивает свои возможности для дальнейшей профильной ориентации, умеет строить жизненные планы и понимает средства их достижения;

- ориентируется в мире профессий, понимает значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.

«Портрет выпускника средней школы»:

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира;  - мотивированный на творчество и инновационную деятельность;

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность;

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством;

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни, активно участвующий в защите окружающей среды;

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для человека и общества;  - мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.

Реализация «портрета выпускника» каждого уровня образования невозможна без соответствия педагога определенному профессиональному стандарту. С учетом «Профессионального стандарта педагога» определен следующий

«Портрет педагога МБОУ «Большешиинская средняя  общеобразовательная школа»:

- владеющий современными формами и методами обучения и воспитательной работы, умеющий их профессионально использовать в различных видах деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);

- умеющий устанавливать четкие правила поведения учащихся в соответствии со школьным Уставом и правилами поведения в школе, эффективно регулировать поведение учащихся для обеспечения безопасной образовательной среды;

- эффективно управляющий учебным коллективом с целью вовлечения учеников в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебнопознавательную деятельность;

- профессионально ставящий воспитательные цели и задачи, способствующие развитию учеников, независимо от их способностей, характера, культурных различий, половозрастных и индивидуальных особенностей, определять педагогические пути их достижения;

- признающий достоинство каждого ученика, понимая и принимая его;

- поддерживающий конструктивные воспитательные усилия родителей (законных представителей) учащихся, привлекающий семью к решению вопросов воспитания ребенка;

- конструктивно взаимодействующий с другими педагогами и специалистами в решении воспитательных задач;

- поддерживающий в детском коллективе деловую дружелюбную атмосферу, демонстрируя образцы толерантности;

- умеющий защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях;

- поддерживающий уклад, атмосферу и традиции школьной жизни, внося в них свой положительный вклад;

- способный адекватно анализировать свою профессиональную деятельность, определять и реализовывать пути ее непрерывного совершенствования.

Такой комплексный характер концептуальных подходов к разработке настоящей Программы определяет ее успешность на этапе проектирования, задает ее цели, задачи и механизмы реализации.

### 2.3. Стратегия и тактика перевода МБОУ «Большешиинская средняя общеобразовательная школа» в новое состояние

«Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь обучающегося. Отношение к школе как единственному социальному институту, через который проходят все граждане России, является индикатором ценностного и морально-нравственного состояния общества и государства», - отмечено в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Это еще раз подчеркивает, что современное обновление образовательной системы школы должно не просто строиться на основе актуальной нормативно-правовой базы, но и предусматривать решение целей и задач духовно-нравственного развития и воспитания в рамках правового поля.

Основой легитимности современного отечественного образования является Федеральный закон «Об образовании в РФ», который определяет цель и задачи Программы развития на 2018-2023 гг. «Приведение образовательного пространства МБОУ «Большешиинская средняя  общеобразовательная школа» в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС», систему мероприятий по их реализации и контролю.

2.4. Цель и задачи реализации Программы

Целью настоящей Программы является:

Приведение всех компонентов образовательной системы школы в соответствие с требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС и с учетом потребностей социума.

Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие задачи:

- Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ.

- Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как необходимое условие современных образовательных отношений.

- Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях создания оптимальных условий для формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации.

- Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса.

Каждая из задач Программы носит комплексный характер и предусматривает реализацию следующих направлений развития образовательной системы школы.

1. Решение стратегической задачи «Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обеспечивается за счет осуществления программных мероприятий по следующим основным направлениям:

- обновление нормативно-правовой документации школы;

- совершенствование механизмов управления школой на основе современных нормативно-правовых требований и научно-методических рекомендаций;

- разработка и внедрение системы мониторинга результативности реализуемой образовательной системы.

2. Решение стратегической задачи «Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как необходимое условие современных образовательных отношений» обеспечивается за счет реализации следующих программных мероприятий:

- обновление системы непрерывного профессионального образования педагогических кадров в целях оптимальной реализации Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС общего образования (по этапам);

- освоение педагогами современного законодательства в сфере образования, содержания, форм, методов и технологий организации образовательного процесса;

- создание современной системы оценки и самооценки профессионального уровня педагогов по результатам образовательного процесса.

3. Решение стратегической задачи «Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях создания оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации» обеспечивается за счет осуществления программных мероприятий по следующим ведущим направлениям:

- разработка и реализация образовательных программ в соответствии с современным содержанием образование и с учетом образовательных потребностей и возможностей учащихся;

- реализация Основных образовательных программ начального и основного общего образования, направленных на формирование и развитие гражданской позиции, профессиональной и социальной адаптации учащихся;

- обновление системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в целях создания благоприятных условий реализации ФГОС общего образования;

- расширение возможностей дополнительного образования и внеурочной деятельности учащихся в условиях школы; - обновление и реализация действенной системы детского самоуправления.

4. Решение стратегической задачи «Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров социума к участию в оптимизации условий реализации Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»» обеспечивается за счет организации программных мероприятий по следующим важнейшим направлениям:

- обновление нормативно-правовой базы и механизмов взаимодействия школы с партнерами социума для обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса;

- приведение инфраструктуры школы в соответствие с требованиями ФЗ-№273, СанПиНа  и ФГОС общего образования;

- активное взаимодействие школы с социумом и образовательным пространством муниципалитета, региона, страны для оптимизации условий реализации ФЗ-273.

3. ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ

| Направления деятельности | Содержание мероприятий | Сроки реализации (годы, учебные годы) | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1: Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС |  |  |  |
| 1.1. Обновление нормативноправовой документации школы | - Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ на предмет определения рамок обновления образовательного пространства школы (работа информационно-аналитическая Анализ существующей нормативно-правовой базы образовательного | 2018 2018 | Банк нормативно-правовых документов в соответствии № 273ФЗ. |

|  | пространства школы и определение масштабов ее изменения (информационно-аналитическая деятельность руководства, педагогов и привлеченных специалистов); - Обновление нормативно-правовой базы школы с учетом требований ФЗ-273 (проектная деятельность руководства, руководителей МО и привлеченных специалистов, использование разнообразных ресурсов школы): - Устав школы; - Положения; - Должностные инструкции; - Договоры; - Инструкции по организации отдельных видов и форм образовательной деятельности и др. - Апробация, коррекция и дальнейшая реализация обновленной нормативно-правовой базы школы | 2018-2019 2018-2022 | Обновлена нормативно-правовая база школы. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Совершенствование механизмов управления школой на основе современных нормативноправовых требований и научнометодических рекомендаций | - Развитие административных, психологических, экономических и других современных методов управления образовательной системой школы (проектная и организационная деятельность руководства, использование разнообразных ресурсов школы и привлеченных финансовых ресурсов); -Расширение использования в управлении школой информационнокоммуникативных технологий (проектная и организационная деятельность руководства; закупка и установка дополнительного оборудования, программного обеспечения, оплата деятельности специалистов-программистов): школы; - Развитие единого электронного банка данных по организации образовательного процесса; - Систематическое обновление сайта школы в соответствии с изменяющимися требованиями. | 2018 2018-2019 2018-2022 | Созданы условия для реализации современных методов управления образовательной системой. Создана управленческая информационно-технологическая среда школы |
| 1.3. Разработка и внедрение системы мониторинга | - Определение критериев системы оценки деятельности школы в условиях реализации ФЗ № 273 и современных требований к качеству образования (информационно-аналитическая и проектная деятельность | 2018-2019 | Описание системы мониторинга результативности |

| результативности обновленной образовательной системы | руководства, руководителей МО и привлеченных специалистов); - Определение форм информационно-аналитической документации по оценке результативности образовательной системы школы (проектная деятельность руководства, руководителей МО, педагогов, использование разнообразных ресурсов школы); - Разработка системы мониторинга деятельности обновленной образовательной системы школы (проектная деятельность руководства, руководителей МО, педагогов, использование разнообразных ресурсов школы); - Реализация системы мониторинга деятельности обновленной управленческой системы (организационная и аналитическая деятельность руководства, педагогического коллектива, использование разнообразных ресурсов школы). | 2018-2019 2019-2020 2019-2022 | обновленной образовательной системы школы. Комплект информационноаналитической документации по реализации системы мониторинга. |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 2: Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как необходимое условие современных образовательных отношений |  |  |  |
| 2.1.Обновление системы непрерывного профессионального образования педагогических кадров в целях оптимальной реализации ФЗ № 273-ФЗ и ФГОС общего образования (по этапам) | - Анализ и определение резервов сложившейся в школе системы повышения квалификации, определение перспективных потребностей и потенциальных возможностей в повышении квалификации педагогов (информационно-аналитическая деятельность руководства, руководителей МО, педагогов); -Разработка Положения о непрерывном профессиональном образовании педагогических работников школы с учетом требований ФЗ № 273-ФЗ и ФГОС общего образования; - Создание условий формирования индивидуальных траекторий профессионального, карьерного и личностного роста педагогов (организационная деятельность руководства, руководителей Ш МО, практическая деятельность педагогов); | 2018 2018-2019 2019-2020 | Положение о непрерывном профессиональном образовании педагогических работников школы с учетом требований ФЗ № 273-ФЗ и ФГОС общего образования. |

|  | - Включение педагогов (педагогических команд) в современные направления научно-методической и исследовательской деятельности (организационная деятельность руководства, руководителей МО, практическая деятельность педагогов, использование разнообразных ресурсов школы) | 2019-2023 | Методические материалы по организации инновационной научно-методической и исследовательской деятельности. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.Освоение педагогами современного законодательства в сфере образования, содержания, форм, методов и технологий организации образовательного процесса | - Изучение педагогами современного законодательства в сфере образования, в том числе содержания Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС (изучение нормативноправовых документов, информационно-аналитическая и организационная деятельность педагогов и руководства, руководителей ШМО); | 2018-2019 | Компетентность педагогического коллектива в области требований современного законодательства в сфере образования, ФЗ № 273-ФЗ. Банк методических материалов по оценке результатов обучения, контрольных измерительных материалов. |
| 2.3.Создание современной системы оценки и самооценки профессионального уровня педагогов по результатам образовательного процесса. | - Анализ эффективности существующей в школе системы оценки качества деятельности педагогов (информационно-аналитическая деятельность педагогов и руководства); - Определение современных критериев и параметров оценки и самооценки деятельности педагогов, разработка (адаптация существующих) диагностических материалов (проектная деятельность педагогов, руководства и руководителей МО); - Создание современной системы мотивации педагогов школы на участие в инновационной деятельности (аналитическая, проектная и организационная работа руководства, расчет необходимых дополнительных финансовых средств), анализ существующей системы мотивации педагогов; - Реализация обновленной системы оценки и самооценки качества деятельности педагогического коллектива | 2018 2018-2019 2018-2019 2018-2022 | Методические материалы по системе современной оценки и самооценки качества деятельности педагогических работников в условиях реализации инноваций. Портфолио педагогов. |

| Задача 3: Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях создания оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Разработка и реализация образовательных программ в соответствии с современным содержанием образования и с учетом образовательных потребностей и возможностей учащихся | - Выявление образовательных потребностей учащихся школы и запросов социума в целях определение актуальных направлений и содержания образовательных программ (аналитическая и проектная деятельность педагогов, руководства); - Использование в образовательном процессе (в рамках всех учебных предметов) информационно-коммуникационных технологий (проектная и организационная деятельность педагогов, использование разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами); - Создание и реализация для учащихся II и III ступеней обучения оптимальных условий, обеспечивающих возможность выбора индивидуального учебного плана и сетевых форм получения образования (проектная и организационная деятельность руководителей и педагогов школы, использование дистанционных форм обучения); - Обновление и реализация программы поддержки талантливых учащихся по различным направлениям интеллектуальной, творческой, социальной и спортивной деятельности; - Использование в образовательном процессе разнообразных нетрадиционных форм контроля знаний: зачет, защита проектов, защита реферативных и исследовательских работ и др. (проектная, организационная и аналитическая деятельность педагогов, использование разнообразных ресурсов школы, работа с Интернетресурсами). | постоянно постоянно постоянно 2019-2020, постоянно 2018-2022 | Банк программ, учебных планов, методических разработок и т.д.). Обновлена программа поддержки талантливых детей |
| 3.2. Реализация Основных образовательных программ начального и основного общего образования, направленных на | -Разработка ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС; -Оптимальное использование всех элементов ООП НОО и ООП ООО в направлении формирования духовно-нравственной, социально и профессионально адаптированной личности гражданина Российской Федерации (проектная и организационная деятельность педагогов, классных руководителей и руководства, использование разнообразных ресурсов школы); - Реализация программ общешкольных мероприятий различного | 2020 2018-2022 постоянно | ООП ООО |

| формирование и развитие гражданской позиции, профессиональной и социальной адаптации учащихся | содержания и в разнообразных формах в направлении формирования духовно-нравственной, социально и профессионально адаптированной успешной личности гражданина Российской Федерации - Организация помощи учащимся в подготовке портфолио как одно из условий планирования и реализации потенциальных возможностей саморазвития | постоянно | Портфолио учащихся. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3. Обновление системы психологопедагогического сопровождения образовательного процесса в целях создания благоприятных условий реализации ФГОС общего образования | - Обновление программно-методического и диагностического материала деятельности классных руководителей с учетом современных требований (аналитическая и проектная деятельность классных руководителей и руководства школы, использование разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами); - Организация взаимодействия со специалистами районного методического объединения социальных педагогов и психологов. | 2018-2019 Постоянно по мере необходимости | Пакет диагностических материалов с учетом современных требований. Аналитические материалы по результатам диагностики образовательного процесса. |
| 3.4. Расширение возможностей дополнительного образования и внеурочной деятельности учащихся в условиях школы | - Анализ существующей в школе системы дополнительного образования и внеурочной деятельности в целях выявления резервов ее оптимизации; - Расширение форм и направлений дополнительного образования и внеурочной деятельности школы в соответствии с потребностями учащихся разных возрастов | 2018 2018-2022 | Система дополнительного образования и внеурочной деятельности школы. Методические материалы реализации дополнительного образования и внеурочной деятельности Портфолио школьников |
| Задача 4: Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров социума к участию в оптимизации условий реализации Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС |  |  |  |

| 4.1. Обновление нормативноправовой базы и механизмов взаимодействия школы с партнерами социума для обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса | - Анализ социума школы на предмет выявления новых потенциальных партнеров для полноценной реализации ФЗ-273 (информационноаналитическая деятельность руководства); - Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» совместно с родительской общественностью и определение рамок обновления нормативно-правовой документации по взаимодействию школы с потребителями образовательных услуг. - Разработка обновленных нормативно-правовых документов взаимодействия школы, потребителями образовательных услуг и социума -Всеобуч для родителей по содержанию Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» и обновленной нормативноправовой базы школы в целях обеспечения единых подходов (организационная деятельность педагогов, родительской общественности и руководства). | 2018 2018-2019 2018-2019 постоянно | База потенциальных партнеров социума для оптимизации условий реализации ФЗ № 273ФЗ Обновлена нормативно-правовая база взаимодействия участников образовательных отношений Компетентность всех потребителей образовательных услуг школы в действующем законодательстве в области образования. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2. Приведение инфраструктуры школы в соответствие с требованиями ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНа и ФГОС общего образования | - Анализ ресурсной базы школы и выявление потребностей в ее расширении в соответствии требованиями ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНов и ФГОС общего образования (информационно-аналитическая деятельность педагогов и руководства); - Анализ уровня комфортности и безопасности условий организации образовательного процесса и выявление потенциальных возможностей обновления (информационно-аналитическая деятельность специалистов служб, руководства и привлеченных специалистов); - Обновление материально-технической базы школы в соответствии требованиями ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНа и ФГОС общего образования (организационная работа руководства, приобретение необходимого оборудования) - Формирование научно-методической базы школы в соответствии с современными образовательными программами - Обновление деятельности службы безопасности и охраны труда с учетом современных нормативно-правовых требований | 2018-2019 2018-2019 2018-2023 2018-2022 2019-2020 | Образовательная среда, соответствует требованиям ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНа и ФГОС. Ресурсная база, соответствует современному содержанию образования. Созданы комфортные |
|  | - Организация системы питания учащихся в соответствии с требованиями СанПиНа. | постоянно | и безопасные социально-бытовые условия образовательного процесса |
| 4.3. Активное взаимодействие школы с социумом и образовательным пространством муниципалитета, региона, страны для оптимизации условий реализации ФЗ-№273 | -Презентационная работа школы через сайт, организацию дней открытых дверей, участие в мероприятиях педагогического сообщества и общественности, публикаций, интервью в СМИ; - Распространение эффективного педагогического опыта работы школы | 2018-2023 2018-2023 | Материалы взаимодействия школы с образовательными учреждениями муниципалитета, региона, страны и другими партнерами социума. Материалы презентации школы в методических изданиях, в СМИ и др. |

4.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В системе управления:

- в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с учетом современного законодательства и тенденций развития управленческой науки;

- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будут соответствовать требованиям ФЗ-№273, ФГОС и современным направлениям развития психолого-педагогической науки и практики;

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием школы;

- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с расширением партнерских отношений школы.

В обновлении инфраструктуры:

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ-№273,

СанПиНу и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию образовательного процесса;

- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии с требованиями ФГОС общего образования;  - не менее 40 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной (беспроводной) сети  школы и к Интернет-ресурсам.

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива:

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям;

- не менее 25 % педагогов будет работать по инновационным образовательным технологиям;

- не менее 50 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.).

В организации образовательного процесса:

- 50 % школьников будет получать образование с использованием информационно-коммуникационных технологий;

- не менее 50 % школьников будет обучаться в системе внутришкольного дополнительного образования;

- 25 % учащихся основной и старшей школы будет включено в исследовательскую и проектную деятельность;

- в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по различным направлениям интеллектуального, творческого, физического развития).

В расширении партнерских отношений:

- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.);

 не менее 5 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) будет участниками реализации общеобразовательных и дополнительных программ школы.

## 5.СИСТЕМА МЕР ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

При реализации Программы развития на 2018-2023 гг. «Приведение образовательного пространства МБОУ «Большешиинская средняя общеобразовательная школа» в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ) и ФГОС» возможно возникновение рисков (угроз), которые могут снизить эффективность спланированных инновационных изменений. Чтобы исключить подобные риски, настоящая Программа обозначает следующую систему мер по их минимизации.

| Виды рисков | Пути минимизации рисков |
| --- | --- |
| Нормативно-правовые риски |  |
| - Неполнота отдельных нормативно-правовых документов, не предусмотренных на момент разработки и начало внедрения Программы. - Неоднозначность толкования отдельных статей ФЗ-№273 и нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность и ответственность субъектов образовательного процесса и школе в целом | - Регулярный анализ нормативно-правовой базы школы на предмет ее актуальности, полноты, соответствия решаемым задачам. - Систематическая работа руководства школы с педагогическим коллективом, родительской общественностью и партнерами социума по разъяснению содержания ФЗ-273 и конкретных нормативно-правовых документов |
| Финансово-экономические риски |  |
| - Нестабильность и недостаточность бюджетного финансирования; - Отсутствие внебюджетных, спонсорских инвестиций и пожертвований. | - Своевременное планирование бюджета школы по реализации программных мероприятий, внесение корректив с учетом реализации новых направлений и программ, а также инфляционных процессов. - Привлечение внебюджетных средств за счёт расширения |
|  | партнерства |
| Организационно - управленческие риски |  |
| - Некомпетентность внедрения сторонних структур (организаций, учреждений) и лиц в процессы принятия управленческих решений по обновлению образовательного пространства школы в образовательный процесс. | - Разъяснительная работа руководства школы по законодательному разграничению полномочий и ответственности, четкая управленческая деятельность в рамках ФЗ-№273 (статьи 6-9, 28). |
| Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) |  |
| - Недостаточность профессиональной инициативы и компетентности у отдельных педагогов по реализации углубленных программ и образовательных технологий. - Неготовность отдельных педагогов выстраивать партнерские отношения с другими субъектами образовательного процесса, партнерами социума. | - Разработка и использование эффективной системы мотивации включения педагогов в инновационные процессы. - Психолого-педагогическое и методическое сопровождение педагогов с недостаточной коммуникативной компетентностью |
| Ресурсно-технологические риски |  |
| - Неполнота ресурсной базы для реализации новых направлений и мероприятий Программы. | - Систематический анализ достаточности ресурсной базы для реализации всех компонентов Программы. - Участие педагогов и всего образовательного учреждения в федеральных, региональных проектах и в грантовой деятельности для расширения возможностей развития ресурсной базы. |

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и текущей коррекции Программы развития на 2018-2023 гг. «Приведение образовательного пространства МБОУ «Большешиинская средняя общеобразовательная  школа» в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС» являются определенной гарантией ее успешной и полноценной реализации.