План перспективного развития

МБОУ Кадыбашская СОШ на основе

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Сроки | Ожидаемые результаты, эффекты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка программы развития школы на основе национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» | Директор школы, зам. директора по УВР | Май – сентябрь 2011г. | Утверждение программы на заседании пед совета школы |
| 1.2 | Создание на сайте школы раздела «Наша новая школа» | Зам. директора по УВР | Август 2011 г. | Обеспечение гласности работы школы |
| 1.3 | Введение ФГОС начального общего образования | Директор школы, зам. директора по УВР | С 1 сентября 2011г. | Выполнение показателей муниципального задания |
| 1.4 | Своевременная подготовка финансового обоснования и заявки на дополнительные расходы, связанные с введением ФГОС во 2-4х классах, для включения в бюджет школы | Директор школы | Ежегодно в августе | Обеспечение финансирования введения ФГОС |
| 1.5 | Повышение квалификации педагогических кадров для реализации ФГОС общего образования | Зам. директора по УВР, зам. диретора По ВР | Весь период | Подготовка педагогических кадров к реализации ФГОС общего образования |
| 1.6 | Организация и проведение мониторинга введения ФГОС общего образования, входная и итоговая диагнос- тика уровня подготовки учителей к введению и реализа- ции ФГОС | Директор школы, зам. директора по УВР | Ежегодно, 2 раза в год | Своевременная корректировка методик работы педагогов |
| 1.7 | Совершенствование системы оценки качества общего образования: - внедрение механизма независимой проверки знаний школьников при переходе их из 4-го в 5-ый и из 9-го в 10-ый классы с привлечением членов пед совета школы, общешкольного родительского комитета, пред- ставителей общественности села; - нормативное обеспечение функционирования школь- ной системы оценки качества образования; - обеспечение комплексного электронного монито- ринга качества образования | Директор школы, зам. директора по УВР | Весь период | Построение качественной модели системы оценки качества общего образования |
| 1.8 | Совершенствование системы общественной оценки ка- чества общего образования со стороны потребителей, объединений педагогов: - ежегодные публичные доклады директора школы; - публичные слушания по итогам учебного года по программе развития школы; - совместные конференции с ДОУ, ссузами и вуза- ми, сотрудничающими со школой | Директор школы, зам. директора по УВР | ежегодно | Повышение открытости школы, участие общес- твенности в управлении школой |
| 1.9 | Реализация федеральной модели учета внеучебных достижений обучающихся (портфолио) | Зам. директора по УВР | Весь период | Обеспечение полного учета индивидуальных достижений обучающихся для формирования их портфолио |
| 1.10 | Разработка перспективного плана развития и совершен- ствования инновационной составляющей образовательного процесса | Зам. директора по УВР | С сентября 2011 г. | Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс |
| 1.11 |  |  |  |  |
| 1.12 | Разработка и утверждение программ элективных кур- сов, факультативных занятий по отдельным учебным предметам вариативной части базисного учебного пла- на, программ дополнительного образования школьни- ков | Зам. директора по УВР | Весь период | Обеспечение доступности качественного образования |
| 1.13 | Введение дополнительного урока физкультуры в 1-11х классах | Директор школы | С сентября 2011 г. | Повышение роли физической культуры в обеспечении качества образования |
| 1.14 | Мониторинг демографической ситуации по Тугызбуй зоне, определение перспективы комплектования началь- ной школы и классов в старшей школе | Социальный педагог | Весь период | Рост численности школьников, обучающихся по ФГОС |
| 1.15 | Мониторинг материально-технических ресурсов на соответствие требованиям новых образовательных стандартов | Зам. директора по АХЧ | Весь период | Обеспечение необходимыми материально-техни- ческими ресурсами процесса введения ФГОС |
| 1.16 | Создание нормативной документации по внедрению ФГОС (приказы, локальные акты и т.д.) | Директор школы, Зам. директора по УВР | Весь период | Создание нормативно-правого поля введения ФГОС |
| 2. Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация конкурсов, олимпиад, фестивалей, соревнований школьного и городского уровней для выявления одаренных детей в различных сферах дея- тельности (культура, спорт, искусство, творчество и др.) | Зам. директора по УВР | Весь период | Обеспечение условий для выявления и поддерж- ки одаренных детей |
| 2.2 | Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиа- ды школьников по всем общеобразовательным учебным предметам | Зам. директора по УВР | ежегодно | Выявление победителей, участие в муниципаль- ном и региональном этапах олимпиады |
| 2.3 | Организация дистанционного обучения одаренных и наиболее подготовленных обучающихся на основе внед- рения в образовательный процесс новых технологий | Зам. директора по УВР | По мере выявления необходи- мости | Введение дистанционных форм обучения |
| 2.4 | Совместная проектная и научная деятельность обучаю- щихся и учителей в рамках школьных научно-практи- ческих конференций | Зам. директора по УВР | ежегодно | Рост количества обучающихся, занимающихся научно-практической и проектной деятельностью |
| 2.5 | Выявление интересов и способностей обучающихся в целях более точного определения их профессиональной ориентации (мониторинг в 8-11 классах) | Зам. директора по УВР, социальный педагог | С сентября 2011г. | Повышение результативности обучения в про- фильных классах |
| 2.6 | Проведение предметных недель | Зам. директора по УВР | Весь период | Создание условий для формирования и под- держания устойчивого интереса школьников к тем или иным учебным предметам |
| 2.7 | Проведение дней успеха с приглашением людей, имею- щих значимые профессиональные достижения | Зам. директора по ВР, социальный педагог | Весь период | Создание условий для профессионального опре- деления школьников, поддержание их мотивации к достижениям |
| 2.8 | Проведение школьного конкурса «Ученик года» | Зам. директора по ВР | Весь период | Создание условий для развития одаренных детей |
| 2.9 | Размещение на сайте школы творческих работ школь- ников | Зам. директора по УВР | Весь период | Вовлечение учеников школы в научную и экспе- рементальную деятельность |
| 2.10 | Проведение научно-практической конференции «Одаренный ребенок в школе» | Директор школы, зам. директора по УВР | Ноябрь 2012 г. | Научно-методическое обеспечение поддержки талантливых детей |
| 2.11 | Развитие волонтерского движения | Зам. директора по ВР | Весь период | Создание условий для поддержки социальной активности обучающихся |
| 2.12 | Реализация проекта «Психолого-педагогическое соп- ровождение работы с одаренными детьми» | Педагог- психолог | Весь период | Развитие познавательных и коммуникативных способностей обучающихся |
| 3. Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение успешной адаптации и закрепления молодых специалистов в школе | Директор школы | Весь период | Обновление кадрового состава |
| 3.2 | Организация работы по профессиональной ориентации выпускников школы на педагогические специальности: - участие в проведение открытых дверей в педагогических вузах, профориентационных форумов, ярмарок вакансий учебных мест; -Публикация информационных материалов об учительских династиях и.т.п.; - проведение научно-практических и психолого- педагогических конференций с участием педагогов и школьников | Зам. директора по ВР, социальный педагог | Весь период | Повышение процента выпускников, поступивших на педагогические специальности в вузы |
| 3.3 | Организация систематической работы по выявлению, обобщению, распространению передового педагогического опыта, изучению достижений психолого-педагогической науки | Зам. директора по ВР | Весь период | Внедрение лучших педагогических практик и резуль- татов научных исследований в образовательный процесс |
| 3.4 | Участие в конкурсах профессионального мастерства | Директор школы, Зам. директора по УВР | Весь период | Совершенствование профессиональной компетент- ности педагогов школы, увеличение количества участников профессиональных педагогических конкурсов |
| 3.5 | Участие в сетевых педагогических сообществах, занимающихся развитием профессионального потенциала учителей, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их деятельности | Зам. директора по УВР | Весь период | Развитие и совершенствование педагогического мастерства, повышение квалификации педагогических кадров, обобщение передового педагогического опыта |
| 3.6 | Использование персонифицированных моделей повышения квалификации, дистанционной системы повышения квалификации | Директор школы, Зам. директора по УВР | Весь период | Реализация новой модели системы повышения квалификации педагогических работников |
| 3.7 | Организация подготовки учителей для осуществления дистанционного обучения детей-инвалидов | Зам. директора по УВР | С сентября 2011г. | Дистанционное обучение детей-инвалидов |
| 3.8 | Размещение на сайте школы материалов (сведений) об инновациях в теории и практике психологии и педагогики, об участии в федеральных, региональных и муниципальных открытых мероприятиях | Зам. директора по УВР | С сентября 2011г. | Распространение передового педагогического опыта |
| 3.9 | Проведение круглых столов для педагогов с привлечением учителей-победителей Приоритетного национального проекта «Образование» | Директор школы, Зам. директора по УВР | Весь период | Распространение передового педагогического опыта |
| 3.10 | Реализация плана курсовой подготовки педагогов школы | Зам. директора по УВР | Весь период | Повышение профессионализма педагогов |
| 3.11 | Подготовка публикаций педагогов в профессиональных изданиях, в средствах массовой информации | Зам. директора по УВР | Весь период | Рост числа публикаций педагогов |
| 3.12 | Пополнение школьной медиатеки «Уроками педагогического мастерства» | Зам. директора по УВР | Весь период | Рост числа пользователей медиатеки |
| 3.13 | Апробация новой формы аттестации педагогических кадров | Директор школы, Зам. директора по УВР | Весь период | Рост числа аттестованных педагогов, повышение процента учителей, имеющих высшую и первую квалификационные категории |
| 3.14 | Проведение педагогами школы мастер-классов, открытых мероприятий | Зам. директора по УВР | Весь период | Распространение передового педагогического опыта |
| 3.15 | Совершенствование механизма материального и морального стимулирования учителей, дифференциации заработной платы педагогов в зависимости от качества предоставляемых образовательных услуг | Директор школы | Весь период | Повышение заинтересованности педагогов в результатах своего труда |
| 4. Совершенствование школьной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 4.1 | Отработка механизма определения норматива подушевого финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основной обра- зовательной программы ФГОС | Директор школы | Весь период | Нормтивные акты, методические рекомендации Для обеспечения введения НПФ в условиях ФГОС |
| 4.2 | Проведение работы по организации текущего ремонта зданий школы (составление сметы расходов) | Директор школы, зам. директора по АХЧ | Весь период | Обеспечение безопасных условий обучения |
| 4.3 | Проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий в соответствии с городскими программами | Директор школы, зам. директора по АХЧ | Весь период | Улучшение условий безопасного пребывания обучающихся в школе, ликвидация угрозы для жизни детей |
| 4.4 | Благоустройство зоны пришкольного участка | зам. директора по АХЧ | 2012г. | Улучшение условий пребывания обучающихся в школе |
| 4.5 | Совершенствование организации перевозки детей в рамках действия программы «Школьный автобус» | Директор школы | Весь период | Улучшение условий подвоза обучающихся |
| 4.6 | Проведение мониторинга оснащенности образователь- ного процесса | Зам. директора по УВР, зам. директора по АХЧ | Весь период | Оснащение образовательного процесса совре- менными ТСО |
| 4.7 | Пополнение библиотечного фонда школы современ- ными учебно-методическими комплексами, информа- ционными цифровыми ресурсами | Директор школы | Весь период | Обновление библиотечных фондов |
| 4.8 | Оснащение кабинетов современным мультимедийным оборудованием | Директор школы, Зам. директора по УВР, зам. директора по АХЧ | Весь период | Развитие материально-технической базы, повышение уровня обеспеченности школы современным учебным оборудованием |
| 4.9 | Оснащение кабинетов школы современными учебно-дидактическими материалами, электронными Образовательными ресурсами | Директор школы, Зам. директора по УВР | Весь период | Развитие материально-технической базы, повышение уровня обеспеченности школы современными образовательными ресурсами |
| 4.10 | Подключение каждого рабочего места учителя к Интернету | Директор школы, Зам. директора по УВР, зам. директора по АХЧ | 2011-2012 гг | Создание единой образовательной информа- ционной среды |
| 4.11 | Апробация электронных дневников и журналов | Директор школы, Зам. директора по УВР | 2010-2013гг | Переход на электронный школьный документо- оборот |
| 4.12 | Заключение и реализация договоров о взаимодействии с вузами, учреждениями культуры, общественными организациями, учреждениями дополнительного образования | Директор школы | Весь период | Реализация возможностей сетевого взаимо- действия, повышение открытости образователь- ной среды |
| 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |
| 5.1 | Реализация программы «Здоровье» | Директор школы, Зам. директора по УВР, Зам. директора по ВР | Весь период | Снижение заболеваемости среди обучающихся |
| 5.2 | Проведение физкультурно-оздоровительной работы со школьниками (соревнования, спартакиады, спортивные секции, кружки) | Зам. директора по ВР, учителя физкультуры | Весь период | Повышение эффективности профилактики состояния здоровья школьников |
| 5.3 | Организация и проведение спортивных мероприятий с детьми и родителями на базе школы | Зам. директора по ВР, учителя физкультуры | Весь период | Укрепление детско-взрослой общности |
| 5.4 | Совместная работа школы и медицинских учреждений по профилактике алкогольной и наркотической зависи- мости обучающихся. Работа по созданию банка данных «Здоровый образ жизни» для организации просвети- тельско-воспитательной работы с обучающимися и их родителями,направленной на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни | Зам. директора по ВР | Весь период | Сокращение количества обучающихся, склон- ных к курению, употреблению ПАВ и спиртных напитков |
| 5.5 | Мероприятия по поэтапному увеличению обучающихся, обеспеченных горячим питанием | Директор школы, классные руково- дители 1-11 классов | Весь период | Повышение качества питания |
| 5.6 | Развитие новых форм получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, включая дистанционную и интеграционную форму | Зам. директора по УВР | Весь период | Организация эффективного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 5.7 | Совершенствование работы с детьми разных групп здоровья на уроках физкультуры | Зам. директора по УВР, учителя физкультуры | Весь период | Повышение эффективности поведения уроков физкультуры с обучающимися различных групп здоровья |
| 5.8 | Организация работы пришкольного оздоровительного лагеря «Солнышко» в период школьных каникул | Зам. директора по УВР | Весь период | Создание условий, обеспечивающих укрепление здоровья обучающихся в каникулярное время |
| 5.9 | Мониторинг состояния здоровья школьников. Регуляр- 8ое проведение медосмотров обучающихся | Директор школы | Весь период | Сохранение состояния здоровья школьников |
| 5.10 | Проведение контроля соблюдения санитарных норм и правил в образовательном учреждении | Директор школы, зам. директора по АХЧ | Весь период | Обеспечение сохранения и укрепления здоровья обучающихся и сотрудников школы |
| 5.11 | Использование в образовательном процессе малых форм физического воспитания и психологической разгрузки (минуты релаксации, музыкальные паузы и т.д.) | Зам. директора по УВР | Весь период | Создание условий, обеспечивающих профилак- тику заболеваемости школьников |
| 5.12 | Организация и проведение дней здоровья | учителя физкультуры | Весь период | Достижение высокого уровня мотивации обу- чающихся к ведению здорового образа жизни |
| 5.13 | Проведение научно-практической конференции «Здоровьесберегающие технологии обучения и воспитания» | Директор школы, Зам. директора по УВР | Ноябрь, 2013 | Совершенствование научно-методического обеспечения поддержки здоровья школьников |
| 5.14 | Введение паспортов здоровья обучающихся | Зам. директора по УВР, социальный педагог | Весь период | Обеспечение мониторинга здоровья школьников |
| 6. Расширение самостоятельности школы |  |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образова- тельного учрждения, в том числе при разработке и реализации основной образовательной программы общего образования | Директор школы | Весь период | Реализация принципа государственно-общест- венного управления в школе, участие учащихся и родителей в развитии школы |
| 6.2 | Подготовка публичных отчетов о деятельности школы | Директор школы | Весь период | Открытость школы обществу |
| 6.3 | Размещение информации о деятельности школы на школьном сайте, в средствах массовой информации | Директор школы | Весь период | Повышение конкурентоспособности школы в районном образовательном пространстве |
| 6.4 | Подготовка нормативно-правовой базы финансово-хозяйственной самостоятельности школы на основе внедрения новых финансово-экономических механиз- мов хозяйствования | Директор школы | Весь период | Создание условий для финансово-хозяйственной самостоятельности школы |
| 6.5 | Расширение полномочий в деятельности школьного самоуправления | Директор школы | Весь период | Повышение эффективности государственно- общественного управления школой |