- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №60"

| - Рассмотрено - На заседании педагогического совета - протокол № ______от «___»_________2011 г. | - УТВЕРЖДАЮ Директор школы _______ Маркова Ж.Н. «___» ___________ 2011г. |
| --- | --- |

- Программа 
информатизации школы 
2009-2013  гг.

Набережные Челны, 2011

Введение

Новые информационные технологии стремительно завоевывают жизненное пространство во всех сферах человеческой деятельности. Современный педагогический процесс имеет в своей основе развитие новой образовательной среды, создание которой позволит существенно усилить влияние школы как социального института на ход самореализации личности обучающегося. Это веление времени, во многом определяющее содержание преобразований учебного процесса современной школы, явилось одной из причин непрерывного поиска новых, более эффективных педагогических технологий.

На первое место выступает проблема включения средней школы в интенсивно развивающийся процесс информатизации общества, с сохранением при этом избранных направлений гуманизации и гуманитаризации образования, индивидуально-дифференцированного подхода к обучению.

Информационные технологии (ИТ) в общеобразовательной школе традиционно рассматривают в трех аспектах: как предмет изучения, как средство обучения, как инструмент автоматизации учебной деятельности. Стремительное развитие информационного общества, появление и широкое распространение технологий мультимедиа и сетевых технологий позволяют использовать ИТ в качестве средства общения, воспитания, интеграции в мировое сообщество. Совокупность традиционных и инновационных направлений внедрения ИТ в общеобразовательной школе создает предпосылки для реализации интегративной концепции применения ИТ в образовании. Сущность этой концепции заключается в реализации потенциала ИТ для личностно ориентированного развития всех участников педагогического процесса: учащихся, преподавателей и администрации. Это становится возможным только при условии комплексного воздействия информационных технологий на всех субъектов педагогической системы, то есть при условии создания информационной среды образовательного процесса.

Информационная справка 
о МБОУ «СОШ №60» г.Набережные Челны

Анализ подготовительной работы МБОУ «СОШ №60» г. Набережные Челны по реализации программы информатизации показал, что школа готова к выполнению данной программы.

Школа имеет доступ в сеть Интернет. В каждом компьютерном классе имеется своя локальная сеть, объединяющая по 13(15) компьютеров в кабинете.

С целью повышения эффективности методической работы, полной реализации запросов педагогов в школе  начата деятельность по созданию единого информационного пространства и четкого регулирования информационных потоков научно-методической документации. Активно используются Интернет-порталы: www.edu.ru, www.ege.ru, www.montatar.ru, и многие другие. Создан  и функционирует школьный сайт http://school60.nabchelny.ru, имеются достаточные технологические ресурсы.

Технологические ресурсы школы.

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Компьютер | 142 |
|  | Интерактивные доски | 22 |
|  | Ноутбук | 10 + 94 в рамках «Ноутбук-учителю» |
|  | Мобильный класс - для начальной школы | 4 4 (120 нетбуков) |
|  | Системы голосования | 1 |
|  | Копировальный аппарат | 2 |
|  | Сканер | 2 |
|  | Принтер | 16 |
|  | Мультимедийный проектор | 37 |
|  | Документ-камера | 1 |

Вся оргтехника сосредоточена в 2-х компьютерных классах, в учебных кабинетах, средней и старшей школы, в кабинетах начальных классов, библиотеке, административных помещениях, кабинете психолога.

Около 70% учителей школы  активно используют информационные технологии в практической деятельности. Идет целенаправленная работа по систематизации, обновлению и пополнению информационных ресурсов образовательного процесса, расширению использования мультимедийного сопровождения. В образовательном процессе активно используются материалы:

- предметные информационные презентации  по русскому языку, литературе, математике, физике, химии, биологии, истории, обществознанию, изобразительному искусству, информатике, технологии и учебным предметам начальной школы;

- мультимедийные обучающие программы и тренажеры;

- презентации по административной работе (инструктажи по подготовке к ЕГЭ, педагогические советы, родительские собрания и др.)

Во внеучебной деятельности ИКТ используется при проведении заседаний МО, родительских собраний, научно- практических конференций, общешкольных праздников и т.п. В управленческой деятельности ИКТ используется для создания различных баз данных, тарификации, организации планирования внеклассных и внешкольных мероприятий, координации всех структур.

Несмотря на значительные достижения, остается все же ряд серьезных проблем:

- недостаточно активная работа педагогического коллектива с информационными базами;

- эпизодическое применение информационных технологий педагогами (17% педагогического коллектива).

На решение обозначенных проблем направлена деятельность по реализации Программы информатизации школы.

Цели и задачи программы

Цель программы:

- создание единой информационно-образовательной среды как условие нового качества предоставляемых школой услуг.

Задачи программы:

- развитие цифровой образовательной среды школы;

- повышение ИКТ - компетентности и ИКТ - грамотности всех участников образовательного процесса;

- формирование у участников образовательного процесса навыков использования информационно-коммуникационных технологий для решения творческих образовательных задач;

- управление школой на основе внедрения средств ИКТ.

Прогнозируемые результаты программы

1. Формирование у педагогов школы общего видения места ИКТ в образовательном процессе, накопление испытанных методик по использованию ресурсов цифровой образовательной среды школы.

2.  Повышение ИКТ-грамотности педагогов за счет доступности компьютерных средств для самообразования и подготовки к урокам и другой учебно-воспитательной деятельности.

3. Повышение ИКТ-компетентности и ИКТ-грамотности педагогического и административного состава школы, повышение педагогической компетентности, внедрение в образовательную практику инновационных методик, направленных на повышение образовательных результатов, повышение качества этих методик за счет коллективных обсуждений, обмена опытом. Расширение круга профессионалов, участвующих в обсуждениях.

4.  Использование педагогами современных цифровых дидактических материалов повысит качество уроков и, как результат, всего учебного процесса.

5. Пополнение школьной медиатеки современными образовательными ресурсами, которые используются в учебном процессе учащимися, учителями, родителями.

6. Повышение эффективности учебного процесса за счет поддержания технических средств в исправном состоянии и оперативной ликвидации неисправностей.

7.  Повышение образовательных результатов за счет оперативного и полного сбора информации об учебном процессе, эффективной ее обработки, открытости этой информации для коллег и родителей.

План - график реализации Программы информатизации

Первый этап:

| Мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Составление общей базы данных, для использования программного обеспечения. | Сентябрь – декабрь 2011года | Грязнова А.В., учитель информатики |
| Установка интерактивного оборудования. | Сентябрь – май, 2011года | Гараев Р., системный администратор |
| Создание школьной методической копилки ЦОР учителей школы. | Сентябрь – май, 2011года | Руководители ШМО |

Совершенствование профессионального роста будет достигаться за счет непрерывного и систематического повышения их профессионального уровня, которое представляет собой:

- оказание практической помощи педагогам в вопросах совершенствования теоретических знаний и повышения педагогического мастерства со стороны школьной методической службы,

- изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогического опыта, прежде всего связанного со способами взаимодействия с учащимися, реализацией проектных методик, овладением новым содержанием образования,

- овладение новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания детей,

- совершенствование уроков, занятий по проектированию и других форм учебной и воспитательной деятельности.

Основными формами работы по повышению квалификации педагогических работников школы будут:

- самообразование,

- школьные методические объединения учителей, городские ассоциации учителей-предметников,

- семинары-практикумы,

- конкурсы профессионального мастерства,

- взаимопосещения уроков,

- наставничество в различных его формах.

Необходимым условием профессионального роста учителей должно стать овладение ими информационными технологиями на функциональном уровне.

Второй этап:

| Мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Разработка домашних заданий по предметам с использованием ИКТ. | сентябрь-май | Корабленко Т.А., зам.директора по УР, руководители ШМО |
| Проведение школьных конкурсов по компьютерному моделированию. | 1 раз в полугодие | Корабленко Т.А., зам.директора по УР, руководители ШМО |
| Организация работы по наполнению и продвижению сайта школы силами учеников и учителей. | 1 раз в месяц | Корабленко Т.А., зам.директора по УР, руководители ШМО |

Третий этап:

| Мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Создание общей локальной сети в школы. | декабрь 2012 – август 2013 | Гараев Р., системный администратор |
| Настройка компьютерной сети (регистрация пользователей, доступ к личным папкам ит.д.). | август 2013 – декабрь 2013 | Гараев Р., системный администратор |

Успешная реализация плана графика всех этапов Программы информатизации приведет к качественному скачку в компьютерной грамотности и формированию информационной культуры у всех участников образовательного процесса в школе.

В процессе реализации Программы информатизации могут возникнуть риски. Для решения проблем необходимо выполнение ряда мероприятий

Предполагаемые риски и пути их решения

| Возможные риски | Возможные решения проблемы |
| --- | --- |
| Ухудшение здоровья обучающихся. | Разработка инструкций по ТБ при работе с интерактивным оборудованием. |
| Уход педагогов в другие сферы деятельности. | Создание банка данных повышения ИКТ-компетенции педагогического коллектива, самообразование. |
| Увеличение финансовых затрат на поддержку, обновление и обслуживание техники. | Расширение партнерских отношений. Увеличение объема платных дополнительных образовательных услуг. |
| Отток способных детей в другие школы города. | Формирование привлекательного имиджа школы. |
| Недопонимание части коллектива необходимости применения в практике ИКТ-технологий. | Разработка индивидуальных образовательных программ педагогов. |

Заключение

Активное использование ИКТ – технологий в образовательном процессе школы способствует повышению мотивации к обучению. И как результат - к повышению качества обучения в целом.

В последние годы нарастающими темпами идет компьютеризация общества, что является еще одним фактором, способствующим развитию информатизации. Сознание детей подготовлено к восприятию информационного мира, они интуитивно понимают законы информационного мышления. Поэтому в школе внедрение Программы информатизации эффективно через различные модели

Модели использования информационных технологий

| № | Модели | Особенности |
| --- | --- | --- |
| 1. | Уроки с компьютерным сопровождением в неспециализированном кабинете. | Урок в кабинете, оборудованном одним компьютером с презентационными возможностями. |
| 2. | Уроки с компьютерным сопровождением в специализированном кабинете. | Уроки в специализированном компьютерном кабинете, проводимые с использованием обучающих и тестирующих программ, материалами Интернета по различным предметам. |
| 3. | Внеурочная и внеклассная работа обучающихся. | Занятия со школьниками по образовательным и воспитательным программам с использованием персонального компьютера и мультимедийной техники. |
| 4. | Методическая подготовка учителей к урокам. | Подбор и подготовка дидактического материала с использованием компьютера, поиск и систематизация дополнительной информации в сети. |
| 5. | Управление с использованием компьютерных технологий. | Подбор и подготовка управленческого материала с использованием компьютера, поиск и систематизация дополнительной информации в сети. |