Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 60" Проект на грант образовательным учреждениям в сфере повышения квалификации направление «Электронное образование» город Набережные Челны 2010 год

| Наименование Программы | «Электронное образование» |
| --- | --- |
| Цель программы | Создание условий, обеспечивающих динамику и качество профессионального развития педагогов и управленческих кадров школы в ИКТ-насыщенной среде. Обеспечение условий для реализации новых образовательных программ и технологий. Расширение партнерства школ в области создания «электронных школ». Оптимизация управленческой деятельности с помощью ИКТ и Web-служб. Обеспечение эффективности функционирования системы общего образования. Создание условий для формирования мотива самореализации самосовершенствования педагогов. |
| Педагогическая проблема, на решение которой направлен проект. | Недостаточный уровень динамики и качества профессионального развития педагогов и управленческих кадров общеобразовательной школы, обеспечивающей условия для реализации новых образовательных программ и технологий, в области ИКТ, отсутствие навыков работы с инновационными технологиями в данном направлении. |
| Актуальность проблемы | Процессы глобализации, информатизации, ускорения внедрения новых научных открытий, быстрого обновления знаний, в т.ч. в области ИКТ, и появления новых требований к результатам образования выдвигают требования повышенной профессиональной мобильности и непрерывности образования педагогов в области ИКТ. Современные ИКТ представляют собой аппаратно-программный ресурс, позволяющий принципиально изменить организацию образовательного пространства, обеспечить его максимальное приближение к реальным ситуациям, условиям и задачам, с одной стороны, и индивидуализацию образовательного процесса, интеграцию учебной и внеурочной деятельности – с другой. Наряду с этим освоение педагогами ИКТ является самостоятельным результатом профессионального образования, без которого сегодня нельзя говорить о компетентности педагога. Положительным в работе школы являются следующие моменты: - достаточный уровень оснащения школы в области ИКТ; - достаточно высокий и стабильный кадровый потенциал; - система работы с родителями, поддержка ими инновационных процессов в школе; - система методической работы, направленной на освоение и внедрение информационно-коммуникативных и интерактивных технологий. - активное внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс. Эти факторы позволяют выйти школе на более высокую ступень – создание модели электронной школы. Реализация данного проекта позволит преодолеть имеющиеся проблемы. |
| Конкретная задача в рамках проблемы, на решение которой направлен проект | - Расширение партнерства школ в области создания «электронных школ». - Использование в педагогической и управленческой деятельности Web-служб, помогающих планировать работу и регулировать процесс управления администрацией школы через интернет в режиме реального времени. - Повышение эффективности внутришкольного контроля через использование в образовательной деятельности школы «Электронного журнала» и «Электронного дневника». - Обеспечение максимального уровня обратной связи с родителями обучающихся по вопросам обучения и воспитания. - Разработка учебно-методических пособий по использованию в образовательном процессе информационно-коммуникативных средств обучения (документ-камеры, системы голосования, цифрового класса). - Организация системы трансляции передового педагогического опыта успешных учителей (выступления, публикации, мастер-классы, конференции). - Организация научно-исследовательской и экспериментальной деятельности педагогов. - Введение механизмов поддержания актуальности информационных ресурсов. |
| Перечень оборудования и материалов | Обустройство цифрового класса (беспроводной интернет). Система голосования. Документ-камера. Учебно-наглядные пособия. Принтер, сканер. Мультимедиакомплекс, интерактивное оборудование. Локальная сеть. |

ПЛАН

работы МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 60"

по реализации проекта «Электронное образование»

| № | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организация работы по внедрению проекта |  |  |  |
|  | Выбор актуальных образовательных модулей для реализации программы | Октябрь-ноябрь 2010 года | Маркова Ж.Н., директор школы Лемиш Н.Н., заместитель директора по МР |
|  | Анализ проблем, выбор технологий и механизма внедрения модульных программ по реализации проекта на базе школы №60 | Октябрь-ноябрь 2010 года | Маркова Ж.Н., директор школы Лемиш Н.Н., заместитель директора по МР |
|  | Разработка нормативно-правового обеспечения реализации проекта | Октябрь-ноябрь 2010 года | Маркова Ж.Н., директор школы |
|  | Создание творческих групп учителей, обеспечивающих деятельность по внедрению и реализации проекта | Октябрь-ноябрь 2010 года, 2011 года | Лемиш Н.Н., заместитель директора по МР Попова Е.М., Шевченко О.М., Шутенко Л.К., Попова Е.М., заместители директора по УР |
|  | Создание и обновление информации на сайте МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 60" раздела «Электронная школа» | В течение года | Грязнова А.В., администратор школьного сайта |
|  | Мониторинг запросов и потребностей в информационных, кадровых и методических ресурсах для реализации проекта | Октябрь-ноябрь 2010 года, 2011 года | Лемиш Н.Н., заместитель директора по МР |
|  | Утверждение состава творческих групп учителей | Октябрь-ноябрь 2010, 2011 года | Маркова Ж.Н., директор школы Лемиш Н.Н., заместитель директора по МР |
|  | Работа консультпункта по организации функционирования проекта | Октябрь-ноябрь 2010 года, 2011 года | Лемиш Н.Н., заместитель директора по МР |
|  | Заключение договоров | В течение года | Лемиш Н.Н., заместитель директора по МР, Творческая группа учителей |
|  | Организация стажировок педагогов и администраторов ОУ на базе школы - стажировочной площадки | В течение года | Лемиш Н.Н., заместитель директора по МР, Творческая группа учителей |
| - Реализация экспериментальной деятельности |  |  |  |
|  | Организация экспериментальной работы по реализации проекта | В течение года | Лемиш Н.Н., заместитель директора по МР |
|  | Издание методического альманаха «Электронная школа: из опыта работы» | октябрь 2011 года | Лемиш Н.Н., заместитель директора по МР |
|  | Составление кластерных проектов по всем стратегическим линиям, определение структуры и содержания программ образовательных циклов | октябрь 2010, 2011 года | Лемиш Н.Н., заместитель директора по МР Шевченко О.М., Шутенко Л.К., Попова Е.М., заместители директора по УР |
|  | Постоянно действующая педагогическая мастерская «Технология реализации кластеров проекта «Электронная школа» | В течение года | Лемиш Н.Н., заместитель директора по МР Творческая группа учителей |
|  | Реализация совместных проектов с учреждениями образования | В течение года | Лемиш Н.Н., заместитель директора по МР Творческая группа учителей |
|  | Организация и проведение мониторинга результатов функционирования проекта, своевременная его корректировка плана реализации | В течение года | Лемиш Н.Н., заместитель директора по МР |
|  | Организация сетевого сообщества педагогических и управленческих кадров в рамках реализации проекта | В течение года | Лемиш Н.Н., заместитель директора по МР Творческая группа учителей |
|  | Проведение фестиваля проектов | Март-апрель 2010, 2011г.г. | Лемиш Н.Н., заместитель директора по МР |
|  | Разработка и реализация программ для дистантного образования | В течение года | Лемиш Н.Н., заместитель директора по МР творческая группа учителей |
|  | Организация и проведение конкурсных мероприятий для педагогов, связанных с использованием ИКТ в образовательном процессе | Февраль-март 2010, 2011гг. | Лемиш Н.Н., заместитель директора по МР |
|  | Отбор разработанных учителями информационных ресурсов в поддержку образовательного процесса для размещения их на региональном образовательном портале | Февраль-март 2010, 2011гг. | Лемиш Н.Н., заместитель директора по МР |
| - Повышение квалификации педагогических работников, задействованных в реализации проекта |  |  |  |
|  | Обучающие научно-практические семинары, мастер-классы, конференции для педагогов | В течение года | Маркова Ж.Н., директор школы Лемиш Н.Н., заместитель директора по МР |
|  | Работа интернет-консультаций для педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам реализации проекта | В течение года | Лемиш Н.Н., заместитель директора по МР Грязнова А.В., администратор школьного сайта |
|  | Техническая поддержка и размещение информации в сети Интернет (работа блога (сайта) творческой группы учителей школы, работающих над кластерами) | В течение года | Лемиш Н.Н., заместитель директора по МР Творческая группа учителей |
|  | Проведение мастер-классов, открытых занятий с использованием интерактивных и информационно-коммуникативных средств обучения, организация интернет-уроков педагогами школы по реализуемым кластерам | По особому графику | Шутенко Л.К., заместитель директора по УР, творческая группа учителей |
|  | Курсовая подготовка учителей по ИКТ | По особому графику | Лемиш Н.Н., заместитель директора по МР |
| - Распространение передового педагогического опыта |  |  |  |
|  | Публикации на образовательных Интернет-порталах («Сеть творческих учителей», «Педсовет», «Oткрытый класс» и др.) экспериментальных материалов | В течение года | Лемиш Н.Н., заместитель директора по МР творческая группа учителей |
|  | Оформление методической папки (электронного пособия) по проблемным вопросам: а) построения и функционирования информационной среды образовательного учреждения; б) формирования и функционирования школьной медиатеки; в) образовательных технологий, опирающихся на ИКТ, в том числе включения ИКТ в реализацию учебных программ по предметам | В течение года | Лемиш Н.Н., заместитель директора по МР |
|  | Организация и проведение региональных научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по проблемам использования ИКТ | В течение года | Лемиш Н.Н., заместитель директора по МР |
| - Создание эффективной воспитательной среды школы, интегрирующей воспитательный потенциал семьи и образовательного комплекса «Электронная школа» |  |  |  |
|  | Разработка и утверждение школьной программы «Одаренные дети» (раздел «Одаренные дети и компьютеры» ) | Октябрь 2010, 2011г. | Лемиш Н.Н., заместитель директора по МР |
|  | Круглый стол для родителей «Учимся вместе с детьми» | В течение года | Шевченко О.М., Шутенко Л.К., Попова Е.М., заместители директора по УР |
|  | Организация работы общественной приемной по проблемным вопросам использования ИКТ в образовательной деятельности | В течение года | Шутенко Л.К., заместитель директора по УР |
|  | Разработка и реализация программ дополнительного образования родителей | В течение года | Лемиш Н.Н., заместитель директора по МР, Творческая группа учителей |
| - Информатизация учебно-воспитательного процесса |  |  |  |
|  | Приобретение, установка и использование необходимого мультимедийного и электронного оборудования для реализации проекта | В течение года | Маркова Ж.Н., директор школы |
|  | Разработка авторских методических мультимедийных пособий с использованием системы голосования, документ-камеры, разработка сценариев интернет-уроков. | В течение года | Лемиш Н.Н., заместитель директора по МР творческая группа учителей |
|  | Создание единой образовательной среды на базе цифрового класса, локальной сети | В течение года | Лемиш Н.Н., заместитель директора по МР творческая группа учителей |
| - Создание эффективной системы управления качеством на основе современных технологий |  |  |  |
|  | Внедрение и реализация управленческого проекта «Оптимизация управленческой деятельности с помощью Web-служб» | Октябрь-ноябрь 2010г. | Маркова Ж.Н., директор школы |
|  | Реализация проекта «Электронный журнал» | В течение года | Маркова Ж.Н., директор школы |
|  | Введение в содержание и формы внутришкольного контроля требования к педагогам, обеспечивающие их готовность к построению и эксплуатации информационной среды | В течение года | Лемиш Н.Н., заместитель директора по МР Шевченко О.М., Шутенко Л.К., Попова Е.М., заместители директора по УР |
|  | Разработка индикативных показателей и обеспечение оценки эффективности использования ИКТ в образовательном процессе с учетом адекватности образовательным задачам информационных ресурсов и технологий и в соответствии с требованиями СанПИНа | Ноябрь 2010г. | Лемиш Н.Н., заместитель директора по МР |
|  | Организация тьюторской поддержки освоения педагогами отдельных модульных программ в дистантном режиме | В течение года | Лемиш Н.Н., заместитель директора по МР творческая группа учителей |
|  | Организация аналитической поддержки управленческих решений по вопросам информатизации и операционализация (организационно-методическую поддержка) реализации таких решений | В течение года | Маркова Ж.Н., директор школы |
|  | Мониторинг информационных ресурсов для образовательного процесса, отбор ресурсов и информирование педагогов | Постоянно | Маркова Ж.Н., директор школы Волкова В.А., заместитель директора по АХР |
| - Валеологическое обеспечение образовательного процесса |  |  |  |
|  | Приобретение и установка информационных средств обучения с учетом требований СанПИН | В течение года | Маркова Ж.Н., директор школы |
|  | Разработка и проведение офтальмотренинга | В течение года | Шевченко О.М., заместитель директора по УР |
| - Материально-техническое обеспечение проекта |  |  |  |
|  | Приобретение и установка компьютерных средств обучения (система голосования, документ-камера, мультимедиакомплекс, принтер, сканер, учебно-наглядные пособия, локальная сеть, интерактивное оборудование и т.п.) | В течение года | Маркова Ж.Н., директор школы Волкова В.А., заместитель директора по АХР |

Планируемые результаты реализации проекта

В результате реализации проекта ожидается:

Материально-техническое обеспечение:

- созданы условия для реализации программы информатизации школы;

- создана ИКТ-оснащенная среды с учетом требований СанПИН;

- создано единое информационное пространство школы по обеспечению качественной реализации проекта;

Организационное обеспечение:

- организовано партнерство школ в области создания «электронных школ»;

- организовано системное сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, другими школами;

- внедрены в учебную и управленческую деятельность Web-службы;

- организована система трансляции передового педагогического опыта;

- организована научно-исследовательская деятельность учителей в рамках творческих групп;

Учебный процесс:

- обеспечены вариативность и выбор образовательных траекторий для обучающихся;

- разработаны, утверждены и внедрены инновационные программы и методики;

- обеспечено получение новых актуальных образовательных результатов;

Кадровое обеспечение и управление:

- создана эффективная (практико-ориентированная) система повышения квалификации учителей в условиях реализации проекта;

- качественно обучен большой контингент педагогов в достаточно сжатые сроки;

- создана система управления качеством образования на основе совершенствования  механизмов управления качеством (развитие уклада, командная работа, сетевые коллегиальные модели управления ОУ);

- обеспечена возможность отслеживать результаты образования;

Воспитательный процесс:

- разработан и введен механизм поддержания актуальности информационных ресурсов через систему внутришкольного контроля, мониторинга профессиональных достижений учителей, методического сопровождения и аудита;

- созданы условия для формирования ответственности и  субъектной позиции учителей по отношению к собственному образованию и  готовности к непрерывному образованию;

- достижение социальной консолидации и согласия всех субъектов образовательного процесса в вопросах образования и воспитания в современных условиях роста социального, этнического, религиозного и культурного разнообразия общества на основе формирования гражданской идентичности и общности всех граждан и народов России;