| СОГЛАСОВАНО Председатель профкома ____________Ф.Х. Хасанова «_____»___________2013 г. |  | УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ «СОШ №29»НМР РТ ____________ Р.М. Шакиров «_____»___________2013 г. |
| --- | --- | --- |

План

поэтапного перехода МБОУ «СОШ №29» НМР РТ от ведения

классного журнала в бумажном виде к ведению классного журнала в электронном виде

| № п/п | Мероприятия | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| I этап – организация работы по переходу на ведение электронных журналов в МБОУ “СОШ №29” НМР РТ |  |  |  |
|  | Организация и проведение инструктивного совещания по вопросу перехода на ведение электронных журналов в школе №29. | Фаттахова Р.А. | январь 2013 г. |
|  | Создание рабочих групп по организации работы по поэтапному переходу к ведению электронных журналов в школе №29. | Фаттахова Р.А. Камалеева Г.Г. Пахомова Г.А. Савельева С.В. | январь 2013 г. |
|  | Составление плана работы по поэтапному переходу школы №29 к ведению электронных журналов. | Фаттахова Р.А. | январь 2013 г. |
|  | Подготовка локальных актов школы №29 по ведению электронных журналов с сентября 2013 года: | Фаттахова Р.А. Камалеева Г.Г. Пахомова Г.А. Савельева С.В. | до июня 2013 г. |
|  | Назначение тьютора школы и организация консультационной, методической и технической помощи учителям школы по ведению электронных журналов. | Фаттахова Р.А. Степанова Н.Е. Романов А.Е. | еженедельно, с января 2013 г. |
|  | Проведение мониторинга ведения учителями школы электронных журналов | заместители директора учебной работе | февраль - май, 2013 г. |
|  | Обсуждение итогов ведения электронных журналов в школе, планирование работы на 2013/2014 учебный год. | члены рабочей группы, руководители ШМО | июнь, 2013 г. |
| II этап – полный переход МБОУ “СОШ №29” НМР РТ на ведение электронных журналов |  |  |  |
|  | Принятие локальных актов по ведению электронных журналов на педагогическом совете в МБОУ «СОШ №29» НМР РТ. | Фаттахова Р.А. | август, 2013 г. |
|  | Переход муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №29» НМР РТ на использование электронных журналов. | Фаттахова Р.А. Камалеева Г.Г. Пахомова Г.А. Савельева С.В. | сентябрь, 2013 г. |
|  | Проведение мониторинга работы МБОУ «СОШ №29» НМР РТ в информационной среде «Электронное образование в Республике Татарстан» и представление данных на совещание при директоре. | Фаттахова Р.А. Камалеева Г.Г. Пахомова Г.А. Савельева С.В. | еженедельно, с сентября 2013 г. |
|  | Обсуждение итогов ведения электронных журналов в школе, планирование работы 2014/2015 учебный год. | члены рабочей группы, руководители ШМО | июнь, 2014 г. |

Исполнитель: Фаттахова Р.А.