## Программа
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ШКОЛЫ
на 2011— 2013 г.

#### Разработчик программы:

Шарапова Альфия Рашитовна — зам. дир. по УР.

### I. Пояснительная записка

Информатизация образования является приоритетным направлением развития социальной сферы РФ, обозначенным в документах Правительства России. Она необходима для обеспечения качественного и эффективного образовательного процесса, для повышения доступности образования, для достижения поставленных общеобразовательных целей.

Модернизация предполагает новые приоритеты для целей общего образования. Среди этих приоритетов — формирование информационно-коммуникативной компетентности учащихся. Сформированность этой компетентности у выпускника школы — важнейшее условие современной экономики.

Реализация данной программы будет способствовать эффективной организации учебного процесса, позволит анализировать результаты деятельности всего ученического коллектива и каждого ее участника в процессе обучения.

### II. Актуализация

С целью повышения эффективности методической работы, повышения качества знаний у учащихся, полной реализации запросов педагогов и учащихся школы необходимо направить деятельность на создание единого информационного пространства.

Для всех учителей и учеников доступны в соответствии с их потребностями компьютеры и основные сопутствующие сервисы: печать, сканирование, запись на СD и т.д.

Информатика ведется с 6 по 11 класс.

Стабильно работает электронная почта, на 80% документооборот с РОУ ведется в электронном виде.

В рамках реализации проекта создан сайт школы.

Создана и ведется электронная база данных .

#### Материально-техническая база

| № | Оборудование | 2011 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество компьютеров | 8 |
| 2 | Количество компьютеров у администрации | 2 |
| 3 | Количество учеников на 1 компьютер | 13 |
| 4 | Количество компьютеров свободного доступа для учителей | 10 |
| 5 | Количество компьютеров в свободном доступе для учащихся | 8 |
| 6 | Количество компьютеров в библиотеке | 1 |
| 7 | Количество компьютеров в локальной сети школы с выходом в Интернет | 21 |
| 8 | Количество компьютеров в предметных кабинетах | 1 |
| 9 | Мультимедийный проектор | - |
| 10 | Ноутбук | 17 |
| 11 | Интерактивная доска | - |
| 12 | Сканер | 1 |
| 13 | МФУ | - |
| 14 | Принтеры | 2 |

Несмотря на значительные достижения в области использования в образовательном процессе информационных технологий, в рамках Программы развития школы, остается ряд проблем:

- недостаточно активная работа школы с информационными базами;

- эпизодическое применение информационных технологий рядом учителей;

- трудности, возникающие у педагогов и учащихся при использование информационных ресурсов.

Исходя из выше сказанного, можно обозначить следующие основные направления информатизации школы:

- информатизация учебно-воспитательного процесса;

- повышение ИКТ-компетентности учителей и учащихся;

- методическое сопровождение процессов информатизации в школе;

- развитие материально-технического обеспечения;

- информатизация управленческой деятельности.

### III. Цель

Цель: развитие информационно-образовательного пространства школы, способствующего полноценной реализации интеллектуальных и творческих возможностей всех участников образовательного процесса, максимально удовлетворяющего образовательные потребности каждого ученика.

### IV. Задачи

Задачи:

- развитие единого информационно-образовательного пространства школы;

- совершенствование материально-технической базы школы;

- повышение ИКТ-компетентности всех участников образовательного процесса;

- активное внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс;

- пополнение фонда ЦОР, создание собственных ЦОР;

- создание условий для снижения перегрузок учащихся за счет более эффективного использования современных технологий;

- реализация программ дополнительного образования школьников, с использованием информационных технологий;

- совершенствование административно-управленческой работы.

### V. План мероприятий

- Методическое  сопровождение процессов информатизации в школе

| № | Содержание | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ состояния информатизации. Проведение инвентаризации имеющейся компьютерной техники ОУ, связанной с использованием ИКТ в управлении школой и организацией образовательного процесса. | Сентябрь 2011г. | Зам. дир. по УР |
| 2 | Повышение ИК – компетенции учителей через проведение семинаров, посещение конференций и др. Обучение учителей Интернет-технологиям. | 2011-2013г. | Зам. дир. по УР, учитель информатики |
| 3 | Мониторинг уровня ИК - компетенций педагогов школы. | Ежегодно (декабрь, май) | Зам. дир. по УР |
| 4 | Выставление на сайте школы материалов по новым методическим разработкам в области ИКТ | 2011-2013г. | Зам. дир. по УР |
| 5 | Разработка структуры электронного портфолио учителя. Ведение электронного портфолио учителя. | Сентябрь 2011г. |  |
| 6 | Создание электронного «Портфеля отчетности» администрации, классного руководителя, учителя-предметника. Автоматизация документооборота. | Сентябрь 2011г. | Администрация |

- Работа по созданию и пополнению школьного сайта

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка плана работы с сайтом. | Май 2010г. | Зам. дир. по НМР, учитель информатики |
| 2 | Обсуждение дизайна сайта с целью его реорганизации (усовершенствование навигации, добавление поиска, разграничения прав доступа, содержательное наполнение сайта). | 1-я неделя июня 2011г. | Зам. дир. по УР, учитель информатики |
| 3 | Создание титульной страницы сайта | 2-я неделя июня 2011г. | Учитель информатики |
| 4 | Создание остальных страниц сайта. | 2011. | Учитель информатики |
| 5 | Сбор информации для размещения на сайте (на электронных носителях). | 2011 | Зам. дир. по УР |
| 6 | Систематизация и обработка собранного материала. | 2011 | Зам. дир. по УР |
| 7 | Загрузка сайта на сервер, проверка его работоспособности. | Сентярь 2011г. | Учитель информатики |
| 8 | Еженедельное обновление информации на сайте. Обучение учителей размещению на сайте своих материалов. | В течение года | Зам. дир. по УР, учитель информатики |
| 9 | Привлечение команды учеников к работе сайта. | В течение года | Учитель информатики |

- Информатизация учебно-воспитательного процесса

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание календарно - тематического планирования с учетом уроков ИКТ. | Август | Зам. дир. по УВР |
| 2 | Систематическое использование ИКТ на уроках во всех предметных областях школьного курса. | В течение года | Учителя-предметники |
| 3 | Обучение учащихся различным учебным дисциплинам с использованием возможностей сети Интернет. | В течение года | Учителя-предметники |
| 4 | Систематизация и аннотация имеющихся в школьной библиотеке ЦОР по предметным областям. | Сентябрь, по мере пополнения | Библиотекарь |
| 5 | Пополнение школьного фонда ЦОР собственными разработками учителей. | В течение года | Зам. дир. по НМР |
| 6 | Участие учащихся в дистанционных олимпиадах по различным предметам. | В течение года | Зам. дир. по УР |
| 7 | Участие в проектах, форумах в сети Интернет. | В течение года | Зам. дир. по Р |
| 8 | Мониторинг ИКТ - компетентности учащихся школы. Мониторинг ИКТ - компетентности учителей школы. | Ежегодно декабрь, май | Зам. дир. по УР, учитель информатики |
| 9 | ИКТ в организации дополнительного образования детей: кружковая работа, направленная на повышение ИКТ – компетентности учащихся. | В течение года | Руководитель кружка |
| 10 | Участие в мероприятиях в области образовательных ИКТ, в конкурсах ЦОР. | В течение года | Учитель информатики, учителя-предметники |

### VI. Возможные риски и пути их преодоления

| Возможные риски | Пути их преодоления |
| --- | --- |
| 1. Ухудшение здоровья учащихся и учителей: ослабление зрения, нарушение осанки. | Выполнение требований СанПиН по освещенности, размещению компьютеров в кабинетах. Соблюдение режима работы за ПК. Использование в компьютерных классах специальной мебели. |
| 2. Низкий процент использования ИКТ-технологий в повседневной педагогической деятельности в связи с недостаточной мотивацией учителей. | Проведение семинаров, мастер-классов по обмену педагогическим опытом. Методические дни. Аттестация учителей. Система стимулирующих доплат и поощрений. |
| 3. Низкая степень защищенности информации. | Ограничение доступа. |
| 4. Невыполнение программных мероприятий. | Контроль над реализацией программы, анализ промежуточных результатов. |

### VII. Предполагаемые результаты

- Создание единого информационного пространства:

  - повышение эффективности образовательного процесса;

  - автоматизация организационно-статистической деятельности школы.

- Повышение уровня информационной культуры как составляющей профессионального мастерства учителя:

  - создание условий для творческого роста всех участников образовательного процесса с помощью использования информационных технологий;

  - повышение качества образования;

  - распространение и обобщение опыта учителей через участие в научно-методических и научно-практических семинарах, конференциях, участие в интернет-форумах;

  - эффективная работа сайта.

- Повышение информационной культуры учащихся.