Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –

«Кряш-Сердинская средняя общеобразовательная школа»

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы.

Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы.

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.

Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы начальной ступени школы.

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы.

Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета, педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС |  |
| 2. | Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС |  |
| 3. | Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса |  |
| 4. | Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы и других специалистов сопровождения школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы |  |
| 5. | Утверждение плана работы по введению ФГОС |  |

Реализация шага №2  Дорожной карты по введению ФГОС

Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы

| № п/п. | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования |  |
| 2. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования |  |
| 3. | Разработка проекта образовательной программы школы |  |
| 4. | Приведение нормативно-правовой базы школы в соответствие с требованиями ФГОС |  |
| 5. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС |  |
| 6. | Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся |  |
| 7. | Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти |  |
| 8. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся основной школы на основе результатов диагностического мониторинга |  |
| 9. | Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти |  |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС |  |
| 2. | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. |  |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения |  |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта школы. |  |
| 2. | Внесение информации о ходе введения в ФГОС в «Публичный отчет» школы |  |
| Кадровое обеспечение введение ФГОС |  |  |
| 1. | Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы |  |
| 3. | Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС. |  |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Оборудование классных кабинетов для 5 классов |  |
| 2. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы |  |

Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений                                                                                              и дополнений

| Единичные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сент | окт | нояб | дек | янв | фев | мар | апр | май |
| Разработка предметных образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка планируемых результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка учебного плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжительность работы                                          Резерв времени

Реализация шага №4  Дорожной карты по введению ФГОС

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на 2014-2015 г.г.

| № п/п | Мероприятие | сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования |  | директор школы | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение |  |  |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС основного общего образования |  | директор школы, зам. директора по УВР | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО | Приказ, план |  |  |
| 3 | Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС основного общего образования |  | директор школы | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО | Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки |  |  |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования |  | зав. библиотекой, зам. директора по УВР | Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС | Совещание при директоре |  |  |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в школе |  | зам. директора по УВР, зам. директора по УВР | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План |  |  |
| 6 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения МО учителей основной школы. |  | директор школы, зам. директора по УВР | Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ООО | Протоколы педсоветов |  |  |
| 7 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальных классов |  | зам. директора по УВР | Ликвидация профессиональных затруднений | План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов |  |  |
| 8 | Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС |  | директор школы зам. директора по УВР | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО | Материалы семинаров |  |  |
| 9 | Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования школы |  | зам. директора по УВР Рабочая группа | Создание ООП ООО | Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ |  |  |
| 10 | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения |  | зам. директора по УВР Рабочая группа | Наличие учебного плана ОУ | Протокол педсовета, приказ |  |  |
| 11 | Разработка и утверждение программы воспитания и социализации образовательного учреждения |  | зам. директора по ВР | Наличие программы | Протокол педсовета, приказ |  |  |
| 12 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения |  |  | Наличие программы | Протокол педсовета, приказ |  |  |
| 13 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов |  | зам. директора по УВР Руководители МО | Наличие программы | Протокол педсовета, МО, приказ |  |  |
| 15 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС |  |  | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки |  |  |  |
| 16 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности общеобразовательного учреждения |  | директор школы | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета |  |  |
| 17 | Мониторинг введения ФГОС основного общего образования |  | зам. директора по УВР | Диагностические материалы | План внутришкольного контроля |  |  |
| 18 | Организация отчетности по введению ФГОС |  | директор школы зам. директора по УВР |  | Отчеты |  |  |
| 2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС основного общего образования |  | директор школы |  | Аналитическая информация |  |  |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в апробации ФГОС в 2011-2012 учебном году: |  | директор школы | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План-график |  |  |
| 3 | Проведение педагогического совета «Введение ФГОС основного общего образования: проблемы и перспективы» |  | директор школы зам. директора по УВР. | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Протокол педсовета |  |  |
| 4 | Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по введению ФГОС основного общего образования |  | директор школы | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом | Приказы, материалы |  |  |
| 5. | Создание творческих групп учителей по методическим проблемам,связанным с введением ФГОС. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. |  | директор школы | Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом требований ФГОС | Информационная справка |  |  |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. |  |  | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС НОО | Информационная справка |  |  |
| 3 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. |  | зав. библиотекой | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |  |  |
| 4 | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. |  | зам. директора по УВР | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |  |  |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. |  | зам. директора по УВР | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |  |  |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС НОО. |  | директор школы | Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС | Диагностическая карта |  |  |
| 2 | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС общего образования второго поколения в основной школе |  | зам. директора по УВР. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |  |  |
| 3 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО и ООО). |  | директор школы | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО и ООО | Размещение публичного отчета на школьном сайте |  |  |
| 4 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода основной школы на новые ФГОС |  | Администра-ция школы | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования | Публикации |  |  |

Реализация шага №5  Дорожной карты по введению ФГОС

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной  системе школы

| Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля |  | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сроки | % выполнения |  |
| - Степень освоения педагогами новой образовательной программы | завуч, руководитель рабочей группы |  |  | собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| - Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | завуч, директор |  |  | изучение документации |
| - Проект Образовательной программы - разработка предметных образовательных программ; - разработка модели внеурочной деятельности; - разработка планируемых результатов; - разработка учебного плана; - разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития; - разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; - разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе; - Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования | директор, завуч, руководители ШМО , члены рабочей группы |  |  | изучение документации, семинар, педсовет, собеседования |
| - Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС | завуч, директор |  |  | изучение документации |
| - Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | завуч, руководители Ш МО , |  |  | изучение документации, собеседование |
| - Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга | завуч, руководители ШМО , |  |  | изучение документации, собеседование |
| - Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти | завуч, руководители ШМО, |  |  | тестирование |
| - Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | директор |  |  | изучение документации |
| - Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы | директор |  |  | постоянно |

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе

МБОУ «Кряш-Сердинская сош»

| № п/п | Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля | % выполнения | Методы сбора информа ции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степень освоения педагогами новой образовательной программы | Директор, руководитель рабочей группы |  |  | Собеседование с педагогами, изучение документа ции, тестирова ние. |
| 2 | Степень обеспеченности необходимыми материально-техническими ресурсами | директор |  |  | Изучение документа ции |
| 3 | Проект образовательной программы школы: - разработка предметных образовательных программ; - разработка модели внеурочной деятельности; - разработка планируемых результатов; - разработка учебного плана; - разработка программы духовно-нравственного развития и воспитания; - разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; - разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования. | Директор, члены рабочей группы |  |  | Изучение документа ции, круглые столы диспуты, собеседова ния |
| 4 | Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС | Директор |  |  | Изучение документов |
| 5 | Определение межпредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | Директор |  |  | Изучение документа ции, собеседова ние |
| 6 | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся начальной школы на основе результатов диагностического мониторинга | Директор |  |  | Изучение документа ции, собеседова ние. |
| 7 | Определение гомогенных и гетерогенных групп на основе мониторинга обучающихся по русскому языку и математике | Директор |  |  | Собеседование |
| 8 | Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти | Директор |  |  | Тестирова ние |
| 9 | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы | директор |  |  | Изучение Документа ции |
| 10 | Осуществление повышения квалификации всех учителей начальных классов | Директор |  |  | Собеседование |
| 11 | Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы | Директор |  |  |  |

План методической работы

МБОУ «Кряш-Сердинская сош»

обеспечивающий сопровождение введения ФГОС ООО

| № | Мероприятия | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Методический совет. Тема: - «Подготовка школы к введению ФГОС ООО в 5 классе» - «Итоги первого года реализации стандарта второго поколения. Экспертная оценка выполнения рабочих программ, Образовательной программы школы на первой ступени». |  | директор школы |
| 2. | Анкетирование родителей. |  | зам. директора по УВР |
| 3. | Совещание при директоре. Презентация «Стандарты второго поколения и УМК «Перспектива». |  | зам. директора по УВР |
| 4. | Посещение уроков с целью оказания методической помощи по реализации задач образовательной программы. | в течение года | Администрация |
| 5. | Посещение занятий внеурочной деятельности с целью оказания методической помощи по реализации задач образовательной программы. | в течение года | Администрация |
| 6. | Заседания МО учителей |  | Администрация |
| 7. | Экспертиза реализации рабочих программ |  | зам. директора по УВР |
| 8. | Родительские собрания: - «Организация учебной и внеурочной деятельности первоклассника в условиях внедрения ФГОС ООО» |  | учителя |
| 9. | Информирование учителей, родителей и учащихся о построении образовательного процесса в рамках стандартов второго поколения через школьный сайт | в течение года | Администрация |