
[image: image2.jpg]“pI/IHHT NeJaroru4€CKuM COBETOM

MBOYVY «Hnskcasckas OOILTy

Ipotoxon Ne & ot «l8_ 72 2021 r.

Yeepaxaeno Ipukasom JiupekTopa
*MBOY «Usikcazckas OOILy
No\gs ). or «A%»_\) 2021

M= 3

L ’—:—é&*:*—; W.HA. Hypraunos

/lopoknas kapTa MeponpUATHH N0 ofecTeueHHI0 Nepexoxa Ha HoBbie DIOC HQO, ®I'0C 000

Ha 2021-2027 roaer B MBOY «Hnsikcazexas OOLL»

Ne Meporpoustus
Cpok paboTe! Pesynerar OTtgercTBen
HBII
1. OpraumsauuoHHoe o6ecnedeH e NOCTOSAHHOIO nepekona Ha Hoeele ®I'OC HOO, ®TOC 000
1 Cospanue paboueii rpynms mo llprka3s o cosmanuu paGoueii rpymnie! no obecrneyeHuo Hupextop
obecnedyeHHUIO Iepexoaa Ha nepexona na nosele ®I'OC HOO, ®I'OC 000 LIKOJIBI
nosble PI'OC HOO, ®T'OC Hexabpr 2021 Pabouasi rpyna 1o obecneueHnIo nepexona Ha HOBbIE
000 @I'oC HOO
Pabouas rpynma 1o obecnieueHuro mepexoaa Ha HOBEIE
OI'OC 000
2 [Tporenenne 0OMIETKOILHOIO
POZIMTENBCKOro cOOpaHus,
IIOCBSIIUEHHOI'O [TOCTOSTHHOMY
nepexo/y Ha HoBbsie @I"OC
HOOu @I'OC 00O 3a nepuon Asryct 2022r.
2022-2027 r
3 IpoBenenre KIacCHbIX Maii, exeronno ¢ | IIpOTOKONBI KINACCHBIX POIHTEIBCKHX coOpanuii B 1-x KnaccHble
POAUTCIIECKHX cOOpanHuii B 1-x 2022r KJlaccax, MOCBAIIEHHBIX 00y4YeHuIo o 1oBbM @I OC PYKOBOIUTE
KIaccax, MOCBALIEHHbIX HOO JIH
00yuenuro 1mo HopeIM OI'OC
HOO






Принят педагогическим советом
Уверждено Приказом директора
МБОУ «Иляксазская ООШ»
МБОУ «Иляксазская  ООШ»
Протокол №___ от «__»_______2021 г.
№______ от  «__»_______2021

____________ И.И. Нуртдинов
Дорожная карта мероприятии по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО 
на 2021-2027 годы в МБОУ «Иляксазская ООШ»
	№
	Меропроиятия
	Срок работы
	Результат
	Ответственный

	1. Организационное обеспечение постоянного перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО

	1
	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО
	Декабрь 2021
	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО
Рабочая группа по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО

Рабочая группа по обеспечению перехода на новые ФГОС ООО
	Директор школы

	2
	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постоянному переходу на новые ФГОС НООи ФГОС ООО за период 2022-2027 г
	Август 2022г.
	
	

	3
	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных

обучению по новым ФГОС НОО
	Май, ежегодно с 2022г
	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО
	Классные руководители

	4
	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС

ООО
	Май, ежегодно, 2022-2024
	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО
	Классные руководители

	5
	Проведение просветительских
мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся
	Ежегодно, в течение учебного года по графику
	Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях

Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО
	Заместители

директора по УР,

Заместитель

директора по ВР

	6
	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями

новых ФГОС НОО и ООО
	Октябрь, 2021
	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
	Заместитель
директора по УР

	7
	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной

организации для реализации ООП НОО и ООО

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда
	Июнь, 2022
	Аналитическая записка об оценке материально- технической базы реализации ООП НОО и

ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
	Заместитель
директора по УР

	8
	Комплектование библиотеки

УМК по всем предметам
учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем

учебников
	до 1 сентября 2022-2027 годов
	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО.

Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
	Библиотекарь



	9
	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных

потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей)

для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной

деятельности НОО и ООО
	Март,2022
	Аналитическая справка замдиректора по УР. Аналитическая справка замдиректора по ВР
	Заместители

директора по УР,

Заместитель

директора по ВР

	2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО
	

	10
	Формирование банка данных нормативно-правовых

документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
	В течение всего периода
	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального

уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Заместители

директора по УР

	11
	Изучение документов

федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО
	В течение всего периода
	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО
	Заместители

директора по УР

	12
	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной

организации (при необходимости)
	До 01.09.2022
	Устав образовательной организации
	Директор школы

	13
	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение

ФГОС НОО и ФГОС ООО
	
	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Директор школы

	14
	Приведение в соответствие с

требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации
	До 01.09.2022
	Должностные инструкции
	Директор школы

	15
	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной

работы, программы

формирования УУД, в

соответствии с требованиями новых ФГОС НОО
	До 01.05.2022
	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО.

Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа

формирования УУД
	Заместители

директора по УР


	16
	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной

работы, программы формирования УУД
в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО
	До 01.05.2022
	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО.

Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания,

календарный план воспитательной работы, программа формирования

УУД, программа коррекционной работы
	Заместители

директора по УР

	17
	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ

формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании

педагогического совета
	До 01.09.2022
	Протокол заседания педагогического совета.

Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе

рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО
	Директор школы

	18
	Разработка учебных планов, планов внеурочной

деятельности для 1-х и 5х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23

учебный год
	До 30.05.2022
	Учебный план НОО и ООО

Учебный план внеурочной деятельности


	Директор,

заместители директора

	19
	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24

учебный год
	До 30.05.2023
	Учебный план НОО и ООО

Учебный план внеурочной деятельности


	Директор,

заместители директора

	20
	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25

учебный год
	До 30.05.2024
	Учебный план НОО и ООО

Учебный план внеурочной деятельности


	Директор,

заместители директора

	21
	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26
	До 30.05.2025
	Учебный план НОО и ООО

Учебный план внеурочной деятельности


	Директор,

заместители директора

	22
	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС

ООО на 2026/27 учебный год
	До 30.05.2026
	Учебный план НОО и ООО

Учебный план внеурочной деятельности


	Директор,

заместители директора

	23
	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам,

учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям

учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с

требованиями новых ФГОС НОО и ООО
	До 31.08.2022
	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной

деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов
	Директор,

заместители директора

	24
	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам,

учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям

учебного плана для 2-х и 6-классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
	До 31.08.2023
	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной

деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов
	Заместители

директора 
Директор 

	25
	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам,

учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям

учебного плана для 3-х и 7-х
классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО

	До 31.08.2024
	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной

деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов
	Заместители

директора 
Директор 


	26
	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам,

учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям

учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с

требованиями новых ФГОС НОО и ООО
	До 31.08.2025
	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной

деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов
	Заместители

директора 
Директор 

	27
	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам,

учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям

учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с

требованиями новых ФГОС НОО и ООО
	До 31.08.2026
	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной

деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов

	Заместители

директора 
Директор 

	28
	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО
	Ежегодно
	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
	Директор школы

	29
	Утверждение модели договора между ОО и родителями
	До      01.09.2022
	Приказ об утверждении модели договора между ОО и родителями

Договор между ОО и родителями
	Директор школы

	30
	Внесение изменений в

«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных,

метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО
	До 01.09.2022
	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
	Директор школы

	3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

	31
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей

сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Декабрь, 2021
	План методической работы.

Приказ об утверждении плана методической работы
	Заместители

директора 
Директор 

	32
	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией

на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО
	июнь, 2022-2026
	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
	Директор 

	33
	Изучение нормативных

документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом
	В течение учебного года 2022-2026
	Планы работы школы
Протоколы педагогического Совета
	Директор

	34
	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО
	В течение учебного года, 2022-2027
	План работы методического совета образовательной организации.

Планы работы ШМО.

Аналитическая справка замдиректора по УВР
	Заместители

директора 


	35
	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС

НОО и ФГОС ООО
	В течение всего периода
	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР
	

	36
	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО
	В течение всего периода
	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО
	

	37
	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО
	В течение всего периода
	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО
	

	38
	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО
	До 01.09 ежегодно с 2022 по 2026
	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
	Заместители

директора 
Директор 

	39
	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации

ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО
	До 01.09 ежегодно с 2022 по 2026
	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
	Заместители

директора 
Директор 

	4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

	40
	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Декабрь, 2021
	Аналитическая справка замдиректора по УВР
	Заместители

директора 
Директор 

	41
	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных
затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО
	январь, 2022
ежегодно 2022-2027
	Аналитическая справка замдиректора по УВР
	Заместители

директора 
Директор 


	42
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к

постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО:

разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой

подготовки педагогических работников, реализующих

ООП НОО и ООО
	Ежегодно 

в течение всего периода
	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.

Аналитическая справка замдиректора по УР
	Заместители

директора 
Директор 

	43
	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год
	до 25.08. с 2022-2026 г
	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
	Директор школы

	5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

	44
	Размещение на сайте образовательной организации

информационных материалов о постепенном переходе на обучение по

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО
	2022-2027г
	Сайт образовательной организации

Пакет информационно-методических материалов
	

	45
	Информирование родительской общественности

о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС

НОО и ФГОС ООО
	2022-2027г
	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
	Классные руководители Директор школы

	46
	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО,

представление результатов
	2022-2027г
	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.

Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога
	

	47
	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом

обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО
	2022-2027г
	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
	

	6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и

ФГОС ООО

	48
	Формирование МТБ
	Весь период
	
	

	7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

	49
	
	
	
	Б


[image: image1]