Утверждена приказом

МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района Республики Татарстан»

от « 19 » октября 2023 г.

№ 560 – о/д

Дорожная карта

организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в Тетюшском муниципальном районе Республики Татарстан в 2024 году

| Анализ проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2023 году |
| --- |
| 1. | Проведение статистического анализа по итогам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), основного государственного экзамена (далее – ОГЭ), государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ), осуществление самодиагностики эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ |
| 2. | Подготовка аналитических материалов по итогам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2023 году в Тетюшском муниципальном районе Республики Татарстан, выпуск сборников по итогам сдачи ГИА для детального анализа качественных показателей |
| 3. | Проведение самодиагностики по критериям эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в Тетюшском муниципальном районе Республики Татарстан в 2023 году |
| 4. | Проведение серий мероприятий в рамках республиканского августовского совещания работников образования Тетюшского муниципального района Республики Татарстан в 2023 году, посвященных анализу проведения ЕГЭ в 2023 году (организационно-технологическое и методическое сопровождение, готовность пункта проведения экзамена (далее – ППЭ) к применению технологии «Печать полных комплектов экзаменационных материалов в аудитории», «Сканирование в аудитории» и «Передача экзаменационных материалов по сети Интернет» |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 1. | Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2023 г. |
| Нормативно-правовое обеспечение |
| 1. | Приведение муниципальной документации в соответствие с федеральными и региональными нормативно-правовыми актами |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 1 | Организация, проведение и мониторинг обучения с последующим тестированием на федеральной дистанционной учебной платформе (http://edu.rustest.ru), в ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений», в РЦОИ для: - членов ГЭК; - общественных наблюдателей; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - председателей и экспертов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии; - операторов станции сканирования; - операторов станции верификации; - операторов станции приемки ЭМ; - операторов ситуационного центра |
| 2 | Осуществление контроля знаний, умений и навыков по итогам обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 3 | Направление кандидатов в эксперты предметных комиссий по проверке заданий с развернутыми ответами |
| 4 | Участие в семинарах и вебинарах для председателей и экспертов предметных комиссий субъектов Российской Федерации, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ) |
| Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2024 году из числа: - выпускников образовательных организаций текущего учебного года; - обучающихся и выпускников организаций среднего профессионального образования; - выпускников прошлых лет; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. Срок – до 15 ноября 2023 года |
| 2 | Организация и подготовка к проведению ГИА по учебным предметам в 2024 году (досрочный, основной, дополнительный период): - информационно-разъяснительная работа со всеми категориями граждан; - прием образовательной организацией заявлений участников ГИА: - на участие в итоговом собеседовании по русскому языку – за две недели до итогового собеседования, - на участие в итоговом сочинении (изложении) по литературе – за две недели до итогового сочинения (изложения), - на участие в ЕГЭ, ГВЭ-11 до 1 февраля 2024 года; - на участие в ОГЭ, ГВЭ-9 до 1 марта 2024 года; - проведение ГИА по соответствующему расписанию |
| 3 | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС) в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2021 г. №2085, и нормативными документами Рособрнадзора и ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ) |
| 4 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения ) для обучающихся 11(12) классов в основные и дополнительные сроки (декабрь, февраль, апрель, май согласно расписанию) |
| 5 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основные и дополнительные сроки для обучающихся 9 классов (февраль, март, апрель, май согласно расписанию) |
| 6 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», АО «Сетевая компания», Управлением специальной связи, Министерством здравоохранения, Министерством внутренних дел |
| 7 | Контроль готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК |
| 8 | Контроль обеспечения условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов |
| 9 | Совершенствование системы общественного наблюдения ГИА-9 и ГИА-11. Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей |
| 10 | Участие в апробациях и тренировочных мероприятиях по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ: - технология проведения ЕГЭ по Информатике и ИКТ в компьютерной форме; - иные мероприятия федерального и регионального уровней |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 1 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта |
| 2 | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА |
| 3 | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2024 году |
| 4 | Организация мониторинга оформления информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2024 году, размещения информации на сайтах общеобразовательных организаций (далее – ОО) |
| 5 | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 |
| 6 | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам |
| 7 | Организация и проведение Всероссийских и региональных просветительских акций |
| Контроль за организацией и проведением ГИА |
| 1 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА |
| 2 | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА |
| 3 | Мониторинг готовности ППЭ к проведению ГИА |
| 4 | Мониторинг организационно-технологической подготовки к государственной итоговой аттестации 2024 года |

Календарный план мероприятий по организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Тетюшском муниципальном районе Республики Татарстан

в 2024 году

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Анализ экзаменационной кампании 2023 года и постановка основных задач по совершенствованию муниципальной модели организации и проведения ГИА на 2024 год |
| 1.1. | Подготовка статистико-аналитических отчетов о результатах ЕГЭ по общеобразовательным предметам | октябрь 2023 | Д.М. Ромашкина |
| 1.2. | Подготовка статистико-аналитических отчетов о результатах ОГЭ по общеобразовательным предметам | октябрь 2023 | Д.М. Ромашкина |
| 1.3. | Формирование и утверждение календарного плана мероприятий по подготовке и проведению ГИА в 2024 году | октябрь 2023 | Д.М. Ромашкина |
| 1.4. | Размещение на сайте информационно-аналитических материалов по итогам проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 2023 года | октябрь 2023 | Д.М. Ромашкина |
| Формирование муниципальной организационно-территориальной схемы проведения ГИА в 2024 году |
| 2.1. | Определение и утверждение порядка оперативного информирования участников образовательного процесса и общественности по вопросам ГИА путём возобновления работы «горячей линии» и обновления сайта по поддержке ГИА | декабрь 2023 | Д.М. Ромашкина |
| 2.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА и ЕГЭ в 2024 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников организаций среднего профессионального образования | ноябрь 2023 | Д.М. Ромашкина, В.П. Авандейкина, Н.В. Белякова |
| 2.3. | Формирование, согласование и утверждение организационно-территориальных схем проведения ЕГЭ, ЕРЭ, ГВЭ, ОГЭ в 2024 году | ноябрь – декабрь 2023 | Д.М. Ромашкина, В.П. Авандейкина, Н.В. Белякова |
| 3. Обеспечение организационно-методического сопровождения ГИА |
| 3.1. | Организация и проведение заседания рабочей группы по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2024 году | январь 2024 | Д.М. Ромашкина, В.П. Авандейкина, Н.В. Белякова |
| 3.2. | Организация и проведение семинаров для учителей | октябрь –декабрь 2023 | Д.М. Ромашкина, В.П. Авандейкина, Н.В. Белякова, Н.Н. Ризаева |
| 3.3. | Организация и проведение форумов руководителей районных методических объединений учителей-предметников по итогам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 2023 | октябрь - декабрь 2023 | Д.М. Ромашкина, В.П. Авандейкина, Н.В. Белякова, Н.Н. Ризаева |
| 3.4. | Организация и проведение заседаний районных методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по вопросам: - изучения и использования документов, определяющих содержание обновленных контрольных измерительных материалов по общеобразовательным предметам, в том числе демонстрационных версий КИМ 2024 года, спецификаций, кодификаторов; - заполнения бланков ответов выпускниками, в том числе участниками ГВЭ; - критериев оценивания работ; - изучения нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА | октябрь – ноябрь 2023 | Д.М. Ромашкина, В.П. Авандейкина, Н.В. Белякова, Н.Н. Ризаева |
| 3.5. | Организация и проведение совещаний с руководителями по вопросам ГИА, в т.ч. в режиме видеоконференции | ежемесячно | Д.М. Ромашкина |
| 3.6. | Организация работы муниципальных семинаров в помощь выпускникам ОО по подготовке к ГИА по обязательным предметам («ЕГЭ без двоек», «ЕГЭ на отлично») | январь – май 2024 | Д.М. Ромашкина, В.П. Авандейкина, Н.В. Белякова, Н.Н. Ризаева |
| 3.7. | Организация взаимодействия со СМИ | январь – сентябрь 2024 | Д.М. Ромашкина, В.П. Авандейкина, Н.В. Белякова, Н.Н. Ризаева |
| 3.8. | Прием заявлений, организация регистрации и аккредитации общественных наблюдателей, принимающих участие в итоговом сочинении и итоговом собеседовании | В течение года (по графику Рособрнадзора) | Д.М. Ромашкина, В.П. Авандейкина, Н.В. Белякова |
| 4. Нормативное правовое, инструктивное обеспечение ГИА (приведение муниципальной базы нормативных правовых актов и инструктивных материалов в соответствие с требованиями региональных и федеральных документов) |
| Подготовка инструкций и информационных писем |
| 4.1. | Об определении уровня готовности обучающихся 9, 11 (12) классов к ОГЭ и ЕГЭ | октябрь 2023, январь, апрель 2024 | Д.М. Ромашкина, В.П. Авандейкина, Н.В. Белякова |
| Обеспечение информационной и психологической поддержки ГИА и информирования участников образовательного процесса и общественности о порядке организации и проведения ГИА в 2024 году |
| 5.1. | Организация и сопровождение работы «горячей» линии по вопросам ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ | Круглогодично | Д.М. Ромашкина |
| 5.2. | Размещение на сайте информации: - о порядке организации и проведения ГИА на территории Республики Татарстан в 2024 году; - о порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА; - об ответственности участников и организаторов ГИА за нарушение порядка проведения экзаменов | Согласно утверждённому плану | Д.М. Ромашкина |
| 5.3. | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА, участниками ЕГЭ, в том числе: - о сроках и месте подачи заявления для участия в ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ; - о выборе общеобразовательных предметов для сдачи ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ; - о порядке и технологии проведения экзаменов; - о запрете использования на экзаменах мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-вычислительной техники, а также дополнительных информационно-справочных материалов, не включённых в утверждённый Рособрнадзором перечень предметов и материалов, разрешаемых для использования на экзаменах; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания КИМов; - о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно и др. | октябрь 2023 – май 2024 | Д.М. Ромашкина, В.П. Авандейкина, Н.В. Белякова |
| 5.4. | Организация и проведение консультационных часов для родителей (законных представителей) участников ГИА с целью разъяснения информации о выборе общеобразовательных предметов для сдачи экзаменов (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) | ноябрь 2023 | Д.М. Ромашкина, В.П. Авандейкина, Н.В. Белякова |
| 5.5. | Оформление сменных информационных стендов, ведение сайтов ОО, организация выпуска школьных СМИ | ноябрь 2023 – май 2024 | Д.М. Ромашкина, В.П. Авандейкина, Н.В. Белякова |
| 5.6. | Организация психологической консультационной помощи участникам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ и их родителям (законным представителям) в рамках обеспечения работы «Часа психолога» | март – июнь 2024 | Д.М. Ромашкина, Е.Н. Шумилова |
| 5.7. | Проведение Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | по графику Рособрнадзора | Д.М. Ромашкина, В.П. Авандейкина |
| 5.8. | Региональная акция «Всё решают только знания: разберем со специалистом!» | ноябрь | Д.М. Ромашкина, В.П. Авандейкина, Н.В. Белякова |
| 5.9. | Региональная акция «Законы победителей: секреты вершины в 100 баллов!» (челлендж) | январь | Д.М. Ромашкина, В.П. Авандейкина, Н.В. Белякова |
| Мероприятия по обеспечению контроля подготовки и проведения ГИА |
| 6.1. | Проведение входной (выборочно) диагностики уровня знаний обучающихся муниципальных образований «группы риска» | октябрь 2023 | Д.М. Ромашкина, В.П. Авандейкина, Н.В. Белякова, Н.Н. Ризаева |
| 6.2. | Анализ результатов входной диагностики уровня знаний обучающихся муниципальных образований «группы риска» | ноябрь-декабрь 2023 | Д.М. Ромашкина, В.П. Авандейкина, Н.В. Белякова, Н.Н. Ризаева |
| 6.3. | Организация и проведение собеседования (в т.ч. выборочного) с руководителями ОО и заместителями руководителей ОО по вопросам знания нормативных правовых актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА и реализации управленческого механизма информирования участников образовательного процесса | февраль – март 2024 | Д.М. Ромашкина, В.П. Авандейкина, Н.В. Белякова, Н.Н. Ризаева |
| 6.4. | Организация проверки знания нормативных актов и методических материалов по проведению ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ учителей-предметников и классных руководителей | февраль – март 2024 | Д.М. Ромашкина, В.П. Авандейкина, Н.В. Белякова, Н.Н. Ризаева |
| 7. Анализ экзаменационной кампании ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году |
| 7.1. | Проведение серий мероприятий в рамках республиканского августовского совещания работников образования Тетюшского муниципального района в 2024 году, посвященных анализу проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ на территории Республики Татарстан в 2024 году (организационно-технологическое и методическое сопровождение, роль контрольно-надзорных мероприятий, применение технологии печати в аудитории и сканирования экзаменационных материалов в штабе ППЭ) | июль-август 2024 | Д.М. Ромашкина, В.П. Авандейкина, Н.В. Белякова, Н.Н. Ризаева |
| 7.2. | Подготовка статистико-аналитических отчетов | август 2024 | Д.М. Ромашкина, В.П. Авандейкина, Н.В. Белякова, Н.Н. Ризаева |