Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Кошкинская средняя общеобразовательная школа»

Алькеевского района Республики Татарстан

Программа информатизации

2010 – 2015

Содержание

Пояснительная записка	3

Паспорт программы	5

Анализ текущего состояния информатизации школы…………………………………………………………………………………..9

Обоснование актуальности Программы……………………………………………..10

Материально – техническое оснащение процесса информатизации.	11

Уровень владения информационно – коммуникационными технологиями обучающихся школы.	12

Уровень владения информационно – коммуникационными технологиями учителей школы.	13

Использование информационно – коммуникационных технологий в учебно–воспитательном процессе.	15

Информатизация процесса управления школой.	16

Нормативная база для программы информатизации	17

Приоритетные направления деятельности участников образовательного процесса	18

План мероприятий по реализации Программы	19

Проект «Ученик и современные информационные технологии»………………. ...27

Проект  «Внедрение электронного документооборота»…………………………....29

Проект  «Электронная школа и родители»………………………………………….30

Пояснительная записка

Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное информационное пространство. Причина тому – неслыханное для предшествующих эпох повышение роли информации, превращение ее в одну из важнейших движущих сил всей производственной и общественной жизни. В этой связи особую актуальность приобретают следующие задачи, направленные на подготовку школьников к жизни в условиях информационного общества:

- Формирование умения и навыков критического мышления в условиях работы с большими объемами информации, способными осуществлять выбор и нести за него ответственность;

- Формирование навыков самостоятельной работы с учебным материалом с использованием средств ИКТ (поиск и обработка информации, использование различных источников данных, работа  с документами);

- Развитие умения находить и интерпретировать связи между учебными знаниями и явлениями реальной жизни, к которым эти знания могут быть применены; способности решать нетрадиционные задачи, используя приобретенные знания, умения и навыки;

- Развитие коммуникабельности, предполагающей учет различных точек зрения, умение анализировать их основания, навыки публичных выступлений, участия в дискуссии, умение устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать и работать в команде.

Одним из наиболее перспективных вариантов решения очерченного класса задач на уровне общего среднего образования является организация единого информационного пространства школы, что предполагает:

- использование компьютерной техники в качестве средства обучения, совершенствующего процесс преподавания, повышающего его качество и эффективность;

- использование компьютерных технологий в качестве инструментов обучения для творческого развития;

- рассмотрение компьютера и других современных средств информационных технологий в качестве объектов изучения;

- использование компьютерной техники в качестве средств автоматизации процессов контроля, коррекции, тестирования и психодиагностики;

- использование средств современных информационных технологий для организации интеллектуального досуга.

Педагогика сотрудничества, деятельный подход к учебному процессу, активация учащихся, индивидуализация обучения – все эти тенденции современной педагогики заставляют задуматься о кардинальном переосмыслении  роли учителя в учебном процессе. Смена материальной основы, наметившаяся с появлением компьютеров, открыла новые горизонты для глубинных педагогических поисков, в том числе – и поисков принципиально новых структур учебного процесса. Компьютер предоставляет учителю большой резерв технической и технологической  поддержки, высвобождающей значительную часть его времени именно для живого общения с учениками, и дает возможность сделать  это общение даже более близким и  человечным, чем ранее. Компьютер замыкает на себе большую часть контрольных функций и оперативных реакций на ошибки ученика. Все ошибки немедленно фиксируются компьютером, но становятся в значительной степени частным делом учащихся, а не поводом для получения ими негативных эмоций. Учитель становится  более свободным и позитивным в своем отношении к детям.  Вступая с учеником в партнерские отношения, компьютер позволяет каждому ученику устанавливать наиболее благоприятный для себя темп и ритм учебной деятельности, и освобождает учителя от необходимости  постоянно контролировать и активизировать этот процесс.

Освободившись от задач непрерывной мелочной опеки, учитель получает большую возможность  видеть обстановку в целом  и уделять индивидуальное внимание каждому отдельному ученику. А обучаемые получают возможность работать в своем собственном ритме в соответствии со своим уровнем подготовки. И это оказывает положительное влияние на процесс обучения. Естественно, что все это реализуется при хорошем техническом, программном и методическом  обеспечении урока, а сам учитель должен достаточно непринужденно  владеть общими навыками работы с компьютером  и правильно осознавать свою изменившуюся роль.

Паспорт программы

| Наименование программы |  | Программа информатизации образования в МБОУ «Кошкинская средняя общеобразовательная школа» Алькеевского района РТ на 2010-2015 г.г. (далее – Программа). |
| --- | --- | --- |
| Заказчик программы |  | МБОУ «Кошкинская средняя общеобразовательная школа» Алькеевского района РТ. |
| Основные разработчики программы |  | Директор Исаева И.В., учитель информатики Павлова Г.Г. |
| Цель программы |  | Создание условий для повышения качества и эффективности образования через внедрение и активное использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе. |
| Задачи программы | Создание единого информационного пространства школы; - Насыщение школы техническими средствами в области ИКТ, обеспечения рационального их использования с обеспечением свободного доступа к ним всех участников образовательного процесса. - Создание Ресурсного Центра информационных технологий с целью организации методической поддержки педагогов в области применения ИКТ и мультимедиа в образовании; - Повышение оперативности и качества управления системой образования школы на основе информационно-коммуникационных технологий. - Создание банка программно-педагогических средств (электронные мультимедийные учебники, контролирующие и обучающие программы по предметам, автоматизированные лабораторные практикумы, компьютерные справочники и энциклопедии и т.д.). - Организация работы по повышению квалификации и методической поддержки учителей в области использования информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе. - Формирование информационной культуры учащихся, педагогических и руководящих кадров, повышение их уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки в области современных информационных технологий. - Возможности использования дистанционного обучения. - Создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство. |  |
| Сроки и этапы реализации Программы |  | Период с 2010 года (сентябрь) по 2015 год 1 этап: 2010-2012 учебный год 2 этап: 2013-2015 учебные годы |
| Исполнители основных мероприятий |  | Педагогический коллектив МБОУ «Кошкинская средняя общеобразовательная школа»: методические объединения, творческие коллективы, администрация. |
| Источники финансирования |  | Бюджетные средства федерального, регионального и муниципального уровней, внебюджетные средства, гранты. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы |  | - Эффективная и бесперебойная работа Интернет - Свободный доступ участников образовательного процесса к качественным локальным и сетевым образовательным информационным ресурсам, в том числе к системе современных электронных учебных материалов. - Высокий уровень автоматизации управления образовательным процессом. - Достижение отвечающего современным требованиям уровня подготовки преподавателей в области информационных технологий. - Повышение эффективности образовательного процесса, качества знаний и информационной культуры учащихся. - Возможность всем участникам образовательного процесса принимать активное участие в различных конкурсах, викторинах, олимпиадах, конференциях, форумах. - Регулярное пополнение школьного сайта и установление тесного контакта с родителями через него. - Достижение выпускниками сформированной ИКТ-компетентности, что означает способность - Гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их на практике для решения разнообразных возникающих проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней своё место. - Самостоятельно критически мыслить, уметь увидеть возникающие в реальной действительности проблемы и искать пути рационального их решения, используя современные технологии; чётко осознавать, где и каким образом приобретаемые ими знания могут быть применены в окружающей их действительности; быть способными генерировать свои идеи, творчески мыслить. - Грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для решения определённой проблемы факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблем, делать необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными и альтернативными вариантами решения, устанавливать статистические закономерности, делать аргументированные выводы, применять полученные выводы для выявления и решения новых проблем). - Быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах, уметь работать сообща в различных областях, в различных ситуациях, предотвращая или умело выходя из любых конфликтных ситуаций. - Самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, интеллекта, культурного уровня. |
| Система организации контроля исполнения Программы |  | Координационное и организационное обеспечение реализации Программы осуществляют директор и заместитель директора по информатизации. Информацию о ходе выполнения Программы предоставляет заместитель директора по информатизации на административных советах, педагогических советах. Заместитель директора по информатизации готовит аналитические отчеты по данному направлению каждое полугодие. Директор отчитывается о расходовании финансовых средств по реализации Программы ежегодно педагогическому совету. |

Анализ текущего состояния информатизации школы

В школе обучаются 39  учащихся, это: 4 класса начальной школы, 5 классов основной общеобразовательной школы. Все классы занимаются по программам общеобразовательной школы. В настоящее время 40% обучающихся нашей школы имеют ПК дома, имеют выход в Интернет–20%.
   Педагогический коллектив:

В школе работают 13 учителей.

2  учителя школы имеют I квалификационную категорию.

6 учителей имеют высшее профессиональное образование.

Все учителя прошли обучение на курсах по ИКТ и владеют основами работы на ПК.

Практические  навыки работы на ПК имеют 100% учителей :
 100% имеют ПК дома, 80 % - выход в Интернет.

Школа имеет следующее техническое обеспечение для внедрения ИКТ в образовательный процесс и во внеурочную деятельность:

| № п/п | Кабинет | Количество компьютеров, оргтехники | Цели использования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кабинет информатики | 10 компьютеров, 1 лазерный принтер | -уроки информатики, других учебных дисциплин. -индивидуальная работа учителей, поиск информации в Интернете, просмотр учебных видеофильмов, -защита детских учебных проектов по предметам, -методические объединения учителей. |
|  | Библиотека | 1 компьютер | Делопроизводство |

Обоснование актуальности Программы

В современных социально-экономических условиях проблема качества образования рассматривается как фактор повышения уровня жизни, как национальная идея, определяющая  успешное  развитие человека и общества. Требуются новые целевые установки в образовательной политике, кардинальный пересмотр традиционных взглядов и представлений о качестве образования.

Новое качество образования - это его соответствие современным жизненным потребностям развития страны. Сегодня школа отражает аспекты современного информационного общества, в котором происходят серьёзные изменения, утверждение новой цивилизации, воспитывающейся на  мультимедийно - цифровой культуре. Модернизация школы связана с необходимостью решения одной из  главных задач на современном этапе:  на персональном уровне - сформировать информационную компетентность участников образовательного процесса: овладение навыками работы в Интернет, использования новых электронных образовательных ресурсов, информационных средств, технологий;  на корпоративном уровне – навыками совместной работы в сети, совместной проектной деятельности. Локальная, глобальная сети изменили методологию поиска и производства знаний. Ядром, базисным компонентом информатизации образования становится освоение новых   образовательных продуктов с новым информационным качеством.

Ключевой идеей программы информатизации школы является комплексный подход при моделировании и осуществлении информатизации школьного образования. Информационная система должна комплексно  обеспечить все процессы в образовательном учреждении: обучение, воспитание, инновационную, управленческую деятельность.

Материально – техническое оснащение процесса информатизации.

Обучающиеся школы изучают информатику в 1 оборудованном современной компьютерной техникой  кабинете. Информатика в школе изучается на базовом уровне в 8-9 классах.

Все учителя - предметники имеют возможность использовать цифровые образовательные ресурсы, смотреть видеоматериалы и прослушивать аудиозаписи на  уроках, что позволяет использования ИКТ при изучении различных дисциплин. Все учителя имеют в своем распоряжении ноутбуки с выходом в Интернет через беспроводной интернет Wi-fi/

В школе функционирует единая локальная сеть, объединяющая  автоматизированные рабочие места (АРМ)   кабинета информатики.

Уровень владения информационно – коммуникационными технологиями обучающихся школы.

Овладение школьниками информационной культурой и умением работать на компьютере происходит при изучении предмета информатики и ИКТ.  Курс информатики является основой и катализатором процесса информатизации процесса обучения в целом.

Переход на непрерывный курс изучения информатики, возможность использовать образовательные ресурсы Интернет во внеурочное время, позволяют формировать основные компетенции обучающихся в области ИКТ в рамках учебной программы.

Умея работать с необходимыми в повседневной жизни вычислительными и информационными системами, оргтехникой и информационными сетями, человек информационного общества приобретает не только новые инструменты деятельности, но и новое видение мира. Понимая это, обучающиеся проявляют большой интерес к изучению информатики и ИКТ.

Обучающиеся школы активно участвуют в конкурсах и олимпиадах по информатике, создают проекты с использованием ИКТ и защищают их на уроках и внеклассных мероприятиях различного уровня.

Уровень владения информационно – коммуникационными технологиями учителей школы.

Одной из задач на современном этапе информатизации обучения является овладение педагогами компьютерной грамотностью и более высоким уровнем информационной культуры.

Пути решения данной проблемы – повышение квалификации педагогов через:

- школьные семинары и практические занятия по использованию ИКТ в учебном процессе,

- обучения педагогов по трёхуровневой системе  применения ИКТ   в образовательном процессе   по направлениям (на базе школы):

- базовый уровень владения ПК

- дидактические возможности применения ИКТ в обучении

- инновационные методы обучения на основе ИКТ;

- участие в сетевых конкурсах, проектах, олимпиадах,

- самообразование.

В процессе формирования информационно – коммуникационной компетенции педагогических работников организовать и провести:

- обучения педагогов по трёхуровневой системе  применения ИКТ   в образовательном процессе;

- оказание помощи учителям - предметникам при подготовке и проведении уроков и внеклассных мероприятий с использованием ИКТ;

- освоение и внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс.

- анкетирование педагогов школы, с целью выявления проблем и пожеланий в освоении ИКТ;

- участие в сетевых конкурсах и проектах, в on-line и off-line олимпиадах.

В настоящее время педагогические работники школы самостоятельно используют ИКТ во время проведения занятий:

- создают дидактический (раздаточный, контрольно-измерительный) материл к урокам с использованием оргтехники на бумажных и электронных носителях;

- разрабатывают мультимедиа презентации в среде PowerPoint (для использования на всех этапах урока), демонстрируют фильмы, прослушивают аудиозаписи;

- создают обучающие и контролирующие тесты в тестовых оболочках;

- используют информационные ресурсы WWW при подготовке к урокам;

- используют информационные ресурсы сети Интернет в режиме реального времени во время проведения уроков;

- используют электронные учебники «КМ – школа», издательства «Дрофа», диски программной поддержки предметных курсов по различным дисциплинам;

- используют на уроках предметные электронные лаборатории и конструкторы;

Проблемы:

- низкий уровень участия педагогов школы в сетевых конкурсах и проектах; дистанционном обучении;

- низкий уровень информационно – коммуникационных компетенций у 16% педагогических работников школы.

Использование информационно – коммуникационных технологий в учебно–воспитательном процессе.

Использование ИКТ в предметном преподавании непосредственно связано с уровнем информационной культуры учителей – предметников и материально – техническим оснащением учебных кабинетов компьютерами, мультимедиа проекторами, телевизорами и магнитофонами.

Анализ показывает, что самыми быстро развивающимися инновационными технологиями в школе являются информационно – коммуникационные. Учителя с большим энтузиазмом  овладевают и используют ИКТ в учебной и внеурочной деятельности.

84% учителей школы  в достаточной мере владеют ИКТ и используют  имеющиеся знания и оборудование  при подготовке и проведении уроков.

Информатизация процесса управления школой.

Использование информационно-коммуникационных технологий открывает огромные возможности в делопроизводстве и управлении.

С целью активизации процесса информатизации образования в 2010 году в школе создана информационная служба в составе:

- учителя информатики;

- директора школы;

- заместителя директора по учебной части.

Основные направления деятельности информационной службы школы:

- активное участие в планировании и организации деятельности по информатизации ОУ;

- координация работы администрации школы и педагогических работников по внедрению ИКТ в образовательный процесс;

- оказание методической помощи по вопросам внедрения ИКТ в образовательный процесс;

- выявление потребности в повышении квалификации сотрудников школы по соответствующему направлению;

- обеспечение участия школьников в сетевых проектах и конкурсах;

- организация создания и функционирования официального образовательного сайта ОУ;

- обеспечение использования образовательных ресурсов сети Интернет для удовлетворения информационных потребностей субъектов образовательного процесса.

- формирование отчетной документации об использовании ИКТ в образовательном процессе.

- организация и развитие системы дистанционного образования школьников и педагогов.

Нормативная база для программы информатизации

- Закон Российской Федерации “Об образовании”;

- “Конвенция о правах ребенка”;

- «Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента Государственного стандарта общего образования»;

- Государственные стандарты основного и среднего (полного) общего образования;

- Закон Российской Федерации «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных»;

- Закон Российской Федерации «Об информации, информатизации и защите информации»;

- Устав школы;

- Локальные акты ОУ.

Приоритетные направления деятельности участников образовательного процесса

Приоритетные направления деятельности   администрации

- Автоматизация  организационно-распорядительной деятельности.

- Ведение мониторинга качества обучения.

- Электронный документооборот.

- Проведение семинаров-практикумов  по внедрению информационных технологий в образовательный процесс.

- Компьютеризация  школьной библиотеки.

- Поддержка сайта школы.

Приоритетные направления деятельности учителя

- Осознание Интернет-технологии как части общей информационной культуры учителя.

- Использование информационных ресурсов сети Интернет в организации познавательной деятельности школьников на уроке.

- Дистанционное образование, повышение квалификации.

- Внедрение информационных технологий и ресурсов сети Интернет в современный урок.

- Проведение уроков на основе готовых программных  продуктов.

Приоритетные направления деятельности  ученика

- Интернет-технологии - часть общей информационной культуры ученика.

- Использование информационных  ресурсов  сети Интернет в ходе самообразовании.

- Интернет –технологии в организации  дополнительного образования детей.

- Дистанционное обучение.

- Компьютерные технологии для подготовки к уроку.

- Внеклассная деятельность: организация кружковой  и факультативной деятельности  на основе компьютерной  технологии.

- Тренировочное тестирование  по программе ЕГЭ.

- Компьютерные конкурсы.

- Дистанционные  обучающие олимпиады.

Приоритетные направления деятельности  родителя

- Освоение курсов информационной и компьютерной грамотности.

- Получение  информации  о расписании учебных занятий; о проводимых  школьных мероприятиях и их результатах через сайт Электронного правительства РТ.

- Интернет общение с руководством школы и учителями на сайте, через открытый почтовый ящик.

- Интернет - знакомство с нормативно-правовым обеспечением образовательного процесса.

План мероприятий по реализации Программы

| Направления деятельности | I этап | II этап |  | III этап |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 -2011 | 2011-2012 | 2012 -2013 | 2013-2014 |  | 2014 -2015 |
| Материально – техническое оснащение (компьютерная техника, программное обеспечение и средства телекоммуникаций) |  | Задача: создание условий для организации единого информационного пространства, деятельности информационно-образовательного центра, внедрение электронных образовательных ресурсов в практику работы. |  | Задача: Создание материально-технических условий для построения сети партнерского взаимодействия на школьном, районном и региональном уровнях, организации дистанционного обучения. |  |  |
|  | - Создание и настройка локальной сети. - Подключение всех пользователей сети к Интернет. - Замена устаревших компьютеров. Приобретение современных компьютеров | - Установка сервера и расширение локальной компьютерной сети. - Установка интерактивного комплекса в кабинете математики, физики - Оснащение 3предметных кабинетов мультимедийными системами | - Приобретение лицензий на операционную систему Windows и офисных программ | 1. Расширение локальной сети до 20 пользователей. 2. Оснащение 5предметных кабинетов мультимедийными системами | - Приобретение виртуальных компьютерных лабораторий по основным разделам курсов математики и естественных наук. - Устройства создания графической информации (графический планшет) |  |
|  | Ожидаемые результаты: Функционирование единого образовательного пространства, обеспечение широкого доступа к информационным ресурсам. |  |  |  |  |  |
| Обучение кадров ИКТ- компетенциям | Задача: создание условий для овладения пользовательскими навыками мотивированных учителей. | Задача: создание мотивационных, психологических, материально-технических условий для повышения информационной культуры педагогов, активного использования электронных образовательных ресурсов в учебном процессе. |  | Задача: Развитие ИКТ-компетентности педагогов до умения системного использования мультимедийных средств обучения на уроках и во внеурочной деятельности. |  |  |
|  | 1. Мониторинг ИКТ компетентности педагогов. 2. Открытые уроки учителей с использованием ИКТ. | 1.Заполнение электронного журнала 4. Организация обучения использованию ресурсов Интернет по методическим объединениям. | 1. Участие в работе районных, региональных семинаров с презентацией собственного опыта использования ИКТ. 3.Практикумы по работе с цифровыми образовательными ресурсами. | - Участие в работе районных, региональных семинаров с презентацией собственного опыта использования ИКТ. - Практикумы по работе с цифровыми образовательными ресурсами. |  | - Практикум по использованию цифровых лабораторий в учебном процессе. - Обучение использованию Интернет-ресурсов во время уроков. - Участие в различных конкурсах с использованием ИКТ. |
| Автоматизация управленческой деятельности | Задача: развитие ИКТ -компетентности руководителей, получение информации по проблемам управления, активизация применения компьютерных технологий в общешкольном мониторинге. | Задача: систематизация управленческой информации, баз данных, разработка нормативной базы по использованию ИКТ- ресурсов. |  | Задача: использование системы информатизации для улучшения качества принятия решений, регулирования информационных потоков, построение сети партнерского взаимодействия на школьном, городском и региональном уровнях. Унификация документооборота. |  |  |
|  | - Использование результатов компьютерного тестирования для мониторинга и принятия управленческих решений. - Электронный документооборот. - Использование возможностей ЛВС для обмена документами - Освоение офисных приложений. Использование ресурсов Интернет для оперативного получения нормативных документов. | - Установка АРМ для всех руководителей школы. - Создание нормативной базы по использованию АРМ: внесение дополнений в должностные инструкции работников для обеспечения работ, связанных с информатизацией. - Работа в Интернет, участие в виртуальных дискуссиях, конференциях, подписки, рассылки. - Совершенствование внутришкольного мониторинга качества знаний | - Нормативная база: - Изменения и дополнения в должностные инструкции отдельных работников школы; - Положение о сайте школы; - Инструкция ответственного за чистоту программного обеспечения; - создание информационно-образовательного центра - Создание базы данных «Компьютерная техника». - Внедрение внутришкольной системы электронных отчетов. | - Разработка комплекта документов по установке и использованию СБППО. - Заполнение на 100% базы данных по сотрудникам и учащимся. - Освоение программы «1С. Школьная библиотека», создание школьной медиатеки. |  | Автоматизация мониторинга здоровья учащихся, финансово-хозяйственной деятельности, педагогического мониторинга (качество знаний по классам, уровень воспитанности, социализации, психологическая диагностика, эффективности предпрофильной и профильной подготовки) |
|  | Ожидаемые результаты: Оптимизация трудозатрат руководителей школы, освобождение времени для аналитической и творческой деятельности, наличие оперативной и обобщенной информации для принятия управленческих решений тактического и стратегического характера. |  |  |  |  |  |
| Обеспечение информационной безопасности | Задача: овладение первоначальными навыками информационной культуры при сетевом взаимодействии. | Задача: Разработка правил использование информационных ресурсов в соответствии с Российским законодательством, контроль за действиями пользователей в сети. |  | Задача: организация комплексной защиты информационной системы с использованием аппаратных, программных и организационных методов защиты. |  |  |
|  | - Использование компьютерной сети в режиме ограниченного доступа (в частности - для учащихся) - Установка и настройка программы антивирусной защиты. | - Разработка и утверждение должностной инструкции «Ответственного за точку доступа к Интернету»; - Разработка и утверждение инструкции «Пользователя Интернет»; - Установка и настройка компьютерной программы для фильтрации контента. - Регулярное обновление антивирусных баз. | - Разработка нормативной базы: - Правила использования сети Интернет; - Инструкция по запуску и обновлению антивирусного программного обеспечения | - Разработка инструкций по использованию лицензионного ПО. - Контроль за работой пользователей в сети. - Инструктаж пользователей о правилах работы в компьютерных сетях. |  | - Проектирование и настройка многоуровневой компьютерной сети с разделением прав на доступ к информации. |
|  | Ожидаемые результаты: обеспечены базовые принципы функционирования информационно-телекоммуникационной системы: доступность, целостность и конфиденциальность |  |  |  |  |  |
| Содержание образования | Задача: Реализация школьного компонента содержания образования по информатике и ИКТ. Создание условий для повышения ИКТ-компетентности учащихся. | Задача: Удовлетворение образовательных запросов на профильный уровень изучения информатики, реализация социального заказа на профильное обучение. |  | Задача: Активизация применения дистанционных форм обучения, расширения спектра элективных курсов на основе информационных технологий для более полного удовлетворения образовательных запросов учащихся и адаптации выпускников к жизни в информационном обществе. |  |  |
|  | - Учебный план – базовый курс информатики на II и III ступени обучения. - Участие в дистанционных проектах с использованием ИКТ - Использование ИКТ при создании видеосюжетов о школьной жизни. | - Учебный план – базовый курс информатики на II и III ступени обучения. | - Учебный план – базовый курс информатики на II и III ступени обучения. 2.Кружки 1- 9 класс - Использование Интернет-ресурсов для обучения и on-line тестирования, подготовки к ГИА. | - Учебный план – базовый и углубленный курс информатики на II и III ступени обучения. - Включение модулей использования ИКТ на I ступени обучения. |  | - Учебный план – базовый курс информатики на II и III ступени обучения. - Участие в телекоммуникационных проектах. - Использование ИКТ на элективных курсах по всем предметам, в научно-исследовательской деятельности учащихся. |
|  | - Ожидаемые результаты: Повышение степени удовлетворенности школьным образованием, увеличение количества выпускников основной общей, средней (полной) общей школы, владеющих ИКТ-компетентностями. |  |  |  |  |  |
| Методическая деятельность, экспериментальная работа | Задача: Изучение и презентация опыта использоФвания интегрированного продукта «КМ-Школа» на уроках. | Задача: Создание условий для активизации применения информационных технологий в учебно-воспитательном процессе, развитие профессиональной мотивации педагогов через общественное признание заслуг, расширение материально-технических возможностей использования ИКТ, материальное стимулирование. |  | Задача: Развитие содержания сред по предметным областям (наличие электронных ресурсов по каждому предмету), интеграция урочной и внеурочной деятельности на основе ИКТ. |  |  |
|  | - Проведение уроков с использованием ИКТ. - Создание банка диагностических контрольных работ (ДКР). Разработка и накопление дидактических электронных пособий. - Разработка и апробирование дидактических материалов к профильному курсу информатики | - Издание брошюр: «Методические рекомендации по использованию Интернета», «Каталог электронных образовательных ресурсов» - Обеспечение руководителей МО «Каталогом электронных образовательных ресурсов» и практикум по их использованию Создание рабочей группы для разработки и функционирования школьного сайта. - Изучение опыта внедрения информационных технологий на различных курсах. | - Представление опыта реализации программы информатизации, внедрения ИКТ в образовательный процесс и управленческую деятельность на различных семинарах. | - Участие в семинарах по использованию интерактивных комплексов. - Участие в конкурсах «Лучший Интернет-урок», «Лучший школьный сайт», «Лучшая программа информатизации» - Публикации материалов уроков, в сети Интернет. - Работа Ресурсного Центра информационных технологий - Создание на школьном сервере банка данных с методическими материалами (нормативные и дидактические). - Продолжение работы по наполнению школьного сайта. - Участие в городском конкурсе «Лучший школьный сайт» |  | - Участие в конкурсах «Лучший Интернет-урок», «Лучший школьный сайт». - Реализация итоговых проектов по элективным курсам - Организация школьного форума по актуальным проблемам школьной жизни - Размещение материалов семинаров на школьном сайте. - Внутришкольные семинары - практикумы по использованию виртуальных цифровых лабораторий. Консультации по размещению публикаций педагогов об опыте работы на Интернет-сайтах. |
|  | Ожидаемые результаты: Повышение профессионального уровня педагогов за счет овладения ИКТ -технологиями, наличие условий для перехода школы в новое качество |  |  |  |  |  |

Проект «Ученик и современные информационные технологии»

Основной задачей системы образования и интеллектуального сообщества является создание условий для формирования мотива самореализации ребенка как здоровой, гармоничной, коммуникабельной личности.

Цель:

Подготовка учащихся к жизни в условиях информационного общества и компьютеризированной среды обитания и производственной деятельности, предоставление учащимся образовательных возможностей, адекватных новым требованиям рынка труда и современной социальной жизни.

Задачи проекта:

- Раскрыть, сохранить и развить индивидуальные способности обучаемых.

- Активизировать познавательную деятельность.

- Сформировать информационную культуру, готовность к использованию средств вычислительной техники.

- Сформировать у учащихся навыки освоения информационных технологий, работы с современными средствами обработки и передачи информации.

- Обеспечить возможности доступа к образовательным информационным ресурсам учащимся.

- Активное участие школьников в Интернет – проектах, олимпиадах, конкурсах, конференциях и т. п. учебной деятельности с использованием ИКТ.

План работы по проекту «Ученик и современные информационные технологии»

| № п/ п | Мероприятие | Срок выполне ния | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| I этап |  | 2011-2012 гг. |  |
| 1. | Анализ учебного плана и внесение возможных изменений организации образовательного процесса в связи с внедрением ИКТ в школьную практику: - Организация элективных курсов в 10,11 классе по теме: «Информационных технологий»; | Август – Сентябрь 2011г. | - Директор школы -Зам. директора по УР -Учитель информатики |
| 2 | Организация свободного доступа к медиатеке и образовательным ресурсам Интернета для учеников | 2011-2012 гг. | - Учитель информатики - библиотекарь |

|  | II этап | 2012-2013гг |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Внедрение системы дистанционных учебных курсов | 2012-2013 гг. | - Учитель информатики; - заместитель директора по УР |
|  | III этап | 2013-2014 гг. |  |
| 4. | Активное участие школьников в Интернет – проектах, олимпиадах, конкурсах, конференциях и т. п. учебной деятельности с использованием ИКТ. | 2013-2015 гг. | Учителя предметники |
| 5.. | Работа с одарёнными детьми: - Кружковая работа по интересам - Участие в олимпиадах, конкурсах | ежегодно | администратор |

Планируемые результаты проекта

- Сформирована информационная культура учащихся, навыки работы с современными средствами обработки и передачи информации, освоения информационных технологий.

- Организована исследовательская деятельность учащихся, с использованием современных технологий в обучении.

- Предоставлен доступ к образовательным информационным ресурсам учащимся

Проект  «Внедрение электронного документооборота»

Описание проблемы – максимальная затрата времени на поиск и обработку информации для принятия эффективный управленческих решений.

Цель

Внедрение электронного документооборота в учебно-воспитательный процесс.

Задачи проекта:

1. Оптимизация работы классного руководителя путем внедрения  электронного документооборота

2. Повышение конкурентоспособности личности учителя

3. Оптимизация работы учителя-предметника  путем внедрения  электронного документооборота

Календарный план мероприятий по реализации проекта

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование и обучение рабочей группы учителей использованию ПО | 2011 год | Учитель информатики | Учителя |
| 2 | Проведение обучения педагогического коллектива работе с ПО | 2011 год | Группа тьюторов | Пед. коллектив |
| 3 | Внедрение ПО по работе с базой данных учащихся в деятельность классного руководителя | 2012 год | Заместитель директора по ВР | Классные руководители |
| 4 | Внедрение ПО для эффективного мониторинга оценки знаний учащихся в деятельности учителя-предметника | 2012 год | Заместитель директора по УР | Классные руководители |
| 5 | Организация обмена опытом по внедрению электронного документооборота в деятельность учителя | январь | Заместитель директора по УР | Учителя |
| 6 | Формирование электронного портфолио учителей | В течение года | Заместитель директора по УР | Учителя |
| 7 | Мониторинг хода внедрения электронного документооборота | Ежемесячно | Директор школы | Пед. коллектив |

Проект  «Электронная школа и родители»

Описание проблемы

В настоящее время родители недостаточно уделяют внимания на процесс обучения и воспитания своих детей, не оперативно получают информацию об оценках и их поведении в школе, пассивно участвуют в управлении школой.

Общие положения проекта

Цель: Систематизировать работы с родителями средствами ИС ЭО в РРТРТ.

Задачи:

- Информирование родителей средствами ИС ЭО в РРТРТ

- Внедрение электронных журналов и дневников

3. Сотрудничество родителей, педагогического коллектива и администрации школы

| Ключевые мероприятия | Угрозы | Пути преодоления |
| --- | --- | --- |
| Обучающие родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, конкурсы | Не владение родителей ИКТ | Организовать курсы |
| Консультации | Отсутствие оборудования для доступа в сеть Интернет | Организовать точки свободного доступа в школе, рассылку смс сообщении |
| Создание и функционирование сообщества родителей | Не желание родителей сотрудничать | Вести разъяснительную работу |

Календарный план мероприятий по реализации проекта

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Участники | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Родительские собрания | Раз в четверть | Кл. руководитель, зам.директора по УВР | Родители, кл. руководитель, зам.директора по УВР | Активное участие родителей в процессе обучения и воспитания своих детей, управлении школой |
| 2 | Создание и функционирование сообщества родителей на альтернативном сайте школы | В течении учебного года | ШК, родительский комитет | Родители, кл. руководители | Активное участие родителей в решении проблем |
| 3 | Обучающие семинары-практикумы, тренинги | Октябрь, февраль текущего уч. года | ШК | Родители, кл. руководители | Активное участие родителей в процессе обучения и воспитания своих детей, управлении школой, использовании ИС ЭО в РТ |
| 4 | Курсы по программе ИКТ-грамотности родителей | В течение года по наполняемости групп | Школьный тьютор | Родители | Владение ИКТ родителей |
| 5 | Консультации | В течение года | Кл. руководитель | Родители | Активное участие родителей в процессе обучения и воспитания своих детей, управлении школой, использовании ИС ЭО в РТ |
| 6 | Конкурс на лучшее владение ИКТ | Декабрь | Зам.директора по УВР | Родители, ШК | Владение ИКТ 100% родителей |
| 7 | Конкурс на самое активное использование ИС ЭО в РТ | Апрель | Зам.директора по УВР | Родители, ШК | Активное участие родителей в процессе обучения и воспитания своих детей, управлении школой, использовании ИС ЭО в РТ |