| 9 | Проведение торгов |  | Отдел муниципального заказа Исполнительного комитета ЧМР РТ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Заключение контракта | Контракт | МКУ «Управление образования» юрист, МКУ «Централизованная бухгалтерия», поставщики | После протокола 10 дней |
| 11 | Исполнение контракта: -поставка товаров/ продуктов | Накладная, сертификат | Поставщик | По сроку действия контракта |
| 12 | Предоставление в день поставки товара/продуктов в бухгалтерию документов, собственноручно подписанных руководителем и скрепленных печатью учреждения | Накладная | Заведующие дошкольных учреждений | В день получения документов на поставку товара |
| 13 | Оприходование товара/ продуктов по накладным | Оборотная ведомость по приходу продуктов питания | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | По мере предоставления накладных на поставку товара |
| 14 | Расчеты с поставщиком | Платежное поручение | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | По факту поставки товара |
| 15 | Отчет об исполнении контракта | Сводный акт | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | В трехдневный срок после окончания действия контракта |
| 16 | В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств составление претензии | Претензия | Заведующие, МКУ «Управление образования», юрист | По необходимости |
| 17 | Обеспечение контроля за денежными средствами, внесенными в качестве обеспечения исполнения контракта поставщиком на расчетный счет учреждения. Своевременный возврат обеспечения исполнения контракта | Платежное поручение | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | В десятидневный срок со дня исполнения контракта |
| 18 | Контроль количества, качества поставляемых товаров/продуктов по условиям контракта | Накладная, сертификат | Заведующие дошкольных учреждений | По сроку действия контракта |

2. План мероприятий по организации горячего питания в общеобразовательных учреждениях Чистопольского муниципального района

(осуществление закупки способом аукциона в электронной форме)

| № | Перечень мероприятий | Вид документа | Ответственные лица | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка постановления об обеспечении питанием учащихся образовательных учреждений | Постановление Исполнительного комитета | МКУ «Управление образования» | До 1 августа |
| 2 | Выявление потребности в горячем питании (количество учащихся, дней) | Расчет | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | Июль, декабрь |
| 3 | Разработка технического задания для организации горячего питания в городских общеобразовательных учреждениях | Техническое задание | МКУ «Управление образования» | Июль, декабрь |
| 4 | Согласование ассортимента готовых блюд и кулинарных изделий, их выход для различных возрастных категорий учащихся в соответствии с требованиями СанПиН | Ассортимент блюд, меню | Поставщик, специалисты Роспотребнадзора | Июль, декабрь |
| 5 | Соответствие представленной документации (меню) требованиям технического задания | Меню | Поставщики | Июль, декабрь |
| 6 | Формирование заявки в программном комплексе «Барс.Бюджет.ГосЗаказ» | Электронная заявка | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | До предоставления документов на торги |
| 7 | Предоставление документов в Агентство муниципального заказа | Письмо, спецификация | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | За 1 месяц до предполагаемого срока закупки |
| 8 | Проведение торгов |  | Агентство муниципального заказа |  |
| 9 | Заключение контракта | Контракт | МКУ «Управление образования», юрист, МКУ «Централизованная бухгалтерия» |  |
| 10 | Исполнение контракта: - соблюдение ассортимента и норм выхода блюд в соответствии требованиями СанПиН | Меню | Поставщики | Постоянно |
| 11 | Предоставление в бухгалтерию отчетов по питанию | Отчет по субсидии и льготному питанию | Директора школ, ответственные за организацию питания | Каждые 10 дней |
| 12 | Расчеты с поставщиком | Платежное поручение | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | Аванс в размере 30%; по факту исполнения |
| 13 | Отчет об исполнении контракта | Сводный акт | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | В трехдневный срок после окончания действия контракта |
| 14 | В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств составление претензии | Претензия | Директора школ, МКУ «Управление образования», юрист | По необходимости |
| 15 | Обеспечение контроля за денежными средствами, внесенными в качестве обеспечения исполнения контракта поставщиком на расчетный счет учреждения. Своевременный возврат обеспечения исполнения контракта | Платежное поручение | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | В десятидневный срок со дня исполнения контракта |
| 16 | Контроль за исполнением условий контракта | Меню, технические условия | Директора школ | До истечения срока контракта |

3. План мероприятий по поставке продуктов питания в образовательные учреждения Чистопольского муниципального района

(осуществление закупки у единственного поставщика ст.93 п.5 ФЗ № 44;

дошкольные образовательные и районные общеобразовательные учреждения)

| № | Перечень мероприятий | Вид документа | Ответственные лица | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выявление потребности в закупке (количество товаров, продуктов) | Заявка | Заведующие, директора | По мере необходимости в закупке |
| 2 | Заключение договора на поставку товаров/продуктов | Договор | Заведующие, директора | По мере необходимости в закупке |
| 3 | Поставка товаров/ продуктов (своевременно, в полном объеме) | Сертификат, удостоверение качества, накладная, счет-фактура | Поставщик | По поставке продуктов питания |
| 4 | Предоставление в бухгалтерию документов, собственноручно подписанных руководителем и скрепленных печатью учреждения | Договор, накладная, счет-фактура | Заведующие, директора | 1 раз в неделю |
| 5 | Оприходование товара/ продуктов по накладным | Оборотная ведомость по приходу продуктов питания | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | По мере предоставления накладных на поставку товара |
| 6 | В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств составление претензии | Претензия | Заведующие, директора, МКУ «Управление образования» юрист | По необходимости |
| 7 | Расчеты с поставщиком | Платежное поручение | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | По факту поставки товара |
| 8 | Контроль за количеством и качеством поставляемых товаров/продуктов | Сертификат, удостоверение качества, накладная | Заведующие, директора | По поставке продуктов питания |