УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ «Старо-Уруссинская

СОШ» ________ З.М.Фаздуллина

Приказ от 31.08.2022 года №86

«Дорожная карта»

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в МБОУ «Старо-Уруссинская СОШ» Ютазинского муниципального района РТ

в 2022-2023 учебном году

| № | Мероприятие | Срок проведения | Ответственный | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Анализ проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |
| 1 | Проведение статистического анализа по итогам ГИА в 2023 году | июль-август 2023 | Зам.директора по УВР Галиева А.А. |  |
| 2 | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в2023 году. | август 2023 | Зам.директора по УВР Галиева А.А. |  |
| 3 | - Представление итогов проведения ЕГЭ и ОГЭ с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях при директоре, заседаниях ШМО учителей-предметников | октябрь- декабрь 2023 | Зам.директора по УВР Галиева А.А. |  |
| 4 | Проведение анализа результатов работы ОО по подготовке и проведению ГИА в 2022 году | ноябрь 2022 | Зам.директора по УВР Галиева А.А. |  |
| 5 | Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2023 году | август – октябрь 2023 | Зам.директора по УВР Галиева А.А. |  |
| 6 | Проведение анализа результатов работы ОО по подготовке и проведению ГИА в 2023 году | август – октябрь2023 | Зам.директора по УВР Галиева А.А. |  |

| 7 | Проведение анализа результатов школьных и муниципальных пробных ОГЭ | В течение года | Зам.директора по УВР Галиева А.А. учителя-предметники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Мониторинг выбора предметов для сдачи ГИА выпускниками | Октябрь 2022 -февраль 2023 | Зам.директора по УВР Галиева А.А. |  |
| 9 | Определение количества претендентов на получение аттестата об основном общем образовании с отличием | Январь - апрель 2023 | Зам.директора по УВР Галиева А.А. |  |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 1 | Участие в мероприятиях муниципальной системы качества образования | в течение года | Зам.директора по УВР Галиева А.А. |  |
| 2 | Участие в мероприятиях региональной системы качества образования | в течение года | Зам.директора по УВР Галиева А.А. |  |
| 3 | Методическое обеспечение работы учителей-предметников | ноябрь 2022- апрель 2023 | Зам.директора по УВР Галиева А.А. |  |
| 4 | Участие в семинарах с тьюторами, руководителями методических объединений, учителями – предметниками и специалистами, курирующими преподавание учебных предметов ГИА | октябрь 2022 – апрель 2023 | Зам.директора по УВР Галиева А.А. |  |
| 5 | Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче ГИА по математике и русскому языку | октябрь 2022 – май 2023 | Зам.директора по УВР Галиева А.А. |  |
| 6 | Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче ГИА по предметам по выбору | октябрь 2022 – май 2023 | Зам.директора по УВР Галиева А.А. |  |
| 7 | Оказание методической (консультативной) помощи учителям-предметникам по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-9 | сентябрь 2022- май 2023 | Зам.директора по УВР Галиева А.А. |  |
| 8 | Участие в семинарах-совещаниях для учителей математики и русского языка | февраль-март 2023 | Зам.директора по УВР Галиева А.А. |  |
| 9 | Организация разъяснительной работы с учителями-предметниками по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ | октябрь 2022 - май 2023 | Зам.директора по УВР Галиева А.А. |  |
| 10 | Участие в курсах повышения квалификации учителей-предметников | По плану РОО | Зам.директора по УВР Галиева А.А. |  |
| 11 | Навигационные карты для педагогов по использованию информационных ресурсов для подготовки к ГИА-9 | Ноябрь 2022 | Зам.директора по УВР Галиева А.А. |  |
| 3.Нормативно-правовое обеспечение ГИА |  |  |  |  |
| 1 | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА в 2023 году | Октябрь 2022-май 2023 | Зам.директора по УВР Галиева А.А. |  |
| 3 | Разработка школьных организационных схем подготовки организаторов ОГЭ, ЕГЭ | ноябрь 2022- март 2023 | Зам.директора по УВР Галиева А.А. |  |
| 4 | Обновление методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: - рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов; - рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением | октябрь 2022 - май 2023 | Зам.директора по УВР Галиева А.А. |  |

|  | перечня тем); - рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; - рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников, членов предметных комиссий. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Подготовка распорядительных документов ОО -об утверждении плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования; - о работе «горячей линии»; -об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-9, ГИА-11 -о проведении итогового сочинения (изложения) -о проведении итогового собеседования по русскому языку | Октябрь 2022 Октябрь 2022 Октябрь 2022 Январь 2022 – февраль 2023 | Зам.директора по УВР Галиева А.А. |  |
| 6 | Разработка «Памятки для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем учебным предметам | октябрь-ноябрь 2022 | Зам.директора по УВР Галиева А.А., учителя-предметники, руководители ШМО |  |
| 5. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА - 11 |  |  |  |  |
| 1 | Участие в Республиканских, муниципальных совещаниях, научно-методических семинарах по вопросам ГИА | В течение года | Зам.директора по УВР Галиева А.А., учителя-предметники, руководители ШМО |  |

| 2 |  | Проведение обучающих семинаров, совещаний по вопросам качества организации и проведения ИРР со всеми категориями участников ГИА- 9: лицами, привлекаемыми к подготовке и проведению ГИА, обучающихся и их родителями (законными представителями) |  | Октябрь 2022- сентябрь 2023 |  | Зам.директора по УВР Галиева А.А. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования в ОО |  | Январь 2023 года |  | Зам.директора по УВР Галиева А.А. |  |  |
| 4 |  | Контроль за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА. |  | февраль - апрель 2023 |  | Зам.директора по УВР Галиева А.А. |  |  |
| 5 |  | Участие в обучающих семинарах по подготовке к ГИА- 2023 |  | февраль-апрель 2023 |  | Зам.директора по УВР Галиева А.А. |  |  |
| 6 |  | Участие в дистанционных обучающихся мероприятиях для работников пунктов проведения экзаменов |  | февраль – март 2023 |  | Зам.директора по УВР Галиева А.А. |  |  |
| 7 |  | Участие в мониторинге качества подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  | Апрель-май 2023 года |  | Зам.директора по УВР Галиева А.А. |  |  |
| 6. Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Передача сведений муниципальному координатору для внесения в РИС |  | Декабрь 2022, январь 2023 |  | Зам.директора по УВР Галиева А.А. |  |  |  |
| 2 | Участие в совещании по вопросам подготовки и оформления рекомендаций для участников ГИА |  | Ноябрь 2022 |  | Зам.директора по УВР Галиева А.А. |  |  |  |
| 3 | Итоговое устное собеседование по русскому языку в 9 классах |  | 8 февраля, 15 марта, 15 мая 2023 года |  | Зам.директора по УВР Галиева А.А. |  |  |  |
| 4 | Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ |  | Ноябрь 2022-май 2023 года |  | Зам.директора по УВР Галиева А.А. |  |  |  |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА |  | По плану РОО |  | Зам.директора по УВР Галиева А.А. |  |  |  |
| 2 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта организации |  |  |  | Зам.директора по УВР Галиева А.А. |  |  |  |

|  | -о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА- 9 (досрочный период); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период), -о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА- 9 (основной период); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной период), - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА- 9 (дополнительный период); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период ) | до 25.12.2022 г. до 30.12.2022 г. до 1.02..2023 г. до 8.01.2023 г. до 20.03.2023 года до 20.03.2023 года до 19.04.2023 года до 19.04.2023 года до 3.08.2023 года до 3.08.2023 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Организация работы телефона «горячей линии» в образовательной организации | Октябрь 2022- сентябрь 2023 | Зам.директора по УВР Галиева А.А. |  |
| 4 | Участие в проведении муниципальных родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 | Декабрь 2022 Февраль, апрель 2023 | Зам.директора по УВР Галиева А.А. |  |
| 5 | Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2023 года по сравнению с ГИА 2022 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2023 года | Ноябрь – декабрь 2022 года | Зам.директора по УВР Галиева А.А. |  |
| 6 | Участие в совещаниях с ответственными за организацию проведения ГИА по вопросам подготовки и проведения ГИА | По плану РОО | Зам.директора по УВР Галиева А.А. |  |
| 7 | Информирование участников ГИА на сайте ОО, о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2022-2023 году | ноябрь 2022 – июль 2023 | Зам.директора по УВР Галиева А.А. |  |
| 8 | Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2023 году: - о выборе предметов для сдачи ГИА; -о психологической готовности к ГИА; - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; - о дополнительных материалах при сдаче ГИА; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения аппеляций; о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА | март – апрель 2023 | Зам.директора по УВР Галиева А.А. |  |
| 9.Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |
| 1 | Разработка плана внутреннего мониторинга качества образования | Сентябрь 2022 | Зам.директора по УВР Галиева А.А. |  |
| 3 | Осуществление контроля реализации плана подготовки и проведения ГИА-2023 | Сентябрь 2022, май 2023 | Зам.директора по УВР Галиева А.А. |  |
| 4 | Осуществление контроля проведения дополнительных занятий в образовательной организации по подготовке к ГИА-2023 | Ноябрь 2022, май 2023 | Зам.директора по УВР Галиева А.А. |  |
| 5 | Осуществление контроля посещения выпускниками занятий с наставниками по подготовке к ГИА2023 | Ноябрь 2022, май 2023 | Зам.директора по УВР Галиева А.А. |  |
| 6 | Организация контроля за оформлением информационных стендов в учебных кабинетах по процедуре проведения ГИА в 2023 году, размещением соответствующей информации на сайте ОО. | октябрь 2022– апрель 2023 | Зам.директора по УВР Галиева А.А. |  |
| 7 | Осуществление контроля работы в ОО за использованием учителями- предметниками демоверсий ФИПИ 2022 в работе при подготовке обучающихся к ГИА | ноябрь 2022 | Зам.директора по УВР Галиева А.А. |  |