УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Гимназия №10»

_______Ф.И.Гизатуллин

План

по устранению недостатков,

выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг  на 2020 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные мероприятия по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на информационных стендах в помещении организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. | Отсутствует следующая информация: - о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны; адреса электронной почты. | 1 сентября | Шарафутдинова Э.Ф., заместитель директора по УР | Информация размещена | 1 сентября |  |
| Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. | Отсутствует следующая информация: - об учредителе образовательной организации - устав образовательной организации (копия) - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 сентября | Гизатуллин Ф.И., директор | Информация размещена | 1 сентября |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности: | - комфортная зона отдыха (ожидания) | 31 декабря | Гайнуллина Р.Р., зам.директора по АХЧ | Наличие комфортной зона отдыха | 31 декабря |  |
| III.Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: | - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | 31 декабря | Гайнуллина Р.Р., зам.директора по АХЧ | Разработка проекта и сметы | 31 декабря |  |
| В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: | - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 31 декабря | Шарафутдинова Э.Ф. | Апробация предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 31 декабря |  |