«УТВЕРЖДАЮ»

И.о.директора школы №66

____________Л.Ф.Хамитова

План мероприятий

проекта «Звезда Победы»

в МБОУ «Школа №66»

Московского района г.Казани

| № | Мероприятие | Содержание мероприятия | Участники | Ответственные | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Живая память |  |  |  |  |
| 1.1 | Интервью с участником войны «От поколения к поколению» | Размещение Альбома воспоминаний участников войны на сайте школы | 7-11 классы | Зам.директора по ВР М.Н.Мурзина, кл.руководители | ноябрь 2013- апрель 2015 |
| 1.2 | Конкурс проектов «Цветок Победы» | Проекты на лучшее украшение территории школы | 1-11 класс | Заведующая хозяйством Л.М.Закирова, кл.руководители | Март-июнь 2014 |
| 1.3 | 70 добрых дел | Конкурс добрых общешкольных дел | 1-11 класс | Зам.директора по ВР М.Н.Мурзина, педагог-организатор А.К.Давлетшина | Декабрь 2013г.- апрель 2014 г. |
| 1.4 | Вечер-встреча ветеранов педагогического труда, участников ВОВ «Листая страницы прошлого» | Вечер встреча трех поколений | 1-11 класс, педагогические работники | Зам.директора по ВР М.Н.Мурзина | Декабрь 2013, февраль 2014, май 2014 |
| 1.5 | Выверка банка данных по героям СССР и РФ, которые проживают в микрорайоне Жилплощадка г.Казани | Сбор информации | 7-11 классы | Зам.директора по ВР М.Н.Мурзина, кл.руководители | Ноябрь 2014 –апрель 2014 |
| II | Свято помним и храним |  |  |  |  |
| 2.1 | Акция учащихся «Благоустройство Аллей Памяти» | Благоустройство Аллей Памяти | 8-11 классы | Зам.директора по ВР М.Н.Мурзина, кл.руководители | в течение всего периода |
| 2.2 | Митинги учащихся «Свято помним и храним» | Участие в городских митингах | 8-11 классы | Зам.директора по ВР М.Н.Мурзина, кл.руководители | май, 2014,2015 |
| 2.3. | Выпуск Книги Памяти «Они сражались за Родину» |  |  | Зам.директора по ВР М.Н.Мурзина, кл.руководители |  |
| III | Поклонимся великим тем годам |  |  |  |  |
| 3.1 | Научно – практическая конференция школьников «Наследники Великой Победы» | Конкурс учащихся | 8-11 классы | Зам.директора по ВР М.Н.Мурзина, кл.руководители, учителя истории | февраль, 2014, 2015 |
| 3.2 | Военно-патриотическая игра «Зарница» | Городской конкурс учащихся | 8-11 классы | Зам.директора по ВР М.Н.Мурзина, педагог-организатор по ОБЖ И.Н.Садыков | февраль, 2014 |
| 3.3 | Уроки мужества «Подвиг народа бессмертен» | Классные часы | 1-11 классы | Зам.директора по ВР М.Н.Мурзина, кл.руководители | Декабрь -май, 2014, |
| 3.5 | Конкурс- смотр строя и песни «Я – гражданин России» | Конкурс учащихся | 1-11 класс | Зам.директора по ВР М.Н.Мурзина, педагог-организатор по ОБЖ И.Н.Садыков | февраль, 2014 |
| 3.7 | Выставка рисунков и поделок «Мы памятью живы» | Конкурс среди уччащихся | 1-11 класс | Зам.директора по ВР М.Н.Мурзина, педагог-организатор А.К.Давлетшина | Декабрь 2013, февраль . май 2014 |
|  | Книжная выставка «На пути к Победе» | Выставка литературы в школьной библиотеке | Школьная библиотека | Зав.библиотекой В.Н.Мозго | Ноябрь- июнь 2013/2014 уч.г. |
| 3.8 | День поэзии «Строки опаленные войной» | Конкурс чтецов | 1-11 класс | Зав.библиотекой В.Н.Мозго, педагог-организатор А.К.Давлетшина | Февраль, май 2014 |
| IV | История одного экспоната |  |  |  |  |
| 4.1 | Участие в смотр музеев, музейных комнат, музейных уголков | Смотр-конкурс обновленных музейных экспозиций уголков боевой и трудовой славы по изучению и сбору материалов о воинских и трудовых подвигах казанцев | Школьный музейный уголок | Зам.директора по ВР М.Н.Мурзина | март 2014 |
| 4.2 | Конкурс презентаций «Моя семья – в истории страны» | Конкурс творческих работ | 1-11 класс | Учитель информатики Э.Н.Магсумова, учитель истории О.Г.Долуда | Январь- апрель 2014 |
| 4.3. | Открытие новых экспонатов в музейном уголке | Посещение музейного уголка | 1-11 класс | Руководитель музейного уголка М.Н.Мурзина | февраль 2014 |
| V | Фестиваль |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятие «Героями не рождаются…» | Внеклассное мероприятие | 1-11 класс | Педагог-организатор А.К.Давлетшина, зав.библиотекой В.Н.Мозго | Декабрь 2013 |
| 5.2 | Праздничный концерт, посвященный празднованию Победы «Этот праздник со слезами на глазах» | Концерт | 1-11 класс | Зам.директора по ВР М.Н.Мурзина, педагог-организатор А.К.Давлетшина | май, 2014 |