| «Рассмотрено» на заседании педагогического совета Протокол № _5__ от «4» апреля 2011г. | «Утверждаю» Директор МАОУ «Лицей-интернат №7» Ахметов А.М. Приказ № _62-0__ от «28» апреля 2011г. |
| --- | --- |

## Программа информатизации

## муниципального автономного общеобразовательного учреждения

## «Лицей-интернат №7»

## Ново-Савиновского района г. Казани

«Комплексная информатизация как

основа и условие повышения

качества образования в лицее»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт программы ««Комплексная информатизация как основа и условие  повышения качества образования в лицее»……………………………………………………………………………..…3

2. Постановка проблемы. Анализ состояния процесса информатизации лицея …………………….  5

3.План проведения мероприятий по реализации программы 	…………………………………………..8

4. Описание проектов, реализующих программу информатизации лицея………………………...…15

5. Риски программы информатизации лицея……………………………………………………………..22

## Паспорт программы информатизации

| Наименование программы | Программа информатизации образования МАОУ «Лицей-интернат №7» Ново-Савиновского района г. Казани РТ «Комплексная информатизация как основа и условие повышения качества образования в лицее» |
| --- | --- |
| Цели и задачи программы | Цель программы: повышение уровня образования через формирование информационной культуры всех участников образовательного процесса. Задачи: - приобретение оборудования для широкого использования информационных и интерактивных технологий; - развитие информационных образовательных ресурсов; - создание условий для развития ИКТ-компетентности учащихся, - педагогических работников и администрации школы; - интеграция компьютерных и Интернет-технологий в учебно-воспитательный - процесс и в процесс управления школой; - создание единой информационной образовательной среды школы. |
| Проекты программы | 1.«Информационно-образовательная среда «КМ-Школа» - комплексный проект информатизации МАОУ «Лицей-интернат №7»: - «Создание системы электронного документооборота образовательного уреждения» - «Методическое обеспечение информатизации системы образования» - «Подготовка и повышение квалификации административных и педагогических кадров в сфере информационных технологий» - «Создание системы дистанционного обучения» ###### 2. Проект «Создание и внедрение в школах автоматизированных систем поддержки учебного процесса и обеспечение безопасности учащихся» |
| Основные индикативные показатели программы | - электронный документооборот - высокий уровень оснащения лицея электронным оборудованием и оргтехникой - высокий уровень сформированности информационной компетенции у обучающихся и учителей - организация процесса обучения на основе ИКТ - высокий уровень безопасности образовательного процесса - работа по укреплению здоровья учащихся в условиях информатизации образования |
| Сроки реализации программы | 2011-2014гг |
| Исполнители программы | Школьная команда: директор школы (финансирование и общее руководство), заместитель по УВР (координация процесса информатизации, повышение уровня ИКТ-компетентности педагогов), учителя информатики (техническое обеспечение процесса информатизации в лицее), учитель, координирующий работу системе электронного образования, системный администратор (техническое обеспечение) |
| Объемы и источники финансирования программы | Бюджетные источники: Внебюджетные средства: Итого |
| Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности | для лицея: повышение качества образования; создание единой информационной системы, объединяющей информационными сетями все элементы образовательного процесса; автоматизация управления и организации учебно-воспитательного процесса; автоматизация системы документооборота и отчетности; открытость школьного информационного образовательного пространства; информатизация процесса безопасности обучения в лицее для учителя: оптимизация рабочего времени; применение новых образовательных ресурсов, облегчающих проведение уроков, и возможности создания собственных учебных ресурсов; повышение ИКТ-компетентности и уровня информационной культуры как составляющей профессионального мастерства учителя; внедрение новых педагогических технологий, основанных на широком использовании ИКТ; для ученика: повышение мотивации учения; расширение ресурсов для обучения; возможность более полного самовыражения, повышение ИКТ-компетентности и информационной культуры. |
| Система контроля над исполнением программы | ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОЦЕНКА: Разработка критериев оценки урока с точки зрения применения ИКТ-технологий. Отслеживания динамики качества знаний учащихся в условиях информатизации образования ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА – по индикативным показателям Программы |

# АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА ИНФОРМАТИЗАЦИИ В ЛИЦЕЕ

«Информатизация ОУ – это создание единой информационной и образовательной среды, которая включает  совокупность технических, программных, телекоммуникационных и методических средств, позволяющих применять в образовательном и управленческом процессах   новые информационные технологии, осуществлять сбор, хранение и обработку данных».

Работа по оснащению  компьютерной техникой, обучению персонала, внедрению ИКТ в практику лицея проводилась с момента создания лицея и  включала следующие мероприятия:

- Оснащение компьютерами и техническими средствами, обеспечивающими реализацию ИКТ, кабинетов.

- Обеспечение доступного в оперативном режиме выхода в среду Интернет.

- Создание и наполнение БД.

- Внедрение электронного документооборота.

- Разработка проектов, презентаций и программных продуктов по темам предметных курсов.

- Создание  с участием учащихся медиатек и БД электронных иллюстративных материалов для использования их на различных предметных уроках.

- Приобретение ЦОР и программных сред, облегчающих непосредственную работу учителя.

- Разработка педагогических технологий использования на уроках Электронных учебников, программ-репетиторов, технологий Дистанционного обучения.

В настоящее время эта программа в основном выполнена. В состав информационно-технической базы лицея входят:

- Компьютерный класс ПК – Pentium-4 (14 компьютеров)

- Медиатека (4 компьютера)

- компьютеры секретаря, администрации лицея (4 компьютера);

- бухгалтерия (2 компьютера)

- Ноутбуками обеспечены все учителя по программе «Ноутбук – учителю», 5 ноутбуков на балансе лицея.

- компьютерами обеспечены все кабинеты лицея (14 компьютеров)

- постоянный доступ в Internet (выделенная линия) с любого компьютера сети;

- периферийные устройства:  МФУ (15 штук), 10 мультимедийных проекторов;

- интерактивная доска – 1

- устройство MIMIO – 1

- телевизоры -11

- Принтеры – 7 штук

- локальная сеть,  объединяющая все компьютеры.

Одним из условий успешной информатизации ОУ стало овладение информационными технологиями и компьютерной техникой всеми сотрудниками лицея. Обучение  проходило на различных внутренних и внешних курсах. В практику лицея включена работа с электронным журналом и дневником в рамках проекта «Электронное образования»

Учащиеся лицея изучают информатику и информационные технологии на уроках. В лицее преподавание предмета "Информатика и ИТ" ведется по сквозному курсу со 7 по 11 класс. Каждый год  программа пересматривается и обновляется в соответствии с  федеральными и региональными требованиям, динамикой развития ИКТ, совершенствованием программ профильного обучения в УЛ.

Учителями информатики и  наиболее активными учителями предметниками ведется реализация отдельных направлений информатизации в своих предметных курсах. В лицее разрабатываются и ведутся уроки и курсы по разным предметам с использованием ИКТ, учителями и учащимися разрабатываются совместные проекты, дети и учителя участвуют в конкурсах, конференциях, семинарах и олимпиадах различного уровня. За последние 5 лет учащиеся лицея в индивидуальном и командном зачете становились призерами олимпиад по информатике районного, городского, регионального и Всероссийского уровня; принимали активное участие в разработке  разрабатывать Web-сайтов, презентаций, программ.

В лицее работает медиатека, позволяющая учащимся работать  в сети интернет  в процессе подготовки к урокам  и олимпиада.

Каждый кабинет лицея оснащен компьютером, МФУ, проектором или телевизором.

Такой высокий уровень технической оснащенности лицея позволил присвоить ему 5 уровень и 9 кластер. Однако значительный приток в ОУ системы образования современной компьютерной техники и программного обеспечения, развитие телекоммуникаций, на наш взгляд, пока не оказали должного влияния на образовательный процесс. Потенциальные возможности информационных и коммуникационных технологий остаются до конца нераскрытыми. Этому есть вполне объективные причины:

- Необходимость больших вложений времени, сил и творческого потенциала для создания электронных ресурсов и освоения, творческой переработки и использования в сценарии урока  имеющихся электронных ресурсов.

- Неготовность работников лицея к использованию информационных и коммуникационных технологий в полном объеме. Отсутствие методических разработок, методов и способов системного использования ИКТ, отсутствие мотивации, системы материальной заинтересованности, организационные проблемы.

- Отсутствие качественных электронных пособий, интерактивных пособий для работы с интерактивной доской.

- Несовершенство работы информационно-управленческой системы

Перечисленные факторы выделены для того, чтобы показать круг значимых проблем, на базе которых  разработаны  направления дальнейшей работы, составляющие основу проекта программы информатизации лицея.

Среди  них нами выделены следующие:

- Совершенствование МТБ

- Информационное взаимодействие

- Повышение квалификации и методической поддержки учителей в области использования    информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе

- Развитие информационно-управленческой системы

- Повышение квалификации и методической поддержки учителей в области использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе

Этапы работы по программе информатизации 2011-2014

наполнение лицея современной компьютерной техникой;

1 этап

информатизации

- обучение персонала информационным технологиям;

- разработка проектов в рамках программы информатизации;

- реализация отдельных направлений информатизации.

реализация проектов информатизации образования, разработка новых

2 этап

информатизации

- Совершенствование методики работы педколлектива с мультимедийным оборудованием.

- Совершенствование условий безопасности лицея на основе внедрения электронного оборудования

- Подведение итогов по реализации проектов информатизации образования

Переход к новым способам, методам и технологиям обучения.

3 этап

информатизации

- Наполнение предметных курсов новым содержанием.

- Разработка  и введение в практику преподавания отдельных курсов приемов дистанционного обучения

Дальнейшее развитие информатизации возможно лишь при условии качественных изменений процесса – превращения процесса информатизации в хорошо продуманную систему. Появилась потребность в разработке стратегического плана, на основе которого лицей сможет определить свой инновационный путь развития и использования ИКТ.

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

# ИНФОРМАТИЗАЦИИ В МАОУ «ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ №7»  НОВО-САВИНОВСКОГО РАЙОНА г. КАЗАНИ

# НА 2011-2014 г.г.

| # Этап | # Направление | # Мероприятия | # Срок | # Ответственный | # Результат | # Ресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # I Эт а п 2 0 11– 2 0 12 г о д | Совершенствование МТБ | Создание творческой группы учителей, занимающейся разработкой и реализацией программы информатизации | # Январь 2011 | # Заместитель директора, курирующий вопросы информатизации | # Разработка программы информатизации | # лицей |
|  |  | Обеспечение педагогического коллектива ноутбуками | # Январь 2011 | # Директор | # Компьютеризация процесса обучения | # Министерство образования и науки РТ |
|  |  | Обеспечение учителей, получивших ноутбуки в рамках программы «Ноутбук учителю», бесплатным программным обеспечением | # В течение года | # Аглиев Т.Р. | Расширение возможностей учителей работы с компьютером | # лицей |
|  |  | Обучение учителей работе системе электронного образования | # Январь - февраль | # Аглиев Т.Р. | Проведение обучающего семинара, инструктаж по работе с ноутбуком | # лицей |
|  |  | Приобретение интерактивной доски, мультипроектора, ноутбука | # По мере посту-пления средств | # Директор | Оборудование кабинетов | # лицей |
|  |  | # Внедрение в практику учителей информационного программного продукта «КМ-Школа» | # В течение года | # Директор | # Создание единого информационно-образовательного пространства школы | # Система электронного образования |
|  |  | Поддержка школьного сайта | # В течение года | # Аглиев Т.Р. | # Школьный сайт | # Лицей |
|  | # Информационное взаимодействие | # Курсовая подготовка в области ИКТ | # В течение учебного года | # Зам. директора по УР | # Повышение квалификации в области использования ИКТ | # Лицей |
|  |  | Организация информационного взаимодействия с родителями, обучающимися (электронный дневник, sms-рассылка) | # В течение учебного года | # Директор | Эффективное взаимодействие с ближайшим окружением школы (родители, спонсоры, муниципальные органы власти, общественные организации) | # Лицей |
|  | # Повышение квалификации и методической поддержки учителей в области использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе | # Участие в городских семинарах и мастер- классах | # В течение учебного года | # Зам. директора по УР | # Знакомство с новыми информационными технологиями | # Школа # ГМЦ |
|  |  | # Проведение уроков с использованием ИКТ | # Постоянно по расписанию | # Учителя предметн. | # Повышение качества знаний, становление системы использования ИКТ учителями-предметниками | # Лицей |
| # II э т а п 2 0 12– 2 0 13 г о д | # Организация образовательного процесса с использованием ИКТ | # Отслеживание эффективности применения ИКТ на уроках | # В течение года | # Администрация | # Рекомендации учителям по эффективности применения ИКТ на уроке | # Лицей |
|  |  | # Пополнение медиатеки | # Постоянно | # Библиотекарь, учителя- предметники | # Медиатека школы | # Лицей, спонсоры |
|  |  | Запуск школьного виртуального пространства медиаресурсов | # В течение года | # Админи-страция | # Совершенствование работы с медиаресурсами | # лицей |
|  | # Развитие информационно-управленческой системы | Поиск нормативно-правовых документов и учебно-методических материалов | # В течение учебного года | # Зам. директора по УР |  | # Лицей |
|  |  | Увеличение количества камер видеонаблюдения | # По мере поступления денег | # Директор | # Повышение уровня безопасности работы лицея | # Лицей, спонсоры |
|  |  | Запуск биометрической системы контроля (запуск программы учета доступа в лицей учащихся и учителей) | # В течение года | # Директор | # Повышение уровня безопасности работы лицея | # Лицей |
|  | # Информационное взаимодействие | Обучение по программе intel «обучение для будущего» | # В течение года | # Учитель информатики | # Обновленное ПО, установка нового ПО | # Лицей |
|  |  | Участие в научно-практических конференциях, конкурсах и олимпиадах, обмен опытом работы | # В течение учебного года | # Зам. Директора по УР |  | # Лицей |
|  |  | Дистанционное обучение | # В течение учебного года | # Зам. директора по УР | # Повышение квалификации педагогов | # Лицей |
|  |  | Обновление информации школьного сайта | # В течение учебного года | # Аглиев Т.Р. | # Школьный сайт | # Лицей |
|  |  | Работа медиатеки в режиме читального зала | # постоянно | # Библиоте карь | # Доступ к средствам ИКТ учащихся и работников школы | # Лицей |
|  |  | # Компьютерная поддержка расписания. | # С 2008-2009 уч. г. постоянно | # Зам. директора по УР |  | # Лицей |
|  | # Организация доступа к средствам ИКТ | # Отслеживание эффективности применения ИКТ на уроках. | # В течение года | # Администрация | # Рекомендации учителям по эффективности применения ИКТ на уроке | # Лицей |
|  | # Развитие информационно-управленческой системы | # Пополнение медиатеки. | # В течение года | # Библиотекарь | # Формирование учебно-методических комплексов по различным предметам школьного курса | # Лицей |
|  |  | # Проведение конкурса уроков с использованием ИКТ. | # В течение года | # Зам. директора по УР | # Дидактические и методические разработки уроков с использованием ИКТ | # Лицей |
|  |  | # Участие в телекоммуникационных проектах, фестивалях и конкурсах | # В течение года | # Администрация | # Повышение информационной компетентности учащихся и учителей | # Лицей |
|  | # Организация образовательного процесса с использованием ИКТ | # Наполнение школьного сайта образовательными материалами для учителей и учащихся | # В течение года | # Школьная команда | # Школьный сайт | # Лицей |
|  |  | # Консультирование по организации поиска материалов к урокам для учителей и учащихся | # В течение года | # Учитель информатики |  | # Лицей |
|  |  | Вовлечение учащихся в научно-исследовательскую и проектную деятельность с использованием средств ИКТ | # В течение года | # Учителя- предметн. | Активная внеурочная деятельность школьников, (решение нестандартных задач, способность к самостоятельному поиску нужной информации, возможность более полного самовыражения учащихся) | # Лицей |
|  | # Информационное взаимодействие | Самоподготовка учащихся в медиатеке | В течение года | # Учителя- предметн. | Подготовка рефератов, проектных заданий, поиск материалов для конференций | # Лицей |
|  |  | Формирование в электронном виде банков данных, индивидуальных карт учащихся школы (группа «риска», дети-инвалиды, одаренные.) | # В течение года | # Психолог | # Банк данных | # Лицей |
|  | # Организация доступа к средствам ИКТ | Апробация компьютерных программ, диагностических методик |  | # Психолог |  | # Лицей |
|  | # Организация внеклассной и внеурочной деятельности школьников | Осуществление статистической обработки анкетных и диагностических данных | # В течение года | # Психолог |  | # Лицей |
|  |  | Использование компьютерных программ по профориентации («Оптант»). |  | # Психолог |  | # Лицей |
|  | # Методическое сопровождение массового внедрения ИКТ в учебный процесс | Создание материалов методического и учебного характера | В течение года | # Учителя предметн. Администрация | Материалы методического и учебного характера | # Лицей |
|  |  | Разработка виртуальных факультативов и размещение их в системе электронного правительства | # В течение года | # Учителя предметн. Администрация | Материалы методического характера | # Лицей |
|  |  | Проведение мастер - классов | # В течение года | # Учителя предмет. Администрация | # Повышение ИКТ-компетенции учителей | # Лицей |
|  |  | Выступления на семинарах | # В течение года | # Учителя предмет. Администрация | # Диссеминация опыта работы | # Лицей |
|  | Развитие информационно-управленческой системы | Расширение количества биометрических замков | # В течение года | # Директор | # Повышение уровня безопасности организации учебного процесса | # Лицей |
|  |  | Установка мониторов в кабинетах администрации для отображения изображения с камер видеонаблюдения | # По мере поступления средств | # Директор | # Повышение уровня безопасности организации учебного процесса | # Лицей |
| # Ш этап 2013 – 2014 год | Организация образовательного процесса с использованием ИКТ |  |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение электронных книг для чтения | # По мере поступления средств | # Директор | # Совершенствование процесса обучения | # Лицей |
|  |  | Приобретение устройства для чтения электронных книг (e-book) | # По мере поступления средств | # Директор | # Совершенствование процесса обучения | # Лицей |
|  | Методическое сопровождение массового внедрения ИКТ в учебный процесс | Замена проекторов, приобретение интерактивных досок | # По мере поступления средств | # Директор | # Совершенствование процесса обучения | # Лицей |
|  |  | Проведение мастер - классов | # В течение года | # Учителя предмет. Администрация | # Повышение ИКТ-компетенции учителей | # Лицей |
|  |  | Выступления на семинарах | # В течение года | # Учителя предмет. Администрация | # Диссеминация опыта работы | # Лицей |

Проект №1

«Информационно-образовательная среда «КМ-Школа» - комплексный проект информатизации МАОУ «Лицей-интернат №7»

Цель проекта – создание пространства современной цифровой школы – интерактивной обучающей среды, наполненной высокотехнологичным оборудованием и программным обеспечением, а также предоставляющая всем участникам образовательного процесса неограниченные возможности оперировать цифровыми образовательными ресурсами нового поколения и отвечающая требованиям стандартов образования.

Описание комплексного программного продукта «КМ-Школа»

Источник реализации цели проекта «КМ-ШКОЛА» - комплексный программный продукт, который способен адаптироваться к специфике учебных процессов, к социально-психологическим особенностям аудитории, к внедрению новых методов преподавания, а также к изменениям государственных стандартов и требованиям ЕГЭ.

Основное направление реализации продукта – это автоматизированные рабочие места (АРМ):

директора                                                      ученика

завуча                                библиотекаря

учителя                                                              администратора

Автоматизация рабочего места директора лицея позволяет:

- Настройку структуры школы

-Добавление и редактирование карточек сотрудников

- Автоматическое формирование всевозможных отчетов (по составу учащихся, успеваемости, общешкольные), приказов, документов

- Добавление и редактирование записей в ежедневнике

-  Добавление и редактирование записей в ежедневнике

Автоматизация рабочего места завуча лицея позволяет:

- Формирование структуры школы (создание и наполнение классов, назначение классных руководителей, определение профиля классов)

- Ведение личных дел учащихся

- Равномерное распределение учебной нагрузки преподавателей

- Составление отчетов

- Ведение методической работы

Автоматизация рабочего места учителя лицея позволяет:

- Проведение наглядных и интерактивных уроков

- Создание викторин и контрольных работ

- Ведение проектной деятельности

- Разработка тематических планов

- Обмен педагогической информацией коллегами

Внедрение «КМ- школа» в информационное пространство лицея также предполагает воздание  единой системы информационно-технологического сопровождения школьного мониторинга, включающего в себя следующие направления:

- оценка качества учебных программ и образовательных технологий;

- мониторинг степени обученности учащихся по годам обучения и учебным предметам;

- рейтинговая система стимулирования достижений учащихся;

- диагностика качества потенциала научно-педагогического состава;

- мониторинг качества знаний, умений, компетенностей, тематический, итоговый контроль.

ИИП «КМ-Школа» предоставляет возможности:

- проводить внутришкольный мониторинг на основе компьютерного тестирования;

- оперативно обрабатывать результаты компьютерного тестирования;

- формировать отчеты;

- наглядно представлять результаты исследования.

Еще одни направлением использования продукта «КМ –школа» является интернет-поддержка, предполагающая использование  системы «КМ-Школа» в образовательном учреждении (тренинги для учителей по использованию мультимедиа контента «КМ-Школы» в учебной деятельности, конкурсы и проекты для учителей и учащихся, методические сообщества, опыт школ в использовании «КМ-Школы»,мнения педагогов, научно-методические разработки )      предметные блоги.

Также продукт «КМ-школа» позволит внедрить в практику лицея дистанционное обучение.

Организация системы «КМ-школа» в лицее:

Продукт «КМ-Школа» позволит реализовать  в  рамках программы информатизации лицея реализовать следующие проекты:

###### Проект «Создание системы электронного документооборота образовательного учреждения»

Создание системы электронного документооборота предназначено для создания инфраструктуры МАОУ «Лицей-интернат №7», посредством автоматизации документационного обеспечения, управленческой деятельности, поддержки принятия решения и контроля его исполнения.

Создание системы исходит из принципа реализации параллельных потоков, когда юридически значимая часть осуществляется по отлаженной методике движения бумажных документов, в тоже время процесс создания, подготовки, обработки и движения документов по основным маршрутам осуществляется в электронной форме в системе электронного документооборота (СЭД). Причем электронные документы и их карточки должны полностью обеспечивать функциональность «обычного» делопроизводства и документооборота и соответственно упростить и ускорить работу с официальным бумажным документопотоком.

Осуществить реализацию автоматизированной системы управления документооборотом предполагается на основе технологии потока работы, предназначенной для автоматического отслеживания последовательности и содержания процессов, функций, задач и времени их выполнения, маршрутов документов, занятости сотрудников на различных стадиях процесса. Автоматизации управления и планирования в проектируемой системе должны подлежать, в первую очередь, управленческие процессы, в ходе выполнения которых создаются и движутся документы. Следовательно, автоматизация делопроизводства и организация электронного документооборота становится важнейшей подсистемой всего программно-технического комплекса и эффективным средством достижения целей проекта в области управленческой деятельности Управления образования.

Перечень объектов автоматизации:

1.     Приемные директоров ОУ

В рамках поставленных целей предполагается решение следующих задач:

·       Создание унифицированной технологии работы с документами в лицее за счет использования средств совместной работы с документами;

·       Оптимизация потоков документальной информации в бумажном и электронном видах;

·       Обеспечение информационной прозрачности процессов разработки и прохождения документов, обеспечение возможности получения четкой информации о состоянии запроса, реализация управленческого контроля на любой стадии движения документов;

·       Обеспечение специализированной обработки и публикации отчетных материалов;

·       Формирование единого информационного пространства для управленческих потоков работ, автоматического отслеживания последовательности и времени выполнения функций и задач, маршрутов документов и т.д.

·       Автоматизация всех этапов жизненного цикла документов, размещение принятых документов в справочно-правовой информационной системе, исключение возможности утери информации о местонахождении документов;

·       Уменьшение объема рутинной работы с документами, предоставление сотрудникам возможности решения содержательных задач управления, повышение ответственности каждого сотрудника за подготовку и принятие управленческих решений.

###### Проект  «Методическое  обеспечение информатизации системы образования»

Качественных ресурсов недостаточно для успешного процесса информатизации. Информатизация образования – инновационный процесс.  В настоящее время недостаточно разработано методик, пособий по ИКТ, которые можно получить в готовом виде, поэтому необходимо   учителям лицея района готовить методические разработки по следующим направлениям:

1.     использование цифровых образовательных ресурсов;

2.     использование Интернет-ресурсов;

3.     использование программных продуктов в проектной деятельности учащихся и внеклассной работе (графических и видео-редакторов, ПП для моделирования, дизайна, построения чертежей и др.).

Например, для внедрения в учебный процесс уроков с применением цифровых образовательных ресурсов, готовых программных продуктов и учебно-методических комплексов  требуется разработка специальных методик, и особенно уделить  внимание формам организации учебной деятельности учащихся при проведении занятий в компьютерном классе.

Методические разработки по внедрению цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) в учебный процесс:

1.   Методика дифференцированного подхода к обучению с применением ЦОР.

2.   Методика организации и проведения контроля знаний с применением электронных тестов, контрольных работ.

3.   Методика организации и проведения интерактивных лабораторных работ и практикумов.

4.   Методика работы с электронными справочниками, энциклопедиями при организации учебно-познавательной деятельности учащихся.

5.   Методика использования коллекций цифровых учебно-наглядных пособий при подготовке и проведении урока.

6.   Внедрение учебных занятий с использованием ресурсов Интернет также имеет различные формы, что соответственно требует разработки необходимых методик, способствующих их эффективному внедрению.

Методические разработки по внедрению Интернет-ресурсов в учебный процесс:

1.     Методика использования ресурсов Интернет при подготовке к ЕГЭ.

2.     Методика использования ресурсов Интернет при проведении практикумов, уроков.

3.     Методика использования ресурсов Интернет при организации профильной и довузовской подготовки.

4.     Методика организации учебной деятельности учащихся  по работе с неструктурированными источниками информации (работа с поисковыми системами).

5.     Методика организации и проведения Интернет – олимпиад, конкурсов.

Данный проект  направлен   на разработку Интернет-банка данных по общеобразовательным предметам, а также разработку электронных Интернет – пособий.

###### Проект «Подготовка  и повышение квалификации административных и педагогических кадров в сфере информационных технологий»

·         Повышение квалификации преподавателей математики.

·       Повышение квалификации преподавателей информатики.

·       Повышение квалификации преподавателей гуманитарных наук.

·       Повышение квалификации преподавателей естественных наук.

·       Повышение квалификации административных работников ОУ.

·       Повышение квалификации сотрудников Управления образования.

·       Повышение квалификации сотрудников инженерно-технических служб.

1.     1 уровень обучения  - базовый уровень ИКТ компетентности.

1.1. Основы работы на персональном компьютере.

1.2. Начинающий пользователь (1 ступень). 1.3. Работа в графическом редакторе и создание презентаций. Подбор информации из Internet и правила сохранения(2 ступень).

2. Целевая подготовка специалистов различного профиля

2.1. Методика обучения работе в Единой информационно – образовательной сети.

2.2. Проведение учебных занятий, внеклассных форм работы с применением ИКТ, электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернет.

2.3. Программные технологии Интернет.

2.4. Сайт школы. Школьная Интернет-площадка.

2.5. Системное администрирование. 2.6. Компьютерная графика, дизайн, школьное издательство, видеомонтаж.

###### Проект «Создание системы дистанционного обучения»

Одним из важных компонентов повышения уровня образования является эффективная система дистанционного образования. Дистанционное образование – комплекс образовательных услуг, предоставляемых широким слоям населения  с помощью специализированной информационной образовательной среды, базирующейся на средствах обмена учебной информации на расстоянии (спутниковое телевидение, радио, компьютерная связь и т.п.). Система предназначена для создания учебно-методических модулей — электронных курсов. Структура электронного  учебного пособия включает в себя:

  - блок учебного материала;

  - блок внутреннего контроля или самоконтроля (вопросы, упражнения, тесты);

  - блок самообразования (дополнительные вопросы для самостоятельного изучения, ссылки на источники);

  - блок внешнего контроля (упражнения, лабораторные работы, тесты).

Система предназначена также для проведения учебных мероприятий и дистанционного контроля качества знаний обучающихся (также для детей – инвалидов) посредством сети Интернет.

Внедрение СДО в учебный процесс существенно расширит границы и возможности традиционного обучения, а так же облегчает  освоение изучаемых дисциплин, в особенности дисциплин естественно–гуманитарного блока

Проект 2

###### «Создание и внедрение  в школах автоматизированных систем поддержки учебного процесса и обеспечение безопасности учащихся»

Автоматизированная система управления школой строится по модульному принципу и обеспечивает возможность расширения и модернизации ее отдельных компонентов без нарушения работоспособности системы в целом. Исходя из задач, решаемых школой, АСУ школы состоит из автоматизированных рабочих мест (АРМ), объединенных единой базой данных, и обеспечивает: сбор, накопление и анализ информации о работе школы; расчет нагрузки учителей; ведение личных дел персонала школы; ведение личных дел учащихся; ведение архивных дел; ведение журналов успеваемости; формирование отчетных документов; ведение медицинских карточек; материально-технический учет; тарификацию и расчет заработной платы; составление расписания занятий.

Для решения проблем обеспечения безопасности учащихся и персонала образовательных учреждений доустановка стационарных и поворотных видеокамер необходима:

- по внешнему периметру школьной территории;

- у входов в здание;

- в холлах и на лестницах,

- в столовой;

- в раздевалках;

- на уличной спортивной площадке.

Результатами организации видеомониторинга в перечисленных местах станут своевременное выявление случаев проникновения на школьную территорию посторонних лиц и предотвращение совершения ими действий, представляющих угрозу для детей и персонала, регистрация фактов нарушения дисциплины и конфликтных ситуаций, возможных краж или порчи школьного имущества или личных вещей учителей и учащихся.

Обязательным компонентом предложенной системы безопасности является подсистема контроля доступа, которая обеспечивает обязательную электронную и визуальную идентификацию всех учеников, входящих в школу через турникеты, оборудованные считывателями Proximity-карт.

В настоящее время в ряде школ действуют посты физической охраны, а также установлены камеры наблюдения. Однако только наличие в системе безопасности автоматизированной системы контроля доступа является эффектным средством предотвращения прохода в школу неавторизованных лиц, а также позволяет осуществлять контролируемый допуск в отдельные помещения, организовать учет посещаемости учащихся и персонала учебного заведения с регистрацией в базе данных времени их прихода и ухода с занятий.

Данные о количестве присутствующих в здании людей могут быть также востребованы в случае возникновения каких-либо внештатных ситуаций, проведении операций по их ликвидации, при необходимости эвакуации из школы учеников и персонала.

Высокий уровень обеспечения безопасности, достигается благодаря обработке и хранению на едином сервере данных от всех видеокамер, считывателей Proximity-карт, а также входящих в состав системы датчиков пожарной сигнализации и инженерного оборудования. 
Для осуществления мониторинга ситуации, работы с информацией, поступающей от всех подсистем, для сотрудников Службы охраны и Администрации школы организуется необходимое количество рабочих мест.

В перспективе создание проекта комплексной системы безопасности, который  позволит в состав подсистем видеонаблюдения и контроля доступа  подключить охранно-пожарную сигнализацию и средства технической защиты здания

Ожидаемые результаты:

·     Предотвращение несанкционированного проникновения на территорию учебного заведения посторонних лиц;

·     Выявление и предотвращение различных видов хищений;

·     Выявление и предотвращение противоправных действий учащихся, персонала и посторонних лиц.

Риски программы информатизации образовательного процесса в лицее:

- Излишняя индивидуализация учебного процесса

- Свертывание социальных контактов, сокращение практики социального взаимодействия и общения, индивидуализм.

- Проблема применения знаний на практике, формальных знаний, а на психологическом языке - проблема перехода от мысли, к действию.

- Нелинейная структура информации подвергает школьника "соблазну" следовать по предлагаемым ссылкам, что, при неумелом использовании, может отвлечь от основного русла изложения учебного материала.

- Определенную опасность таит внешнее поверхностное использование средств ИКТ и информационных ресурсов для выполнения малозначимых в общеобразовательном плане групповых и индивидуальных проектов.

- Во многих случаях использование средств информатизации образования неоправданно лишает школьников возможности проведения реальных опытов своими руками, что негативно сказывается на результатах обучения.

- Чрезмерное и неоправданное использование большинства средств информатизации негативно отражается на здоровье всех участников образовательного процесса.

- Недостаточное финансирование процесса информатизации.