«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ «Школа №48»

______________И.В. Матвеев

«_07___»__10_________ 2010__ г.

КОМПЛЕКСНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

муниципального общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №48с углубленным изучением отдельных предметов»

Приволжского района г. Казани

«ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ШКОЛЫ

на 2010-2013 годы»

Казань – 2010

ОГЛАВЛЕНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Паспорт школьной целевой программы "Информатизация образования " на 2010-2013 годы (далее – Программа) | 3 |
| 1 | Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа | 7 |
| 2 | Основные цели и задачи Программы | 9 |
| 3 | Мероприятия Программы | 11 |
| 4 | Обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации Программы | 17 |
| 5 | Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения | 18 |
| 6 | Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы | 20 |
| 7 | Ожидаемый результат | 21 |

П А С П О Р Т

школьной целевой программы

"Информатизация образования "

на 2010-2013 годы

| Наименование Программы | Школьная комплексная целевая программа "Информатизация образования на 2010- 2013 годы" |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы | 07.10.2010. |
| Основание для разработки Программы | Закон Российской Федерации № 3266-1 "Об образовании" от 10.07.1992 г. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года (распоряжение Правительства РФ № 1756-р от 29.12.2001 г.) Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 годы (постановление Правительства РФ № 803 от 23.12.2005г.) Закон Республики Татарстан “Об образовании” от 19.12.1993 г. № 1982-XII Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан "О ходе реализации приоритетного национального проекта "Образование" в Республике Татарстан" № 617 от 11.12.2006 г. Закон Республики Татарстан "Об информационных ресурсах и информатизации Республики Татарстан" от 13.01.2004 г. № 3-ЗРТ |
| Основные разработчики Программы | Школьная команда управленцев и педагогов |
| Исполнители программы | Коллектив МОУ «СОШ №48 с углублённым изучением отдельных предметов» |
| Исполнители подпрограмм и основных мероприятий | Администрация и педагогический коллектив школы |
| Цели Программы | Повышение эффективности учебно-воспитательного процесса и управленческой деятельности посредством интеграции ИКТ в систему жизнедеятельности школы |
| Задачи Программы | Стратегическими задачами Программы являются: • проанализировать общее состояние проблемы использования ИКТ в образовательном процессе школы; • совершенствовать материально-техническую базу школы, обеспечивающую системное внедрение и активное использование ИКТ; • создать новую организующую структуру функционирования школы в условиях активного использования ИКТ; • обеспечить постоянное совершенствование внедрения ИКТ в учебную, педагогическую, управленческую и хозяйственную деятельность школы; • совершенствовать ИКТ-компетентность работников школы; • создать систему мониторинга образовательных эффектов, обусловленных внедрением информационных и коммуникационных технологий в практику образования; • обеспечить реализацию связей и взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса, между школьной информационной образовательной средой и внешним информационным пространством;. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | . Для решения поставленных задач планируется: • обеспечить школу необходимыми техническими средствами; • разработать модель организации системы учебной, педагогической и управленческой деятельности на основе ИКТ и комплексной компьютеризации школы; • сформировать действующую систему внедрения, распространения и сопровождения цифровых учебных ресурсов; • сформировать систему применения индикаторов образовательной эффективности; • комплексно использовать различные формы повышения ИКТ-компетентности учителей; • внедрить систему единых требований к профессиональному развитию учителей в области использования ИКТ, используемых для их аттестации; • организация регулярной поддержки учителей посредством аппаратно-программного обслуживания на базе информационно-образовательного центра, предоставления доступа к коммуникационным (сетевым) ресурсам, создания и поддержания функционирования школьной консультационной службы; • организация свободного доступа к медиатеке информационно-образовательного центра для учащихся и педагогов; • проведение мониторинга процесса информатизации; • создание и поддержка школьного сайта; • поддержка и развитие педагогических инициатив в области использования ИКТ в образовательном процессе; • организация мероприятий (конференций, семинаров и т.д.), направленных на продвижение педагогического опыта и инициатив в области использования ИКТ в образовательном процессе; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2010-2013 годы I этап - мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы и информационной инфраструктуры образования - создание общешкольной локальной сети. - оборудование и открытие мультимедийного класса для работы учителей-предметников с электронными учебными материалами); - оборудование и организация работы второго компьютерного класса с выделением рабочих мест «свободного доступа» для педагогов и учащихся; - приобретение интерактивных досок (не менее трех штук – на каждую образовательную ступень); - разработка плана подготовки педагогических и руководящих кадров к работе с информационными технологиями в организации образовательного процесса; - разработка личных страниц преподавателей на сайте ОУ, либо персональных сайтов учителей-предметников; - пополнение и развитие школьной медиатеки, развитие базы ЦОР. II этап - информатизация деятельности администрации школы; - создание модели системы управления школой; - соединение всех ЭВМ в единую локальную сеть. - развитие и поддержка школьного сайта в Интернет; - переподготовка педагогических кадров; - создание условий и организация дистанционного обучения учащихся; - разработка личных страниц преподавателей на сайте ОУ, либо персональных сайтов учителей-предметников; - пополнение и развитие школьной медиатеки, развитие базы ЦОР. III этап - использование телекоммуникаций в учебном процесс - распространение и тиражирование накопленного опыта. - обновление средств информатизации в школе; - приобретение интерактивных досок (не менее 2-х штук); - включение школы в систему открытого образования на основе дистанционных технологий обучения, - оборудование и открытие третьего мультимедийного класса; - разработка личных страниц преподавателей на сайте ОУ, либо персональных сайтов учителей-предметников; - пополнение и развитие школьной медиатеки, развитие базы ЦОР. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 780 тысяч рублей, в том числе: из бюджета-630 тысяч руб., из внебюджетных средств -150 тысяч руб. 2010 год –135 тысяч руб. В том числе: из бюджета – 105 тысяч руб. из внебюджетных средств – 30 тысяч руб. 2011 год – 195 тысяч руб. В том числе: из бюджета – 155 тысяч руб., из внебюджетных средств – 40 тысяч руб. 2012 год – 200 тысяч руб.: из бюджета – 160 тысяч руб., из внебюджетных средств – 40 тысяч руб. 2013 год – 250 тысяч руб. В том числе: Из бюджета – 210 тысяч руб. Из внебюджетных средств – 40 тысяч руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы в школе созданы и развиты: • создано школьное информационное образовательное пространство, обеспечивающее непрерывный рост доступности и качества образования при снижении перегрузок учащихся за счёт эффективного использования ИКТ; • создана система организации образовательного процесса в школе, учебной, педагогической, управленческой и обслуживающей деятельности, где ведущую роль играют информационно-коммуникационные технологии, позволяющие наиболее полно развить способности учащихся, удовлетворить их потребности, подготовить к будущей самостоятельной жизни; • проведено дооснащение школы компьютерной техникой, обеспечивающее возможность использования ПК учащимися не менее 2-3 часов в неделю, а педагогическими работниками - 6 часов в неделю при ежедневной 10-часовой ежедневной нагрузке на каждый компьютер; • обеспечено приобретение педагогическими работниками как общих навыков работы с информацией, так и навыков использования специального программного обеспечения и компьютерной техники; • создан набор электронных инструментов учебной деятельности, в том числе цифровых образовательных ресурсов, и инструментов организации учебного процесса; • накоплен опыт реального использования ИКТ в образовательном процессе; • обеспечен выход в Интернет по широкополосным каналам; • разработан сайт школы и размещён в Интернет; • создан школьный информационно-образовательный центр для поддержки процесса информатизации. Подведение итогов информатизации школы планируется проводить ежегодно на августовском педагогическом совете с внесением изменений в программу информатизации. |

Раздел 1.  Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Программа

Глобальная информатизация общества одна из ведущих доминирующих тенденций XXI века. Стремительное развитие информационных и коммуникативных технологий ведет к формированию постиндустриального информационного общества. Именно поэтому перед системой образования сегодня встает новая проблема – подготовить подрастающее поколение к жизни в высокоразвитой информационной среде. Выпускнику школы предстоит жить в мире, в котором умение использовать ИКТ будет определять его жизненный успех, а по настоящему научиться использовать современные технологии можно, только активно применяя их в учебном процессе.

За последние годы в жизни общества произошло коренное изменение роли и места информационных технологий. Человек, умело владеющий технологиями, имеет другой стиль мышления, совершенно по-новому организует свою деятельность, иначе оценивает возникающие проблемы. В настоящее время невозможно представить современную школу без компьютеров, без информационных и коммуникативных технологий. Они прочно обосновались, благодаря Президентской программе, в каждой школе. И поэтому сегодня остро встает вопрос о переходе  на качественно новый уровень использования компьютерной техники и информационных технологий во всех областях деятельности школы.

До настоящего времени в нашей школе использование ИКТ рассматривалось в двух направлениях:

- изучение предмета «Основы информатики и вычислительной техники»;

- использование ИКТ в качестве технических средств обучения в образовательном процессе по различным предметам (по желанию педагогов).

В настоящее время этого мало, чтобы увеличить эффективность использования компьютерной базы школы средства информационных и коммуникационных технологий школы могут и должны, использоваться с соблюдением правил гигиены и техники безопасности до 12 часов в день и 7 дней в неделю (письмо Министерства Образования № 01-51-088 ИН от 13.02.2002 г.).

Вместе с тем, имеется ряд проблем, замедляющих дальнейшее развитие информатизации системы образования.

Несмотря на массовый характер оснащения школ республики компьютерной техникой, в системе общего образования не все компьютерные классы обеспечены современным оборудованием.

Вместе с тем, на следующем этапе развития системы, суть которого заключается в формировании новых потребностей в IT среде сферы образования, с учетом планируемого развертывания локальных вычислительных сетей, планируется дальнейшее оснащение образовательной системы, т.к. в учреждениях образования и органах управления образованием в настоящее время скорость передачи данных (128 кБит/с) оказывается недостаточной.

В условиях модернизации образования необходима огромная методическая работа, реорганизация всей инфраструктуры образования, т.к. информатизация образования не ограничивается заменой существующих в школе практик на аналогичные, выполняемые с помощью информационных коммуникационных технологий (например, использование компьютерных презентаций вместо слайдов и видеофильмов). Ее главная отличительная черта – создание условий для появления новых образовательных практик, новых методов и организационных форм учебной работы, увеличения разнообразия, широты и интенсивности их применения.

Несмотря на подготовку и переподготовку педагогических кадров по использованию информационных коммуникационных технологий, применение информационных технологий в образовании до сих пор не стало внутренней потребностью каждого педагога и администратора образовательного учреждения.

Обеспечение образовательных учреждений мультимедийными электронными учебными изданиями не систематизировано и не находится под методическим контролем, отсутствует система сертификации учебных программных продуктов.

Значительная часть используемых в образовательном процессе информационных ресурсов не имеет нормативно-правовой базы для использования и отбирается не по качественным характеристикам, а по степени доступности. С другой стороны, высококачественные инновационные методические разработки не находят достойного места в образовательном процессе. Отсутствуют механизмы систематизации и эффективного использования образовательных и социальных ресурсов.

Работа отдельных работников, направленная на развитие способностей одаренных детей, носит дискретный характер, не дает долговременных результатов, целенаправленно не выявляет позитивных и негативных последствий влияния информатизации на психосоматическое развитие одаренных детей, что порой приводит к негативным последствиям для ребенка и, в конечном счете, для государства и общества.

Не решены задачи по управлению образованием, которые достигаются разработкой и внедрением автоматизированных систем управления и электронного документооборота. Отсутствие информационных технологий в процессах управления образованием не позволяет создать единое информационное образовательное пространство республики.

При всей масштабности проведенных и планируемых преобразований в сфере образовательных информационных технологий до сих пор отсутствуют системы контроля суммарного времени, проводимого обучающимися и работниками образования за компьютерами; обеспеченности рабочих мест, оснащенных ПК, специализированными мебелью и световой аппаратурой; микроклимата в помещениях компьютерных классов.

Раздел 2. Основные цели и задачи Программы

Анализ развития процессов информатизации образовательных систем на всех уровнях (мировом, национальном, региональном), приведенный  в разделе I, выстраивает логически связанную последовательность проблем, которая выступает как алгоритм создания информационного образования и определяет, в конечном счете, основные цели и задачи, а также комплекс программных мероприятий, необходимых для достаточно эффективной информатизации образовательной системы.

Основные цели:

- создание единого информационного пространства МОУ «Средняя общеобразовательная школа№48» «Учащийся – учитель – администрация – родитель – общественность – власть»;

- формирование и развитие информационной культуры учащихся, педагогических и руководящих кадров, способностях эффективно использовать все информационные ресурсы и технологии в профессиональной деятельности;

- повышение доступности качества образования через использование ИКТ

Задачи:

- обеспечение развитие традиционной методологии образования школы за счет использования преимуществ компьютерных технологий;

- создание и развитие школьной медиатеки;

- создание условий для персонального доступа к компьютеру и образовательным ресурсам в Интернете учащимся, учителям и сотрудникам школы;

- обучение педагогических и руководящих кадров информационным и коммуникативным технологиям;

- оказание методической, консультативной и практической помощи в использовании ИКТ;

- осуществление через проектную деятельность с использованием ИКТ адаптации детей к реальной жизни;

- формирование у участников образовательного процесса навыков использования инфрмационно-коммуникационных технологий для решения творческих образовательных задач;

- создание банка педагогической информатизации, как основы единого школьного информационного пространства;

- организация работы с общественностью;

- возможности использования дистанционного обучения.

Достижение стратегической цели и решение задач Программы по перечисленным направлениям обеспечивается за счет реализации программных мероприятий, рассматриваемых в разделе III.

Раздел 3. Мероприятия Программы

Процессы рыночных исследований оказания образовательных услуг и на последующих этапах образовательного процесса представляют собой циклическую процедуру, которая начинается с мониторинга результатов реализации предыдущей "волны" образовательных услуг и продуктов. На основе анализа результатов мониторинга принимаются стратегические решения, которые затем конкретизируются в виде очередного плана мероприятий в рамках оперативного управления персоналом, финансами и другими ресурсами в целях улучшения качества, как услуг, так и средств их оказания. Затем очередная "волна" образовательных услуг и продуктов в процессе очередного цикла реализации вновь подвергается мониторингу и т.д. Сама программа мониторинга в процессе оказания услуг и на последующих этапах образовательного процесса включает следующие основные позиции:

- Исследование внутренней образовательной среды школы №48

- Исследование внешней среды школы №48.

- Измерения, анализ и формулирование новых требований к качеству услуг.

- Принятие решений о совершенствовании услуг, и на этой основе – выработка и реализация решений о совершенствовании образовательной – информационной системы.

Критериальной основой перечисленных процедур является система индикаторов. Особое значение  для полноты, точности и объективности контроля реализации Программы имеет комплексная система показателей и индикаторов, детально разработанная не только для направлений и конкретных мероприятий Программы, но и для отдельных видов работ. Оценка каждого вида работ должна производиться на основе комплекса индикаторов: индикаторов, установленных для данного вида работ на федеральном уровне (Приложение 1) и целевых индикаторов этого вида работ, приведенных в разделе IV "Обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации Программы".

Перечень мероприятий Программы приведен в таблице 2.

План мероприятий по реализации проекта

| Мероприятия | Сроки | Участники | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечения возможности использования дистанционных образовательных технологий учителями-предметниками, учителями начальной школы в своей классно-урочной работе и ведения образовательного процесса (регистрация в системе, получение образовательного пространства для создания курса обучения или для размещения учебных и учебно-методических материалов с доступом к ним без ограничения во времени ). | 2010-2012 гг. | Учителя-предметники, учителя, учащиеся | Зам. директора по УВР |
| Разработка адаптированных к дистанционному обучению учебно-методических комплексов (УМК) по отдельным учебным дисциплинам. Создание на базе разработанных УМК учебных курсов в системе обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. | 2010-2013 гг. | Учителя-предметники, учителя | Зам. директора по УВР |
| Обеспечения возможности дистанционного обучения детей с особыми нуждами (дети-инвалиды, дети, не посещающие школу по состоянию здоровья, отстающие дети из социально незащищенных семей и др.) | 2010-2013 гг. | Дети с особыми нуждами | Зам. директора по УВР |
| Оснащение рабочих мест учителей-предметников и учителей начальной школы мобильными компьютерами с доступом в Интернет (для работы в школе и в домашних условиях). | 2010-2012 гг. | Учителя-предметники, учителя начальной школы | Зам. директора по УВР |

План действий по реализации программы информатизации МОУ «СОШ №48»

Расчет финансовых средств получен на основе предварительной экспертной оценки и должен уточняться при принятии решения о реализации конкретного мероприятия.

| Конкретные действия по решению задач | Сроки | Ответственные | Мониторинг |
| --- | --- | --- | --- |
| Обновление и расширение материально-технической базы школы. |  |  |  |
| Создание мобильных рабочих мест учителя предметника в предметных кабинетах школы. | 2011-2012 | Администрация, зам. директора по УВР | Наличие и функционирование |
| Подключение к информационной сети предметных кабинетов школы | 2011-2012 | Зам. директора по УВР | Наличие и функционирование |
| Создание мобильного мультимедиа класса для использования на предметных уроках | 2012 | Администрация | Наличие и функционирование |
| Приобретение компьютеров и проекторов для организации рабочего места учителя-предметника | 2011-2013 | Администрация,зам. директора по УВР |  |
| Создание и обновление библиотеки программного обеспечения | 2010-2013 | Зам. директора по УВР, учитель ОВТ |  |
| Приобретение и обновление антивирусных программных средств для надежного функционирования информационной сети школы. | 2010-2013 | Зам. директора по УВР |  |
| Модернизация компьютеров | 2010-2013 | Зам. директора по УВР |  |
| Создание условий для систематического использования ИКТ в учебно-воспитательном процессе |  |  |  |
| Повышение ИКТ-компетентности педагогов школы через курсы | 2010-2013 | Зам. директора по УВР, педагоги-предметники | Разработка и проведение открытых уроков и мероприятий с использованием ИКТ |
| Апробация цифровых образовательных ресурсов | 2010-2013 | Педагоги | Документация в виде календарно-тематического планирования, протоколов предметных методических объединений. |
| Использование цифровых образовательных ресурсов на уроках | 2010-2013 | Педагоги | Разработка и проведение открытых уроков и мероприятий с использованием ИКТ, опрос учащихся, систематическое отслеживание результатов и повышение эффективности образовательного процесса через использование квалиметрического инструментария |
| Создание банка цифровых образовательных ресурсов по каждому предмету | 2010-2013 | Педагоги | Документация в виде перечня ЦОРов по всем предметным областям, формирование медиатеки |
| Наполнение банка данных школы методическими материалами педагогов | 2010-2013 | Зам. директора по УВР, педагоги | Создание банка методических разработок и рекомендаций по использованию ИКТ на уроках |
| Участие педагогов и учащихся школы в сетевых и дистанционных проектах образования | 2010-2013 | Зам. директора по УВР, педагоги | Тестирование |
| Участие педагогов школы в конкурсах педагогических инициатив | 2010-2013 | Зам. директора по УВР, педагоги | Наличие поощрительных и подтверждающих участие документов |
| Сбор информации о различных пакетах программ автоматизации управленческой деятельности и внедрение их в школе | 2010-2013 | РМЦ |  |
| Разработка и совершенствование внутри школьной базы данных «Учащиеся школы», «Абитуриенты школы» | 2010-2013 | Зам. директора по УВР | Наличие и функционирование |
| Внедрение в единое информационное пространство |  |  |  |
| Организация деятельности педагогов и учащихся по использованию информационных ресурсов сети Интернет для реализации образовательных и воспитательных целей | 2010-2013 | Зам. директора по УВР | Анализ результатов работы педагогов и учащихся на заседаниях предметных методических объединений и кафедр |
| Обеспечение доступа к информационным ресурсам локальной и глобальной информационных сетей в школе | 2010-2013 | Зам. директора по УВР | Наличие и функционирование |
| Обновление сайта школы | 2010-2013 | Зам. директора по УВР | Наличие и функционирование |

Ожидаемые результаты

После реализации данной программы мы  ожидаем получить следующие результаты:

1. Повышение ИКТ-компетентности и информационной культуры учащихся.

2. Повышение эффективности учебно-воспитательного процесса и работы управляющей системы школы за счет внедрения ИКТ.

3. Создание цифровых образовательных ресурсов (в том числе и по реализации регионального компонента), активное взаимодействие с другими участниками образовательного и воспитательного процесса в едином информационном пространстве.

Таблица  2

Перечень программных мероприятий по реализации Программы

| Направление программы | Содержание работы | Сроки исполнения | Финансовые затраты | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| создание материально-технических условий для размещения, эффективного использования и сохранности средств информатизации и компьютерной техники | Оборудование мультимедиа-классов (приобретение и установка сигнализации, установление распашных решеток на окна, приобретение материалов и монтаж электрооборудования (кабинетов: информатики, физики) Монтаж локальной сети, включающей все компьютеры; Организация технического обслуживания (проведение апгрейда компьютерной техники, заправка картриджей, установка программного продукта и др.). | январь-декабрь 2011 года март-июнь 2011 года январь-декабрь 2010 года | 150 000 руб. 50 000 руб. 30 000 руб. | Матвеев И.В. – директор школы Матвеев И.В. – директор школы Матвеев И.В. – директор школы |
| приобретение специализированной мебели для компьютерного и мультимедийного класса, кондиционеров, жалюзи и др. | приобрести: компьютерный стол для учащихся – 12 шт., компьютерный стол для учителя – 1 шт., стул поворотный – 13 шт., кондиционер – 2 шт., подставка под ТСО – 2 шт. | январь-декабрь 2011 года | 100 000 руб. | Матвеев И.В. – директор школы |
| приобретение компьютерной техники, средств информатизации, системных и прикладных программ | 1. Мультимедийный проектор – 3 шт. 2. Интерактивных досок – 2 шт. 3. Компьютеров – 11 шт. 4. Мониторов – 11 ш. 5. Принтер – 2 шт. 6. Сканер – 1 шт. | 2010-2012 | 90 000 руб. 140 000 руб. 170 00р руб. 70 000 руб. 6 000 руб. 5 000 руб. -- | Матвеев И.В. – директор школы |
| подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических работников школы | Подготовка и утверждение графика курсовой подготовки и переподготовки педагогических кадров (не менее 4 педагогов в учебный год). | 2010-2013 |  | Рахматуллина Р.Р.– заместитель директора по УВР |
| внедрение в работу образовательного учреждения компьютерных технологий на всех уровнях (административная команда, хозяйственная служба, педагогический коллектив, и др.) | Внедрение в работу и пополнение базы данных программных комплексов Наполнение и развитие школьного сайта. Внедрение в работу педагогов-предметников программ, позволяющих конструировать тесты, использование Цифровых образовательных ресурсов, создание и развитие персональных страниц педагогов на школьном сайте, а так же персональных сайтов учителей-предметников. | январь-декабрь 2011 года 2010-2013 2010-2013 |  | Рахматуллина Р.Р.– заместитель директора по УВР Рахматуллина Р.Р.– заместитель директора по УВР Рахматуллина Р.Р.– заместитель директора по УВР |
| обучение информационным технологиям обучающихся всех образовательных ступеней | Организация работы компьютерного класса в режиме «свободного доступа». | январь-декабрь 2012 года |  | Рахматуллина Р.Р.– заместитель директора по УВР |
| Формирование и развитие школьной медиатеки, создание, накопление и обновление баз данных, формирование, накопление и эффективное использование образовательных ресурсов и др. |  | Январь 2011-декабрь 2013 года. | 25 000 руб. | Степанова Т.С. – школьный библиотекарь |

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации Программы.

Вводные данные по необходимому ресурсному обеспечению Программы за счет средств различных источников приведены в таблице

Таблица 3.

| Источники финансирования | 2010-2013 годы всего | Объем финансирования( тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2011год | 2012 год | 2013 год |
| Всего | 485,0 | 135,0 | 195,0 | 200,0 | 250,0 |
| В том числе из бюджета | 375,0 | 105,0 | 155,0 | 160,0 | 220,0 |
| Из внебюджета | 110,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 30,0 |

### Раздел 5. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения.

### Общие положения управления реализацией Программы и контроля хода ее выполнения

### 5.2. Механизм реализации Программы

Администрация школы:

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы;

- подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Программы;

- подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- разрабатывает перечень целевых показателей для контроля за ходом реализации Программы;

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- организует внедрение информационных технологий в целях управления реализацией Программы и контроля за ходом программных мероприятий;

- осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию средств бюджета и средств внебюджетных источников;

- утверждает положение об управлении Программой.

- осуществляет выявление научных, технических и организационных проблем в ходе реализации Программы и разработку предложений по их решению.

Мероприятия по сопровождению реализации Программы осуществляются за счет средств, выделяемых на реализацию Программы, и включают в себя методическое, организационно-техническое и экспертное сопровождение реализации Программы (экспертиза проектов и экспертиза результатов выполнения проектов), а также контроль за ходом выполнения Программы.

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Общий перечень качественных характеристик аспектов, по которым оцениваются социальные эффекты реализации Программы в спектре ее направлений, следующий:

а) повышение качества общего образования:

  - выравнивание возможностей учащихся (уменьшение количества неуспевающих и второгодников в начальной школе);

  - повышение функциональной грамотности выпускников  школы (рост уровня грамотности чтения, математической грамотности, естественнонаучной грамотности учащихся;

б) улучшение социальной ориентации учащихся и достижение социального равенства в получении образования:

  - профилирование школьного образования (увеличение количества учащихся, занимающихся по профилированным программам);

  - увеличение количества учащихся с предпрофильной подготовкой;

  - расширение возможности получения образования детьми с ограниченными возможностями (увеличение количества детей указанной категории, получивших общее среднее или профессиональное образование);

  - расширение возможности получения дополнительного образования в соответствии с запросами населения (увеличение количества учащихся в возрасте до 15 лет, обучающихся по программам дополнительного образования);

  - увеличение количества учащихся в возрасте 17-18 лет, успешно завершивших полное среднее образование;

  - обновление учебно-материальной базы

Раздел 7. Прогнозируемый результат (идеальная модель).

Модель образовательного учреждения (идеальная форма), сформировавшаяся в результате реализации «Программы информатизации муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 48 на период с 2010 по 2013 год», должна выглядеть следующим образом:

- В школе сформировано единое информационно-образовательное пространство, объединенное единой локальной сетью;

- В школьную локальную сеть входят: автоматизированное рабочее место: директора, заместителей по АХЧ, УВР, ВР, НВ, психолога, социального педагога, школьного библиотекаря,

- три компьютерных класса (по одному на каждую образовательную ступень),

- 4 мультимедийных (предметных) классов (по 1 на каждую образовательную ступень и 1для предметного кабинета информатики),

- три предметных кабинета оборудованы интерактивными досками, методический кабинет;

- Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 48 интегрировано в единое информационное пространство системы образования города Казань, является составной частью Интернет;

- Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 48 имеет выход в Интернет, к информационным ресурсам Российского образовательного канала, имеет возможность осуществлять дистанционное образование;

- Компьютерная техника работает в режиме максимального использования ее технических ресурсов, позволяющем:

- изучать информатику и информационные технологии на всех ступенях обучения, начиная с самого раннего;

- осуществлять работу компьютерных классов в режиме «свободного доступа», по установленному графику;

- организовать работу различных стационарных курсов, в том числе дистанционного обучения;

- автоматизировать труд административной команды и педагогического коллектива, - сделать информационно-образовательные ресурсы Интернет, Интернет российского образовательного канала общедоступными для всех категорий обучающихся и педагогов;

- обеспечить через сетевого методиста необходимую методическую поддержку всем членам педагогического коллектива.