Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №18»

«Утверждаю»

Директор школы

__________ Н.М.Дмитриева

«____» августа 2016 г.

Принято на

педагогическом совете

Протокол №1 от __ августа 2016 г.

ПРОГРАММА

РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 18»

г. Альметьевска       Республики Татарстан

Оглавление

Введение

РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

РАЗДЕЛ II. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ШКОЛЫ

РАЗДЕЛ III МИССИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

РАЗДЕЛ IV КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ

РАЗДЕЛ V ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

РАЗДЕЛ VI ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

РАЗДЕЛ VII РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  ПРОГРАММЫ

РАЗДЕЛ VIII ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

Введение

Программа перспективного развития МБОУ «СОШ №18» на 2016-2021 годы (далее Программа) является основой для организации образовательной и воспитательной деятельности МБОУ «СОШ №18» и предназначена для дальнейшего совершенствования и развития образовательного процесса в школе.

Настоящая программа определяет стратегию развития школы и пути еѐ реализации, в ней отражены приоритеты государственной, региональной образовательной политики:

- Принцип гуманизации, который предполагает соблюдение прав учителя и ребѐнка, закреплѐнных Законом РФ «Об образовании», Декларацией прав ребѐнка, Конвенцией о правах ребѐнка и другими нормативными документами.

- Принцип целевого подхода к программе, который предполагает единую систему планирования и современных корректировок в план.

- Принцип целостности деятельности школы на основе единства процессов развития, обучения и воспитания учащихся.

- Принцип вариативности в образовании школы реализуется через спецкурсы, кружки, секции, а также через использование различных методик и технологий с учѐтом изменений социального заказа, потребностей и интересов участников образовательного процесса.

- Принцип индивидуализации обучения, который предполагает всесторонний учѐт уровня развития способностей каждого ученика.

Программа развития учитывает необходимость решения задач:

- повышения качества и доступности образования;

- поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;

- совершенствования профессиональной компетентности педагогических работников;

- совершенствования информатизации образовательного процесса;

- организация рациональной передачи знаний и навыков на основе реализации принципов и технологий открытого и дистанционного обучения в рамках внеурочной деятельности обучающихся;

- сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса;

- содействия повышению роли семьи в воспитании детей;

- совершенствование воспитательной системы в условиях социализации личности в обществе;

- совершенствование структуры управления школы;

- совершенствование экономических механизмов в сфере образования, укрепление материально-технической базы школы для эффективной реализации данной программы. Разработка программы развития проводилась с учетом анализа имеющихся условий и

ресурсов школы. При подготовке настоящей программы также учитывались ключевые положения реализуемой школой образовательной программы.

РАЗДЕЛ  I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

| Наименование | МБОУ «СОШ №18» на 2016-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основания для |  | Федеральный закон «Об образовании в Российской |  |  |  |  |  |  |  |
| разработки |  | Федерации», от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; |  |  |  |  |  |  |  |
| программы |  | Федеральный государственный образовательный стандарт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | начального общего образования, утвержденный приказом |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Министерства образования и науки Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | от 06.10.2009 № 373; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный государственный образовательный стандарт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | основного общего образования, утвержденный приказом |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Министерства образования и науки Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | от «17» декабря 2010 г. № 1897; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План действий по модернизации общего образования на |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011–2015 |  | гг., | утвержденный |  |  |  | Распоряжением |
|  |  | Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1507-р; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Концепции долгосрочного социально-экономического |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | развития Российской Федерации до 2020 года; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Конвенция о правах ребѐнка; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | организации |  | обучения |  |  | в | общеобразовательных |  |
|  |  | учреждениях /Санитарно-эпидемиологические правила и |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 / Постановление |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Главного государственного санитарного врача РФ от 29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | декабря 2010 г. N 189; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Федеральная целевая программа развития образования на |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 - 2015 годы (Постановление Правительства РФ от |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 07.02.2011 N 61/ред. от 20.12.2011). |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устав | МБОУ «СОШ |  |  | №18» |  |  |  |
|  |  | Локальные акты школы. |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик программы | МБОУ «СОШ №18» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели и задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| программы | Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | духовному, нравственному, физическому, эстетическому развитию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | личности ребенка, максимальному раскрытию его творческого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потенциала, |  | формированию |  |  | ключевых |  |  | компетентностей, |
|  | сохранению и укреплению здоровья участников образовательного |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | процесса. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные задачи программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Обновление системы управления школой в соответствии с |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тенденциями развития управленческой науки и требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федерального закона № 273-ФЗ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста |  |  |  |  |  |  |  |  |

педагогических работников как необходимое условие современных образовательных отношений.

- Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в направлении обеспечения оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации.

- Создание условий развития гармоничной, нравственно совершенной, социально активной, профессионально компетентной и саморазвивающейся личности через системно-деятельностный подход в обучении.

| Основные | 1. Развитие ресурсной базы и оптимизация условий осуществления |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| направления | образовательного процесса. |  |  |  |  |
| деятельности | 2.Реализация конституционного права граждан на образование и |  |  |  |  |
|  | по выполнению Федерального закона «Об образовании в |  |  |  |  |
|  | Российской Федерации». |  |  |  |  |
|  | 3. Управление качеством образования. |  |  |  |  |
|  | 4. Воспитание патриотизма. |  |  |  |  |
|  | 5. Развитие системы поддержки талантливых детей. |  |  |  |  |
|  | 6. Сохранение и укрепление здоровья школьников. |  |  |  |  |
| Ожидаемые |  |  Повышение качества образования обучающихся. |  |  |  |
| конечные |  |  Улучшение условий реализации образовательной программы |  |  |  |
| результаты |  | школы. |  |  |  |
|  |  |  Удовлетворение запросов всех участников образовательного |  |  |  |
|  |  | процесса. |  |  |  |
|  |  |  Повышение уровня профессиональной компетентности |  |  |  |
|  |  | педагогов. |  |  |  |
|  |  |  Расширение диапазона мероприятий для раскрытия, развития и |  |  |  |
|  |  | реализации творческих, учебно-исследовательских |  |  |  |
|  |  | способностей обучающихся. |  |  |  |
|  |  |  Создание общей среды для проявления и развития |  |  |  |
|  |  | способностей каждого ребенка, выявления достижений, |  |  |  |
|  |  | стимулирования и развития одаренных детей. |  |  |  |
|  |  |  Повышение мотивации обучающихся (воспитанников) к |  |  |  |
|  |  | здоровому образу жизни и спорту, сохранение и укрепление |  |  |  |
|  |  | здоровья школьников. |  |  |  |
| Исполнители | Администрация школы, педагогический коллектив, родительская |  |  |  |  |
| программы | общественность |  |  |  |  |
| Сроки реализации | Первый этап (2016 год) – аналитико-проектировочный: |  |  |  |  |
|  | - | Анализ | введения | федеральных | государственных |
|  | образовательных стандартов НОО; |  |  |  |  |
|  | - Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в |  |  |  |  |
|  | Российской Федерации» (N 273-ФЗ) и концепции ФГОС общего |  |  |  |  |
|  | образования (всех уровней) с целью определения основных |  |  |  |  |
|  | направлений обновления образовательной системы школы; |  |  |  |  |
|  | - Разработка направлений приведения образовательной системы |  |  |  |  |
|  | школы в соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение системы |  |  |  |  |
|  | мониторинга реализации настоящей Программы. |  |  |  |  |
|  | Второй этап (2016 - 2021 учебные годы) – реализующий: |  |  |  |  |
|  | - Разработка системы мониторинга реализации настоящей |  |  |  |  |
|  | Программы; |  |  |  |  |

|  | - Реализация мероприятий плана действий Программы; |
| --- | --- |
|  | - Внедрение ФГОС ООО. |
|  | - Реализация образовательных и воспитательных проектов. |
|  | - Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение |
|  | реализации Программы развития; |
|  | - Осуществление системы мониторинга реализации Программы, |
|  | текущий анализ промежуточных результатов. |
|  | Третий этап (сентябрь – апрель 2021) – аналитико- |
|  | обобщающий: |
|  | - Итоговая диагностика реализации основных программных |
|  | мероприятий; |
|  | - Анализ итоговых результатов мониторинга реализации |
|  | Программы; |
|  | - Обобщение позитивного опыта осуществления программных |
|  | мероприятий; |
|  | - Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего |
|  | развития школы. |
| Контроль за |  Администрация МБОУ «СОШ №18» |
| исполнением |  |
| программы |  |

РАЗДЕЛ II. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ШКОЛЫ

Общая характеристика школы

1. Устав муниципальной бюджетной образовательной организации -  «Средняя общеобразовательная школа № 18»  города Альметьевска Республики Татарстан утвержден 20 февраля 2013 г. № 716 постановлением исполнительного комитета муниципального образования «Альметьевский муниципальный район»,  зарегистрирован 27 февраля 2013 г. в Межрайонной ИНФС России № 16 по РТ.

2.Место нахождения ОУ

2.1. Юридический  адрес: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 28

2.2. Фактический адрес: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 28

3. Год создания организации: 2012 год – реорганизация в форме слияния МБОУ «СОШ №18 с УИОП» г. Альметьевска РТ и МОУ «Лицей №3» г.Альметьевска.

4. Наличие свидетельств:

4.1. О внесении записи  в Единый государственный  реестр юридических лиц: 19 февраля 2013 года, основной  государственный регистрационный номер 1121644002996, дата внесения записи 27.02.2013 г., выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Республике Татарстан, серия 16 № 006722715

4.2. О постановке на учёт в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации -  серия 16 № 006727294 выдано 27 декабря 2012 года

5. Документы, на основании которых осуществляет свою  деятельность ОУ:

5.1. Лицензия: серия № 16 Л 01 №0004549 от 19.08.2016,  срок действия  бессрочно.

6. Учредитель Исполнительный комитет муниципального образования «Альметьевский муниципальный район». Постановление исполнительного комитета Альметьевского муниципального района о создании муниципальной бюджетной образовательной организации -  «Средняя общеобразовательная школа №18» города Альметьевска Республики Татарстан № 716 от 20 февраля 2013 г.

Миссия нашей школы состоит в том, чтобы создать наиболее благоприятные условия для формирования высоконравственной толерантной личности, способной к саморазвитию, сделать доступным качественное образование для каждого ученика: одаренного, обычного, нуждающегося в коррекции с учетом различий склонностей и способностей, обеспечит получение основного и общего (полного) образования каждому ученику на максимально возможном и качественном уровне в соответствии с индивидуальными возможностями личности, удовлетворить образовательные потребности учащихся, родителей, города и Республики.

Особенностью школы являются классы кадет.

Основная цель – воспитание в юношах чувства патриотизма, мужества, чести и долга; подготовка молодых людей к работе в частях пожарной охраны города  в должности пожарного спасателя, в получении среднего специального  и высшего образо-вания в пожарно-технических учебных заведениях России.

В программу обучения кадет наряду с общеобразовательными предметами включены специальные дисциплины: Кадеты активно участвуют в школьных и городских мероприятиях, республиканских соревнованиях. Они неоднократно награждались почётными грамотами и ценными призами.

На современном этапе общая организация образовательного процесса в школе подчинена главной задаче образования – удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей через повышение вариативности образования, интеграцию образовательных курсов, сохранение единого образовательного пространства и расширение возможностей получения образования повышенного уровня.

Второй немаловажной задачей образовательного процесса является воспитание, направленное на формирование гражданской позиции школьника, его самопознания, самовоспитания.

Режим работы школы

Образовательный процесс осуществляется в режиме 5-ти дневной рабочей недели в 1-х классах и в режиме 6-ти дневной рабочей недели во 2-11 классах.

Начало учебных занятий: 8.30 ч.

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком, согласованным с Учредителем. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом школы.

Кадровый потенциал

На 2016-2017 учебный год МБОУ «СОШ №18» укомплектовано педагогическими кадрами по всем образовательным программам согласно приложению к лицензии, что позволяет проводить обучение по всем предметам федерального, национально-регионального и школьного компонентов.

Руководство школой осуществляется администрацией во главе с директором школы Дмитриевой Ниной Михайловной.

Заместители директора:

- заместитель директора по УР Пузырева Марина Николаевна;

- заместитель директора по вопросам национального образования Габидуллина Венера Ахнафовна;

- заместитель директора по ВР Шакирзянова Рамзия Минвалиевна;

- заместитель директора по АХЧ Агмадетдинов Рашит Хамидулович .

- Состав учителей школы – 38 человека.

Из них:

| Высшая квалификационная категория –2 человек |  |  | 5% |
| --- | --- | --- | --- |
| I квалификационная категория – 23человека |  |  | 61% |
| Соответствие должности –6 человека |  |  | 16 % |
| Молодые специалисты – 2 человек |  |  | 5% |
| Имеют образование | всего | % от общего числа педагогических |  |
|  |  | работников |  |
| - высшее | 36 |  | 95% |
| - среднее специальное | 2 |  | 5% |

Структура управления общеобразовательного учреждения, включая органы самоуправления

Деятельность школы регламентируется Уставом школы и локальными актами, утверждаемыми Педагогическим советом школы.

Коллегиальность управления обеспечивается работой методического совета и методических объединений учителей предметников и классных руководителей.

- школе сформирована нормативная база по общественному самоуправлению, которая включает в себя следующие нормативные акты: Положение о Совете школы; Положение о педагогическом совете школы; Положение о методическом Совете; Положение об общем собрании коллектива; Положение о родительском комитете; Положение об объединениях обучающихся и органах ученического самоуправления. Заседания органов общественного самоуправления фиксируются в протоколах, которые ведут секретари в соответствии с установленными нормами.

Административные обязанности в педагогическом коллективе распределены согласно Уставу школы, штатному расписанию и закреплены приказом по школе. Четко определены функциональные обязанности согласно должностным инструкциям.

Создана и функционирует единая система планирования, отчетности и мониторинга. Такой подход позволяет осуществлять контроль его деятельности в полном объеме.

В школе работает общешкольный родительский комитет, состоящий из председателей родительских комитетов классов, что обеспечивает взаимный диалог родителей и администрации школы и позволяет своевременно выявлять и решать возникающие проблемы.

Организация образовательного процесса

Реализация образовательной программы

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18» разработаны и утверждены следующие образовательные программы:

Программа развития школы (2016-2021 г.г.); основная образовательная программа начального общего образования; основная образовательная программа основного общего образования; образовательная программа школы.

Школа реализует программы общего образования в целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общего образования, сохранения единства образовательного пространства в городе Набережные Челны и преемственности основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. Учебный план школы разработан на основе федерального, регионального базисного учебного планов и примерных учебных планов общеобразовательных учреждений Республики Татарстан.

Целью учебного плана школы является реализация программ общего образования в соответствии с государственными образовательными стандартами при создании условий, которые способствуют интеллектуальному развитию обучающихся, самопознанию, саморазвитию и осознанному личностно-профессиональному самоопределению, не зависящих от социокультурных возможностей семьи и ее имущественного положения, сохранению их здоровья.

- муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №20» в 2015-2016 учебном году реализовались следующие образовательные программы:

Начальное общее образование (2-4 классы)

Начальная школа реализует в 2016-2017 учебном году программу «Планета знаний»;

Программа нацелена на внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения, наряду со знаниевым компонентом (функциональной грамотностью младшего школьника – умением читать, писать, считать), в программном содержании обучения представлен деятельностный компонент, что позволит соблюсти баланс теоретической и практической составляющих содержания обучения. Согласно программным требованиям, образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УДД), обеспечивающих умение учиться.

Основное общее образование (5-9 классы)

В 2016-2017 учебном году введение ФГОС основного общего образования реализуется в 5-7 классах. ФКГОС (БУП-2004) реализуется в 8-9 классах.

Содержание учебного плана в 5, 6, 7 классах определяется предметными областями и учебными предметами:

- филология (русский язык, литература, татарский язык, татарская литература, иностранный (английский) язык);

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);

- общественно-научные предметы (история, обществознание, география);

- естественно-научные предметы (физика, химия, биология);

- искусство (музыка, изобразительное искусство);

- технология (технология);

- физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ, физическая культура).

Средняя (полная) общая школа (10-11 классы)

На старшей ступени общего образования ведется профильное обучение:

- 10 класс – социально-экономический профиль;

- 11  класс – социально-экономический профиль.

При этом учитываются нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, образовательные запросы обучающихся и их родителей и ресурсные возможности школы. Профильное обучение – это средство дифференциации и индивидуализации обучения, когда за счет изменения в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитываются интересы, склонности и способности обучающихся.

Обязательными учебными предметами учебного плана являются русский язык, литература, татарский язык, татарская литература, иностранный (английский) язык, история, обществознание (включая экономику и право), география, физика, информатика и ИКТ, математика, химия, биология, изучаемые на базовом и профильном уровне, а также физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, технология.

Профильные предметы: математика, обществознание.

Промежуточная аттестация проводится в I-й; II-й; III-й ступени по итогам года на основании локального акта школы «Положение о промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий класс».

Основным принципом построения школы является непрерывность и преемственность содержания образования.

- школе налажена система преемственности образования различных ступеней обучения, администрация уделяет большое внимание выполнению государственных программ. В этом учебном году программы по всем учебным предметам выполнены на 100%.

Это помогло:

  - повысить качество знаний в средней (полной) общей школе.

  - подготовить учащихся 9, 11 классов к успешному участию в ГИА, ЕГЭ.

  - реализовать успешно задачи профильного обучения, повысить качество предпрофильной подготовки обучающихся школы

  - улучшить материально-техническую базу школы, наращивать информатизацию учебно-воспитательного процесса.

Материально-техническая база

  - школе созданы условия, обеспечивающие современный уровень обучения учащихся. Имеются 2 спортивных зала, актовый зал, медицинский кабинет, мастерская), компьютерный класса, 42 учебных кабинета, столовая – на 300 посадочных мест, библиотека, пришкольный участок и спортивная площадка.

Основной задачей администрации и хозяйственной службы остается выполнение предписаний органов пожарного надзора, предписаний ЦГЭСН в полном объеме, дальнейшее оснащение кабинетной системы учебно-наглядными пособиями и современной школьной мебелью, приобретение инструментов для столярной и слесарной мастерских, модернизация компьютерных классов, увеличение количества современных технических средств обучения в кабинетах, обеспечение школьной библиотеки в достаточном количестве справочной, детской и программной литературой, периодической печатью, что требует соответственно дополнительного финансирования.

Оснащенность учебных кабинетов

(в соответствии с Перечнем учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений Письмо департамента государственной политики в сфере образования от 01.04.2005г. № 03-417)

В школе имеется:

- 8 кабинетов  начальной  школы,  оснащенность 70%

- 1 кабинет информатики, оснащенность 90%

- 1 кабинет физики, оснащенность 100%

- 3 кабинета русского языка и литературы, оснащенность 90 %

- 2 кабинета истории, оснащенность 80%

- 4 кабинета математики, оснащенность 80%

- 4 кабинета английского языка, оснащенность 80%

- 1 кабинет биологии, оснащенность 80%

- 1 кабинет химии, оснащенность 80%

- 1 кабинет географии, оснащенность 80%

- 1 кабинет ОБЖ, оснащенность 80%

- 4 кабинета татарского языка и литературы, оснащенность 90%

- 1 кабинет музыки, ИЗО, искусства оснащенность 90%

- Кабинет технологии, оснащенность 90%

- Зал хореографии, оснащенность 100%

- Спортзал, оснащенность 100%

Вывод

Основной задачей администрации и хозяйственной службы остается:

выполнение предписаний органов пожарного надзора, предписаний ЦГЭСН в полном объеме, дальнейшее оснащение кабинетной системы учебно-наглядными пособиями, приобретение инструментов для столярной и слесарной мастерских, модернизация компьютерных классов, увеличение количества современных технических средств обучения в кабинетах, обеспечение школьной библиотеки в достаточном количестве справочной, детской и программной литературой, периодической печатью.

Анализ внешней и внутренней среды

Актуальность разработки данной концепции и программы обусловлена тем, что в

последние	годы	произошли	значительные	изменения	внешних	и	внутренних	условий

жизнедеятельности	школы,	которые	диктуют	необходимость	дальнейшего	развития

образовательного процесса в школе.

Внешние	условия	–	это	изменяющиеся	условия	в	социальной,	политической	и

экономической жизни страны. Наиболее важные из них следующие:

- переход к рыночным отношениям в экономике, обуславливающий необходимость подготовки школьников к жизни в условиях рыночной экономики;

- ориентация социальной жизни страны на нормы и ценности гражданского общества, обуславливающая необходимость эффективно использовать существующие социальные институты и законодательство для защиты и реализации собственных прав и свобод;

- интеграция России в мировое сообщество, обуславливающая необходимость понимания учащимися культур других народов, необходимость патриотического воспитания, формирования установок толерантного сознания;

- информатизация мирового сообщества, обуславливающая необходимость создания информационной образовательной среды в школе, а также освоения ее школьниками на уровне пользователя новых информационных технологий.

Учитываются следующие внешние условия, относящиеся к изменениям в системе образования:

- обновление содержания образования;

- переход на новый финансово-хозяйственный механизм;

- развитие самостоятельности образовательных учреждений;

- введение новых форм аттестации выпускников;

- расширение применения современных педагогических технологий;

- поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.

Внутренние условия:

- совершенствование структуры и содержания образования;

- сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса;

- содействие повышению роли семьи в воспитании детей;

- развитие профессионализма и творческого потенциала педагогических кадров;

- возможность проявления детской инициативы и ее поддержка со стороны взрослых;

- Основные вызовы политической среды:

- Освоение учащимися новых социальных навыков и ролей, развитие культуры социального поведения с учетом становления открытого общества. Знание основ политической системы. Осознание процессов глобализации мира. Понимание и уважение других культур. Формирование установок толерантного сознания. Овладение как минимум одними иностранным языком на уровне свободного общения.

- Развитие форм государственно-общественного управления образовательным учреждением (попечительские советы, фонды поддержки образовательных учреждений и т.д.

Возможности социально-культурной среды

Школа востребована у жителей ближайшего микрорайона и стабильно развивается, ежегодно набирая по 3 первых класса, что гарантирует наполняемость школы на ближайшие 10 лет.

Набор учащихся в школу осуществляется преимущественно из микрорайона расположения школы. Многие ее выпускники приводят в школу своих детей, образуя многочисленные школьные «династии». Из детских садов в школу в последние годы поступают преимущественно 97 % первоклассников. Основная причина перехода учащихся в другие школы– перемена места жительства.

Для обеспечения самостоятельной работы учащихся в школе созданы комплекс информационных условий:

- система дополнительного образования, обеспечивающая каждому учащемуся условия для индивидуального развития;

- для развития и обеспечения досуга обучающихся в течение года работают кружки и объединения;

- система  внеклассной  работы,  сформированная  на  основе  школьных  традиций,  активно

использующая достижения педагогики и психологии, позволяет удовлетворять разносторонние потребности личности современного школьника;

- постоянное повышение квалификации педагогического коллектива позволило педагогам широко использовать современные образовательные технологии, как условие формирование базовых компетенций учащихся в обучении.

РАЗДЕЛ III МИССИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Приоритетные направления программы

Настоящая Программа предназначена для обеспечения управляемого перевода школы в новое состояние, обеспечивающее качество образования, адекватное актуальным потребностям развивающейся личности, социума и государства.

Новое качественное состояние Школы предполагает возможности для обучающихся:

- получения качественного среднего образования на основе Федерального государственного стандарта общего образования;

- углубленного изучения отдельных предметов, как в рамках школьного учебного плана, так и за его пределами;

- приобретения учениками школы навыков осознанного выбора сферы деятельности на перспективу;

- овладения навыками самоанализа, самоопределения, самосовершенствования;

- развития творческих способностей, интереса к научно-поисковой деятельности;

- организация разнообразной интересной внеурочной деятельности обучающихся;

- физическое развитие личности;

- развитие сотрудничества между учащимися, учителями, между педагогами и родителями учеников.

Таким образом, приоритетными направлениями программы можно считать:

- обеспечение сохранности и укрепления нравственного и психического здоровья учащихся за счет создания безопасных и комфортных условий обучения, использование полученных в школе знаний для сохранения своего здоровья и в будущем здоровья своих детей;

- формирование личности способной к творческому самоопределению путем овладения основами наук и активной деятельности через сотрудничество детей и взрослых;

- активное внедрение новых педагогических технологий, как необходимое условие эффективности учебно-воспитательного процесса в личностно-ориентированном обучении.

Цель программы:

создание воспитательно-образовательной среды, способствующей духовному, нравственному, физическому, эстетическому развитию личности ребенка, максимальному раскрытию его творческого потенциала, формированию ключевых компетентностей, сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса.

Основные задачи программы:

- повышения качества и доступности образования;

- поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;

- совершенствование профессиональной компетентности педагогических работников;

- совершенствование информатизации образовательного процесса;

- организация рациональной передачи знаний и навыков на основе реализации принципов и технологий открытого и дистанционного обучения в рамках внеурочной деятельности обучающихся;

- сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса;

- содействие повышению роли семьи в воспитании детей;

- совершенствование воспитательной системы в условиях социализации личности в обществе;

- совершенствование структуры управления школы;

- совершенствование экономических механизмов в сфере образования, укрепление материально-технической базы школы для эффективной реализации данной программы.

Сроки и план реализации программы

На первом этапе (2016). Анализ введения федеральных государственных образовательных стандартов НОО. В результате выполнения первого этапа будет получена модель для дальнейшего введения преобразований и оценки их результативности.

На втором этапе (2017-2018 годы) предстоит продолжить начатые на первом этапе преобразования, обеспечив последовательные изменения в образовательных услугах, которые школа предоставляет населению.

Введение федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в основной школе. На этом этапе будет сформирована устойчивая система образования, модель управления школой в условиях внедрения инноваций в деятельность, расширенного использования ИКТ в УВ процессе.

На третьем этапе (2019 - 2021 годы) будет дан анализ результативности выполнения Программы развития, определение перспектив школы, целей и задач на следующий период. Мониторинг эффективности работы по внедрению Программы развития, разработка стратегии дальнейшего развития образовательного учреждения.

РАЗДЕЛ IV КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ

Концептуальное обоснование программы

Концепция развития школы разработана в соответствии с основными направлениями государственной политики России в области образования, в соответствии с Законом РФ «Об образовании», с Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего и основного общего образования, Концепцией модернизации российского образования, в соответствии с приоритетным национальным проектом «Образование», Национальной образовательной инициативой Президента РФ «Наша новая школа», с Уставом школы

  - статье 29 (1) Конвенции о правах ребенка сказано: образование должно быть направлено на:

- развитие личности, талантов, умственных и физических способностей ребѐнка в их самом полном объѐме;

- воспитание уважения к правам и основным свободам человека;

- воспитание уважения к родителям ребѐнка, его культурной самобытности, языку и ценностям, национальным ценностям страны;

- подготовку ребѐнка к сознательной жизни в свободном обществе – в духе понимания, мира, терпимости, равноправия мужчин и женщин, а также различных этнических и религиозных групп;

- воспитание уважения к окружающей среде.

Вместе  с  тем  в  современном  обществе  в  усиливающейся  пропаганде  личного  успеха,

расчета на свои силы, слабеет традиционное для России добротворчество, бескорыстная помощь слабым. Поэтому задача школы – воспитать в ребенке отношение к окружающим людям как к высшей ценности на земле. Сегодня школа должна стать не только местом, где постигаются разнообразные науки, но и школой практического гуманизма.

Концептуальные подходы к вопросам качества образования

Определяются базовыми процессами:

- учиться знать – что предполагает развитие умений обучающихся наращивать свои знания и навыки;

- учиться делать – означающий акцент на практическом применении полученных знаний;

- учиться жить вместе – касающийся важнейших навыков, необходимых для жизни в обществе, где нет дискриминации, насилия и все располагают равными возможностями для саморазвития и развития своих семей;

- учиться быть – означает акцент на тех навыках, которые необходимы человеку для всестороннего развития своего потенциала.

Характеристики, определяющие высокое качество образования:

- обучающиеся – здоровы и мотивированные;

- образовательные процессы – характеризуются использованием активных методов образовательной деятельности компетентными учителями;

- содержание образования – предполагает актуальную для обучающихся учебную программу;

- образовательная система – характеризуется эффективным управлением и распределением средств, выделяемых на нужды образования.

Концепция Программы:

- предусматривает совершенствование учебно-воспитательной, научно-методической, организационно-управленческой сфер деятельности школы;

- исходит из того, что учащийся является полноценным субъектом учебно-воспитательного процесса, он живет в том микросоциуме, которым является школа, поэтому главная задача педагогического коллектива состоит не только в совершенствовании собственно образовательного процесса, но, прежде всего, - в организации полноценной, продуманной в деталях жизнедеятельности своих воспитанников.

При реализации Программы планируются изменения в следующих направлениях:

- Переход на новые образовательные стандарты.

- Развитие системы поддержки талантливых детей.

- Создание разнообразных условий для развития личностного потенциала ученика, поддержание в школе творческой среды.

- Сохранение и укрепление здоровья школьников.

- Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов.

- Развитие системы взаимодействия и сотрудничества с семьей и социумом

- Развитие школьной инфраструктуры.

- Обеспечение безопасных и комфортных условий образовательного процесса.

Содержанием образования должны стать такие ключевые социальные результаты, как:

  - российская гражданская идентичность и стремление к консолидации общества, основанные на способности взаимопонимания и взаимного доверия представителей различных конфессиональных групп, взаимодействии культур при сохранении этнической идентификации,

  - современные компетентности, отвечающие общемировым и российским требованиям к человеческому капиталу для решения новых задач, стоящих перед человеческим обществом.

Решение задач воспитания и социализации предполагает выстраивание общей атмосферы взаимного интереса, помощь в воспитательной работе с детьми разных национальных культур.

Ключевой фигурой современной школы является учитель. Модель школы информатизации предполагает использование информационной среды школы для планирования образовательного процесса каждым учителем, который обладает профессиональной ИКТ-компетентностью. При этом необходимо работать над укреплением и модернизацией элементов учебно-материальной базы для обеспечения информатизации и открытости учебного процесса.

Методическую составляющую инфраструктуры необходимо переориентировать на поддержку деятельности каждого учителя: наличие сервисов с доступом к различным методическим, информационным и консультационным ресурсам, личностно ориентированный подход к методической работе в школе, анализу урока, индивидуальной поддержке учителей.

Организационная составляющая инфраструктуры направлена на создание пространства для социальных коммуникаций, обеспечивающих возможность выстраивания ребенком собственных моделей поведения и самоопределения в меняющихся социальных условиях, на обеспечение высших образовательных достижений учителя и ученика, личностного и профессионального роста, разветвленную систему поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей.

Материальная составляющая инфраструктуры школы направлена на обеспечение физической и психологической безопасности. Для поддержания современной инфраструктуры школы необходимо повысить качество сервисного обслуживания самого здания школы.

Модель выпускника школы

Сегодня образ выпускника школы становится ориентиром для проектирования процессов и условий получения образовательных результатов, главным инструментом развития школы и педагогического коллектива.

  - выпускника современной школы должны быть сформированы готовность и способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу, т.е. выпускник должен быть конкурентоспособным. Эти личностные качества определят инвестиционную привлекательность образования.

Поэтому для создания модели современной школы необходим переход к образовательной модели, где ведущим фактором является межчеловеческое взаимодействие.

Ориентируясь на представления о выпускнике школы, необходимо достичь такого качества образовательного процесса при котором:

- формируется личность с развитым интеллектов и высоким уровнем культуры, адаптированная к жизни в динамических социально-экономических условиях;

- развиваются способности, и вырабатывается готовность школьников к самообразованию и саморазвитию;

- в сознании школьников происходит соединении разрозненных предметных знаний в единую картину мира;

- не допускается снижение уровня физического и психологического здоровья.

Образование  должно  быть  нацелено  на  формирование  у  выпускника  ключевых

компетентностей, которые способны удовлетворить запросы работодателей. Под компетентностью понимаем способность к решению задачи и готовность к своей профессиональной роли в той или иной области деятельности. Ключевые компетентности как результат общего образования означают готовность эффективно использовать свои внутренние и внешние ресурсы для принятия решений и достижения поставленной цели.

Одной из важнейших компетентностей учащихся является учебно-познавательная компетенция, которая представляет собой совокупность компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем.

Реализация ключевых компетенций позволит выпускнику школы успешно адаптироваться

- условиях современной экономики, смены технологий, динамичного развития социальных отношений. Достижение нового результата - формирования ключевых компетентностей - является приоритетной задачей педагогического коллектива школы.

    - современных условиях наиболее востребованной является личность инициативная, способная творчески мыслить и находить нестандартные решения, умеющая выбирать профессиональный путь, готовая обучаться в течение всей жизни. Личность, которая обладает ценностными ориентациями, интеллектуальными и социальными умениями:

Ценностные ориентации:

  - активная гражданская позиция;

  - ценностное отношение к Родине, ее культурно-историческому прошлому;

  - уважение человеческого достоинства;

  - толерантное отношение к окружающим;

  - здоровый образ жизни;

  - нравственные принципы.

Социальные умения:

- устанавливать конструктивные отношения с другими людьми;

- быть предприимчивым и инициативным;

- уметь вносить коррективы в свое собственное поведение;

- обладать мобильностью и умением адаптироваться;

- быть способным к самостоятельному принятию решений;

- отстаивать свои собственные интересы и интересы своих близких людей;

- прилагать усилия к самореализации в своей будущей профессиональной деятельности.

- Интеллектуальные умения:

- широкий кругозор;

- критическое мышление;

- целостное представление об окружающем мире;

- разносторонние интересы;

- ассоциативность мышления;

- способность к самообразованию;

- креативность;

- умение работать с информацией, делать объективные, взвешенные выводы.

Модель выпускника старшей школы:

личность, владеющая уровнем образовательной компетенции, физически и нравственно здоровая, духовно богатая, творчески мыслящая, социальноактивная, способная определять и реализовывать индивидуальный маршрут развития.

Выпускник должен уметь:

- самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа; исследовать несложные реальные связи и зависимости; определять сущностную характеристику изучаемого объекта (самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов);

- участвовать в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными приемами прогноза.

Рефлексия и аналитические способности:

- объективно оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности;

- учитывать мнение других людей при определении собственной позиции и самооценки;

- соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности;

- владеть навыками организации и участия в коллективной деятельности; постановки общей цели и определение средств ее достижения;

- осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности; определение собственного отношения к явлениям социальной жизни; отстаивание своей гражданской позиции, формирование своих мировоззренческих взглядов.

Функциональная грамотность:

- уметь работать с информацией, выраженной в разных знаковых системах; знать и уметь использовать родной и иностранный языки;

- обладать компьютерной, технической, валеологической, этической, психологической, эстетической грамотностью.

Уровень воспитанности

- ценностные ориентации: положительное отношение к учебному труду, уважительное отношение к педагогу, к коллективу учащихся, родителям, к самому себе;

- социальная активность: обладает организаторскими способностями, деловитостью, предприимчивостью;

- готовность брать ответственность на себя за события, которые происходят в сфере контроля учащихся;

- интеллектуальная  зрелость,  достаточно  высокий  уровень  нравственного  сознания,

готовность к самоопределению в будущей профессии.

Уровень развития

- выпускник обладает логической, произвольной, опосредованной памятью;

- отличается повышенной познавательной и творческой активностью, стремится узнать что-то новое, чему-либо научиться;

- на высоком уровне развита монологическая, письменная речь;

- развиты волевые качества (от умения управлять собой, концентрировать усилия, выдерживать и выносить большие нагрузки до способности управлять деятельностью, добиваться в ней высоких результатов);

- выпускник должен быть физически развитым и здоровым, выполнять в практической деятельности и в повседневной жизни экологические требования.

Социализированность (готовность к успешной самореализации)

- осуществляет осознанный выбор путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности;

- обладает практическими умениями и навыками в труде, которые в будущем могут понадобиться для совершенствования профессиональных способностей.

Модель выпускника основной школы:

Модель выпускника является ориентиром для построения учебно-воспитательного процесса, согласования деятельности различных звеньев и структур школы, развертывания контрольно-оценочных и мониторинговых процедур.

Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны:

- освоить на уровне требований государственной программы учебный материал по всем предметам школьного учебного плана;

- овладеть средствами коммуникации;

- достигнуть показателей развития интеллектуальной сферы, достаточной для организации своей познавательной, проектировочной, оценочной деятельности;

- знать свои гражданские права и уметь их реализовывать;

- уважать свое и чужое достоинство;

- уважать собственный труд и труд других людей;

- овладеть системой общеучебных умений.

Психолого-педагогический портрет:

- аналитико-синтетическое восприятие;

- наблюдательность;

- регулируемая память;

- абстрактное мышление;

- целеобразование и планирование;

- способность рассуждать;

- интеллектуальная познавательная активность;

- креативность;

- чувство психологической защищенности.

Личностные качества:

- социальная взрослость;

- ответственность за свои действия;

- мотивация общественно-полезной деятельности;

- познавательные интересы;

- самосознание и адекватная самооценка;

- потребность в самопознании;

- личностное самоопределение;

- стремление к самоутверждению;

- потребность в общественном признании.

.

Модель выпускника начальной школы:

Личностные качества:

У выпускника будут сформированы:

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;

способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности;

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация

моральных и конвенциональных норм,

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; установка на здоровый образ жизни;

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегаюшего поведения;

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.

Регулятивные качества:

Выпускник научится:

принимать и сохранять учебную задачу;

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане;

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;

различать способ и результат действия;

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки

- учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию)в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках;

выполнять учебные действия в материализованной и умственной форме.

Познавательные качества:

Выпускник научится:

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;

сообщения в устной и письменной форме; ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; осуществлять синтез как составление целого из частей; проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;

осуществлять подведение пол понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;

устанавливать аналогии;

Коммуникативные качества:

Выпускник научится:

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой, владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии;

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;

формулировать собственное мнение и позицию;

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет;

задавать вопросы;

контролировать действия партнѐра;

использовать речь для регуляции своего действия;

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.

РАЗДЕЛ V ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- Развитие ресурсной базы и оптимизации условий осуществления образовательного процесса.

а) материально - техническое обеспечение школы на 2016-2021 год

| № | Содержание работы | Сроки | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | выполнения |  |  |
| 1. | Поддерживать в рабочем состоянии | ежегодно |  |  |
|  | автоматическую пожарную сигнализацию, |  | заместитель |  |
|  | систему оповещения о пожаре, кнопку |  | директора по АХЧ |  |
|  | экстренного вызова милиции. |  |  |  |
| 2. | Поддерживать в рабочем состоянии | ежегодно |  |  |
|  | систему видеонаблюдения на территории |  | заместитель |  |
|  | школы и совершенствовать ее |  | директора по АХЧ |  |
| 3. | Производить замену ученической мебели в | ежегодно |  |  |
|  | учебных кабинетах |  | заместитель |  |
|  |  |  | директора по АХЧ |  |
| 4. | Продолжить процесс информатизации | ежегодно |  |  |
|  | школы: |  |  |  |
|  | 1) во всех учебных кабинетах подвести сеть | 2016 |  |  |
|  |  |  | заместитель |  |
|  | Интернет, |  |  |  |
|  |  |  | директора по АХЧ |  |
|  | 2) обеспечить всех учителей, нуждающихся | ежегодно |  |  |
|  | в этом, компьютерной и копировальной |  | заместитель |  |
|  | техникой, |  | директора по АХЧ |  |
|  | 3) проводить замену устаревшего | ежегодно |  |  |
|  | оборудования, компьютерной и |  | заместитель |  |
|  | копировальной техники, интерактивных |  | директора по АХЧ |  |
|  | досок, принтеров, проекторов, |  |  |  |
|  | 4) продолжить комплектование медиатеки | ежегодно |  |  |
|  | лицензионным программным |  | заместитель |  |
|  | обеспечением, |  | директора по АХЧ |  |
|  | 5) продолжить приобретение программного | ежегодно |  |  |
|  |  |  | заместитель |  |
|  | обеспечения, |  |  |  |
|  |  |  | директора по АХЧ |  |
| 5. | Обеспечить эффективное использование и | ежегодно | Ситдикова Р.Ю. |  |
|  | надежное хранение имеющейся в школе |  | заместитель |  |
|  |  |  | директора по АХЧ |  |
|  | техники |  |  |  |
| 6. | Обеспечить безопасные условия в школе | ежегодно |  |  |
|  | для участников образовательного процесса, |  | заместитель |  |
|  | для чего ежегодно два раза проводить |  | директора по АХЧ |  |
|  | проверку надежности крепления к потолкам |  |  |  |
|  | и стенам электро- и учебного |  |  |  |
|  | оборудования, предметов интерьера и т.д. |  |  |  |
| 7. | Продолжить работу по благоустройству | ежегодно |  |  |
|  | пришкольной территории: разбить новые |  | заместитель |  |

|  | цветники, поддерживать в хорошем |  | директора по АХЧ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | состоянии имеющиеся, производить |  |  |
|  | обрезку зеленых насаждений, замену |  |  |
|  | старых кустарников |  |  |

б) организационно-методическое обеспечение

| № | Содержание работы | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изучение современных нормативных | ежегодно | Заместители |
|  | документов, методических |  | директора |
|  | рекомендаций, определяющих |  |  |
|  | современные направления |  |  |
|  | совершенствования |  |  |
|  | профессиональной компетенции |  |  |
|  | педагогов (профессиональный |  |  |
|  | стандарт учителя). |  |  |
| 2. | Изучение нормативных документов, | ежегодно в начале | заместитель |
|  | регламентирующих повышение | года | директора по МР |
|  | квалификации и проведение |  |  |
|  | аттестации педагогических |  |  |
|  | работников. |  |  |
| 3. | Формирование годового плана- | ежегодно в начале | заместитель |
|  | графика повышения квалификации | года | директора по МР |
|  | педагогических работников. |  | заместитель |
| 4. | Организация систематического | ежегодно | директора по МР |
|  | обмена опытом учителей, оказания |  | заместитель |
|  | помощи молодым специалистам. |  | директора по МР |
| 5. | Принимать участие в работе | ежегодно | Заместители директора |
|  | муниципальных опорных площадок, |  | заместитель |
|  | реализации краевых, муниципальных |  |  |
|  | проектов, проблемных курсах, |  |  |
|  | семинарах различных категорий |  |  |
|  | педагогических работников: |  |  |
|  | - обучение в условиях перехода на |  |  |
|  | ФГОС второго поколения; |  |  |
|  | - новые образовательные технологии |  |  |
|  | при переходе на ФГОС второго |  |  |
|  | поколения; |  |  |
|  | - воспитательная система школы в |  |  |
|  | условиях внедрения ФГОС второго |  |  |
|  | поколения. |  |  |
| 6. | Оказание методической помощи в | ежегодно | заместитель |
|  | создании портфолио ученика |  | директора по МР |
|  | начальной и основной школы. |  |  |
| 7. | Методическая поддержка учителей | ежегодно | заместитель |
|  | по подготовке учащихся и сдаче ЕГЭ |  | директора по УВР |
|  | и ОГЭ. |  |  |
| 8. | Методическая поддержка школьной | ежегодно | заведующая |

|  | библиотеки-медиатеки как |  | библиотекой |
| --- | --- | --- | --- |
|  | необходимое условие внедрения |  |  |
|  | ФГОС: |  |  |
|  | - создание нормативной базы |  |  |
|  | деятельности библиотеки; |  |  |
|  | - новые формы учета и отчетности |  |  |
|  | библиотеки; |  |  |
|  | - создание информационно- |  |  |
|  | поисковой системы в школьной |  |  |
|  | библиотеки-медиатеки. |  |  |
| 9 | Проведение мониторинга процесса и | ежегодно |  |
|  | результата профессиональной |  | заместитель |
|  | деятельности педагогов. |  | директора по МР |

- Воспитание патриотизма.

| № | Содержание |  |  |  | Сроки |  | Исполнители |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Работа по воспитанию уважения к истории школы и ее традициям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016-2021 |  | заместитель директора по ВР |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение традиционных школьных праздников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | звонка выпускников, праздника окончания начальной школы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Использование разнообразных |  |  |  | 2016-2021 |  | Халикова РХ |  |  |  |  |  |
| 1.2. | форм работы с родителями, проведение |  |  |  |  |  | ответственная за |  |  |  |  |  |
|  | виртуальных исторических экскурсий, |  |  |  |  |  | ВР, |  |  |  |  |  |
|  | концертов. |  |  |  |  |  | педгруппа |  |  |  |  |  |
|  | Работа по взаимодействию с ветеранами |  |  |  |  |  | заместитель |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | директора по МР |  |  |  |  |  |
| 1.3. | педагогического труда, оказание им |  |  |  | 2016-2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шефской помощи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ежегодное проведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Дня учителя. |  |  |  | 2016-2021 |  | заместитель |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | директора по МР |  |  |  |  |  |
|  | Проведение ежегодного награждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лучших учащихся школы, активистов, |  |  |  |  |  | заместитель |  |  |  |  |  |
| 1.5. | спортсменов, победителей олимпиад по |  |  |  | 2016-2021 |  | директора по МР |  |  |  |  |  |
|  | результатам учебного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Воспитание патриотизма через использование традиций родного города,региона, России. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий, посвященных славным историческим событиям |  |  |  |  |  |  |  |
|  | России |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Парламентские уроки |  |  | 2016-2021 |  |  |  |  |
| 2.2 | Уроки, посвященные Дславы, Дню народного единства, |  |  | 2016-2021 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Заместитель директора по ВР |  |  |
|  | памятным датам истории России, Дню |  |  |  |  |  |  |  |
|  | памяти жертв политических репрессий |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Месячник гражданско-правового |  |  | 2016-2021 |  | Зам.директора по |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВР |  |  |
|  | воспитания |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | классные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | руководители |  |  |
| 2.4. | Уроки мужества |  |  | 2016-2021 |  | Зам.директора по |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВР |  |  |
|  |  |  |  |  |  | классные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | руководители |  |  |
| 2.5. | Дни ПАМЯТИ |  |  | 2016-2021 |  | Зам.директора по |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВР |  |  |
|  |  |  |  |  |  | классные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | руководители |  |  |
| 2.6. | День космонавтики; День славянской |  |  | 2016-2021 |  | Зам.директора по |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВР |  |  |
|  | письменности и культуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | классные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | руководители |  |  |
| 2.7. | Проекты, посвященные Дню Победы |  |  | 2016-2021 |  | Зам.директора по |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВР |  |  |
|  |  |  |  |  |  | классные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | руководители |  |  |
| 2.8. | Участие в городском шествии к Дню |  |  | 2016-2021 |  | Зам.директора по |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВР |  |  |
|  | Победы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | классные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | руководители |  |  |
| 2.9. | Участие в ежегодной акции |  |  | 2016-2021 |  | Зам.директора по |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВР |  |  |
|  | «Бессмертный полк» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | классные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | руководители |  |  |
| 2.10. | Акции «Я помню, я горжусь!» |  |  | 2016-2021 |  | Зам.директора по |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВР |  |  |
|  |  |  |  |  |  | классные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | руководители |  |  |

Развитие детской одаренности

| 1. | Развитие творческой одаренности. Развитие природных способностей учащихся |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | через учет их |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация ФГОС через объединения |  |  |  |  |  |  |
|  | дополнительного образования: |  | 2016 - 2021 |  | Педагоги |  |  |
|  |  |  |  |  | Классные |  |  |
|  | Организация и проведение |  |  |  | руководители, |  |  |
| 1.3. |  |  |  | 2016-2021 | родительские |  |  |
|  | традиционных праздников. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | комитет классов, |  |  |
|  |  |  |  |  | актив классов |  |  |
|  | Участие в муниципальном конкурсе |  |  |  | Классные |  |  |
| 1.4. |  |  |  | 2016-2021 | руководители, |  |  |
|  | социальных проектов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | активы классов |  |  |
|  | Организация проектной деятельности, |  |  |  | Классные |  |  |
| 1.5. | связанной с проведением традиционных |  |  | 2016-2021 | руководители, |  |  |
|  | школьных дел. |  |  |  | активы классов |  |  |
|  | Создание творческих |  |  |  | Классные |  |  |
| 1.6. | проектов, сопровождающих |  |  | 2016-2021 | руководители, |  |  |
|  | проведение классных часов. |  |  |  | активы классов |  |  |
|  | Развитие академической и интеллектуальной одарѐнности. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Воспитание разносторонне развитой личности, интеллектуально готовой к |  |  |  |  |  |  |
|  | продолжению непрерывного образования. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выявление одаренных учащихся |  |  | 2016-2021 | Классные |  |  |
|  |  |  |  |  | руководители |  |  |
| 2.2. | Проведение школьного тура |  |  | 2016-2021 | заместитель директора |  |  |
|  | Всероссийской олимпиады учащихся |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка учащихся к |  |  |  | заместитель директора по УР |  |  |
| 2.3. | муниципальному туру Всероссийской |  |  | 2016-2021 |  |  |  |
|  | олимпиады учащихся |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Участие в муниципальном туре |  |  | 2016-2021 | заместитель директора |  |  |
|  | Всероссийской олимпиады учащихся |  |  |  | УР |  |  |
|  | Участие в международных, российских, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | заместитель директора |  |  |
| 2.7. | краевых, муниципальных конкурсах, |  |  | 2016-2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УР |  |  |
|  | викторинах, интеллектуальных играх. |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение интеллектуальных игр во 2- |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. |  |  |  | 2016-2021 | заместитель директора |  |  |
|  | 9 классах. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УР |  |  |

| 2.9. |  | Проведение школьного этапа |  |  |  |  | 2016-2021 |  | заместитель директора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | метапредметной олимпиады. |  |  |  |  |  |  | УР |  |  |  |
| 2.10. |  | Проведение предметных |  |  |  |  | 2016-2021 |  | Руководители МО |  |  |  |
|  |  | тематических недель. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Развитие лидерской одарѐнности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Воспитание личности, способной участвовать в социальных преобразованиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | общества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель директора ВР |  |  |  |
|  |  | Активизация работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  | 2016-2021 |  |  |  |  |  |
|  |  | совета старшеклассников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Привлечение актива к реализации |  |  |  |  |  |  | Заместитель директора ВР |  |  |  |
| 3.2. |  | общественно- значимых дел, к активной |  |  |  |  | 2016-2021 |  |  |  |  |  |
|  |  | внеурочной деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участие в городских конкурсах и |  |  |  |  |  |  | Заместитель директора ВР |  |  |  |
| 3.3. |  | фестивалях, посвященных развитию |  |  |  |  | 2016-2021 |  |  |  |  |  |
|  |  | лидерской одарѐнности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Развитие спортивной одарѐнности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Вооружение учащихся знаниями о человеческой природе, о значимости движения в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | жизни человека. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реализация ФГОС через работу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | дополнительного образования. |  |  |  |  | 2016-2021 |  | Халикова РХ |  |  |  |
|  |  | Совершенствование работы |  |  |  |  |  |  | ответственная за ВР |  |  |  |
|  |  | спортивных секций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участие в районных и |  |  |  |  |  |  | Ешмурзина И.Н., |  |  |  |
| 4.2. |  | городских соревнованиях (по |  |  |  |  | 2016-2021 |  | учитель физической |  |  |  |
|  |  | графику спорткомитета). |  |  |  |  |  |  | культуры |  |  |  |
|  |  | Проведение классных часов, |  |  |  |  |  |  | Халикова РХ |  |  |  |
| 4.3. |  | посвященных организации здорового |  |  |  |  | 2016-2021 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ответственная за ВР |  |  |  |
|  |  | образа жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деятельность общественно-информационного центра. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Расширение информационного пространства учащихся и включение их в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | совместную деятельность в освоении этого пространства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Работа школьного сайта. Освещение |  |  |  |  | 2016-2021 |  |  |  | Баграмова Э.М. |  |  |  |  |
|  | событий школы. |  |  |  |  |  |  |  |  | ответственная за ВР |  |  |  |  |
|  | Развитие работы по предупреждению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | и профилактике асоциального поведения учащихся. Развитие правовых основ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Воздействие различных структур общества на личность учащегося с целью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | усвоения ею принципов правового государства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система профилактических мер по ПДД; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  |  |  |  | 2016-2021 |  |  |  | Зам.директора по ВР |  |  |  |  |
|  | беседы |  | школьных | медицинских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | работников |  | и | приглашенных |  |  |  |  |  | Зам.директора по ВР |  |  |  |  |
| 6.2. | специалистов - врачей с обучающимися |  |  |  |  | 2016-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Здоровый образ жизни», «Профилактика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | простудных заболеваний». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация встреч с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | работниками ГИБДД с целью изучения |  |  |  |  | 2016-2021 |  |  |  | Зам.директора по ВР |  |  |  |  |
|  | ПДД с учащимися школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Месячник безопасности |  |  |  |  | 2016-2021 |  |  |  | Зам.директора по ВР |  |  |  |  |
|  | Участие в |  | конкурсах ПДД: школьном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | конкурсе по ОБЖ «Моя безопасность», |  |  |  |  |  |  |  |  | Зам.директора по ВР |  |  |  |  |
| 6.5. | городских |  | конкурсах | «Безопасное |  | 2016-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | колесо», «Размещение светоотражающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | элементов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Проведение мероприятий здоровьесберегающего характера в образовательном процессе

| № | Содержание работы |  | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обновление банка данных о |  | 1 раз в год | Петрова Т.Д. |
|  | заболеваемости учащихся. |  |  |  |
| 2. | Составление социалных карт по классам, |  | ежегодно | Халикова РХ |
|  | составление списков: |  |  | ответственная за ВР |
|  | - учащихся группы риска; |  |  | Классные |
|  | - многодетных семей; |  |  | руководители |
|  | - малообеспеченных семей; |  |  |  |
|  | - неполных семей; |  |  |  |
| 3. | Поддержание в школе надлежащих |  | Постоянно |  |
|  | санитарно-гигиенических условий. |  |  | директор школы |
|  |  |  |  | заместитель директора по АХЧ |
| 6. | Диспансеризация учащихся и учителей | ежегодно |  |  |
|  | школы. |  |  | заместитель |
|  |  |  |  | директора по УВР |
| 7. | Проверка состояния охраны труда в | 2 раза в год |  | Ситдикова РЮ |
|  | школе и документации по охране труда в |  |  | заместитель |
|  | учебных кабинетах. |  |  | директора по АХЧ |
| 8. | Обеспечение учащихся горячим | ежегодно |  |  |
|  | бесплатным питанием, в том числе |  |  | заместитель |
|  | социально защищенных. |  |  | директора по УВР |
| 9. | Организация дополнительных каникул | ежегодно |  |  |
|  | для учащихся 1-х классов. | февраль |  | заместитель |
|  |  |  |  | директора по УВР |
| 11. | Создание в библиотеке уголка | ежегодное |  |  |
|  | методической литературы по проблеме | обновление |  | заведующая |
|  | здорового образа жизни. |  |  | библиотекой |
| 12. | Активное внедрение различных форм |  |  | Учителя физкультуры |
|  | оздоровления учащихся. |  |  |  |
| 13. | Проведение динамических пауз в первых | ежегодно |  | Учителя первых |
|  | классах, физкультминуток. |  |  | классов |
| 14. | Проведение внеклассных и внешкольных | ежегодно |  |  |
|  | мероприятий с целью укрепления |  |  | ответственная за ВР |
|  | здоровья учащихся. |  |  |  |
| 15. | Обеспечение медицинскими аптечками | ежегодно |  |  |
|  | медицинского кабинета и учительской. |  |  | заместитель |
|  |  |  |  | директора по АХЧ |
| 16. | Замена ученической мебели в кабинетах. | ежегодно |  |  |
|  |  |  |  | заместитель |
|  |  |  |  | директора по АХЧ |
| 17. | Обеспечение готовности школьных | ежегодно |  |  |
|  | помещений, системы отопления к работе |  |  | заместитель |
|  | в зимний период. |  |  | директора по АХЧ |
| 18. | Проведение тренировок по эвакуации | ежегодно |  |  |
|  | учащихся из школьного здания. |  |  | Зам директора по УР |

РАЗДЕЛ VI ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- Повышение качества образования обучающихся.

- Улучшение условий реализации образовательной программы школы.

- Удовлетворение запросов участников образовательного процесса.

- Наличие развитой инновационной образовательной инфраструктуры.

	Формирование у обучающихся высоких гражданских, патриотических и духовно-нравственных качеств. Формирование и развитие личности подготовленной к жизни в гражданском обществе.

- Оптимизация учебной, физической, психологической нагрузки с целью создания условий для сохранения здоровья обучающихся.

- Подготовка обучающихся к осознанному выбору индивидуальной образовательной траектории в профессиональном пространстве социума.

- Развитие:

  - ключевых компетентностей, связанных с успехом личности в современном мире;

  - базовых компетентностей, отражающих специфику общего образования;

  - специальных компетентностей, отражающих специфику конкретной предметной или надпредметной сферы будущей профессиональной деятельности.

- Усовершенствование системы школьного соуправления.

- Обеспечение уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для успешного развития школы, повышения их научной информированности в области знания учебного предмета и смежных дисциплин.

- Практическое применение педагогическими работниками современных образовательных технологий в процессе обучения и воспитания учащихся.

- Обеспечение открытости деятельности школы.

- Укрепление и развитие элементов учебно-материальной базы для обеспечения учебного процесса в рамках основных и дополнительных образовательных программ.

РАЗДЕЛ VII РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  ПРОГРАММЫ

- Нормативно – правовое:

  - формирование пакета утвержденных комплексно – целевых программ, обеспечивающих выполнение программы;

  - при необходимости внесение изменений в Устав школы;

  - разработка и утверждение документов, регламентирующих формы стимулирования и поощрения результативной деятельности учителей, школьного ученического самоуправления, родительского соуправления;

- Программно – методическое:

  - формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить качественное предметное обучение в разноуровневых профильных и базовых классах; по выполнению государственных программ по предметам;

  - разработать требования и рекомендации по работе с портфолио учащихся.

- Информационное:

  - информирование коллектива учителей, родителей, учащихся о характере преобразований в школе.

4.Мотивационное:

- совершенствовать систему стимулирования результативной деятельности учителей (через формы материального и морального поощрения);

- усилить мотивационную работу среди учеников, родителей и учащихся о необходимости внедрения преобразований в школе.

5.Кадровое:

  - обучение на курсах учителей, работающих в условиях инновационного режима;

  - подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и необходимостью;

  - курсовая переподготовка учителей.

- Материально – техническое:

  - привести в соответствие с требованиями ФГОС материальную базу начальных классов;

  - провести ремонт здания школы;

  - обновление интерьера школьных коридоров и кабинетов;

  - оборудование школьной виртуальной интерактивной лаборатории;

  - пополнение фонда библиотеки учебниками, методической и художественной литературой;

  - обновить кабинет технологии  необходимым оборудованием и техникой.

7.Финансовое:

- федеральный бюджет; национальные проекты образования.

РАЗДЕЛ VIII ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

Координация и контроль за выполнением Программы, администрация школы оставляет за собой. Мероприятия по осуществлению данного вида деятельности включают в себя:

- анализ хода выполнения плана, действий по реализации Программы и внесение предложений на педагогическом совете по его коррекции;

- осуществление информационного и методического обеспечения реализации Программы;

- осуществление тематического, текущего, персонального и предупредительного контроля за деятельностью учителей и учащихся.

- Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения Программы на заседании итогового педагогического совета.