Утверждена приказом

МКУ «Управление образованием

Алькеевского муниципального района

Республики Татарстан»

от  29 августа 2019 г. № 124 п.2

Дорожная карта по подготовке к государственной итоговой аттестации

в Алькеевском  муниципальном районе Республики Татарстан в 2020 году

| № | Мероприятия по реализации данного направления | сроки | ответственные | результат | отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Работа Совета УО и методического совета |  |  |  |  |  |
| 1 | Подведение итогов ЕГЭ и ОГЭ 2019 года по предметам, по образовательным учреждениям, сопоставление районных показателей с республиканскими, подготовка рекомендаций на 2019-2020 уч. год | июль | Валеева С.Ш. методисты | Совершенствование дальнейшей работы по подготовке ОУ к ГИА, обобщение опыта работы передовых школ |  |
|  | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году в Алькеевском муниципальном районе, издание и распространение сборников в общеобразовательные организации района, для детального анализа качественных показателей. | август | Валеева С.Ш. методисты | Совершенствование дальнейшей работы по подготовке ОУ к ГИА, обобщение опыта работы передовых школ |  |
| \2 | Заседания Совета УО и методического совета «Методическое сопровождение подготовки выпускников 11, 9 классов к ГИА. Проблемы и задачи» | сентябрь, март | Савинов А.А. Валеева С.Ш. | Совершенствование дальнейшей работы по подготовке ОУ к ГИА, обобщение опыта работы передовых школ |  |
| 2. Работа с руководителями ОО (директора и заместители директоров школ) |  |  |  |  |  |
| 1 | Совещание с руководителями образовательных учреждений «Итоги ЕГЭ и ОГЭ в 2019 году в Алькеевском районе. Разработка плана работы по обеспечению качественной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ в 2020 г.» | август | Валеева С.Ш. методисты | Повышение уровня профессиональных компетенций руководителей ОО |  |
| 2 | Семинар для управленческих команд «Аналитическая деятельность руководителя в рамках подготовки к ГИА» | ноябрь | Валеева С.Ш рабочая группа | Повышение уровня профессиональных компетенций руководителей ОО |  |
| 3 | Тренинг для руководителей ОО «Разработка эффективной модели ВШК в целях повышения качества образования» | декабрь | Савинов А.А. Валеева С.Ш. | Повышение уровня управленческих компетенций руководителей ОО |  |
| 4 | Мониторинг принятия управленческих решений руководителями ОО на основе результатов ВШК, в том числе по итогам контрольных мероприятий, текущей и промежуточной аттестации, посещения уроков | по итогам четвертей, полугодия, учебного года | Савинов А.А. Валеева С.Ш. | Повышение аналитической культуры, уровня управленческих компетенций руководителей ОО |  |
| 5 | Мониторинг работы руководителей школы, учителей математики и русского языка, закрепленных за обучающимися 9,11 классов: - обучающиеся «группы риска» - обучающиеся «успевающие» - обучающиеся «высокобалльники» | ежемесячно | Валеева С.Ш. методисты УО | Отчет о проделанной работе, выработка методических рекомендаций по корректировке дифференцированной работы |  |
| 3. Работа с учителями-предметниками ОО |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение заседаний методических объединений по итогам ЕГЭ и ОГЭ. Планирование работы на 2019-2020 учебный год | Август-сентябрь | Валеева С.Ш. методисты УО руководители РМО | Повышение профессиональных компетенций учителей - предметников |  |
| 2 | Организация и проведение заседаний районных методических объединений учителей - предметников по вопросам: - изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно- измерительных материалов, в том числе демонстрационных версий 2020 года, спецификаций, кодификаторов; -заполнения бланков ответов выпускниками - изучения критериев оценивания работ - изучения нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ | В течение года | Валеева С.Ш. методисты УО руководители РМО | Повышение профессиональных компетенций учителей - предметников |  |
| 3 | Проведение семинаров-практикумов для учителей – предметников по изучению методики преподавания «западающих тем» курсов физики, математики, русского языка, истории и обществознания, химии, биологии | ежемесячно | Валеева С.Ш. методисты УО руководители РМО | Повышение профессиональных компетенций учителей - предметников |  |
| 4 | «Методический день УО» в ОО: - все ОУ (дважды в год) | Октябрь-апрель | Валеева С.Ш. методисты ОУ, руководители РМО | Повышение профессиональных компетенций учителей – предметников, выработка методических рекомендаций по корректировке работы |  |
| 5 | Организация прохождения педагогическими и руководящими работниками курсов повышения квалификации, участия в семинарах ИРО РТ, К(П)ФУ | в течение года | Валеева С.Ш. Закирова Ф.Х. методисты ОУ, руководители РМО | Повышение уровня профессиональных компетенций работников образования |  |
| 6 | Организация участия педагогических работников в зональных и республиканских семинарах-совещаниях по вопросам государственной итоговой аттестации | В течение года | Валеева С.Ш. методисты | Повышение уровня профессиональных компетенций работников образования |  |
| 7 | Организация работы учителей-тьюторов по ГИА на базе ресурсных центров по отработке методики преподавания в 9-11 классах предметов: - математика (Базарно-Матакская СОШ); - русский язык (Базарно-Матакская СОШ) - физика (Старо-Матакская СОШ) - история, обществознание (Старо-Матакская СОШ) - биология (Базарно-Матакская СОШ) | декабрь февраль март | Методисты УО руководители РМО | Повышение профессиональных компетенций учителей – предметников. Трансляция эффективного педагогического опыта |  |
|  | 4.Работа с обучающимися |  |  |  |  |
| 1 | Анализ результатов входной диагностики уровня готовности обучающихся выпускных классов к государственной итоговой аттестации и принятие соответствующих мер по ликвидации пробелов в знаниях учащихся | октябрь | Валеева С.Ш. методисты | Повышение уровня качества знаний обучающихся в ОО |  |
| 2 | Организация дополнительных занятий для обучающихся 9,11 классов (разного уровня подготовки) по предметам «Русский язык», «Математика», «Физика», «История», «Обществознание», «Биология» | еженедельно | Валеева С.Ш. методисты | Повышение уровня качества знаний обучающихся в ОО |  |
| 3 | Организация дополнительных занятий для обучающихся 9,11 классов (разного уровня подготовки) по предметам «Математика», «Физика», «Химия» с приглашением специалистов ВУЗов (КХТИ) | В течение года | Валеева С.Ш. методисты | Повышение уровня качества знаний обучающихся в ОО |  |
| 4 | Участие в республиканских диагностических тренировочных тестированиях (ЕГЭ и ОГЭ) по математике и русскому языку для обучающихся 9, 11 классов | по плану МО и Н РТ, ГБУ «РЦМКО» | Валеева С.Ш. Зайнуллина А.Р. Нуруллина Л.А. методисты | Получение информации для принятия решений по повышению уровня качества обучающихся |  |
| 5 | Организация пробных тестирований в формате ЕГЭ и ОГЭ для обучающихся 9,11 классов на базе школ с использованием материалов ФИПИ | ежемесячно | Валеева С.Ш. Зайнуллина А.Р.. Нуруллина Л.А. методисты | Получение информации для принятия решений по повышению уровня качества обучающихся |  |
| 6 | Организация пробных тестирований в формате ЕГЭ и ОГЭ для обучающихся 9,11 классов на базе ППЭ с использованием материалов ФИПИ | Ноябрь, декабрь, январь, февраль | Валеева С.Ш. Зайнуллина А.Р. Нуруллина Л.А.. методисты | Получение информации для принятия решений по повышению уровня качества обучающихся |  |
| 7 | Участие обучающихся 10-11 классов в интернет-тестированиях в рамках подготовки к ЕГЭ, организованных КФУ | по графику КФУ | Абасева Л.П., Ильенкова Л.А. | Получение информации для принятия решений по повышению уровня качества обучающихся |  |
| 8 | Организация участия учащихся и учителей в проекте «ЕГЭ, ОГЭ без «2» | По согласованию с РЦМКО | Валеева С.Ш. Зайнуллина А.Р. Нуруллина Л.А.. методисты | Повышение уровня качества знаний обучающихся в ОО |  |
| 9 | Мониторинг на основе исследований ГБУ «РЦМКО» уровня качества знаний обучающихся в 4,5, 6, 8, 10 классах | В теч. года | Валеева С.Ш. методисты | Получение информации для принятия решений по повышению уровня качества обучающихся |  |
| 10 | Диагностическое тестирование обучающихся 4 классов при переходе в 5 класс | апрель | Яруллина Р.Г. | Получение информации для принятия решений по повышению уровня качества обучающихся |  |
| 11 | Деятельность ресурсных центров по подготовке к ГИА в рамках сотрудничества школ на базе Базарно-Матакской, Старо-Матакской, Чувашско-Бродской СОШ | постоянно | Валеева С.Ш. методисты | Повышение уровня качества знаний обучающихся в ОО |  |
| 12 | Психолого – педагогическое сопровождение выпускников 9-х и 11-х классов при подготовке и участию в ГИА-2020 | постоянно | Хабибуллина Л.Р. | Психологическая готовность выпускников 9-х и 11-х классов к ГИА | Еженедельные выезды в ОУ специалистов психол. центра |
|  | 5. Работа с одаренными учащимися |  |  |  |  |
| 1 | Семинар для учителей-предметников «Система работы с одаренными детьми» | ноябрь | Валеева С.Ш., Яруллина Р.Г | Систематизация работы с одарёнными детьми |  |
| 2 | Семинар для ЗДУР «Раннее выявление педагогов, имеющих потенциал для работы с одаренными и талантливыми детьми» | декабрь | Валеева С.Ш., Яруллина Р.Г | Систематизация работы с одарёнными детьми |  |
| 3 | Организация деятельности базовых площадок по работе с одарёнными детьми на базе школ: Старо-Матакская СОШ – физика, история, обществознание, Базарно-Матакская СОШ – русский язык, литература, математика, английский язык, химия, Чувашско-Бродская СОШ – химия, биология, татарский язык и литература | ежемесячно | Яруллина Р.Г. | Систематизация работы с одарёнными детьми | С сентября по февраль на базе данных ОУ ведется работа с одаренными детьми |
|  | 6. Работа с родителями |  |  |  |  |
| 1 | Целевые родительские собрания с участием обучающихся 9,11 классов по подготовке и участию в ГИА -2020 | ежемесячно | Валеева С.Ш. методисты | Информирование общественности, родителей о порядке проведения ГИА -2020 |  |
| 2 | Дни открытых дверей в ОО для родителей | ежемесячно | директора ОО | Формирование положительного имиджа системы образования района |  |
|  | 7. Работа со школами, имеющими низкий рейтинг |  |  |  |  |
| 1 | Выезд в ОО для изучения состояния работы по подготовке к ГИА 2020 г. (по графику) | Октябрь- декабрь | Валеева С.Ш, методисты руководители ММО | Повышение уровня методической работы в ОО |  |
| 2 | Повторный выезд в ОО для изучения состояния работы по подготовке к ГИА 2020 г. (по графику) | Январь-апрель | Валеева С.Ш, методисты руководители ММО | Повышение уровня качества знаний учащихся ОО |  |
|  | 8. Организационное и информационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2020 году. | Срок до 1 декабря 2020 года. | Зайнуллина А.Р. Закирова Ф.Х. Нуруллина Л.А.. Ильенкова Л.А. |  |  |
| 2 | Организация и подготовка к проведению ГИА по учебным предметам в 2020 году: -информационно-разъяснительная работа со всеми категориями граждан; -сбор заявлений на участие ЕГЭ, ГВЭ-11 - сбор заявлений на участие ОГЭ, ГВЭ-9 -проведение ГИА по соответствующему расписанию | до 1 февраля 2020 года; до 1 марта 2020 года; | Зайнуллина А.Р. Закирова Ф.Х. Нуруллина Л.А.. Ильенкова Л.А. |  |  |
| 1 | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного и среднего общего образования(РИС) в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения ГИА, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года №755, и нормативными документами Рособрнадзора и ФГБУ «Федеральный центр тестирования»(ФЦТ) Обеспечение информационной безопасности при обработке и переаче сведений посредством каналов защищенной связи | По плану | Зайнуллина А.Р. Закирова Ф.Х. Нуруллина Л.А.. Ильенкова Л.А |  |  |
| 2 | Определение и утверждение муниципальных координаторов ГИА -9 , ГИА-11 и ответственных операторов базы данных | сентябрь | Валеева С.Ш. | Приказ МКУ «Управление образованием Алькеевского муниципального района» |  |
| 3 | Организация и проведение итогового сочинения(изложения) для учащихся 11 классов ОО в основные и дополнительные сроки согласно расписанию | Декабрь Февраль | Зайнуллина А.Р. Гимадиева Ф.Б. Закирова Ф.Х. |  |  |
| 4 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку для учащихся 9 класов в основные и дополнительные сроки согласно расписанию | Февраль март май | Нуруллина Л.А. Гимадиева Ф.Б Ильенкова Л.А. |  |  |
| 5 | Участие в апробациях и тренировочных мероприятиях по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ | В течение года | Зайнуллина А.Р. Закирова Ф.Х. |  |  |