«Утверждаю»

Начальник МКУ «Отдел образования»

исполкома Атнинского муниципального района

___________________ А.Ф.Мухаметгалиева

Дорожная карта

подготовки к государственной итоговой аттестации

в 2021-2022 учебном году

по Атнинскому отделу образования

| № | Мероприятия |  |  | Сроки |  |  |  | Ответственный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Анализ ГИА 2021 в году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение серий мероприятий в рамках муниципального августовского совещания работников образования и науки в 2020 году, посвященных анализу проведения ГИА на территории Атнинского района в 2021 году (организационно-технологическое и методическое сопровождение, готовность пунктов проведения экзамена (далее – ППЭ) к применению новых технологий в процедуры ГИА) |  |  | Август 2021 |  |  | Мухаметшина Т.Т. Хуснутдинова А.М. Нигматова Л.И. |  |  |  |
| 1.2. | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году в Атнинском районе, издание сборника, для детального анализа качественных показателей |  |  | Сентябрь 2021 |  |  | Мухаметшина Т.Т. Нигматова Л.И. |  |  |  |
| 1.3 | Формирование и утверждение календарного плана мероприятий по подготовке и проведению ГИА в 2022 году. |  |  | Сентябрь 2021 |  |  | Мухаметшина Т.Т. Нигматова Л.И. |  |  |  |
| - Формирование региональной организационно-территориальной схемы проведения ГИА в 2022 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Формирование состава муниципальных координаторов ГИА и муниципальных операторов по ведению РИС ГИА |  | Ноябрь 2021 |  |  | Отдел образования |  |  |  |
| 2.2. |  | Определение организаций, их функций и ответственности по вопросам подготовки и проведения ГИА на территории Атнинского района в 2022 году |  | Октябрь 2021 |  |  | Отдел образования |  |  |  |
| 2.3. |  | Определение и утверждение мест регистрации участников ЕГЭ 2022 года, включая выпускников прошлых лет, на территории Атнинского района |  | Ноябрь 2021 |  |  | Отдел образования |  |  |  |
| 2.4. |  | Определение и утверждение порядка оперативного информирования участников образовательного процесса и общественности по вопросам ГИА в 2022 году путём родительских собраний и обновления сайта отдела образования |  | Октябрь 2021 |  |  | Отдел образования, ОО |  |  |  |
| 2.5. |  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ЕГЭ, ЕРЭ, ГВЭ, ОГЭ в 2022 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников организаций среднего профессионального образования |  | Октябрь 2021 |  |  | МКУ «Отдел образования» |  |  |  |
| 2.6. |  | Сбор предложений по персональному составу руководителей ППЭ, организаторов в ППЭ, технических специалистов. |  | Ноябрь 2021 |  |  | Отдел образования |  |  |  |
| - Организация работы обработки информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Сбор сведений: - о предварительном количестве участников ЕГЭ, ОГЭ, ЕРЭ по каждому общеобразовательному предмету; - о количестве выпускников 9 и 11(12) классов, сдающих ГИА в форме ГВЭ; - об участии в ЕГЭ детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. с нарушениями зрения (слепых), слуха, опорно-двигательного аппарата и иных категорий) и лиц; - об участии в тренировочно-диагностическом тестировании (далее – ТДТ) по общеобразовательным предметам, аналогичном заданиям и технологии проведения ГИА |  |  | Ноябрь-декабрь 2021 |  |  | Мухаметшина Т.Т. Нигматова Л.И. |  |  |  |
| 3.2. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основные и дополнительные сроки для учащихся 11(12) классов |  |  | Апрель 2022 года - май 2022 года |  |  | ОО |  |  |  |
| 3.3. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основные и дополнительные сроки для учащихся 9 классов |  |  | Февраль-май 2022 |  |  | ОО |  |  |  |
| 3.4. | Организация и проведение апробаций и тренировочных мероприятий по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ |  |  | В течение года по плану МОиН РТ |  |  | Мухаметшина Т.Т. |  |  |  |
| 3.5. | Проведение обучающих мероприятий для лиц, привлекаемых к ГИА |  |  | В течение года |  |  | Мухаметшина Т.Т. Нигматова Л.И. |  |  |  |
| 4. Обеспечение организационно-методического сопровождения ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение заседаний районных методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по вопросам: - изучения и использования документов, определяющих содержание контрольных измерительных материалов по общеобразовательным предметам, в том числе демонстрационных версий КИМ 2019 года, спецификаций, кодификаторов; - заполнения бланков ответов выпускниками, в том числе участниками ГВЭ; - критериев оценивания работ; - изучения нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА |  | В течение учебного года |  |  |  | Методисты по учебным дисциплинам, учителя предметники |  |  |  |
| 4.2. | Обеспечение взаимодействия с Таттелеком и Татэнерго по обеспечению электроэнергией и бесперебойной работы каналов связи и МСУ и образовательных организаций-участников ГИА в период проведения экзаменов |  | Май-июнь 2022 года |  |  |  | Отдел образования |  |  |  |
| 4.3. | Обеспечение взаимодействия с ЦРБ Атнинского района по обеспечению работы пунктов оказания первой медицинской помощи участникам ГИА в ППЭ |  | Май-июнь 2022 года |  |  |  | Отдел образования |  |  |  |
| 4.4. | Организация и проведение обучающих семинаров для лиц, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) на муниципальном уровне |  | Ноябрь 2021 |  |  |  | Мухаметшина Т.Т. |  |  |  |
| 4.5. | Организация и проведение обучающих семинаров для лиц, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классе на муниципальном уровне |  | Январь 2022 |  |  |  | Нигматова Л.И. |  |  |  |
| 5. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году в Атнинском районе. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативно-правовыми актами |  |  | октябрь |  |  | Отдел образования |  |  |  |
| - Обеспечение информационной и психологической поддержки ГИА и информирования участников образовательного процесса и общественности о порядке организации и проведения ГИА в 2022 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА, в том числе: - о сроках и месте подачи заявления для участия в ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ; - о выборе общеобразовательных предметов для сдачи ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ; - о запрете использования на экзаменах мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-вычислительной техники, а также дополнительных информационно-справочных материалов, не включённых в утверждённый Рособрнадзором перечень предметов и материалов, разрешаемых для использования на экзаменах; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания КИМов; - о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно и др. |  |  | Октябрь 2021 – май 2022 |  |  | ОО |  |  |  |
| 6.2. | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса |  |  | Октябрь 2021 – май 2022 |  |  | МКУ «Отдел образования», ОО |  |  |  |
| 6.3. | Организация и проведение консультационных часов для родителей (законных представителей) участников ГИА с целью разъяснения информации о выборе общеобразовательных предметов для сдачи экзаменов (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) |  |  | Ноябрь 2021 |  |  | ОО |  |  |  |
| 6.4. | Оформление сменных информационных стендов, ведение сайтов ОО |  |  | Ноябрь 2021 – май 2022 |  |  | ОО |  |  |  |
| 6.5. | Организация психологической консультационной помощи участникам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ и их родителям (законным представителям) в рамках обеспечения работы «Часа психолога» |  |  | Март – июнь 2022 |  |  | ОО |  |  |  |
| - Мероприятия по обеспечению контроля подготовки и проведения ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Обеспечение условий для организации и функционирования ППЭ в соответствии с требованиями нормативных правовых документов и инструкций: |  |  | Май-июнь |  |  |  | Отдел образования |  |  |
| 7.2. | Определение порядка и сроков и транс-портных схем доставки выпускников |  |  | Май-июнь |  |  |  | Отдел образования |  |  |
| 7.3. | Проведение пробного ЕГЭ : -по русскому языку -по математике |  |  | ноябрь – 2021, февраль, апрель - 2022 ноябрь, декабрь 2022 март, - 2022 (в ОУ ежемесячно) |  |  |  | Методисты |  |  |
| 7.4. | Пробного ОГЭ: по русскому языку, по математике |  |  | Январь, март-2022 |  |  |  | Методисты |  |  |
|  | 8. Мероприятия по анализу результатов проведения ГИА в 2022 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Получение результатов ГИА и обработка данных |  |  |  | Июнь |  |  |  | Мухаметшина Т.Т. Нигматова Л.И. |  |
| 8.2. | Формирование отчетов |  |  |  | Август |  |  |  | Мухаметшина Т.Т. Нигматова Л.И. |  |
| 8.3. | Отслеживание поступления выпускников в вузы и ссузы |  |  |  |  | Июль, август |  |  |  | Хуснутдинова А.М. |

Муниципальные координаторы ЕГЭ и ОГЭ:                                  Т.Т.Мухаметшина

Л.И.Нигматова