ОТЧЕТ О ПРОВОДИМОЙ РАБОТЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ НАРУШЕНИЙ И МИНИМИЗАЦИИ «БЫТОВОЙ» КОРРУПЦИИ

| Наименование мероприятия | № п/п |  | Сроки | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Реализация организационно-правовых норм по противодействию «бытовой» коррупции, нормативное обеспечение противодействия коррупции |  |  |  |  |
| Внесение изменений в локальные акты управления образованием и образовательных учреждений по противодействию коррупции в сфере образования | 1.1. | Разработка, введение и утверждение планов мероприятий управления образованием и образовательных учреждений по профилактике коррупционных нарушений и минимизации «бытовой» коррупции. | IV квартал 2013г. | Приказом УО ИК №236-о/д от 27.09.2013г. утвержден и введен в действие План мероприятий УО ИК по профилактике коррупционных и иных нарушений и минимизации «бытовой коррупции» В соответствии с вышеуказанным приказом руководителям ОУ даны указания на необходимость разработки, принятии, утверждения и введения в действия аналогичных Планов мероприятий, а также представления отчетов о реализации мероприятий в адрес УО, ежеквартально |
|  | 1.2. | Экспертиза действующих локальных нормативных актов управления образованием и образовательных учреждений на наличие коррупционных составляющих. | 1полугодие 2014г. | За I квартале 2014г. специалистами управления образованием была проведена экспертиза действующих локальных нормативных актов учреждений образования в количестве 63 экз. |
|  | 1.3. | Экспертиза проектов локальных нормативных актов и распорядительных документов управления образованием и образовательных учреждений на наличие коррупционных составляющих. | постоянно | За I квартал 2014г УО проведена экспертиза ПРОЕКТОВ локальных нормативных актов управления образованием в количестве 234 экз.; образовательных учреждений 168 экз. |
|  | 1.4. | Разработка, утверждение и введение в действие пакетов документов, необходимых для организации работы по предупреждению коррупционных проявлений в учреждениях | I квартал 2014г. | В I квартале 2014г УО и ОУ были разработаны, приняты, введены в действие, доведены до сведения к использованию и руководству УО и ОУ 110 локальных нормативных акта (110 приказов вместе с положениями) для организации работы по предупреждению коррупционных проявлений. |
|  | 1.5. | Разработка, утверждение и введение в действие этического кодекса работника системы образования. | 1 полугодие 2014г. | Проект этического кодекса работника системы образования в настоящее время разработан, рассматривается педагогическими коллективами ОУ для принятия к применению. Этапы принятия, утверждения и введения в действие в каждом ОУ планируется к завершению в 1 полугодии 2014г. |
| 2. Повышение эффективности управления образовательными учреждениями в целях предупреждения и профилактики коррупции |  |  |  |  |
| Совершенствование системы управления образованием, обеспечение соблюдения регламентов деятельности | 2.1. | Организация системы проведения внутренних мониторингов | 1 раз в полугодие | Проведение внутренних мониторингов деятельности и соблюдения регламентов деятельности в I квартале 2014г проведено в 4 школах и 2 детских садах. |
|  | 2.2. | Обеспечение контроля за эффективностью управления образовательным учреждением | постоянно | По итогам анализа состояния деятельности и обеспечения контроля за эффективностью управления образовательным учреждениям проверенных в I квартале 2014г специалистами Управление образованием, даны необходимые рекомендации по повышению эффективности управления деятельности образовательных учреждений. |
|  | 2.3. | Анализ выполнения должностных и функциональных полномочий работников, отдельных поручений | в течении года | По итогам анализа состояния деятельности проверяемым в I квартале 2014г образовательным учреждениям, руководителям ОУ даны указания на необходимость систематического анализа выполнения должностных и функциональных полномочий работниками учреждений, а также приведения указанных полномочий к утвержденным квалификационным характеристикам, отнесенных к отрасли «Работники образования» |
|  | 2.4. | Проведение совещаний, методических объединений, заседаний антикоррупционных комиссий, советов руководителей | в течении года | По плану Управления образованием, 2 дня в неделю (среда и четверг) каждого календарного месяца в здании Управления образованием, проводятся совещания с участием руководителей образовательных учреждений, на которых в обязательном порядке рассматриваются вопросы профилактики коррупционных нарушений, минимизации «бытовой» коррупции. Кроме того, вышеуказанные вопросы рассматриваются на методических объединениях и заседаниях советов руководителей. |
|  | 2.5. | Назначение ответственных лиц, за осуществление мероприятий по профилактике «бытовой» коррупции, распределение между ними функциональных обязанностей | IV квартал 2013г. – 1 полугодие 2014г. | Приказом УО ИК № 237 о/д от 27.09.2013г. утвержден состав ответственных лиц УО за осуществление мероприятий по профилактике «бытовой» коррупции. Между ответственными лицами распределены функциональные обязанности |
|  | 2.5. | Консультирование специалистов управления образованием и руководителей образовательных учреждений по правовым вопросам и вопросам применения антикоррупционного законодательства | постоянно | По итогам 3 календарных месяцев 2014г. специалистами УО было оказано населению Бугульминского муниципального района руководителям ОУ 597 разъяснений и консультаций по правовым вопросам и вопросам применения антикоррупционного законодательства. |
| 3. Организация взаимодействия с общественностью, правоохранительными органами, антикоррупционный мониторинг |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга деятельности управления образованием, учреждений образования по реализации антикоррупционных мер в сфере образования и оценки их эффективности, антикоррупционный мониторинг | 3.1. | Организация совместных мероприятий по профилактике коррупционных нарушений и недопущению «бытовой» коррупции в системе образования (разработка планов мероприятий, совместных программ и др.) | IV квартал 2013г., по отдельному плану | По плану совместных мероприятий, проводимых в рамках антикоррупционной декады в системе образования были организованы и проведены совместно с Управлением образования, представителями правоохранительных органов, органов прокуратуры, с участием членов антикоррупционной комиссии при Главе Бугульминского муниципального района 106 совместных мероприятий. |
|  | 3.2. | Проведение мониторинга деятельности образовательных учреждений по противодействию коррупции, в том числе в части пресечения фактов незаконного привлечения денежных средств | По отдельному графику | Планируется к проведению в образовательных учреждениях по отдельному графику. |
|  | 3.3. | Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг при использовании административных регламентов, в том числе путем опроса потребителей услуг | По отдельному графику | Планируется к проведению в образовательных учреждениях по отдельному графику. |
|  | 3.4. | Разработка анкет (опросников) по антикоррупционной тематики для проведения анкетирования, опросов в сфере противодействия коррупции. | 1 раз в полугодие | Проекты в настоящее время дорабатывается, рассматривается. Планируются к проведению в 1 полугодии 2014г. |
|  | 3.5. | Организация выступлений сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры, членов антикоррупционных комиссий при Главе Бугульминского муниципального района и Управления образованием | по отдельному плану | По плану совместных мероприятий, проводимых в рамках антикоррупционной декады в системе образования было организовано 13 выступлений сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры, членов антикоррупционных комиссий при Главе Бугульминского муниципального района и Управления образованием |
|  | 3.6. | Организация взаимодействия с родительской общественностью, попечительскими советами и др. коллективными общественными органами образовательных учреждений | По отдельному графику | По плану совместных мероприятий, проводимых в рамках антикоррупционной декады в системе образования, 6 декабря 2013 года в 18.00 часов состоялось расширенное заседание общешкольного родительского комитета. Среди приглашенных присутствовали старший помощник прокурора г. Бугульма и Бугульминского муниципального района Файрушин Рушат Робертович, а также председатель Совета лицея, председатель некоммерческого фонда «Правозащита» Федоров Андрей Васильевич. На повестке дня обсуждались вопросы: 1. Спонсорство и меценатство в рамках правового поля. 2. Отчет о работе ревизионной комиссии лицея. 3. Работа актива родительского комитета в первом полугодии. 1. По первому вопросу был заслушано выступление Файрушина Р.Р.- старшего помощника прокурора г. Бугульма и Бугульминского муниципального района, который рассказал о ФЗ РФ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». Председатель Совета лицея Федоров А.В. поднял вопрос о благотворительной деятельности на правовой основе. Тема его выступления «Договор пожертвования как основа документооборота». Выступающим из зала были заданы вопросы о мерах, применяемых к чиновникам, допускающим халатность и случаи нецелевого использования денежных средств в разных областях, в том числе здравоохранении и образовании. Отвечал на вопросы Файрушин Р.Р.- старший помощник прокурора г. Бугульма и Бугульминского муниципального района. 2. По второму вопросу был заслушан отчет о проделанной работе в первом полугодии председателя комиссии по расходованию внебюджетных средств Механик Ю.В. Общим голосованием признали работу комиссии удовлетворительной и не выходящей за рамки правового поля. 3. По третьему вопросу выступил председатель общешкольного родительского комитета Лутфуллин Р.М., который поблагодарил активистов РК, принимающих постоянное участие в общественной жизни лицея, и вручил им благодарственные письма. 9 декабря 2013 года в 13.00 часов в актовом зале лицея состоялось заседание «круглого стола», на котором присутствовали педагоги лицея, учащиеся 11 классов и приглашенные гости: заместитель Главы г. Бугульма Белова Ирина Борисовна, заместитель Бугульминского городского прокурора Субботина Лилия Рафкатовна. Учащиеся 11 классов под руководством учителя истории и обществознания Хабибовой Б.О. подготовили небольшой экскурс в историю России. В своей презентационной работе ребята отразили историческую значимость борьбы с коррупцией в России со времен правления Екатерины II и Петра I. Учащиеся рассказали о законодательной базе по борьбе с коррупцией и в настоящее время. После выступления детей слово предоставили заместителю Главы г. Бугульма Беловой Ирине Борисовне и заместителю Бугульминского городского прокурора Субботиной Лилии Рафкатовне. Белова И.Б. рассказала о системе мер по противодействию коррупции в Бугульминском муниципальном районе, ответила на вопросы учащихся, которых интересовала неприкосновенность депутатов и влияние отмены неприкосновенности на распространение коррупции в России. Заместитель Бугульминского городского прокурора Субботина Лилия Рафкатовна познакомила присутствующих с ответственностью за противоправные действия, связанные присвоением материальных средств с целью собственного обогащения, со взятничеством, халатностью и попустительством, а также ответила на вопросы из зала. Будущих выпускников интересовали правовые нормы поведения в случае, если в вузе при сдаче сессии преподаватель просит «откупные» за зачет или экзамен, и др. вопросы, связанные с высшим образованием. Субботина Л.Р. привела яркие примеры и дала рекомендации по обращению граждан в органы прокуратуры по телефону доверия. организован |
|  | 3.7. | Проведение бесед с участниками образовательных процессов на тему: «Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции, в том числе «бытовой» коррупции, а также осуществление антикоррупционного образования и пропаганды | по отдельному плану | В соответствии с планами а также отчетами ОУ о выполнении планов работ всеми общеобразовательными учреждениями Бугульминского муниципального района были проведены беседы, уроки, заседания круглых столов, классные часы, целями мероприятий являлось - формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции, в том числе «бытовой» коррупции, а также осуществление антикоррупционного образования и пропаганды среди участников образовательных отношений |
|  | 3.8. | Проведение анализа обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции | 1 раз в квартал | По итогам I квартала 2014г обращений граждан на предмет наличия информации о фактах коррупции в управление образованием не поступало. |
|  | 3.9. | Осуществление контроля, внутреннего контроля за ведение финансово-хозяйственной деятельностью образовательных учреждений. | по отдельному плану | Планируется к проведению в образовательных учреждениях по отдельному графику |
| 4. Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда |  |  |  |  |
| Организация и методическое обеспечение антикоррупционного образования и антикоррупционной пропаганды в образовательных учреждениях | 4.1. | Использование методического и учебного пособий по организации антикоррупционного образования обучающихся и его внедрение в практику работы образовательных учреждений | в течение учебного года | В учебно-воспитательных процессах ОУ используются следующие методические и учебные пособия: Кириллова Л.Е. «Профилактика нарушений, связанных с проявлениями коррупции в сфере образовательной деятельности»; Амиров К.Ф. «Антикоррупционное и правовое воспитание»; Сафронова И.В. «Формирование антикоррупционной культуры у учащихся»; Амирова Д.К., Ибрагимова Е.М. Замалетдинов Р.Р. «Формирование антикоррупционной культуры у учащихся». Антикоррупционное образование в ОУ реализуется в рамках образовательного предмета «Обществознание» и по планам работ ОУ |
|  | 4.2. | Участие педагогических работников образовательных учреждений в республиканском конкурсе методических разработок по использованию научно-методических пособий по антикоррупционному воспитанию в образовательной практики | По отдельному графику | Планируется к участию образовательных учреждениях по отдельному графику |
|  | 4.3. | Организация открытых уроков, методических мероприятий, семинаров по использованию научно-методических пособий по антикоррупционному воспитанию в образовательной практики | По отдельному графику | В рамках антикоррупционной декады, по плану антикоррупционных мероприятий ОУ были организованы книжные выставки. Методические и учебные пособия по антикоррупции используются при реализации образовательной программы, учебных предметов, для организации мероприятий согласно планов учебно-воспитательной работы ОУ |
|  | 4.4. | Содействие в разработке и реализации молодежных и социальных акций, направленных на развитие антиккорупционного мировосприятия (встречи под девизом «Честным быть модно и престижно», «Не дать – не взать», проведение «Круглых столов», семинаров, информационно-просветительских встречи со школьниками, и другими лицами, а также проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией (ежегодно 9 декабря) | По отдельному графику | Мероприятия были проведены в ОУ по согласованным графикам, планам, в рамках антикоррупционной декады, посвященной Международному дню борьбы с коррупцией с участием представителей прокуратуры, правоохранительных органов, комиссии по антикоррупции при Главе БМР, Управления образованием, родительской общественности. Всего в ОУ было проведено более 100 антикоррупционных мероприятий. |
|  | 4.5. | Организация муниципальных этапов республиканского конкурса сочинений и рисунков по антикоррупционной тематики | По отдельному графику | При организация муниципальных этапов республиканского конкурса сочинений и рисунков по антикоррупционной тематике участниками образовательных отношений ОУ БМР в 3013г. было подготовлено 35 сочинений и 32 рисунка. Муниципальной комиссией было отобрано 2 сочинения (призеры) для участия в республиканском этапе сочинений. |
| 5. Обеспечение открытости и доступности деятельности управления образованием и образовательных учреждений |  |  |  |  |
| Открытость и прозрачность деятельности управления образованием и образовательных учреждений | 5.1. | Создание, поддержка и совершенствование Интернет-сайтов, раскрывающих информацию о деятельности управления образованием и образовательных учреждений | Постоянно | На сайте Управления образованием в разделе «Антикоррупция и «Нормативно-правовые акты» систематически размещается и обновляется информация о деятельности управления образованием. ОУ БМР на собственных сайтах в ИТС «Интернет» также размещают информацию, сведения и документы по антикоррупционной тематике |
|  | 5.2. | Обеспечение функционирования в управлении образованием и образовательных учреждениях телефонов «Доверия», Интернет-сайтов и других информационных каналов, позволяющих участникам образовательного процесса сообщить об известных им фактах коррупции, причинах и условиях, способствующих их совершению | Постоянно | Во всех ОУ БМР, Управлении образованием существуют и действуют телефоны доверия и Интернет-сайты и других информационные каналы, позволяющие участникам образовательного процесса сообщить об известных им фактах коррупции, причинах и условиях, способствующих их совершению |
|  | 5.3. | Публикация и размещение на Интернет-сайтах, стендах ежегодных отчетов о реализации мер антикоррупционной политики, в том числе размещение публичного доклада директора, плана финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения и отчета о его исполнении. | Постоянно | Ежегодно, на сайтах в ИТС «Интернет», стендах, на совещаниях, заседаниях Советов, ОУ БМР размещают публичные доклады, планы финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения и отчеты о его исполнении. |
|  | 5.4. | Ведение на официальных сайтах образовательных учреждений рубрики «Противодействие коррупции». | Постоянно | Во всех ОУ БМР на сайтах в ИТС «Интернет» ведутся рубрики, разделы, посвященные антикоррупции. |
|  | 5.5. | Обеспечение соблюдения порядка административных процедур по приему и рассмотрению жалоб и обращений граждан | Постоянно | Обеспечение соблюдения порядка административных процедур по приему и рассмотрению жалоб и обращений граждан осуществляется в соответствии с должностными регламентами руководителей и методическим рекомендациям по порядку рассмотрения обращений граждан |
|  | 5.6. | Оформление стендов «Коррупции – нет!», регулярное размещение обновленной информации, сведений. | Постоянно | В ОУ БМР оформлены, ведутся, регулярно обновляются стенды, посвященные антикоррупции |
|  | 5.7. | Обеспечение выполнения управлением образованием и образовательными учреждениями административных регламентов предоставления муниципальных услуг | Постоянно | Административные регламенты предоставления муниципальных услуг размещены на сайте УО, доведены для руководства и исполнения до сведения всех ОУ, осуществляющих муниципальные услуги. |
|  | 5.8. | Организация и осуществление еженедельного приема граждан, в том числе и по вопросам противодействия коррупции | Постоянно | В Управлении образованием и в образовательных учреждениях утвержден единый день и режим приема граждан (еженедельно) в том числе по вопросам противодействия коррупции. |
|  | 5.9. | Проведение социологических опросов среди родителей по теме: «Удовлетворенность потребителей качеством образовательных услуг» | По отдельному графику | Планируются к проведению в 1 полугодии 2014г. |