|  | Приложение № 2 к постановлению Руководителя Исполнительного комитета Кукморского муниципального района от _______________ 2017 года №______ |
| --- | --- |

Подпрограмма

«Организация отдыха детей и молодежи

Кукморского муниципального района на 2018 -2020 г.г.»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Организация отдыха детей и молодежи Кукморского муниципального района на 2018 -2020 г.г. (далее – Подпрограмма)» |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | Исполнительный комитет Кукморского муниципального района |
| Основные разработчики Подпрограммы | МУ «Управление по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Кукморского муниципального района Республики Татарстан», МУ «Управление образования Исполнительного комитета Кукморского муниципального района Республики Татарстан» |
| Основные исполнители Подпрограммы | Финансово-бюджетная палата Кукморского муниципального района; Отдел территориального развития Исполнительного комитета Кукморского муниципального района; МУ «Управление образования Исполнительного комитета Кукморского муниципального района Республики Татарстан»; МУ «Управление по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Кукморского муниципального района Республики Татарстан»; Управление социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Кукморском муниципальном районе (по согласованию); государственное бюджетное учреждение «Центр занятости населения Кукморского района» (по согласованию); Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Исполнительном комитете Кукморского муниципального района; Отдел внутренних дел по Кукморскому муниципальному району (по согласованию); муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Кукморская центральная районная больница»; территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Республике Татарстан в Кукморском районе (по согласованию); отделение надзорной деятельности по Кукморскому муниципальному району Управления надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации по Республике Татарстан (по согласованию). |
| Цели и задачи Подпрограммы | Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в каникулярное время, повышение оздоровительного эффекта. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2018 – 2020 г.г. |
| Перечень программных мероприятий | 1. Организация профильных смен в стационарных и палаточных лагерях для творчески одаренных или социально активных детей и волонтеров, членов актива детских и молодежных общественных объединений, воспитанников учреждений дополнительного образования детей. 2. Организация смен в лагерях дневного пребывания и лагерях труда и отдыха учащихся общеобразовательных учреждений. 3. Организация смен в стационарных лагерях для детей работников муниципальных и государственных учреждений и детей работников коммерческих и некоммерческих организаций (за исключением государственных и муниципальных организаций). |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы на 2018 год составляет 6374,6 тыс. рублей, в том числе: - субсидии на организацию отдыха детей и молодежи из бюджета Республики Татарстан 6374,6тыс.рублей; Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Кукморского муниципального района на соответствующий год и плановый период. Средства внебюджетных источников будут определены в соответствии с ежегодно заключаемыми договорами и соглашениями. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы (индикаторы оценки результатов) и показатели ее бюджетной эффективности | Обеспечение охвата детей в возрасте от 7 до 17 лет различными формами отдыха и оздоровления в каникулярное время на уровне 31 процента. Повышение качества отдыха и уровня оздоровления, достижения выраженного оздоровительного эффекта не менее 79 процентов в разрезе всех программных мероприятий. |

- Мероприятия, проводимые в рамках данной подпрограммы

в соответствии с утвержденными нормативами объемов услуг

| Наименование мероприятий | Сроки проведения | Количество человек | Ответственный за организацию (исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация смен в лагерях с дневным пребыванием (пришкольном) в каникулярный период продолжительностью 21 день. | Июнь 2018г. | 1040 | Директор муниципального учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества «Галактика» Гумеров Альберт Раифович |
| Организация смен в лагерях с дневным пребыванием (пришкольном) в каникулярный период продолжительностью 7 дней. | Декабрь 2018 г. | 300 | Директор муниципального учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества «Галактика» Гумеров Альберт Раифович |
| Профильные смены в муниципальном бюджетном учреждении «Детский летний оздоровительный лагерь «Сосенка» Кукморского муниципального района продолжительностью 18 дней. | Июнь - август 2018 г. | 170 | Директор муниципального бюджетного учреждения «Детский летний оздоровительный лагерь «Сосенка» Хакимуллин Амир Гумарович. |
| Профильные смены в муниципальном бюджетном учреждении «Детский летний оздоровительный лагерь «Сосенка» Кукморского муниципального района продолжительностью 7 дней. | Июнь - август 2018 г. | 255 | Директор муниципального бюджетного учреждения «Детский летний оздоровительный лагерь «Сосенка» Хакимуллин Амир Гумарович |
| Организация лагерей труда и отдыха. | Июнь 2018 г. | 50 | Директор муниципального учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества «Галактика» Гумеров Альберт Раифович |
| Итого |  | 1815 |  |

- Субсидии на обеспечение организации отдыха детей и молодежи

из средств бюджета Республики Татарстан

Субсидии на организацию отдыха детей и молодежи из бюджета Республики Татарстан  - 6374,6тыс.рублей.

Примечание:

Размеры субсидий из бюджета Республики Татарстан на организацию отдыха детей и молодёжи  указаны и соответствующие расчёты произведены на основании Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан  от 27.11.2017 года  № 916 «О внесении изменений в государственную программу «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2014 2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.02.2014 № 73 «Об утверждении государственной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы.

Управляющий делами

Исполнительного комитета                                                                        Р.З.Мингазова