"Утверждаю"

Начальник Управления образования

Исполнительного комитета

Кукморского муниципального района

Р.М.Мансуров

План - график

по подготовке к  ОГЭ и ГВЭ – 9  в Кукморском муниципальном районе

на  2014 – 2015 учебный год

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие в августовской конференции: Итоги, анализ ГИА-9 в форме ОГЭ 2014 г. Задачи на 2014 – 2015 учебный год | 19 августа | Саетгараева Р.Р. |  |
| 2 | Обеспечение функционирования страницы сайта Управления образования по ОГЭ и ГВЭ - 9 и регулярное обновление информации | В течение года | Саетгараева Р.Р. |  |
| 3 | Назначение муниципального координатора ОГЭ,ГВЭ, технических исполнителей | Сентябрь - октябрь | Саетгараева Р.Р. |  |
| 4 | Представление в Министерство образования РТ списков ППЭ, руководителей ППЭ, организаторов в аудитории и вне аудитории. | По запросу Министерства образования РТ | Саетгараева Р.Р. |  |
| 5 | Участие в областных совещаниях по вопросам организационно- методического и нормативно –правового обеспечения ОГЭ, ГВЭ-9 | По запросу Министерства образования РТ | Саетгараева Р.Р. |  |
| 6 | Изучение нормативных документов по организации и проведению ОГЭ, ГВЭ-9, подготовленных Министерством образования РТ | По мере поступления нормативно-правовых документов | Саетгараева Р.Р. |  |
| 7 | Разработка План-графика подготовки и проведения ОГЭ, ГВЭ-9 | сентябрь | Саетгараева Р.Р. |  |
| 8 | Проведение семинаров-совещаний для руководителей ОО по изучению нормативно-правовых документов, регламентирующих проведение ОГЭ, ГВЭ-9 | В течение года | Саетгараева Р.Р. |  |
| 9 | Заседания районных методических объединений учителей-предметников по вопросам: 1)изучение документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным предметам ( в том числе демонстрационных версий 2015 года, спецификаций, кодификаторов); 2)заполнение бланков ответов выпускниками; 3)критерии оценивания работ; 4)изучение нормативных правовых документов (в том числе положений, инструкций) | В течение года | Саетгараева Р.Р. И.В.Иванова З.Л. Хабибуллина, М.Г.Бакланова Т.Г.Набиев Г.Р. Шакирова |  |
| 10 | Создание базы данных учащихся, находящихся под риском неполучения аттестата | ноябрь | Саетгараева Р.Р., руководители ОО |  |
| 11 | Проведение круглых столов по вопросам качества подготовки к ОГЭ | В течение года | Саетгараева Р.Р. |  |
| 12 | Проведение информационно-разъяснительной работы среди участников образовательного процесса | В течение года | Саетгараева Р.Р. |  |
| 13 | Обеспечение ОО нормативными правовыми документами по вопросам подготовки и проведения ОГЭ | В течение года | Саетгараева Р.Р. |  |
| 14 | Ознакомление обучающихся 9-х классов с документами по вопросам подготовки и проведения ОГЭ. Проведение психологических тренингов. | В течение года | Саетгараева Р.Р. |  |
| 15 | Проведение родительских собраний по ознакомлению и разъяснению нормативных правовых документов ОГЭ, ГВЭ | В течение года | Саетгараева Р.Р. |  |
| 16. | Формирование муниципальной базы данных по ОГЭ, ГВЭ-9 в соответствии с требованиями и форматом Рособрнадзор | По графику ГУ «РЦМКО» | СаетгараеваР.Р. администрация ОУ |  |
| 17. | Организация передачи муниципальных баз данных по установленным каналам связи на региональный уровень | По графику ГУ «РЦМКО» | Гавриленко Э.И., Саетгараева Р.Р. |  |
| 18 | Обновление школьного стенда «ОГЭ, ГВЭ-9» | В течение года | Администрация ОУ, учителя-предметники |  |
| 19 | Работа учителей-предметников по подготовке выпускников к ОГЭ: -работа с контрольно-измерительными материалами; - обучение заполнения бланков ответов. | В течение года | Администрация ОУ, учителя - предметники |  |
| 20 | Организация адресной методической помощи учителям, организация индивидуальных и групповых консультаций учителям | В течение года | Методисты УО |  |
| 21 | Проведение тренировочного тестирования по русскому языку и математике по материалам ФИПИ совместно с «РЦМКО» для желающих на базе ППЭ | ноябрь | методисты УО, администрация ОУ |  |
| 22 | Заседание МО учителей математики и русского языка при заместителе директора по УВР. Анализ результатов пробных тестирований в 9х классах | Декабрь | Методисты УО, администрация ОУ |  |
| 23. | Проведение тренировочного тестирования по материалам ФИПИ по предметам совместно с «РЦМКО» для желающих на базе ППЭ | январь | Методисты УО, администрация ОУ |  |
| 24. | Сбор заявлений от учащихся и их законных представителей о разрешении для сдачи ОГЭ, ГВЭ-9 | Февраль | Методисты УО, администрация ОУ |  |
| 25. | Обучение экспертов по проверки ответов на задания с развернутым ответом на бланках №2 по математике, русскому языку (по плану МО и Н РТ и РЦМКО) | Февраль – Март | Саетгараева Р.Р |  |
| 26 | Проведение заседаний УМО с участием экспертов по предметам ОГЭ, ГВЭ-9 | Март | Методисты ИМЦ |  |
| 27 | База данных организаторов на всех этапах ОГЭ | декабрь | Гаянова А.Н.. – зам.начальника отдела образования, Саетгараева Р.Р. – муниципальный координатор ОГЭ |  |
| 28 | Обучение педагогов на курсах по подготовке руководителей ППЭ (по плану МО и Н РТ) | Март | Гаянова А.Н. – зам.начальника отдела образования, Саетгараева Р.Р. – муниципальный координатор ОГЭ |  |
| 29 | Корректировка базы данных учителей – организаторов участвующих в проведении ОГЭ | Апрель | Администрация ОУ, Саетгараева Р.Р. – муниципальный координатор ОГЭ |  |
| 30 | База данных общественных наблюдателей ОГЭ, ГВЭ-9 в ППЭ | Май | Саетгараева Р.Р. – муниципальный координатор ОГЭ |  |
| 31 | Семинар- совещание по вопросам организации и проведения ОГЭ для организаторов на всех этапах ОГЭ | Май | Гаянова А.Н.. – зам.начальника отдела образования, Саетгараева Р.Р. – муниципальный координатор ОГЭ, руководители ППЭ |  |
| 32 | Семинар – совещание для общественных наблюдателей ОГЭ, ГВЭ-9 | Май | Гаянова А.Н.. – зам.начальника отдела образования, Саетгараева Р.Р.– муниципальный координатор ОГЭ |  |
| 33 | Проведение педагогического совета в ОУ по допуску выпускников к государственной итоговой аттестации | Май | Администрация ОУ |  |
| 34 | Мероприятия по обеспечению информационной безопасности при передаче экзаменационных материалов проведении ОГЭ, ГВЭ-9 | Май- июнь (период проведения ОГЭ, ГВЭ-9) | Гаянова А.Н.. – зам.начальника отдела образования, Саетгараева Р.Р.– муниципальный координатор ОГЭ |  |
| 35 | Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ | Май - июнь | Гаянова А.Н.. – зам.начальника отдела образования, Саетгараева Р.Р.– муниципальный координатор ОГЭ |  |
| 36 | Организация проведения ОГЭ, ГВЭ -9 для выпускников школ | Май- июнь | Гаянова А.Н. – зам.начальника отдела образования, Саетгараева РР. – муниципальный координатор ОГЭ, руководители ППЭ |  |
| 37 | Получение протоколов результатов ОГЭ, ГВЭ-9 образовательными учреждениями, ознакомление с результатами выпускников | Май- июнь | Саетгараева Р.Р. – муниципальный координатор ОГЭ, администрация ОУ |  |
| 38 | Доведение до учащихся и их родителей информации о сроках и месте подачи апелляций | Май- июнь | Гаянова А.Н.. – зам.начальника отдела образования, Саетгараева Р.Р.– муниципальный координатор ОГЭ, Администрация ОУ |  |
| 39 | Проведение педагогического совета в ОУ: Анализ результатов ОГЭ, ГВЭ-9 | Июнь-Июль-август | Администрация ОУ |  |
|  | Сбор аналитических отчетов по проведению ОГЭ, ГВЭ-9 в образовательных учреждениях на этапе государственной (итоговой) аттестации в 2015 году |  | Администрация ОУ, Саетгараева Р.Р. – муниципальный координатор ОГЭ |  |
|  | Подготовка и формирование материалов о результатах ОГЭ, ГВЭ-9 в 2015 год |  | Саетгараева Р.Р. – муниципальный координатор ОГЭ |  |