Приложение №1 к приказу начальника Отдела образования от

П А С П О Р Т

муниципального проекта «Успех каждого ребенка»

| Наименование национального проекта | Образование |
| --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Успех каждого ребенка» Срок начала и окончания 01 декабря 2019г.- 31 декабря 2024г. |
| Куратор муниципального проекта | Харитонова М.А., начальник МБУ «Отдел образования» Пестречинского муниципального района Республики Татарстан |
| Руководитель муниципального проекта | Тарасова О.В. - директор МБУДО «Дом детского творчества» |
| Связь с государственными программами субъекта Российской федерации | - Государственная программа «Развития образования и науки Республики Татарстан на 2014- 2025годы. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.05.2018 № 343 «О внесении изменений в государственную программу «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 -2025 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.02.2014 № 110 «Об утверждении государственной программы «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 - 2025 годы» |

1. Основные положения

2. Цель и показатели муниципального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично

развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

| № | Наименование показателя | Тип | Базовое значение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | показателя | Значение | Дата | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | Основной |  | 1 января 2020 г. | 72,3 | 73,5 | 74 | 75 | 76 |

| 2. | Число детей, охваченных деятельностью проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом | Основной |  | 1 января 2020 г. | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Число участников открытых онлайн- уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию | Основной | 1 | 1 января 2020 г. | 325 | 450 | 733 | 890 | 900 |
| 4. | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями(профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом | Основной |  | 1 июня 2020 г. | 59 | 65 | 70 | 100 | 110 |

3. Задачи и результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на пр инципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |  |
| 1.1. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием в том числе: 2020 год-90 ед. | За счет средств федеральной субсидии созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. |

| 1.2. | Не менее чем 20% от общего числа обучающихся Пестречинского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Не менее чем 30% от общего числа обучающихся Пестречинского района приняли участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Не менее чем 45% от общего числа обучающихся Пестречинского района приняли участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Не менее чем 55% отобщего числа обучающихся Пестречинского района приняли участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Пестречинского района приняли участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 70 % от общего числа обучающихся Пестречинского района |
| --- | --- | --- |
| 1.3. | Не менее 70 % детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». | Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). |
| 1.4. | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися. | К середине 2021 года в общеобразовательные учреждения Пестречинского района внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся. |

| 1.5. | Не менее 40 % детей Пестречинского района с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 40 % детей Пестречинского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 40 % детей Пестречинского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе. Не менее 58 % детей Пестречинского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются подополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 64 % детей Пестречинского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 64 % детей Пестречинского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | Сформированы и реализуются перечни мероприятий в рамках муниципального проекта по поэтапному вовлечению детей в ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. |
| --- | --- | --- |
| 1.6. | В Пестречинского районе внедрена целевая модель развития муниципальной системы дополнительного образования детей | К концу 2021 года внедрена целевая модель развития муниципальной системы дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей). |

| 1.7. | Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит: - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций; повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1.8. | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных Пестречинском районе, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства | Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программами расположенных в Пестречинском районе, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно - нравственных ценностей, исторических и национально - культурных традиций. |
| 1.9. | Обучающимся 5-11 классов Пестречинского района предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ | Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ в рамках основной общеобразовательной программ. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию. |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование муниципального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Местный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Харитонова М.А. | Начальник МБУ «Отдел образования» Пестречинского муниципального района | Харитонова М.А | 100 |
| 2. | Администратор Муниципального проекта | Тарасова О.В. | Директор МБУДО «Дом детского творчества» Пестречинского муниципального района | Харитонова М.А. | 100 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
| 3. | Администратор муниципального проекта | Тарасова О.В. | Директор МБУДО «Дом детского творчества» Пестречинского муниципального района | Харитонова М.А. | 100 |
| 4. | Участники Муниципального проекта | Соколова Г.Г. | Педагог МБУДО «Дом детского творчества» | Харитонова М.А. | 90 90 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |  |  |  |  |  |
| 5. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Тарасова О.В. | Директор МБУДО «Дом детского творчества» Пестречинского муниципального района | Харитонова М.А. | 100 |
| 6. | Администратор муниципального проекта | Тарасова О.В. | Директор МБУДО «Дом детского творчества» Пестречинского муниципального района | Харитонова М.А. | 100 |
| Принятие участия в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  |  |  |  |  |
| 7. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Юматова Д.П. | Зам.начальника по ВР | Харитонова М.А. | 100 |
| 8. | Администратор муниципального проекта | Юматова Д.П. | Зам.начальника по ВР | Харитонова М.А. | 100 |
| 9. | Участник муниципального проекта | Юматова Д.П. | Зам.начальника по ВР | Харитонова М.А. | 100 |
| 10. | Участник муниципального проекта | Юматова Д.П. | Зам.начальника по ВР | Харитонова М.А. | 100 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  |  |  |  |  |
| 11. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Юматова Д.П. | Зам.начальника по ВР | Харитонова М.А. | 100 |
| 12. | Администратор Муниципального проекта | Юматова Д.П. | Зам.начальника по ВР | Харитонова М.А. | 80 |
| 13. | Участник Муниципального проекта | Юматова Д.П. | Зам.начальника по ВР | Харитонова М.А. | 100 |
| 14. | Участник Муниципального проекта | Юматова Д.П. | Зам.начальника по ВР | Харитонова М.А. | 100 |
| Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися |  |  |  |  |  |
| 15. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Юматова Д.П. | Зам.начальника по ВР | Харитонова М.А. | 100 |
| 16. | Администратор Муниципального проекта | Юматова Д.П. | Зам.начальника по ВР | Харитонова М.А. | 80 |
| 17. | Участник Муниципального проекта | Тарасова О.В. | Директор МБУДО «Дом детского творчества» Пестречинского муниципального района | Харитонова М.А. | 100 |
| 18. | Участник Муниципального проекта | Тарасова О.В. | Директор МБУДО «Дом детского творчества» Пестречинского муниципального района | Харитонова М.А. | 100 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |
| 19. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Юматова Д.П. | Зам.начальника по ВР | Харитонова М.А. | 100 |
| 20. | Администратор муниципального проекта | Тарасова О.В. | Директор МБУДО «Дом детского творчества» Пестречинского муниципального района | Харитонова М.А. | 80 |
| 21. | Участник Муниципального проекта | Тарасова О.В. | Директор МБУДО «Дом детского творчества» Пестречинского муниципального района | Харитонова М.А. | 100 |
| 22. | Участник Муниципального проекта | Тарасова О.В. | Директор МБУДО «Дом детского творчества» Пестречинского муниципального района | Харитонова М.А. | 100 |
| Внедрение в Пестречинском районе целевой модели развития муниципальной системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| 23. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Юматова Д.П. | Зам.начальника по ВР | Харитонова М.А. | 100 |
| 24. | Участник Муниципального проекта | Тарасова О.В. | Директор МБУДО «Дом детского творчества» Пестречинского муниципального района | Харитонова М.А. | 100 |
| 25. | Участник Муниципального проекта | Тарасова О.В. | Директор МБУДО «Дом детского творчества» Пестречинского муниципального района | Харитонова М.А. | 100 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Юматова Д.П. | Зам.начальника по ВР | Харитонова М.А. | 100 |  |
| 27. | Администратор Муниципального проекта | Юматова Д.П. | Зам.начальника по ВР | Харитонова М.А. | 80 |  |
| Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Харитонова М.А. | Зам.начальника по ВР | Харитонова М.А. |  | 100 |
| 29. | Администратор Муниципального проекта | Харитонова М.А. | Зам.начальника по ВР | Харитонова М.А. |  | 80 |
| 30. | Участник Муниципального проекта | Тарасова О.В. | Директор МБУДО «Дом детского творчества» Пестречинского муниципального района | Харитонова М.А. |  | 100 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения |  |  |  |  |  |
| 31. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Юматова Д.П. | Зам.начальника по ВР | Харитонова М.А. | 100 |
| 32. | Администратор Муниципального проекта | Тарасова О.В. | Директор МБУДО «Дом детского творчества» Пестречинского муниципального района | Харитонова М.А. | 80 |
| 33. | Тарасова О.В. | Директор МБУДО «Дом детского творчества» Пестречинского муниципального района | Харитонова М.А. | Соколова Г.Г. | 100 |
| 34. | Тарасова О.В. | Директор МБУДО «Дом детского творчества» Пестречинского муниципального района | Харитонова М.А. | Соколова Г.Г. | 100 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта «Успех каждого ребенка»

План мероприятий по реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 1. | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Юматова Д.П. | информационно аналитический отчет |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 1.1. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Юматова Д.П. | информационно аналитический отчет |
| 2. | Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся в Пестречинском районе приняли участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Харитонова М.А. | информационно аналитический отчет |
| 3. | Не менее 140 детей в Пестречинском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2019 г. | Харитонова М.А. | информационно аналитический отчет |
| 4. | Не менее 40 % детей в Пестречинском районе с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Харитонова М.А. | информационно аналитический отчет |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 5. | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 1 января 2020 г. | 31декабря 2020 г. |  | информационно аналитический отчет |
| 6. | Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Пестречинском района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Харитонова М.А. | информационно аналитический отчет |
| 7. | Не менее 505 детей в Колышлейском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Харитонова М.А. | информационно аналитический отчет |
| 8. | Не менее 40 % детей Пестречинского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий |  | 31 декабря 2021 г. | Харитонова М.А. | информационно аналитический отчет |

| 9. | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Харитонова М.А. | информационно аналитический отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9.1. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |  | 31 декабря 2021 г. | Харитонова М.А | информационно аналитиче ский отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Не менее 45 % от общего числа обучающихся Колышлейского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Харитонова М.А. | информационно аналитический отчет |
| 11. | Не менее752 детей в Пестречинском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Харитонова М.А. | информационно аналитический отчет |
| 12. | Не менее 52 % детей в Пестречинском районе с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Харитонова М.А. | информационно аналитический отчет |
| 13. | Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Пестречинском района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Харитонова М.А. | информационно аналитический отчет |
| 14. | Не менее 917 детей в Пестречинском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Харитонова М.А. | информационно аналитический отчет |

| 15. | Не менее 40 % детей в Пестречинском районе с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Харитонова М.А. | информационно аналитический отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Пестречинском района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Харитонова М.А. | информационно аналитический отчет |

| 17. | Не менее 1155 детей в | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Харитонова М.А.. | информационно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | аналитический |
|  | Пестречинском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  |  |  | отчет |
| 18. | Не менее 40% детей в Пестречинском районе с ограниченными возможностями здоровья осваивают Дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 января 2024 г. | 01 июня 2024 г. | Харитонова М.А. | информационно аналитический отчет |
| 19. | Не менее 70 % детей в Пестречинском районе с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Харитонова М.А. | информационно аналитический отчет |

| 20. | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Пестречинском районе, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. | Харитонова М.А. | информационно аналитический отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21. | Обучающимся 5-11 классов в | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. |  | информационно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пестречинском районе предоставлены |  |  |  | аналитический |
|  | возможности освоения основных |  |  |  | отчет |
|  | общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту муниципального проекта
«Успех каждого ребёнка»

ПОКАЗАТЕЛИ муниципального проекта

| Наименование субъекта Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации регионального п] |  |  | эоекта, год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Значение | Дата | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |  |  |  |  |  |  |  |
| Пестречинский район |  | 1 января 2020г. | 72,3 | 73,5 | 74 | 75 | 76 |
| Число детей, охваченных проектами, направленными на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, че ловек, нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |
| Пестречинский район |  | 1 января 2020г. | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, человек |  |  |  |  |  |  |  |
| Пестречинский район | 1 | 1 января 2020г. | 325 | 450 | 733 | 890 | 900 |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональны ми компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек |  |  |  |  |  |  |  |
| Пестречинский район |  | 1 июня 2020г. | 59 | 65 | 70 | 100 | 110 |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
муниципального проекта «Успех каждого ребенка»

- Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта

Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно -нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально - культурных традиций.

Результаты реализации настоящего муниципального проекта окажут существенное влияние на развитие системы дополнитель ного образования детей в Колышлейском районе, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Муниципальным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуал ьного учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями.

По итогам реализации муниципального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 95 %. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

- Методика расчета целевых показателей муниципального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнитель ная информац |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Методика расчета показателя (Бдод ) утверждена приказом Федеральной службы государственнойстатистики от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей» | F = 71 F дод 7 1 | Форма федерального статистического наблюдения № 1 - ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей» | Отдел образования Пестречинского района | Муниципальный | 1 раз в год |  |

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, человек в год

| 2. | где: Xi- Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн- уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» илииных а налогичных по возможностям, функциями результатам Проектов U - число открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов | 1,0 | Отчет | МБУДО «Дом детского творчества» | Муниципальный | 1 раз в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», человек, накопительным итогом |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | где, X - число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 0 | Отчет | Методист отдела образования | Муниципальный | 1 раз в год |  |