План работы («дорожная карта»)

по созданию и развитию школьных театров на 2022-2024 годы в Сабинском районе

П.г.т. Б.Сабы

|  | Наименование результата, мероприятие | Сроки реализации | Ожидаемый результат | Ответственныи исполнитель | Примечания (указать особенности реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные условия создания и развития школьных театров |
| 1 | Создание межведомственной рабочей группы по созданию и развитию школьных театров в ОУ Сабинского муниципального района РТ | Февраль | Проведено совещание по созданию межведомственной рабочей группы по созданию и развитию школьных театров в ОУ Сабинского муниципального района Республике Татарстан; Создана межведомственная рабочая группа по созданию и развитию школьных театров в ОУ Сабинского муниципального района Республике Татарстан; Определены ответственные лица за координацию развития школьных театров со стороны МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Сабинского муниципального района РТ»; Согласована дорожная карта по созданию и развитию школьных театров на 2022-2024 годы в ОУ Сабинского муниципального района РТ. | МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Сабинского муниципального района РТ» | Подготовка документов: проект дорожной карты по созданию и развитию школьных театров на 2022-2024 годы в ОУ Сабинского муниципального района РТ |
| 2 | Разработка плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации проекта «Школьный театр» | Февраль | Проведено совещание межведомственной рабочей группы по теме «Разработка плана мероприятий «Дорожной карты» по реализации | МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Сабинского муниципального района РТ | Подготовка предложений в |

|  |  |  | проекта «Школьный театр»; Составлен и реализуется план мероприятий по реализации проекта «Школьный театр», предусматривающий в том числе мероприятия по увеличению охвата детей в возрасте от 8 до 17 лет; занимающихся по направлению «Искусство театра» |  | план мероприятий («Дорожную карту») по реализации проекта «Школьный театр» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Определение театров-партнеров в Сабинском районе для реализации проекта «Школьный театр» | Март | Проведено Совещание межведомственной рабочей группы по теме «Определение театров-партнеров в Сабинском районе для реализации проекта»; Согласованы театры-партнеры в Сабинском районе для реализации проекта «Школьный театр» | МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Сабинского муниципального района РТ | Подготовка предложений — перечня театров-партнеров в Сабинском районе для реализации проекта «Школьный театр» |
| 4 | Создание и обновление плана постановок детских спектаклей республиканских театров и детских спектаклей (далее — Реестр), размещение плана на официальных информационных ресурсах МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Сабинского муниципального района РТ | Ежегодно в начале учебного года | Проведено Совещание межведомственной рабочей группы по теме «Создание плана Постановок детских спектаклей республиканских театров и детских спектаклей»; План согласован, План размещён на официальных информационных ресурсах (сайт МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Сабинского муниципального района РТ) | МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Сабинского муниципального района РТ | Подготовка предложений для включения в план |
| 5 | Проведение мониторинга и анализа содержания программ школьных театров и приведение их в соответствие с содержанием примерных общеобразовательных программ | Ежегодно Апрель | Проведен мониторинг и анализ содержания программ школьных театров на соответствие содержанию примерных общеобразовательных программ | ГБУ ДО «РЦВР» | Для проведения Мониторинга образовательных организаций, реализующих программу «Школьный театр» в Республике Татарстан использован функционал АИС Навигатор |
| 6 | Подготовка методических рекомендаций и информационное сопровождение участников проекта по рекомендуемому репертуару школьных театров | Ежегодно | Рассылка методических рекомендаций о примерном репертуаре рекомендаций школьных театров | МБУ ДО «Центр детского творчества» | Рассылка информационных писем с рекомендациями о примерном репертуаре школьных театров в ОУ Сабинского муниципального района РТ. |
| 7 | Совещание рабочей группы по вопросам создания и развития школьных театров в образовательных организациях Республики Татарстан | Апрель | Обсуждены вопросы о: Промежуточных результатах мониторинга; Реализации Дорожной карты; Рекомендуемом репертуаре; Программах повышения квалификации; Реализации проекта «Школьная классика»; | МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Сабинского муниципального района РТ |  |
| 8 | Определение регионального оператора по организации и проведению школьных, муниципальных и республиканских этапов всероссийских социально значимых мероприятий для детей в области художественного творчества и развития школьных театров, проводимых Министерством просвещения РФ («Большой фестиваль», фестиваль народной культуры «Наследники традиций», Большая Олимпиада «Искусство - Технологии - Спорт» и др.), включая участие в федеральном мониторинге школьных театров в координации с официальным оператором ФГБУК «ВЦХТ» | 2022-2024 | Повышение охвата участия и мотивации к достижению творческих результатов обучающихся в социально значимых всероссийских мероприятиях, проводимых Министерством просвещения РФ | ОУ Сабинского муниципального района РТ | МБУ ДО «Центр детского творчества» осуществляет организационно методическое сопровождение |
| П. Организация и проведение мероприятий по созданию и развитию школьных театров |
| 9 | Проведение конкурсного отбора, анализа и трансляции лучших | Ежегодно | Проведение районных конкурсов среди обучающихся ОУ по постановке театров. | МБУ ДО «Центр детского творчества» | МБУ ДО «Центр детского творчества» осуществляет организацию и проведение конкурсов |

| 10 | Организация цикла мастер-классов и встреч с заслуженными деятелями театра, театральными режиссерами, актерами, широкого педагогического сообщества, заинтересованных в развитии школьных театров, кружков, студий по разным видам и жанрам театрального искусства | В течение года | Проведено не менее 3 мастер-классов и встреч с заслуженными деятелями театра, театральными режиссерами, актерами в форме вебинаров | МБУ ДО «Центр детского творчества» | Театры-партнеры Организация и проведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Создание условий для развития инфраструктуры школьных театров в Сабинском районе | Ежегодно | Создание школьных театров в том числе, через организацию сетевого взаимодействия, использования инфраструктуры театров, расположенных на территории республики, профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования в ль ы и искусства | МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Сабинского муниципального района РТ | МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Сабинского муниципального района РТ Организационно методическое сопровождение |
| 12 | Внедрение программ внеурочной деятельности, дополнительных общеобразовательных программ; предпрофильных программ по профилю «школьный театр», разработанных, в том числе, театральным институтом им. Б. Щукина | Ежегодно | Реализуется не менее 4 программ внеурочной деятельности по профилю «Школьный театр» для обучающихся 1-4 классов, 5-7 классов, 7-9 классов, 9-11 классов | ОУ Сабинского муниципального района РТ | Рассылка информационных писем ОУ Сабинского муниципального района РТ |

| 13 | Организация и проведение мероприятий федерального плана мероприятий по реализации проекта «Школьный театр», предусматривающего в том числе мероприятия по увеличению охвата детей в возрасте от 8 до 17 лет, занимающихся по направлению «Искусство театра»; Всероссийского проекта «Школьная классика», а также комплекса мероприятий, приуроченного ко Всем но дню театра | Ежегодно |  |  | МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Сабинского муниципального района РТ | МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Сабинского муниципального района РТ Организационно методическое сопровождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Организация и проведение школьных, муниципальных и республиканских этапов всероссийских социально значимых мероприятий для детей в области художественного творчества и по номинациям «Искусство театра», проводимых Министерством просвещения РФ для детей, в том числе для социокультурной реабилитации детей с ОВЗ и инвалидностью («Большой фестиваль», фестиваль народной культуры «Наследники традиций», Большая Олимпиада «Искусство Технологии – Спорт» | 2022-2024 |  | Повышение охвата участия и мотивации детей к достижению творческих результатов в социально значимых всероссийских мероприятиях, проводимых Министерством просвещения РФ в сфере художественного творчества | ОУ Сабинского муниципального района РТ | МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Сабинского муниципального района РТ Организационно методическое сопровождение |
|  | Ш. Развитие кадрового потенциала |

| 15 | Обучение педагогов в рамках республиканских курсов повышения квалификации | Ежегодно | Педагоги обучены в рамках республиканских курсов повышения квалификации по направлению «Искусство театра» | ГБУ ДО «РЦВР» МК РТ Театры- партнер | ГБУ ДО «РЦВР» В рамках персонифицированного |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Информационно-методическая поддержка педагогов дополнительного образования, реализующих программы школьных театров, по мотивации участия во всероссийских конкурсах профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования детей, проводимых Минпр освещения России | 2022 г, далее ежегодно. | Создана система мотивации и непрерывного профессионального развития педагогов дополнительного образования, обеспечена трансляция лучших практик и педагогического опыта на региональном и всероссийском уровне | МОН РТ | ГБУ ДО «РЦВР» Организационно-методическое сопровождение |
| IV. Создание условий для обучающихся, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов |
| 17 | Просмотр реестра онлайн форматов познавательных экскурсий по театральным музеям и театрам республики | Апрель-май 2022 | Просмотр реестр онлайн форматов познавательных экскурсий по театральным музеям, в кукольный театр и другие театры республики | МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Сабинского муниципального района РТ | Организационно-методическое сопровождение обучения педагогов (рассылка информационных писем в ОУ Сабинского муниципального района РТ) |

| 18 | Организация сетевого взаимодействия с Кукольным театром по программе деятельности с детьми с ОВЗ | Сентябрь 2022 | Разработаны мероприятия в рамках сетевого взаимодействия с Кукольным театром по программе деятельности с детьми с ОВЗ | МБУ ДО «Центр детского творчества» | МБУ ДО «Центр детского творчества» Организационно-методическое сопровождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Обеспечение участия детей с ОВЗ и инвалидностью в школьных, муниципальных и республиканских этапов всероссийских социально значимых мероприятиях для детей в области художественного творчества и по номинациям «Искусство театра», проводимых Министерством просвещения РФ для социокультурной реабилитации детей с ОВЗ и инвалидностью | 2022-2024 | Социокультурная реабилитация детей с ОШ и инвалидностью, повышение охвата участия и мотивации детей с ОВЗ и инвалидностью к достижению творческих результатов в социально значимых всероссийских мероприятиях, проводимых Министерством просвещения РФ в сфере художественного творчества | МОН РТ | МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Сабинского муниципального района РТ Организационно методическое сопровождение Организационно методическое сопровождение |
| V. Иное, по | решению субъекта Российской Федерации |  |
| 20 | Проведение конкурсных мероприятий по развитию театрального творчества для обучающихся различных категорий в образовательных организациях | Ежегодно | Включение номинаций по развитию театрального творчества в конкурсные мероприятия для детей дошкольного возраста, обучающихся различных категорий в образовательных организациях разных типов | МОН РТ ГБУ ДО «РЦВР» МК РТ Театры-партнеры | Организация и проведение конкурсных мероприятий по развитию театрального творчества для детей |