Приложение 1.

Утверждаю:

Начальник МУ «Отдел образования

Исполнительного комитта

Спасского муниципального района РТ»

_________________А.Н. Ермилин

Муниципальный  план мероприятий (дорожная карта)

по реализации проекта

«Развитие системы агроклассов в Спасском районе»

в 2024-2025 учебном году

| № | Наименования мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-методическое обеспечение деятельности по развитию агроклассов |  |  |  |  |
| 1. | Назначение ответственных за организацию и реализацию проекта агрокласса в ОО-УП (далее – проект) | Август-сентябрь 2024 | Отдел образования, Кимовская СОШ, Антоновская СОШ | Приказы отдела образования, школ |
| 2. | Разработка организационных документов по реализации проекта | Август-сентябрь 2024 | Отдел образования, Кимовская СОШ, Антоновская СОШ | Организационные документы отдела образования, школ по реализации проекта |
| 3. | Утверждение перечня ОО-УП, базовых региональных образовательных организаций высшего образования, ПОО, индустриальных партнёров | Август-сентябрь 2024 | Кимовская СОШ, Антоновская СОШ, ФГБОУ ВО Казанский ГАУ, ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, СТОТ, КФХ «Планин» | Приказы МОи Н РТ, отдела образования, школ |
| 4. | Заключение договоров (соглашений) сетевого взаимодействия между ОО-УП, региональной базовой образовательной организацией высшего образования, ПОО, индустриальными партнёрами | Сеньябрь 2024 | ФГБОУ ВО Казанский ГАУ, ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, СТОТ, КФХ «Планин» | Договоры (соглашения) сетевого взаимодействия |
| 5. | Разработка учебных программ ОО-УП в соответствии с индивидуальными моделями ОО-УП и программы дополнительного образования, плана мероприятий внеурочной деятельности | Август-сентябрь 2024 | Кимовская СОШ, Антоновская СОШ | программы ОО-УП |
| 6. | «Агрокласс года»: мониторинг деятельности ОО | май-июнь 2025 г. | Отдел образования, МОиН РТ, ФГБОУ ВО Казанский ГАУ, ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ | Определение лучшего агрокласса Определение 10 лучших ОО – лидеров проекта |
| 2. Мероприятия для обучающихся агроклассов |  |  |  |  |
| 7. | Издание приказов: - об открытии и функционировании агроклассов; - о зачислении обучающихся в агроклассы | Сентябрь 2024 | Кимовская СОШ, Антоновская СОШ | Приказы ОО-УП |
| 8. | Организация участия в олимпиадном движении (всероссийской олимпиаде и республиканской олимпиаде школьников по отдельным предметам) | в течение учебного года | Отдел образования, Кимовская СОШ, Антоновская СОШ, ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр», ОО-УП, МОУО, МОиН РТ | Увеличение доли ОО-УП – участников муниципального, республиканского, регионального этапа ВСОШ и заключительного этапа РОШ |
| 9. | Организация участия в профильных сменах и мероприятиях, организуемых ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр», АНО «Университет талантов» | в течение учебного года | Отдел образования, Кимовская СОШ, Антоновская СОШ, ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр», Автономная некоммерческая организация «Университет талантов», ОО-УП, МОУО | Информационные письма РОЦ, АНО «Университет талантов», МОиН РТ |
| 10. | Организация участия обучающихся в специальных проектах: - научно-практическая конференция «Наука и молодежь Татарстана – Агровызов»; - Республиканская олимпиада юных изобретателей «Моя малая Родина»; - Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников «Национальная технологическая олимпиада»; - Всероссийский конкурс среди учащихся общеобразовательных учреждений сельских поселений и малых городов «АгроНТРИ-2025»; - Конкурс «Профессионал» среди обучающихся в агроклассах; - Конкурс на лучший бизнес-проект «Начинающий предприниматель на селе»; - Всероссийский конкурс юных аграриев «Юннат» и др.. | в течение учебного года | Отдел образования, Отдел образования, Кимовская СОШ, Антоновская СОШ, ,МОУО, ФГБОУ ВО Казанский ГАУ, ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, ПОО | Информационные письма отдела образования, ФГБОУ ВО Казанский ГАУ, ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ |
| 11. | Участие в Региональном чемпионате Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству по категории «Юниоры» по компетенциям «Сити-фермерство», «Флористика», «Пчеловодство», «Ландшафтный дизайн», «Ветеринария», «Агрономия», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», Технология производства и др. | по отдельному графику | Кимовская СОШ, Антоновская СОШ, МОУО, ФГБОУ ВО Казанский ГАУ, ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, ПОО | Информационные письма МОиН РТ, ФГБОУ ВО Казанский ГАУ, ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ |
| 12. | Дни открытых дверей в региональных базовых образовательных организациях высшего образования, профориентационные встречи в школах, профориентационные экскурсии на сельскохозяйственные предприятия | в течение учебного года | Отдел образования, Кимовская СОШ, Антоновская СОШ, ФГБОУ ВО Казанский ГАУ, ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, СТОТ, КФХ «Планин» | Официальные сайты отдела обарзования, школ, ВКонтакте |
| 13. | Организация летнего лагеря для учащихся агроклассов | Июнь-август 2024 | Кимовская СОШ, Антоновская СОШ, МОиН РТ, индустриальные партнеры | Информационные письма МОиН РТ, ФГБОУ ВО Казанский ГАУ, ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ |
| 14. | Участие в профориентационных мероприятиях «Билет в будущее», «Проектория», иных мероприятиях единой модели профориентации | в течение учебного года | Кимовская СОШ, Антоновская СОШ | Официальные сайты и страницы ВКонтакте |
| 15. | Проведение информационной кампании с целью формирования контингента обучающихся агроклассов | в течение учебного года | Отдел обарзования, Кимовская СОШ, Антоновская СОШ | Официальные сайты отдела образования и школ |
| 16 | Слет профильных классов | Май 2024 | Отдел образования, школы | Официальные сайты отдела образования и школ |
| 3. Мероприятия для руководителей и педагогов агроклассов |  |  |  |  |
| 17. | Организация и проведение совещанийи и семинаров по актуальным вопросам | в течение учебного года | Отдел образования | Организационное сопровождение деятельности агроклассов |
| 18. | Организация обучения педагогов по программам дополнительного профессионального образования | в течение учебного года | ФГБОУ ВО Казанский ГАУ, ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, ИРО РТ | Повышение квалифи-кации педагогических работников |
| 4. Мониторинг деятельности по развитию агроклассов |  |  |  |  |
| 19. | Проведение мониторинга функционирования ОО-УП по реализации проекта агроклассов: - анализ результативности реализации Проекта; - участия в региональных, муниципальных мероприятиях | май-июнь 2025 г. | Отдел образования, Кимовская СОШ, Антоновская СОШ, МОиН РТ, КГАУ, ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, ПОО | Аналитический отчет |