| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ТЕТЮШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» 422370 г.Тетюши, ул. Ленина, 37 А |  | «ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӘТЕШ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ МӘГАРИФ БҮЛЕГЕ» МУНИЦИПАЛЬ КАЗНА УЧРЕЖДЕНИЕСЕ 422370 Тәтеш шәһәре, Ленин ур., 37 А |
| --- | --- | --- |
| тел. (84373) 2-53-32, 2-54-09, тел./факс 2-53-28, e-mail: roo.tetushi@mail.ru ОКПО 30392345, ОГРН 1111690059689, ИНН/КПП 1638011140/163801001 |  |  |

ПРИКАЗ

29.08.2025                                                                                                                                   № 399-о/д

Об утверждении «дорожной карты» по организации и проведению

государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2025-2026 учебном году

В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в Тетюшском муниципальном районе в 2025-2026 учебном году

приказываю:

- Утвердить прилагаемую «дорожную карту» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2025-2026 учебном году (Приложение 1).

2. Довести до сведения руководителей общеобразовательных организаций план мероприятий по повышению качества подготовки и проведения процедур ГИА в 2025 – 2026 учебном году и разместить на сайте МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района РТ».

3.  Руководителям общеобразовательных учреждений:

3.1. Обеспечить своевременное и качественное исполнение мероприятий, включенных в «дорожную карту» подготовки к проведению ГИА.

3.2. Возложить ответственность за исполнение мероприятий «дорожной карты» подготовки к ГИА на лиц, ответственных за подготовку и проведение ГИА в образовательных учреждениях.

3.3. Обеспечить размещение нормативных, инструктивных и информационных материалов по вопросам проведения ГИА на официальных сайтах образовательных учреждений.

3.4. Обеспечить информирование обучающихся, их родителей (законных представителей).

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник                                                                                                                      Г.Ф. Кирилина

Утверждена приказом

МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ»

от   29 августа 2025 года г. № 399-о/д

Дорожная карта

по организации подготовки и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в Тетюшском муниципальном районе РТ в 2025-2026 учебном году

| Анализ проведения ЕГЭ в 2025 году |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Проведение статистического анализа по итогам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), осуществление самодиагностики эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ |
| 2 |  | Подготовка аналитических материалов по итогам ЕГЭ в 2025 году в Тетюшском муниципальном районе РТ, издание и распространение сборников для детального анализа качественных показателей |
| 3 |  | Подготовка статистико-аналитических отчетов о результатах ЕГЭ по общеобразовательным предметам |
| 4 |  | Проведение самодиагностики по критериям эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ |
| 5 |  | Проведение серий мероприятий в рамках августовского совещания работников образования в 2025 году, посвященных анализу проведения ЕГЭ на территории Тетюшского муниципального района РТ |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |  |
| 1 | Направление в ОО методических рекомендаций ГИА-9 и ГИА-11 |  |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |
| 1 | Проведение обучающих семинаров и консультаций для: - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ. |  |
| 2 | Осуществление контроля знаний, умений и навыков по итогам обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |
| 3 | Участие в семинарах и вебинарах |  |
| Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2025 году из числа: - выпускников образовательных организаций текущего учебного года; - обучающихся и выпускников организаций среднего профессионального образования; - выпускников прошлых лет; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. |  |
| 2 | Организация и подготовка к проведению ГИА по учебным предметам в 2026 году (досрочный, основной период): - информационно-разъяснительная работа со всеми категориями граждан; - прием заявлений участников ГИА: - на участие в итоговом собеседовании по русскому языку – за две недели до итогового собеседования, - на участие в итоговом сочинении (изложении) по литературе – за две недели до итогового сочинения (изложения), - на участие в ЕГЭ, ГВЭ-11 до 1 февраля 2026 года; - на участие в ОГЭ, ГВЭ-9 до 1 марта 2026 года; - проведение ГИА по соответствующему расписанию |  |
| 3 | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС) в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования - обеспечение информационной безопасности при обработке и передаче сведений посредством защищенных каналов связи |  |
| 4 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения ) для учащихся 11классов ОО в основные и дополнительные сроки (декабрь, февраль, май согласно расписанию) |  |
| 5 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основные и дополнительные сроки для учащихся 9 классов (февраль, март, май согласно расписанию) |  |
| 6 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», Управлением специальной связи Республики Татарстан, Министерством здравоохранения Республики Татарстан, Министерством внутренних дел Республики Татарстан |  |
| 7 | Контроль готовности систем видеонаблюдения в ППЭ |  |
| 8 | Контроль обеспечения условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов |  |
| 9 | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей |  |
| 10 | Участие в апробациях и тренировочных мероприятиях по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ: - апробация технологии проведения ЕГЭ по Информатике и ИКТ в компьютерной форме - иные мероприятия федерального и регионального уровня. |  |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |
| 1 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» |  |
| 2 | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА |  |
| 3 | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации (далее – СМИ) с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2025-2026 учебном году |  |
| 4 | Организация мониторинга оформления информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2026 году, размещения информации на сайтах общеобразовательных организаций (далее – ОО) |  |
| 5 | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  |
| 6 | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам |  |
| Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |
| 1 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА |  |
| 2 | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА |  |

Календарный план мероприятий по организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Тетюшском муниципальном районе РТ в 2026 году

| № п/п | Мероприятия |  | Срок | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| - Анализ экзаменационной кампании 2025 года и постановка основных задач по совершенствованию муниципальной модели организации и проведения ГИА |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение совещаний по итогам проведения ЕГЭ в Тетюшском муниципальном районе РТ в 2025 году |  | Август 2025 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» |
| 1.2. | Проведение серий мероприятий в рамках августовского совещания работников образования в 2025 году, посвященных анализу проведения ЕГЭ |  | Август 2025 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» |
| 1.3. | Подготовка аналитического сборника по итогам ЕГЭ в 2025 году |  | Август 2025 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» |
| 1.4. | Подготовка статистико-аналитических отчетов о результатах ЕГЭ по общеобразовательным предметам |  | Август 2025 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» |
| 1.5. | Формирование и утверждение календарного плана мероприятий по подготовке и проведению ГИА в 2026 году |  | Сентябрь 2025 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» |
| - Формирование организационной схемы подготовки и проведения ГИА в 2026 году |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование состава организаторов ГИА |  | октябрь 2025 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» |
| 2.2. | Определение и утверждение в образовательных организациях должностных лиц, ответственных за организацию подготовки к ГИА |  | сентябрь 2025 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» |
| 2.3. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА и ЕГЭ в 2022 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников организаций среднего профессионального образования |  | сентябрь 2025 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» |
| - Организация работы по обработке информации |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация мероприятий по формированию и внесению сведений о проведении итогового сочинения (изложения) в 11 классе, итогового собеседования по русскому языку в 9 классе в РИС ГИА |  | октябрь 2025 – май 2026 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» |
| 3.2. | Сбор сведений: - о предварительном количестве участников ЕГЭ, ОГЭ, ЕРЭ по каждому общеобразовательному предмету; - о количестве выпускников 9 и 11(12) классов, сдающих ГИА в форме ГВЭ; - об участии в ЕГЭ детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. с нарушениями зрения (слепых), слуха, опорно-двигательного аппарата и иных категорий) и лиц, отбывающих наказание в УИС; - об участии в тренировочно-диагностическом тестировании (далее – ТДТ) по общеобразовательным предметам, аналогичном заданиям и технологии проведения ГИА |  | сентябрь 2025 –январь 2026 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» |
| 3.3. | Представление информации о должностных лицах, ответственных за организацию и проведение ГИА |  | декабрь 2025 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» |
| 3.4. | Внесение информации в РИС: - о МОУО; - о пунктах проведения экзаменов (ППЭ); - об аудиториях ППЭ; - об участниках ГИА категории выпускники текущего года; - об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов; - о распределении участников на экзамены по ППЭ; - о заказе экзаменационных материалов для проведения ГИА; - о работниках ППЭ; - о распределении работников ППЭ по экзаменам |  | декабрь 2025 – февраль 2026 (ГИА-11); январь – март 2026 (ГИА-9) |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» |
| 3.5. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) по литературе в основные и дополнительные сроки для обучающихся 11классов |  | декабрь 2025, февраль, май 2026 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» |
| 3.6. | Направление в ФЦТ заявок на экзаменационные материалы по общеобразовательным предметам для проведения ГИА в досрочный, основной периоды |  | январь – март 2026 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» |
| 3.7. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основные и дополнительные сроки для обучающихся 9 классов |  | Февраль, март, май 2026 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» |
| 3.8. | Проведение обучающих мероприятий для лиц, привлекаемых к ГИА |  | В течение года по отдельному плану |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» |
| 4. Обеспечение организационно-методического сопровождения ГИА |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Размещение актуальной информации во вкладке «ГИА» на сайтах общеобразовательных учреждений: Дорожные карты График консультаций Нормативно-правовые документы |  | Сентябрь 2025 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» Руководители ОУ |
| 4.2. | Предварительный сбор базы ГИА |  | Сентябрь 2025 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» Руководители ОУ |
| 4.3. | Предварительный сбор базы ГИА (претенденты на получение медали «За успехи в учении») |  | Сентябрь 2025 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» Руководители ОУ |
| 4.4. | Выездные собеседования с выпускниками по вопросу сдачи ГИА в 2026 году |  | Сентябрь 2025 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» Руководители ОУ |
| 4.5. | Посещение консультаций по подготовке к ГИА (по графикам, размещенным на сайтах ОУ) |  | Октябрь 2025 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» Руководители ОУ |
| 4.6. | Практикум. Разбор типичных ошибок и трудных заданий ЕГЭ по русскому языку |  | Октябрь 2025 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» Руководители ОУ |
| 4.7. | Практикум. Разбор типичных ошибок и трудных заданий ЕГЭ по математике |  | Октябрь 2025 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» Руководители ОУ |
| 4.8. | Практикум. Разбор типичных ошибок и трудных заданий ЕГЭ по химии |  | Октябрь 2025 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» Руководители ОУ |
| 4.9. | Посещение консультаций по подготовке к ГИА (по графикам, размещенным на сайтах ОУ) |  | Ноябрь 2025 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» Руководители ОУ |
| 4.10. | Практикум. Разбор типичных ошибок и трудных заданий ЕГЭ по биологии |  | Ноябрь 2025 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» Руководители ОУ |
| 4.11. | Практикум. Разбор типичных ошибок и трудных заданий ЕГЭ по физике/информатике |  | Ноябрь 2025 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» Руководители ОУ |
| 4.12. | Практикум. Разбор типичных ошибок и трудных заданий ЕГЭ по обществознанию |  | Ноябрь 2025 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» Руководители ОУ |
| 4.13. | Практикум. Разбор типичных ошибок и трудных заданий ЕГЭ по татарскому языку |  | Ноябрь 2025 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» Руководители ОУ |
| 4.14. | Выездные пробные тестирования по русскому языку и математике (9, 11 кл.) |  | Ноябрь 2025 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» Руководители ОУ |
| 4.15. | Оценка удовлетворенности подготовки к ГИА (онлайн-опрос) |  | Ноябрь 2025 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» Руководители ОУ |
| 4.16. | Посещение консультаций по подготовке к ГИА (по графикам, размещенным на сайтах ОУ) |  | Декабрь 2025 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» Руководители ОУ |
| 4.17. | Совещание по вопросу разработки индивидуальных маршрутов по итогам выездных репетиционных тестирований |  | Декабрь 2025 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» Руководители ОУ |
| 4.18. | Выездные пробные тестирования по биологии, химии, обществознанию (11 кл.) |  | Декабрь 2025 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» Руководители ОУ |
| 4.19. | Участие в региональной акции «Все решают знания! Разберем со специалистом» |  | Декабрь 2025 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» Руководители ОУ |
| 4.20. | Итоговое сочинение |  | Декабрь 2025 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» Руководители ОУ |
| 4.21. | Посещение консультаций по подготовке к ГИА (по графикам, размещенным на сайтах ОУ) |  | Январь 2025 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» Руководители ОУ |
| 4.22. | Участие в региональной акции «Законы победителей: секреты вершины в 100 баллов!» |  | Январь 2025 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» Руководители ОУ |
| 4.23 | Совещание по вопросу разработки индивидуальных маршрутов по итогам выездных репетиционных тестирований |  | Январь 2025 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» Руководители ОУ |
| 4.24. | Посещение консультаций по подготовке к ГИА (по графикам, размещенным на сайтах ОУ) |  | Февраль 2025 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» Руководители ОУ |
| 4.25. | Участие в региональной акции «Законы победителей: секреты вершины в 100 баллов!» |  | Февраль 2025 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» Руководители ОУ |
| 4.26. | Итоговое собеседование |  | Февраль 2025 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» Руководители ОУ |
| 4.27. | Выездное тестирование выпускников, претендующих на получение медали, по русскому языку |  | Февраль 2025 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» Руководители ОУ |
| 4.28. | Совещание по итогам проведения тестирования выпускников, претендующих на получение медали, по русскому языку |  | Февраль 2025 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» Руководители ОУ |
| 4.29. | Посещение консультаций по подготовке к ГИА (по графикам, размещенным на сайтах ОУ) |  | Март 2025 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» Руководители ОУ |
| 4.30. | Репетиционное тестирование в формате ОГЭ по математике (ППЭ) |  | Март 2025 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» Руководители ОУ |
| 4.31. | Совещание по итогам проведения тестирования в формате ОГЭ по математике (ППЭ) |  | Март 2025 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» Руководители ОУ |
| 4.32. | Посещение консультаций по подготовке к ГИА (по графикам, размещенным на сайтах ОУ) |  | Апрель 2025 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» Руководители ОУ |
| 4.33. | Выездное тестирование выпускников, претендующих на получение медали, по русскому языку |  | Апрель 2025 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» Руководители ОУ |
| 4.34. | Совещание по итогам проведения тестирования выпускников, претендующих на получение медали, по русскому языку |  | Апрель 2025 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» Руководители ОУ |
| 4.35. | Собеседование с руководителями ОУ |  | Апрель 2025 |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» Руководители ОУ |
| - Обеспечение информационной и психологической поддержки ГИА и информирования участников образовательного процесса и общественности о порядке организации и проведения ГИА в 2026 году |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение работы официального сайта МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» | Круглогодично |  |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» |
| 5.2. | Организация и сопровождение работы «горячей» линии по вопросам ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ | Круглогодично |  |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» |
| 5.3. | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА, участниками ЕГЭ, в том числе: - о сроках и месте подачи заявления для участия в ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ; - о выборе общеобразовательных предметов для сдачи ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ; - о порядке и технологии проведения экзаменов; - о запрете использования на экзаменах мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-вычислительной техники, а также дополнительных информационно-справочных материалов, не включённых в утверждённый Рособрнадзором перечень предметов и материалов, разрешаемых для использования на экзаменах; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания КИМов; - о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно и др. | октябрь 2025 – май 2026 |  |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» |
| 5.4. | Организация и проведение консультационных часов для родителей (законных представителей) участников ГИА с целью разъяснения информации о выборе общеобразовательных предметов для сдачи экзаменов (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) | ноябрь 2025 |  |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» |
| 5.5. | Оформление сменных информационных стендов, ведение сайтов ОО, организация выпуска школьных СМИ | ноябрь 2025 – май 2026 |  |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ», ОО |
| 5.6. | Подготовка и выпуск электронных информационных буклетов для участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, педагогов | декабрь 2025 – март 2026 |  |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ» |
| 5.7. | Организация психологической консультационной помощи участникам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ и их родителям (законным представителям) в рамках обеспечения работы «Часа психолога» | март – июнь 2026 |  |  | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ», ОО |