Приложение 1

Утверждена приказом

МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ»

от 27.01.2022 г.  г. № 53/1-о/д

План мероприятий (дорожная карта) по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее - обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО) в

деятельность общеобразовательных организаций Тетюшского муниципального района Республики Татарстан

| № | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 1 | Создание координационных (рабочих) групп по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ», ОО | Февраль 2022 г. |
| 2 | Разработка муниципальной модели мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ», ОО | Февраль 2022 г. |
| 3 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального и республиканского уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ», ОО | Постоянно |
| 4 | Создание муниципальных стажировочных (методических) площадок по вопросу внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ», ОО | Март 2022 г. |
| 5 | Разработка модели введения обновленных ФГОС на уровне общеобразовательных организаций: примерный перечень локальных актов | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ», ОО | Март 2022 г. |
| 6 | Определение перечня общеобразовательных организаций, переходящих на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО (2, 3,4, 6,7,8, 9 классы) по мере готовности общеобразовательных организаций | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ», ОО | Март 2022 г. |
| 7 | Развитие моделей взаимодействия общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию внеурочной деятельности, программ воспитания в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ», ОО | Постоянно |
| Учебно-методическое и информационное обеспечение введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 1 | Мониторинг обеспеченности укомплектованности школьных библиотек учебниками, учебными пособиями, иными образовательными ресурсами на соответствие требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ», ОО | Февраль - март 2022 г. |
| 2 | Разработка (корректировка) муниципальных (школьных) планов методической работы во вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с учетом анализа профессиональных дефицитов педагогических работников | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ», ОО | Февраль - март 2022 г. |
| Научно-методическое обеспечение введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 1 | Совещание заместителей директоров по учебной работе общеобразовательных организаций Тетюшского муниципального района РТ | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ», ОО | Февраль 2022 г. |
| 2 | Районные семинары учителей по направлениям деятельности | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ», ОО | Постоянно |
| 3 | Организация наставничества с целью повышения профессионального уровня учителей по вопросам внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ», ОО | Постоянно |
| 4 | Круглый стол «Технология разработки учебных планов по ФГОС НОО и ФГОС ООО» | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ», ОО | Апрель 2022 г. |
| 5 | Семинар для руководителей общеобразовательных организаций по вопросам разработки общеобразовательными организациями программ в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ», ОО | Апрель 2022 г. |
| 6 | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников при переходе на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ», ОО | Постоянно |
| 7 | Участие в вебинарах МО и Н РТ и ИРО РТ | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ», ОО | Постоянно |
| Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 1 | Информирование родителей (законных представителей) о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО через Интернет-ресурсы | МКУ «Отдел образования ИК ТМР РТ», ОО | Постоянно |

Приложение 2

Утверждена приказом МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района Республики Татарстан» от 27.01.2022 г. г. № 53/1-о/д

Координационная группа по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Тетюшского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | ФИО | Должность | Место работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кирилина Г.Ф. | Начальник, председатель координационной группы | МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района Республики Татарстан» |
|  | Ромашкина Д.М. | Заместитель начальника по УМР | МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района Республики Татарстан» |
|  | Белякова Н.В. | Методист | МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района Республики Татарстан» |
|  | Гарипова Р.А. | Методист | МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района Республики Татарстан» |
|  | Нагуськина И.Н. | Учитель русского языка и литературы | МБОУ «Тетюшская татарская средняя общеобразовательная школа» |
|  | Суркова И.Б. | Учитель русского языка и литературы | МБОУ «Тетюшская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза Ханжина Павла Семеновича» |
|  | Самсонова Л.Н. | Учитель русского языка и литературы | МБОУ «Киртелинская средняя общеобразовательная школа» |
|  | Вахтурова Н.Г. | Учитель русского языка и литературы | МБОУ «Тетюшская средняя общеобразовательная школа №2» |
|  | Мешкова Л.А. | Учитель русского языка и литературы | МБОУ «Кильдюшевская средняя общеобразовательная школа» |
|  | Кириллова Л.И. | Учитель истории и обществознания | МБОУ «Кильдюшевская средняя общеобразовательная школа» |
|  | Ежкова Т.В. | Учитель истории и обществознания | МБОУ «Тетюшская татарская средняя общеобразовательная школа» |
|  | Гисматуллина Т.Г. | Учитель истории и обществознания | МБОУ «Тетюшская средняя общеобразовательная школа №2» |
|  | Исмагилова Г.И. | Учитель истории и обществознания | МБОУ «Тетюшская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза Ханжина Павла Семеновича» |
|  | Катмаков С.Н. | Учитель истории и обществознания | МБОУ «Большешемякинская средняя общеобразовательная школа» |
|  | Мустаева Л.Н. | Учитель географии | ГБОУ «Тетюшская кадетская школа-интернат имени генерал - майора Хапаева Владимира Аверкиевича» |
|  | Горшкова Н.А. | Учитель географии | МБОУ «Тетюшская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза Ханжина Павла Семеновича» |
|  | Бозина Н.И. | Учитель географии | МБОУ «Киртелинская средняя общеобразовательная школа» |
|  | Хатыпова Д.Г. | Учитель географии | МБОУ «Тетюшская средняя общеобразовательная школа №2» |
|  | Мингалиев Т.Р. | Учитель географии | МБОУ «Алабердинская средняя общеобразовательная школа» |
|  | Волков С.А. | Учитель информатики | МБОУ «Урюмская средняя общеобразовательная школа» |
|  | Владимирова О.В. | Учитель информатики | МБОУ «Тетюшская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза Ханжина Павла Семеновича» |
|  | Наумова Н.А. | Учитель информатики | МБОУ «Нармонская средняя общеобразовательная школа» |
|  | Загфаров Н.В. | Учитель информатики | ГБОУ «Тетюшская кадетская школа-интернат имени генерал - майора Хапаева Владимира Аверкиевича» |
|  | Абдуллин И.И. | Учитель информатики | МБОУ «Тетюшская татарская средняя общеобразовательная школа» |
|  | Миндубаева В.А. | Учитель химии | МБОУ «Тетюшская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза Ханжина Павла Семеновича» |
|  | Шакирова С.М. | Учитель химии | МБОУ «Тетюшская средняя общеобразовательная школа №2» |
|  | Шамсутдинова З.И. | Учитель химии | МБОУ «Большетарханская средняя общеобразовательная школа» |
|  | Мавлюдова Ф.М. | Учитель химии | МБОУ «Бакрчинская средняя общеобразовательная школа» |
|  | Хуснутдинова Г.М. | Учитель биологии | МБОУ «Тетюшская татарская средняя общеобразовательная школа» |
|  | Нигматуллина Г.И. | Учитель биологии | МБОУ «Большетарханская средняя общеобразовательная школа» |
|  | Кильганов Д.П. | Учитель биологии | МБОУ «Кильдюшевская средняя общеобразовательная школа» |
|  | Афанасьева Р.Г. | Учитель биологии | ГБОУ «Тетюшская кадетская школа-интернат имени генерал - майора Хапаева Владимира Аверкиевича» |
|  | Четанова В.М. | Учитель биологии | МБОУ «Тетюшская средняя общеобразовательная школа №2» |
|  | Россеева Е.В. | Учитель математики | МБОУ «Тетюшская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза Ханжина Павла Семеновича» |
|  | Шайдуллина А.Ф. | Учитель математики | МБОУ «Тетюшская татарская средняя общеобразовательная школа» |
|  | Ковшова Т.Н. | Учитель математики | ГБОУ «Тетюшская кадетская школа-интернат имени генерал - майора Хапаева Владимира Аверкиевича» |
|  | Морозова Н.Г. | Учитель математики | МБОУ «Тетюшская средняя общеобразовательная школа №2» |
|  | Овчинникова Г.И. | Учитель математики | МБОУ «Большетарханская средняя общеобразовательная школа» |
|  | Федорова В.А. | Учитель физики | МБОУ «Тетюшская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза Ханжина Павла Семеновича» |
|  | Пирогова Н.Н | Учитель физики | ГБОУ «Тетюшская кадетская школа-интернат имени генерал - майора Хапаева Владимира Аверкиевича» |
|  | Врясова Н.П. | Учитель физики | МБОУ «Кильдюшевская средняя общеобразовательная школа» |
|  | Гарифуллин В.Ю. | Учитель физики | МБОУ «Алабердинская средняя общеобразовательная школа» |
|  | Трофимова Н.П. | Учитель начальных классов | МБОУ «Тетюшская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза Ханжина Павла Семеновича» |
|  | Михеева И.Ю. | Учитель начальных классов | МБОУ «Тетюшская средняя общеобразовательная школа №2» |
|  | Садертдинова Л.Р. | Учитель начальных классов | МБОУ «Тетюшская татарская средняя общеобразовательная школа» |
|  | Долгова Л.Н. | Учитель начальных классов | МБОУ «Кильдюшевская средняя общеобразовательная школа» |
|  | Камбеева И.Т. | Учитель начальных классов | МБОУ «Большетарханская средняя общеобразовательная школа» |
|  | Сулейманова З.Г. | Учитель начальных классов | МБОУ «Алабердинская средняя общеобразовательная школа» |
|  | Ногуманова Р.З. | Учитель иностранных языков | МБОУ «Тетюшская татарская средняя общеобразовательная школа» |
|  | Самойлова А.Н. | Учитель английского языка | МБОУ «Тетюшская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза Ханжина Павла Семеновича» |
|  | Замалетдинова Н.С. | Учитель иностранных языка | МБОУ «Тетюшская средняя общеобразовательная школа №2» |
|  | Султанова Г.Р. | Учитель английского языка | МБОУ «Большетарханская средняя общеобразовательная школа» |
|  | Игнатьева А.С. | Учитель английского языка | МБОУ «Нармонская средняя общеобразовательная школа» |
|  | Гумерова Р.Ф. | Учитель родного (татарского) языка и литературы | МБОУ «Тетюшская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза Ханжина Павла Семеновича» |
|  | Нафигина Г.А. | Учитель родного (татарского) языка и литературы | МБОУ «Тетюшская средняя общеобразовательная школа №2» |
|  | Сагирова Г.Н. | Учитель родного (татарского) языка и литературы | МБОУ «Тетюшская татарская средняя общеобразовательная школа» |
|  | Гарифуллина Л.Р. | Учитель родного (татарского) языка и литературы | МБОУ «Алабердинская средняя общеобразовательная школа» |
|  | Сиякина Н.Р. | Учитель родного (татарского) языка и литературы | ГБОУ «Тетюшская кадетская школа-интернат имени генерал - майора Хапаева Владимира Аверкиевича» |
|  | Сагитова М.Х. | Учитель родного (татарского) языка и литературы | МБОУ «Большетарханская средняя общеобразовательная школа» |
|  | Шамсутдинова Р.А. | Учитель родного (татарского) языка и литературы | МБОУ «Бакрчинская средняя общеобразовательная школа» |
|  | Торгашова А.Н. | Учитель родного (чувашского) языка и литературы | МБОУ «Богдашкинская основная общеобразовательная школа» |
|  | Эсметьева А.В. | Учитель родного (чувашского) языка и литературы | МБОУ «Большешемякинская средняя общеобразовательная школа» |
|  | Тимрюкова Г.А. | Учитель родного (чувашского) языка и литературы | МБОУ «Бакрчинская средняя общеобразовательная школа» |
|  | Землякова Н.С. | Учитель родного (чувашского) языка и литературы | МБОУ «Тоншерминская средняя общеобразовательная школа» |
|  | Абраконова Г.В. | Учитель родного (мордовского) языка и литературы | МБОУ «Киртелинская средняя общеобразовательная школа» |