Утверждена приказом

Управления образования

Тукаевского муниципального района

от 31.08.2020г.  №243/1

Дорожная карта

организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  в 2021 году

| Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов (далее – ГИА-9, ГИА-11), осуществление самодиагностики эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ГИА-11 |  |
| 2 |  | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году в Тукаевском МР, издание и распространение сборника в образовательные организации района для детального анализа качественных показателей |  |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 1 |  |  | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка обучающихся к пересдаче ГИА по соответствующим учебным предметам (по учебным предметам, при сдаче которых обучающимися были получены неудовлетворительные результаты) |
| 2 |  |  | Корректировка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА, с учетом анализа результатов ГИА 2020 года |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 1 | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году в Тукаевском муниципальном районе. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативно-правовыми актами |  |  |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение обучения для: - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; |  |  |
| 2 | Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологиями «Передачи на CD-дисках, печати и обработки в пунктах проведения экзаменов полного комплекта черно-белых экзаменационных материалов», разделом «Говорение» (практическое обучение функциональным особенностям и этапам технической подготовки рабочих станций, общих процедур экзаменов с использованием аппаратных средств) |  |  |
| Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 1 | Организация и подготовка к проведению в дополнительного этапа ГИА 2020 года по учебным предметам (сентябрь): - информационно-разъяснительная работа со всеми категориями граждан; - сбор заявлений с 6 по 20 августа 2020 года; - проведение ГИА по соответствующему расписанию |  |  |
| 2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2021 году из числа: - выпускников образовательных организаций текущего учебного года; - обучающихся и выпускников организаций среднего профессионального образования; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2020 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. Срок – до 1 декабря 2020 года |  |  |
| 3 | Организация и подготовка к проведению ГИА по учебным предметам в 2020году (досрочный, основной период): - информационно-разъяснительная работа со всеми категориями граждан; - сбор заявлений на участие в ЕГЭ, ГВЭ-11 до 1 февраля 2021 года; - сбор заявлений на участие в ОГЭ, ГВЭ-9 до 1 марта 2021 года; - проведение ГИА по соответствующему расписанию |  |  |
| 4 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения ) для учащихся 11(12) классов ОО в основные и дополнительные сроки (декабрь, февраль, май согласно расписанию) |  |  |
| 5 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основные и дополнительные сроки для учащихся 9 классов (февраль, март, май согласно расписанию) |  |  |
| 6 | Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (далее - токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), а также по технологии «Передачи на CD-дисках, печати и обработки в пунктах проведения экзаменов полного комплекта черно-белых экзаменационных материалов» |  |  |
| 7 | Контроль готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК |  |  |
| 8 | Контроль обеспечения условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов |  |  |
| 9 | Участие в апробациях и тренировочных мероприятиях по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ: - апробация доработанной технология печати контрольно-измерительных материалов в аудиториях ППЭ и технология передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» с участием обучающихся 11-х классов; без участия обучающихся 11-х классов -иные мероприятия федерального и регионального уровня. |  |  |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 1 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта района |  |  |
| 2 | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации (далее – СМИ) с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2021 году |  |  |
| 3 | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2021 году, размещения информации на сайтах общеобразовательных организаций (далее – ОО) |  |  |
| 4 | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 5 | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам |  |  |
| Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |
| 1 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА |  |  |
| 2 | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА |  |  |

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2021 году

| № п/п | Мероприятия |  | Срок | Ответственные исполнители |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |
| - Анализ ГИА 2019 года (ЕГЭ, ЕРЭ, ОГЭ, ГВЭ) и постановка основных задач по совершенствованию региональной модели организации и проведения ГИА на 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ по итогам проведения ГИА в Тукаевском муниципальном районе в 2019 году и задачи на 2020 год |  | Август 2020 |  | Управление образования |  |
| 1.2. | Подготовка аналитического сборника по итогам ГИА выпускников 9 и 11 классов в 2019 году в Тукаевском муниципальном районе, издание и распространение сборника в образовательные организации района для детального анализа качественных показателей |  | Август 2020 |  | Управление образования |  |
| 1.3. | Формирование и утверждение календарного плана мероприятий по подготовке и проведению ГИА в 2020 году |  | Сентябрь 2020 |  | Управление образования |  |
| - Формирование муниципальной организационно-территориальной схемы проведения ГИА в 2020 году |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование состава муниципальных координаторов ГИА и муниципальных операторов по ведению РИС ГИА |  | Ноябрь 2020 |  | Управление образования |  |
| 2.2. | Определение организаций, их функций и ответственности по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2020 году |  | Октябрь 2020 |  | Управление образования «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |
| 2.3. | Определение и утверждение мест регистрации участников ЕГЭ 2020 года, включая выпускников прошлых лет |  | Декабрь 2020 |  | Управление образования |  |
| 2.4. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ЕГЭ, ЕРЭ, ГВЭ, ОГЭ в 2021 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников организаций среднего профессионального образования |  | Октябрь 2020 |  | Управление образования |  |
| 3. Обеспечение организационно-методического сопровождения ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение заседаний районных методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по вопросам: - изучения и использования документов, определяющих содержание контрольных измерительных материалов по общеобразовательным предметам, в том числе демонстрационных версий КИМ 2020 года, спецификаций, кодификаторов; - заполнения бланков ответов выпускниками, в том числе участниками ГВЭ; - критериев оценивания работ; - изучения нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА |  | Октябрь – Ноябрь 2020 года |  | Управление образования |  |
| 3.2. | Организация и проведение совещаний-семинаров с муниципальными координаторами ГИА и муниципальными операторами ГИА |  | Октябрь 2020 года, февраль - апрель 2021 года |  | Управление образования ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |
| 3.3. | Проведение ежемесячного мониторинга движения обучающихся, убывших (прибывших) для обучения в 11 классе |  | Ноябрь 2020-июнь 2021 года |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |
| 3.4. | Участие в совещаниях с руководителями МОУО по вопросам ГИА, в т.ч. в режиме видеоконференции |  | Ежемесячно |  | Управление образования |  |
| 3.5. | Организация работы муниципальных семинаров в помощь выпускникам ОО по подготовке к ГИА по обязательным предметам («ЕГЭ без двоек», «ЕГЭ на отлично») |  | Январь – май 2021 года |  | Управление образования |  |
| 3.6. | Организация взаимодействия со СМИ |  | Январь-август 2020 года |  | Управление образования |  |
| 3.7. | Участие в собеседовании с руководителями МОУО по вопросам подготовки к проведению государственной итоговой аттестации в 2020 году |  | Октябрь ноябрь 2020 года |  | Управление образования |  |
| 3.8. | Участие в собеседовании министра образования и науки Республики Татарстан с главами муниципальных образований с низкими результатами ГИА |  | Февраль 2021 года |  | Управление образования |  |
| 3.9. | Обеспечение взаимодействия с Министерством внутренних дел Российской Федерации по РТ по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения ГИА |  | Апрель – июль 2021 года |  | Управление образования |  |
| 3.10. | Обеспечение взаимодействия с Министерством здравоохранения РТ по обеспечению работы пунктов оказания первой медицинской помощи участникам ГИА в ППЭ |  | Апрель – июль 2021 года |  | Управление образования |  |
| 3.11. | Обеспечение взаимодействия с Таттелеком и Татэнерго по обеспечению электроэнергией и бесперебойной работы каналов связи и РЦОИ и образовательных организаций-участников ГИА в период проведения экзаменов |  | Май-июль 2021 года |  | Управление образования |  |
| 3.12. | Участие в обучающих семинарах для лиц, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) на муниципальном уровне |  | Октябрь 2020 |  | Управление образования |  |
| 3.13. | Участие в обучающих семинарах для лиц, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классе на муниципальном уровне |  | Декабрь 2020 |  | Управление образования |  |
| 4.Обеспечение информационной и психологической поддержки ГИА и информирования участников образовательного процесса и общественности о порядке организации и проведения ГИА в 2020 году |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА, в том числе: - о сроках и месте подачи заявления для участия в ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ; - о выборе общеобразовательных предметов для сдачи ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ; - о запрете использования на экзаменах мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-вычислительной техники, а также дополнительных информационно-справочных материалов, не включённых в утверждённый Рособрнадзором перечень предметов и материалов, разрешаемых для использования на экзаменах; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания КИМов; - о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно и др. | Октябрь 2020 – май 2021 |  |  | Управление образования, образовательные организации |  |
| 4.2. | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса | Октябрь 2020 – май 2021 |  |  | Управление образования, образовательные организации |  |
| 4.3. | Организация и проведение консультационных часов для родителей (законных представителей) участников ГИА с целью разъяснения информации о выборе общеобразовательных предметов для сдачи экзаменов (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) | Ноябрь 2020 |  |  | Управление образования, образовательные организации |  |
| 4.4. | Оформление сменных информационных стендов, ведение сайтов ОО, организация выпуска школьных СМИ | Ноябрь 2020– май 2021 |  |  | Управление образования, образовательные организации |  |
| 4.5. | Организация психологической консультационной помощи участникам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ и их родителям (законным представителям) в рамках обеспечения работы «Часа психолога» | Март – июнь 2021 |  |  | Управление образования, образовательные организации |  |
| 4.6. | Взаимодействие с печатными СМИ | Согласно утверждённому медиа-плану |  |  | Управление образования, образовательные организации |  |
| 5.Мероприятия по обеспечению контроля подготовки и проведения ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение пробных ГИА для диагностики уровня знаний обучающихся, в том числе «группы риска» | Октябрь 2020 |  |  |  | Управление образования |
| 5.2. | Анализ пробных ГИА, в том числе «группы риска» | Ноябрь-декабрь 2020 |  |  |  | Управление образования, образовательные организации |
| 5.3. | Осуществление контроля за соблюдением законодательства при проведении ГИА в ППЭ | Март – сентябрь 2021 |  |  |  | Управление образования |