Принято	«Утверждаю»

На педагогическом совете	Заведующая МАДОУ

«Детский сад № 260»

Протокол №3 от  17.03.2014 г.

____________ Карташова Е. В.

приказ от  03.03.14         №11

План действий

по обеспечению введения в практику работы МАДОУ «Детский сад № 260 комбинированного вида» Вахитовского района г. Казани

Федерального государственного образовательного стандарта

на 2014 – 2015 годы

| № | Содержание работы |  |  |  |  | Срок | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Изучение нормативно-правовых документов: - Закон «Об образовании в Российской Федерации»; -«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» |  |  |  | январь 2014 г. март 2014 г. |  |  | заведующая ст. вос-ль |
| 1.2. | Издание приказа «Об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС» |  |  |  | март 2014 |  |  | заведующая |
| 1.3 | Приведение нормативной базы организации в соответствие с требованиями ФГОС, издание и утверждение локальных актов. |  |  |  | сентябрь-2014-сентябрь 2015 |  |  | заведующая |
| - Организационное сопровождение введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Анализ готовности воспитателей к введению ФГОС (самообследование) | сентябрь 2014 |  |  |  |  | заведующая ст. вос-ль |
| 2.2 |  | Проведение аудита деятельности детского сада на соответствие ФГОС: анализ программно-методического обеспечения реализуемой Программы, анализ условий реализации Программы. | сентябрь 2014-декабрь 2014 |  |  |  |  | заведующая, ст.вос-ль |
| 2.3. |  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | сентябрь 2014 |  |  |  |  | ст. вос-ль |
| 2.4. |  | Создание творческой группы для написания Образовательной программы | сентябрь 2014 |  |  |  |  | ст. воспитатель заведующая |
| 2.5 |  | Изучение федерального реестра примерных образовательных программ. Выбор программы. | сентябрь 2014 |  |  |  |  | заведующая, ст. воспитатель |
| 2.6. |  | Изучение методических рекомендаций по написанию Образовательной программы | октябрь 2014 |  |  |  |  | ст. воспитатель, творческая группа |
| 2.7 |  | Создание условий для участия педагогических работников в методических объединениях, семинарах. | постоянно |  |  |  |  | ст. воспитатель |
| 2.8. |  | Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической, консультативной помощи родителям детей. | постоянно |  |  |  |  | заведующая, ст. воспитатель, специалисты |
| 2.9. |  | Разработка Обязательной части программы. Составление целевого раздела (пояснительная записка, целевые ориентиры) | ноябрь 2014 |  |  |  |  | ст.вос-ль, творческая группа педагогов |
| 2.10. |  | Проектирование содержательного раздела программы по образовательным областям: - социально-коммуникативное развитие, - познавательное развитие, -речевое развитие, - художественно-эстетическое развитие, -физическое развитие. | декабрь 2014-февраль 2015 |  |  |  |  | ст.вос-ль, творческая группа педагогов |
| 2.11. |  | Составление организационного раздела программы: - характеристика жизнедеятельности детей, - особенности организации предметно-пространственной среды, - характеристика основных методов и технологий реализации программы, - взаимодействие педагогов с семьями воспитанников. | март-апрель 2015 |  |  |  |  | ст.вос-ль, творческая группа педагогов |
| 2.12. |  | Разработка вариативной части программы, реализуемой участниками образовательных отношений. Проектирование дополнительного образования. Проектирование образовательной работы с учётом региональной специфики. | - апрель – май 2015 |  |  |  |  | ст.вос-ль, творческая группа педагогов |
| 2.13. |  | Систематизация методического материала и методических рекомендаций у воспитателей и специалистов в соответствии с ФГОС | июнь-август 2015 |  |  |  |  | ст.вос-ль, творческая группа педагогов |
| 2.14 |  | Проведение консультаций, семинаров, круглых столов по темам ФГОС | в течение года |  |  |  |  | заведующая, ст.вос-ль |
| 2.15. |  | Защита проекта Образовательной программы | июнь 2015 |  |  |  |  | ст.вос-ль, тв.группа |
| - Кадровое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Направление педагогов на курсы повышения квалификации в связи с введением ФГОС |  |  | в течение 2014-2015 года |  |  |  | ст.вос-ль, |
| 3.2. | Участие педагогов детского сада в республиканских, городских, районных мероприятиях по введению ФГОС |  |  | в течение 2014-2015 года |  |  |  | ст.вос-ль, педагоги |
| 3.3. | Проведение диагностических исследований по выявлению профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС |  |  | в течение 2014-2015 года |  |  |  | заведующая, ст.вос-ль |

4.Информационное обеспечение введения ФГОС

| 4.1 | Размещение информации о введении ФГОС на сайте детского сада | в течение года | ст. вос-ль |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Проведение родительских собраний, педагогических советов, информирующих общественность о процессе внедрения ФГОС в детском саду | в течение года | заведующая, ст.вос-ль, педагоги |

5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС

| 5.1 | Эффективное планирование средств учредителя и организации | В течение всего периода | заведующая, главный бухгалтер |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Выполнение муниципальных заданий | в течение всего периода | заведующая |