СОДЕРЖАНИЕ

| Паспорт программы | 3 |
| --- | --- |
| Введение | 6 |
| Анализ потенциала развития МАДОУ «Детский сад №260» | 8 |
| Результаты маркетингового анализа внешней среды, SWOT –анализ потенциала МАДОУ «Детский сад №260» | 11 |
| Концепция и сценарий развития учреждения | 14 |
| Цель и задачи Программы Развития | 16 |
| Описание планируемых результатов реализации Программы развития, их количественные и качественные показатели | 17 |
| План-график («дорожная карта») мероприятий, обеспечивающих развитие учреждения | 29 |
| Управление развитием МАДОУ «Детский сад №260» | 26 |
| Финансовый план реализации Программы Развития | 28 |
| Приложения к Программе Развития | 30 |

Паспорт программы развития

| Общая информация название (по Уставу) | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №260 комбинированного вида» Вахитовского района г. Казани |
| --- | --- |
| Полное наименование программы | Программа Развития муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №260 комбинированного вида» Вахитовского района г. Казани на 2020 -2024 гг. |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - Приказ от 17 октября 2013 года N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (с изменениями на 21 января 2019 года) - Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие образования» (2018-2025гг.) - направление (подпрограмма) «Содействие развитию дошкольного и общего образования» - Национальный проект «Образование» (2019-2024гг.); - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»от «18» октября 2013 г. № 544н; - Конвенция ООН «О правах ребенка» от 20.11.1989г. № 44/25 принята Генеральной Ассамблеей; - Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г; - Конституция Республики Татарстан; - Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 09.07.1998г. с изменениями от 02.12.2013г. № 328-ФЗ одобрен Советом Федерации; - Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995г. № 223-ФЗ (с изм. от 31.01.2014г.) принят ГД ФС РФ; - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ принят Государственной Думой РФ; - Закон РТ «Об образовании» от 22.07.13. № 68-3РТ - Закон о государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан №44-3РТ от28.07.04 - «Национальная доктрина образования в Российской Федерации на период до 2025г.», от 04.10.2000г. № 751 постановление Правительства РФ; - «Концепция национальной образовательной политики в Российской Федерации» от 03.08.2006г. № 201 одобрена приказом Минобрнауки России; - Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности», от 28.10.2013г. № 966; - Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013г. № 706; - Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникативной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации» от 10.07.2013г. № 582; - Постановление главного государственного санитарного врача Р.Ф. « Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» от 15.05.2013г. № 26; - Постановление Правительства РФ «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» от 08.08.2013г. № 678; - Приказ Минобрнауки РФ «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013г. № 1014; - Приказ Минобнауки «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации» от 14.06.2013г. № 462; - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогческой комиссии» от 20.09.2013г. № 1082; - Устав МАДОУ «Детский сад № 260, локальные акты. |
| Период и этапы реализации | Сроки реализации программы с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года |
| Цель программы | Совершенствование системы управления МАДОУ «Детский сад №260», обеспечивающей доступность и качество образования в рамках осуществления концепции модернизации российского образования, реализации актуальных программ, проектов, составляющих законодательную базу дошкольного образования. |
| Основные задачи | 1. Обеспечение эффективной работы МАДОУ «Детский сад №260» в современных условиях при решении задач, определенных в Национальном проекте «Образование». 2.Создание условий для повышения мотивации профессиональной деятельности педагогов МАДОУ «Детский сад №260», формирование компетенций в соответствии с требованиями Профессионального стандарта. 3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс детского сада. 4. Совершенствовать систему качества услуг на основе эффективного функционирования внутренней системы оценки качества образования. |
| Основные подпрограммы/проекты/направления | Проект 1. «Здоровый педагог - Здоровые дети» в рамках федерального проекта «Социальная активность» Проект 2. «Экологический десант» в рамках федерального проекта «Чистая страна» |
| Ожидаемые результаты/целевые ориентиры | - Сохранение и укрепление положительной динамики состояния здоровья воспитанников, создание здоровьесберегающей среды; - Повышение качества дошкольного образования - Повышение профессиональной компетентности педагогических работников - Повышение компетентности родителей (законных представителей) в установлении партнерских отношений; - Увеличение объема платных образовательных услуг. |
| Разработчики программы | Заведующий Карташова Елена Викторовна Рабочая группа по разработке и написанию программы Развития |
| Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя | Карташова Елена Викторовна Заведующий 293-45-13 |
| Адрес сайта в Интернете | https://edu.tatar.ru/vahit/page85777.htm |
| Утверждение программы |  |
| Контроль выполнения программы | Заведующий Карташова Елена Викторовна |

Введение

Программа развития МАДОУ «Детский сад №260» (далее – ДОУ) – локальный акт образовательной организации, определяющий стратегические направления развития образовательной организации на среднесрочную перспективу. Программа как управленческий документ развития образовательной организации определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации государственного задания.

Программа как проект перспективного развития ДОУ призвана:

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса;

-  объединить усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и социального окружения ДОУ для достижения цели Программы.

Выполнение государственного задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения. Результатом работы ДОУ по направлениям является повышение эффективности работы образовательной организации, результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности общества качеством дошкольного образования.

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только актуальный, но и значимый характер. Основным результатом её жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом.

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, предъявляемого родительской общественностью, и нацеливают на адресную работу с семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы родителей.

Таким образом, проблему, стоящую перед ДОУ, можно сформулировать как необходимость повышения качества образования.

Основные понятия, используемые в ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» (по системе дошкольного образования)

1) образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся  общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов;

2) воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и

государства;

3) обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни;

4) уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся определенной единой совокупностью требований;

5) квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности;

6) федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

7) образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов;

8) примерная основная образовательная программа – учебно-методическая документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая

рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания

государственных услуг по реализации образовательной программы;

9) дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования;

11) обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;

12) обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий;

13) образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных программ;

14) образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана;

15) педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности;

16) учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся;

17) индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;

18) средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные

средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной деятельности;

19) инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;

20) качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы;

21) отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания образовательных программ (образовательные отношения), и общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью которых является создание условий для реализации прав граждан на образование;

22) участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность;

24) присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

Анализ потенциала развития МАДОУ «Детский сад «№260»

Реализация мероприятий Программы Развития МАДОУ «Детский сад №260» на период 2015 – 2019 гг. обеспечили:

- расширение информационных технологий в  ДОУ;

- реализацию новых подходов к формированию современной развивающей предметно-пространственной среды, способствующих наиболее полному выявлению и развитию способностей и интересов детей дошкольного возраста;

- улучшение и модернизацию материально-технической базы ДОУ;

- повышение доли педагогических и руководящих работников ДОУ, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по распространению современных моделей доступного и качественного дошкольного образования;

- изучение, обобщение и распространение опыта работы педагогов по воспитанию и обучению дошкольников;

- организацию комплексной модели взаимодействия специалистов и педагогов, выстроенную в соответствии с индивидуальным подходом к ребенку, для его успешной социализации, сохранение и укрепление его здоровья;

- создание системы взаимодействия с семьями воспитанников, направленной на усиление родительской активности, повышение ответственности родителей за воспитание и образование детей;

- введение и расширение спектра дополнительных платных образовательных услуг.

Результаты Программы развития в области вариативности системы Образовательного учреждения на основе создания новых форм, реализующих программу дошкольного образования, показали, что детский сад функционирует стабильно в режиме развития. Образовательное учреждение предоставляет доступное, качественное воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям и способностям ребенка.

Результаты Программы развития в области расширения информационных технологий в Образовательном учреждении показали, что коллектив постоянно работает над созданием единого информационного пространства дошкольной организации:

- документация ведется в электронном  и бумажном вариантах;

- налажена система документооборота с отделом образования и другими организациями по электронной почте;

- разработан и регулярно обновляется официальный сайт ДОУ;

- воспитанники и педагоги детского сада участвуют в дистанционных конкурсах;

- воспитатели активно используют ресурсы сети Интернет для общения с родителями воспитанников и распространения опыта работы;

- все педагоги прошли курсы повышения квалификации по ИКТ – технологиям.

Мониторинг использования ИКТ показал, что воспитатели стали более активно применять ИКТ, чаще пользуются ресурсами сети Интернет, сами создают презентации для детей и выступлений. Активизировалась проектная деятельность, при разработке и реализации которой необходимы компьютерные технологии. Идет целенаправленная работа по систематизации, обновлению и пополнению информационных ресурсов образовательного процесса, расширению использования мультимедийного сопровождения.

В воспитательно-образовательном процессе активно используются материалы:

• игровые, развивающие и информационные презентации по различным образовательным областям;

• обучающие диски;

• электронное сопровождение семинаров, собраний, педсоветов, конкурсов и т.д.

Информационно-технологическое обеспечение детского сада постоянно обновляется в соответствии с действующим законодательством и актуальными потребностями участников образовательных отношений, что позволяет педагогам эффективно планировать образовательную деятельность и совершенствовать свой образовательный уровень.

Результаты Программы развития в области реализация новых подходов к формированию современной развивающей предметно-пространственной среды, способствующих наиболее полному выявлению и развитию способностей и интересов детей дошкольного возраста показали, что Образовательное учреждение частично оснащено предметами и материалами, необходимыми для всестороннего развития воспитанников.

В групповых помещениях пространство организовано таким образом, чтобы было достаточно места для занятий разнообразной деятельностью. Помещения групп ДОУ частично оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с учетом размещения центров активности детей, отведенных для игр, совместной с педагогами и самостоятельной деятельности дошкольников. Развивающая предметно - пространственная среда частично соответствует требованиям СанПиН.

Результаты Программы развития в области улучшение и модернизации материально-технической базы ДОУ показали, что в детском саду создаются условия для полноценного развития детей. Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата воспитанников. В Образовательном учреждении имеется музыкальный зал,  6 групповых помещений, медицинский кабинет, методический кабинет, кабинет татарского языка, кабинет логопеда, пищеблок, прачечная. Все помещения детского сада частично оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.

Результаты Программы развития в области повышения доли педагогических и руководящих работников Образовательного учреждения, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по распространению современных моделей доступного и качественного дошкольного образования показали, что в ДОУ нет текучести кадров, в течение многих лет работает стабильный коллектив, который постоянно повышает свое профессиональное мастерство.

Результаты Программы развития в организация комплексной модели взаимодействия специалистов и педагогов, выстроенной в соответствии с индивидуальным подходом к ребенку, для его успешной социализации, сохранения и укрепления его здоровья показали:

В ДОУ выстроена система физкультурно-оздоровительных мероприятий, которая включает в себя:

- обеспечение здорового образа жизни: утренняя гимнастика; физкультурные занятия; подвижные и спортивные игры; профилактическая гимнастика (дыхательная, зрительная, улучшение осанки, профилактика плоскостопия); соревнования, эстафеты, досуги и т.д.

- гигиенические и водные процедуры: световоздушные ванны, обширное умывание, мытьё рук до локтя и ног; игры с водой в теплое время года;

- проветривание помещений; прогулки на свежем воздухе; сон при открытых фрамугах в теплое время года;

- для воспитанников организовано 5-ти разовое питание;

-  музыкальное сопровождение режимных моментов, музыкальное оформление фона занятий.

- «минутки здоровья», включающие дыхательную, пальчиковую, артикуляционную гимнастику, упражнения и игры на координацию речи и движения.

- занятия по физической культуре для детей организуются 3 раза в неделю, в т.ч. на свежем воздухе.

- пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ);

- работа с родителями: оказание консультативной помощи; информационные стенды, анкетирование, привлечение к массовым мероприятиям.

Педагоги ДОУ осуществляют непосредственное наблюдение за индивидуальным развитием каждого ребенка, организуют все виды индивидуальной и коллективной деятельности, взаимодействуют с родителями воспитанников.

Результаты Программы развития в области обеспечения равных стартовых возможностей для получения начального школьного образования показали, что содержание Образовательной программы обеспечивает удовлетворительную подготовку дошкольников к поступлению в школу.

Хороший уровень подготовки воспитанников к обучению в школе обеспечивается постоянной работой педагогического коллектива в поисках наиболее оптимальных условий для успешного воспитания и образования детей, использованием эффективных инновационных технологий и методик.

Результаты Программы развития в области изучения, обобщения и распространения опыта работы педагогов по воспитанию и обучению дошкольников показали, что обобщение и распространение опыта работы педагогами ДОУ проходит через:

- участие в семинарах, конференциях,

- выступления и открытые показы на районных методических объединениях,

- участие в профессиональных конкурсах разного уровня.

Результаты Программы развития в области создания системы взаимодействия с семьями воспитанников, направленной на усиление родительской активности, повышение ответственности родителей за воспитание и образование детей. На сайте ДОУ разработан и систематически обновляется раздел для родителей, в котором представлены нормативные документы, методические рекомендации. Обязательным условием работы с родителями является проведение родительских собраний, консультаций, дни открытых дверей, открытые просмотры, совместные праздники и развлечения, оформление наглядной информации, привлечение родителей к оформлению творческих выставок. Программа развития на 2015-2019 года реализована также в части введения дополнительных платных образовательных услуг.

На основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 27.03.2015г. серия 16Л01 № 0001906, приложением к лицензии №1 №  в Образовательном учреждении предоставляются платные образовательные услуги по следующим программам:

- «Веселая математика»

- Танцевальный кружок «Задоринки»

- «Умелые ручки»

- Вокальный кружок «Домисолька»

- «Говоруша»

- Тестопластика

- Изостудия

Основные направления работы Образовательного учреждения на 2020 -2024 гг.:

- Расширение системы социального партнерства.

- Совершенствование инновационной деятельности ДОУ.

- Повышение профессионального уровня педагогических работников ДОУ через получение высшего профессионального образования, прохождение аттестации на квалификационные категории.

- Повышение уровня материально-технического обеспечения и развивающей предметно-пространственной среды.

Результаты маркетингового анализа внешней среды, SWOT –анализ потенциала МАДОУ «Детский сад №260»

| Сильная сторона | Слабая сторона | Перспективы развития | Возможные риски |
| --- | --- | --- | --- |
| - Кадровое обеспечение |  |  |  |
| Слаженный коллектив опытных педагогов. Высокая квалификация педагогов. Аттестация по плану. | Наличие молодых специалистов без опыта работы или с маленьким опытом работы. Отсутствие психологического сопровождения педагогического процесса. | Активация системы наставничества. Повышение квалификации на курсах (краткосрочных, переподготовки). Участие в научных конференциях, семинарах, круглых столах на уровне района, города. Активное участие в конкурсном движении района, города. | Большие интеллектуальные и энергетические затраты. Невостребованность интеллектуального продукта педагогического коллектива. |
| - Материально-техническое обеспечение |  |  |  |
| Пополнение периодическими изданиями методического кабинета. | Отсутствие цифровой образовательной среды. Отсутствие кабинета психолога и комнаты психологической разгрузки. | Дооснастить учреждение мультимедийным оборудованием. Оборудовать комнату психологической разгрузки. | Ограниченность средств финансирования. |
| - Финансово-хозяйственная деятельность |  |  |  |
| Финансовое обеспечение введения профессионального Стандарта Педагога, педагогического процесса. | Недостаток финансовых средств на содержание здания и приобретение оборудования. | Привлечение внебюджетных средств. | Трудности в получении дополнительного финансирования. |
| - Содержание образовательной деятельности |  |  |  |
| Использование парциальных и вариативных программ в зависимости от интеллектуальных возможностей детей и педагогов. Высокий уровень качества образовательных услуг. Использование технологий ТРИЗ, мнемотехники, элементов проблемного и развивающего обучения, игровых технологий, информационно-коммуникационных технологий. Работа с гиперактивными детьми. Работа с одаренными детьми. Использование сюжетных, творческих игр, стимулирующих поисково-экспериментальное поведение детей, воображение. | Преобладание обучающих занятий в ущерб развивающим. | Внедрение модульного подхода к организации образовательного процесса на основе игровых технологий. | Формирование у педагогов мотивации к профессиональному совершенствованию. |
| - Содержание оздоровительной работы |  |  |  |
| Сложившаяся система оздоровительных мероприятий с детьми в ДОУ. Система профилактических мероприятий. Качество питания (5-ти разовое питание). Чередование активных видов деятельности. Индивидуальный подход к детям: формирование по группам здоровья. Наличие медицинского кабинета (медицинская сестра, педиатр). | Отсутствие системы взаимодействия педагогических и медицинских работников. Не организованы спортивно-оздоровительные секции для педагогов ДОУ (ЛФК, фитнесс, аэробика). Отсутствие регулярного сбалансированного питания у детей дома. | Применение системного подхода к вопросам оздоровления. Пропаганда здорового образа жизни среди родителей. Поиск и внедрение инновационных технологий и методик оздоровления и закаливания. | Отсутствие у родителей и педагогов потребности в здоровом образе жизни. Непонимание родителями важности соблюдения режима и организации рационального питания детей дома. |
| - Инновационная работа в ДОУ |  |  |  |
| Внедрение в педагогический процесс ДОУ: - Кружков и секций на базе ДОУ - Модульного подхода к организации воспитательно-образовательного процесса - Системы приобщение детей к истокам русской, татарской народных культур - ИКТ в системе социального партнерства родителей, детей - Творческих конкурсов педагогов, родителей, детей - Проекты совместной деятельности | Неотработанный механизм поощрения инновационной деятельности. Недостаток творческой инициативы родителей, педагогов. Перекладывание проблемы в нестандартных ситуациях на руководство. | Изучение и внедрение инновационных разработок, программ в детском саду. | Нехватка помещений для полноценного внедрения инновационных программ дополнительного образования (кружка, секции и т.п.) |
| - Повышение квалификации кадров |  |  |  |
| Осознание членами коллектива необходимости получения высшего образования и постоянного повышения квалификации. | Отсутствие материальных стимулов для повышения квалификации. | Выработка критериев оценки роста интеллектуального уровня. | Несоответствие образовательных запросов педагогического коллектива предоставляемому списку курсовой подготовки. |
| - Организация и участие в федеральных и региональных программах и мероприятиях |  |  |  |
| Участие в конкурсах. | Отсутствие стабильного подключение ДОУ к сети Интернет. | Решение вопроса о подключении ДОУ к стабильной сети Интернет. | Финансовые и технические трудности подключения Интернет в ДОУ. Недостаточная подготовка педагогов в вопросах информатизации. |
| - Работа с родителями |  |  |  |
| Комплексное анкетирование родителей по выявлению потребностей в образовательных и оздоровительных услугах. Дни открытых дверей. Групповые досуговые мероприятия с участием родителей. Смотры-конкурсы совместных работ детей и родителей. | Малое количество совместных мероприятий для детей и родителей (спортивных, игровых). | Коррекция системы работы с родителями. Организация тематических выставок литературных новинок. Спонсорство. | Перенесение на ДОУ ответственности за воспитание детей. Дефицит времени у родителей и педагогов. |
| - Система управления |  |  |  |
| Сложившаяся система управления позволяет педагогам находиться в постоянном творческом поиске. Энергичность и харизматичность заведующего. | Неотработан механизм общественного управления ДОУ. Требует доработки механизм контроля. | Формирование управляющей команды. Переход от административного контроля на коллективные формы и самоконтроль. | Недостаточная компетентность участников взаимоконтроля. |
| - Наличие и качество рекламы собственной деятельности |  |  |  |
| Информация о деятельности ДОУ на разработанном сайте. Еженедельное обновление информации на сайте ДОУ. Проведение дней открытых дверей. | Слабая организация работы с местными СМИ. | Публикации опыта работы в интернет-изданиях, печатных изданиях. Презентация деятельности ДОУ, творческие отчеты о работе на разных уровнях (районных, городских, всероссийских). | Недооценка значимости деятельности дошкольных учреждений местными СМИ. |

Концепция и сценарий развития МАДОУ «Детский сад №260»

Актуальность разработки программы развития ДОУ обусловлена изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни страны.

Ключевой идеей Программы развития является создание единого образовательного пространства как среды развития и саморазвития личности ребёнка.

Концептуальной идеей Программы развития является установка, что каждый ребенок – успешный дошкольник. Успешность выпускника ДОУ предполагает личностную готовность его к школе и выражается во «внутренней позиции школьника» (то есть готовности ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика), включающей сформированность мотивации на успешность в учебе и дальнейшей жизни, начальных ключевых компетентностей и универсальных учебных действий.

При разработке стратегии развития  ДОУ была определены основные принципы дошкольного образования:

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

5) сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьей;

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.

Реализация концепции рассматривается как поэтапный процесс решения приоритетных задач:

- Повышение качества воспитания и образования дошкольников путем реализации национального проекта «Образование»;

- Оказание психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах последовательного воспитания, образования и развития детей от 0 до 8 лет;

- Повышение качественного уровня квалификации работников образования путем последовательного введения профессиональных стандартов;

- Создание специальных условий для всестороннего развития личности по ключевым направлениям: интеллектуальному, физическому, социально-коммуникативному, нравственно-эстетическому, творческому — с учетом индивидуальных психофизических показателей дошкольников;

- применение эффективных форм мотивации воспитанников и педагогических работников к здоровому образу жизни;

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг с учетом интересов участников образовательного процесса.

Программа развития дошкольного учреждения направлена на достижение следующих целей:

1) повышение социального статуса дошкольного образования;

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования;

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования.

В условиях реализации Программы развития миссия МАДОУ «Детский сад №260» определена как открытое информационное образовательное пространство, в котором созданы условия для личностного роста всех субъектов образовательного процесса с целью дальнейшего развития и конкурентоспособности дошкольной образовательной организации.

Для достижения названной цели реализации Программы необходимо выполнение ряда требований:

- к психолого-педагогическим условиям,

- кадровым условиям,

- материально-техническим условиям;

- финансовым условиям реализации Программы,

- к развивающей предметно-пространственной среде.

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности.

Созданные в процессе реализации программы условия будут способствовать достижению цели в совершенствовании системы управления ДОУ, обеспечивающей   доступность и качество образования в рамках осуществления концепции модернизации российского образования, реализации актуальных программ, проектов, составляющих законодательную базу дошкольного образования.

Концепция развития ДОУ разработана на среднесрочную перспективу в соответствии с целями реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в области образования и определяет перспективы и пути дальнейшего развития учреждения. В основу концепции развития ДОУ положен современный программно-проектный метод, сочетающий в себе: проблемный анализ сильных и слабых сторон актуального состояния, управленческую целенаправленность деятельности администрации, творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников, на основании которых разработаны проекты:

| Проекты | Основания для разработки проектов |
| --- | --- |
| Проект 1. «Здоровый педагог - Здоровые дети» | Федеральный проект «Социальная активность» Здоровье – одно из основных условий, определяющих возможность полноценного физического и психического развития ребенка. Важно на этапе дошкольного детства сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом |
| Проект 2. «Экологический десант» | Федеральный проект «Чистая страна» Большая роль в эффективности качества образовательного процесса детского сада отводится материально - техническому обеспечению ДОУ и оснащённости образовательного учреждения, которые включают принципы: информативности, вариативности, полифункциональности, педагогической целесообразности и трансформируемости. Средой развития ребенка является комплекс материально-технических, санитарно- гигиенических, эстетических, психолого-педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых в ДОУ. Названные условия призваны удовлетворять жизненно важные потребности человека, обеспечивать его безопасность, охрану жизни и здоровья. |

Цель и задачи Программы Развития учреждения:

Цель: Совершенствование системы управления ДОУ, обеспечивающей   доступность и качество образования в рамках осуществления концепции модернизации российского образования, реализации актуальных программ, проектов, составляющих законодательную базу дошкольного образования.

Задачи:

1.	Обеспечение эффективной работы ДОУ в современных условиях при решении задач, определенных в Национальном проекте «Образование».

2.	Создание условий для повышения мотивации профессиональной деятельности педагогов ДОУ, формирование компетенций в соответствии с требованиями Профессионального стандарта.

3.	Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс детского сада.

4.	Совершенствовать систему качества услуг на основе эффективного функционирования внутренней системы оценки качества образования.

Описание планируемых результатов реализации Программы развития, их количественные и качественные показатели

| Основные ожидаемые результаты | Индикаторы для оценки достижения ожидаемых результатов |
| --- | --- |
| Сохранение и укрепление положительной динамики состояния здоровья воспитанников, создание здоровьесберегающей среды; | - снижение уровня заболеваемости, - повышение посещаемости в ДОУ; - повышение активности родителей по вовлечению их в здоровьесберегающую деятельность. |
| Повышение качества дошкольного образования | Создание качественных организационно-педагогических условий для реализации ФГОС ДО, для проведения образовательного процесса (психолого- педагогических, кадровых, требований к развивающей предметно- пространственной среде). |
| Возрастные достижения ребенка | Позитивная динамика развития личностных качеств, целевых ориентиров, стабильность показателей физического развития, установленная в ходе педагогического мониторинга. |
| Повышение профессиональной компетентности педагогических работников | -увеличение числа педагогов, аттестованных на категории; -увеличение числа педагогов, активно включающихся в проектную деятельность; -увеличение количества педагогов, принимающих участие в методических мероприятиях разного уровня (семинарах, конференциях, мастер- классах, открытой деятельности с детьми и др.); -освоение педагогами современных технологий, ИКТ, системно- деятельностного подхода; - увеличение числа педагогов, принимающих участие в профессиональных конкурсах. |
| Высокая активность педагогов в использовании проектной деятельности с детьми | - увеличение доли педагогов, активно использующих проектные технологии и технологии деятельностного типа в работе с детьми; - ежегодное проведение конкурсов в ДОУ, направленных на выявление и поддержку одаренных и перспективных детей; - обобщение актуального педагогического опыта. |
| Трансляция результатов инновационной деятельности педагогического коллектива ДОУ в муниципальной и региональной системах образования | - проведение на базе детского сада методических мероприятий для педагогов других образовательных учреждений; -обеспечение участия ДОУ в проектах различного уровня. |
| Повышение компетентности родителей (законных представителей) в установлении партнерских отношений; | -увеличение активности родителей, участвующих в жизнедеятельности детского сада. |
| Увеличение объема платных образовательных услуг. | - увеличение доли охвата воспитанников ДОУ, посещающих дополнительные платные образовательные услуги. |

План-график («дорожная карта») мероприятий, обеспечивающих развитие учреждения

| Мероприятие | Основное содержание работы | Планируемый результат | Документ, подтверждающий выполнение мероприятия | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-содержательное обеспечение деятельности образовательной организации |  |  |  |  |
| Приведение в соответствие с современными требованиями нормативно-правового, материально-технического, финансового, кадрового, мотивационного компонентов ресурсного обеспечения образовательной деятельности | -Разработка и корректировка локальных актов, обеспечивающих реализацию программы развития -разработка проекта обновления учебно-материальной базы образовательной деятельности (создание творческой группы) -Составление (корректировка) плана графика курсовой подготовки педагогов на 2020-2024г | Разработаны локальные акты; Составлен проект обновления материально-технической базы; Создана творческая группа по реализации мероприятий Программы Развития; | Приказ заведующего о создании творческой группы; Аналитическая справка творческой группы по реализации программы развития; | 2020-2024 |
| Оценка эффективности и совершенствование инновационной модели образовательного пространства, обеспечивающей новое качество образования | Отслеживание эффективности внедрения в практику работы современных педагогических технологий (система контроля: мониторинг детского развития и освоения образовательных программ; мониторинг удовлетворенности родителей качеством предоставляемых образовательных услуг); -Анализ эффективности внедрения в учреждении новой системы планирования, внесение необходимых корректив в планы образовательной деятельности; - мониторинг эффективности внедрения индивидуальных и дифференцированных маршрутов и программ; -анализ реализации проекта обновления учебно-материальной базы образовательной деятельности. | Разработка необходимой документации по инновационной деятельности ДОУ | Аналитическая справка о деятельности рабочих и творческих групп | 2021-2024 |
| Реализация инновационного проекта «Экологический десант» | -Раскрытие и поддержка творческого потенциала и стимулирование творческой инициативы педагогов и родителей детского дошкольного учреждения. - Развитие инновационной деятельности, продвижение новых идей и форм работы по организации эколого-просветительской деятельности и формированию экологической культуры. | Разработка необходимой Документации по инновационной деятельности ДОУ | Аналитическая справка о деятельности рабочих и творческих групп | 2020-2024 |
| Создание педагогического сообщества по популяризации здорового образа жизни на базе образовательных организаций, а также создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) в рамках реализации проекта «Здоровый педагог – здоровые дети» | -Повышение педагогической компетенции всех участников инновационного проекта. -Открытость воспитательного и образовательного процесса для всех участников проекта. -Кооперация деятельности детского сада и других образовательных организаций района, города. | Разработка необходимой Документации по инновационной деятельности ДОУ | Аналитическая справка о деятельности рабочих и творческих групп | 2020-2024 |
| Определение имиджа и инвестиционной привлекательности ДОУ Повышение объективности контроля достижений воспитанников Получение всесторонней и достоверной информации о качестве образовательных услуг. | Проведение системного анализа укрепления имиджа и инвестиционной привлекательности Проведение системного и сравнительного анализа качества предоставляемых услуг Объективная оценка Достижений воспитанников Определение результативности образовательного процесса, эффективности программ и технологий Прогнозирование развития образовательных услуг Обеспечение стабильного развития образовательной среды Принятие управленческих решений, способствующих совершенствованию образовательных услуг Привлечение социальных партнеров к оценке качества образовательных услуг Создание информационной базы внутренней системы оценки качества Корректировка деятельности ДОУ | Создание системы мониторинга и оценки качества образовательной услуги; Система поиска одаренных и талантливых детей; Анализ внутренней и внешней среды ДОУ; Анализ и корректировка направлений деятельности; | Аналитическая справка о результатах работы | 2020-2024 |
| Развитие нормативно-правовой базы Программы Развития |  |  |  |  |
| Модернизация структуры управления для эффективного функционирования | Совершенствование государственно-общественного управления в ДОУ; | Обеспечить постепенность прозрачность и понятность процедур оценки персонала; Нормативно-правовое и методическое сопровождение Педагогов; Оптимизация штатного расписания; | Локальные акты, приказ заведующего | 2020-2024 |
| Развитие финансово-экономического обеспечения деятельности образовательной организации |  |  |  |  |
| Привлечение финансовых, Материально-технических, трудовых и информационных ресурсов для эффективной организации образовательного процесса | Разработка необходимого нормативно-правового обеспечения процесса взаимодействия; | Разработано нормативно-правовое обеспечение | Локальные акты | 2020-2024 |
| Создание системы социального партнерства с учетом возможностей ДОУ и запросов социума | Разработка структуры социального партнерства; Расширение связей с учреждениями культуры и спорта, здравоохранения, общественными организациями; | Разработаны проектов для реализации взаимодействия с социальными партнерами | Анализ финансово-хозяйственной деятельности | 2020-2024 |
| Кадровое и методическое обеспечение деятельности образовательной организации |  |  |  |  |
| Персонифицированный учет деятельности педагогических кадров. Внедрение, совершенствование и распространение перспективного опыта | -мониторинг актуального состояния кадровой обстановки в ДОУ (программа мониторинга, статистические данные); | Составлен мониторинг состояния кадров в ДОУ | Аналитическая справка о кадровом состоянии в ДОУ | Ежегодно |
| Повышение профессионального уровня педагогических кадров в вопросах использования в практике работы современных технологий дошкольного образования | курсовая подготовка; -участие в работе РМО; -транслирование опыта работы через участие в конкурсах, публикацию на сайте ДОУ, проектную деятельность; -Ведение портфолио педагога-как инструмента отслеживания уровня повышения профессионального мастерства и творческого роста. | Мониторинг результативности деятельности; Анализ накопленного педагогического опыта; Новые направлений повышения качества образовательного процесса; | Приказ заведующего о посещении методических объединений; | 2020-2024 |
| Информационное обеспечение деятельности образовательной организации |  |  |  |  |
| Повышение эффективности обучения, формирование целостности восприятия изучаемого материала за счет применения ИКТ в образовательной деятельности | -Приобретение программного обеспечения, компьютерной техники; -Активное применение ИКТ в образовательной деятельности; | Оснащение ДОУ цифровой образовательной средой | Аналитическая справка о результатах деятельности ДОУ | По мере финансирования |
| Совершенствование материально-технического обеспечения деятельности образовательной организации |  |  |  |  |
| Обновление предметно- развивающей среды, способствующей реализации нового содержания дошкольного образования достижению новых образовательных результатов ДОУ | -оборудование группового помещения развивающими пособиями, сюжетными игрушками, играми развивающей направленности; -пополнение программно-методического, дидактического и диагностического сопровождения образовательной программы. | Пополнение методического и игрового оборудования ДОУ | Аналитическая справка | По мере финансирования 2020-2024 |
| Создание современных условий реализации ООП | Создание условий, отвечающих требованиям «доступная среда»; Оснащение образовательного процесса; Участие ДОУ в проектах. Внесение изменений в нормативные акты, реализация паспорта доступности. | Системы привлечения многоканальных источников финансирования | Локальные акты, паспорт доступности | 2020-2024 |

Управление развитием МАДОУ «Детский сад №260»

Общее управление реализацией Программы осуществляется заведующим.

Управление реализаций Программы предполагается через:

- разработку локальных нормативных актов, подготовку приказов, проведение педсоветов, совещаний;

- координацию деятельности исполнителей в ходе работы ДОУ;

- разработку и реализацию ежегодных планов работы ДОУ;

- текущий контроль за выполнением программных мероприятий;

- проведение процедур самообследования и внутренней оценки качества образования;

- подведение промежуточных итогов реализации программы на педагогическом совете ДОУ.

Заведующий несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию, а также организует информационное сопровождение.

Для текущего управления реализацией программы создаются творческие группы педагогов по разработке и реализации программы развития.

Ожидаемые результаты и способы распространения положительного опыта управления развитием ДОУ:

- Обеспечение развитой системы самооценки качества образования;

- Повышение эффективности использования собственных ресурсов;

- Информационная открытость образовательного учреждения.

| Критерии | Субъекты оценки | Вид и периодичность контроля | Методы оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| Соблюдение в ДОУ законодательства РФ в области образования | Рабочая группа Программы, администрация | Раз в год, итоговый | Анализ планов, локальных актов, наблюдение |
| Организационно-педагогические условия эффективной работы | Рабочая группа, самооценка | Текущий - раз в полугодие | Анализ среды, наблюдение, опросы |
| Обновление структуры содержания образовательного процесса | Рабочая группа, самооценка | Текущий - раз в полугодие; итоговый – раз в год | Анализ планов, наблюдение беседы, социологические опросы |
| Освоение приемов и методов развивающего обучения | Творческая группа, самооценка | Текущий - раз в полугодие; итоговый – раз в год | наблюдение, беседы, социологические опросы |
| Выполнение стандартов образования | Рабочая группа Программы, администрация | Текущий - раз в полугодие; итоговый – раз в год | Диагностический инструментарий, наблюдение |
| Рост профессионального мастерства воспитателя как результат повышения квалификации, самообразования | Оценка администрация | Текущий - раз в год | Анализ планов, наблюдение беседы, социологические опросы |

Финансовый план реализации Программы Развития МАДОУ «Детский сад №260»

| Направления финансирования | Предмет финансирования | Сумма финансирования | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 год |  |  |  |
| Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических работников | Курсы повышения квалификации | По мере финансирования | Бюджет/ внебюджет |
| Развитие информационных ресурсов |  | По мере финансирования | Бюджет/ внебюджет |
| Приобретение современного оборудования, учебно-методических материалов для развития предметно-пространственной среды |  | По мере финансирования | Бюджет/ внебюджет |
| 2021 год |  |  |  |
| Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических работников | Курсы повышения квалификации | По мере финансирования | Бюджет/ внебюджет |
| Развитие информационных ресурсов | Интерактивное оборудование | По мере финансирования | Бюджет/ внебюджет |
| Приобретение современного оборудования, учебно-методических материалов для развития предметно-пространственной среды | Спортинвентарь Оргтехника мебель | По мере финансирования | Бюджет/ внебюджет |
| 2022 год |  |  |  |
| Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических работников | Курсы повышения квалификации | По мере финансирования | Бюджет/ внебюджет |
| Развитие информационных ресурсов | Ноутбук интернет | По мере финансирования | Бюджет/ внебюджет |
| Приобретение современного оборудования, учебно-методических материалов для развития предметно-пространственной среды | Методические пособия Игрушки | По мере финансирования | Бюджет/ внебюджет |
| 2023 год |  |  |  |
| Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических работников | Курсы повышения квалификации | По мере финансирования | Бюджет/ внебюджет |
| Развитие информационных ресурсов | Планшеты Роутер | По мере финансирования | Бюджет/ внебюджет |
| Приобретение современного оборудования, учебно-методических материалов для развития предметно-пространственной среды | Мебель Методическое оборудование | По мере финансирования | Бюджет/ внебюджет |
| 2024 год |  |  |  |
| Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических работников | Курсы повышения квалификации | По мере финансирования | Бюджет/ внебюджет |
| Развитие информационных ресурсов | Интерактивное оборудование | По мере финансирования | Бюджет/ внебюджет |
| Приобретение современного оборудования, учебно-методических материалов для развития предметно-пространственной среды | Методическое оборудование | По мере финансирования | Бюджет/ внебюджет |

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА

«Здоровый педагог – здоровые дети»

| Цель проекта: - Создание педагогического сообщества полезного действия по популяризации здорового образа жизни на базе образовательных организаций - Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель | Задачи | Мероприятия по годам |  |  |
| Повышение компетентности педагогов в вопросах физического воспитания детей, создании условий для сохранения и укрепления здоровья дошкольников, внедрение в практику работы новых здоровьесберегающих технологий. | 1. Проанализировать знания и умения педагогов в вопросах по укреплению собственного здоровья, применению здоровьесберегающих технологий в работе с детьми. 2. Повысить профессиональную компетентность педагогов по организации физкультурно-оздоровительной работы с использованием различных здоровьесберегающих технологий. 3. Совершенствовать систему работы педагогов по физическому воспитанию, созданию условий для сохранения и укрепления здоровья дошкольников. 4. Содействовать улучшению физического и эмоционального состояния педагогов. 5. Стимулировать инициативу и творческий подход в физкультурно-оздоровительной работе. | 2020-2024 |  |  |
|  |  | 1 этап – подготовительный Разработка проекта. Проанализировать работу дошкольных образовательных учреждений по проблеме укрепления и оздоровления воспитанников, приобщению их к здоровому образу жизни. Подобрать методическую литературу. Составить плана работы с педагогами ДОУ по формированию здорового образа жизни, развитие наставничества, волонтерства. - Разработать положения о конкурсах среди педагогов ДОУ | 2 этап – реализационный - Внедрение плана работы с педагогами ДОУ - Обновление и обогащение предметно-развивающей среды ДОУ - Представление педагогического опыта на муниципальном, районном и городском уровнях. | 3 этап – итоговый - Анализ результатов реализации проекта в ДОУ, корректировка содержания, подведение итогов; - Обобщение опыта работы педагогов; - Обеспечение пропаганды педагогических знаний и результатов работы перед коллегами и родителями. |
| Критерии эффективности системы оценки проекта: 1. Максимальное вовлечение педагогов в процесс реализации проекта. 3. Повышение педагогической компетенции всех участников инновационного проекта. 4. Открытость воспитательного и образовательного процесса для всех участников проекта. 5. Кооперация деятельности детского сада и других образовательных организаций района, города. 6. Сформируется адекватное отношение к собственному здоровью как к одной из высших жизненных ценностей. Источник финансирования: по мере финансирования |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА

«Экологический десант»

| Задачи программы в рамках которой заявлен проект: - Раскрытие и поддержка творческого потенциала и стимулирование творческой инициативы педагогов и родителей МАДОУ «Детский сад №260». |  |  |
| --- | --- | --- |
| Цель | Задачи | Мероприятия по годам |
| Повышение компетентности родителей по проблеме формирования у воспитанников экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни детей дошкольного возраста. | - Развитие инновационной деятельности, продвижение новых идей и форм работы по организации эколого-просветительской деятельности и формированию экологической культуры. - Содействие созданию волонтерского движения по экологии. | 2020-2024 |
|  |  | - Организация работы с общественными экологическими организациями. - Содействие для участия в конкурсном и волонтерском движении. - Проведение совместных благотворительных экологических акций. |
| Критерии эффективности системы оценки проекта: - Повышение компетентности родителей по проблеме формирования у воспитанников экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни детей дошкольного возраста. - Инновационная деятельность, продвижение новых идей и форм работы по организации эколого-просветительской деятельности и формированию экологической культуры. - Формирование социально активной, творческой, интеллектуально развитой, гармоничной личности с высоким уровнем экологической культуры, воспринимающей экологически ответственное поведение как нравственную норму жизнедеятельности. • Источник финансирования: по мере финансирования |  |  |