«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующая МБДОУ №96

___________Н.Р.Бурнаева

План мероприятий проекта "Звезда Победы"

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №96 комбинированного вида» Кировского района г. Казани

ЦЕЛЬ: Формирование представлений о Великой Отечественной войне (воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста) на основе уже имеющихся представлений о войне.

ЗАДАЧИ:

- Формировать представление об истории ВОВ, используя различные виды деятельности;

- Пробуждать интерес к прошлому нашего села, края, страны;

- Познакомить с ходом военных действий во время Великой Отечественной войны, со странами – участницами боевых действий, с городами героями;

- Показать мужество и героизм людей в ходе Великой Отечественной войны;

- Развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки;

- Учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас;

- Развивать чувство коллективизма;

- Привлекать родителей к участию в создании наглядно-дидактического материала по теме Великой Отечественной войне.

Мероприятия:

- Разработать план мероприятий по подготовке к 70 – летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на 2014-2015 годы

- Обеспечить освещение подготовки и проведения празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на официальном сайте ДОУ

- Оформление стендов: в ДОУ, в родительских уголках групп, посвященных Дню Победы

- Оформление и обновление альбомов на военную тематику

- Пополнение материала в методическом кабинете «Этих дней не смолкнет слава»

- Тематические беседы о Великой Победе

- Разучивание стихотворений о Войне

- Мультимедийная презентация, посвященная 70-летию Победы

- «Военная эстафета» для детей старшего дошкольного возраста. Музыкально-тематическое мероприятие «Никто не забыт, ничто не забыто» с приглашением ветеранов

| №п/п | Мероприятия | Место проведения | Форма проведения | Дата | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работа с педагогами |  |  |  |  |  |
| 1 | Утверждение плана мероприятий посвященных 70-летию победы в ВОВ | Метод. кабинет | Педаг. совет | август 2014 | Заведующая ст. воспит. |
| 2. | Размещение на интернет-сайте плана мероприятий и официальной эмблемы, посвященной 70-й годовщине Победы. |  | Работа с сайтом МБДОУ | 12.09.14 | Администратор сайта |
| Работа с детьми |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение тематических бесед «Боевая слава нашего народа», о приближающейся дате и о ВОВ. | Старш. и под. группы ДОУ | НОД по ознакомлению с окружающим миром | Сентябрь 2014 | Воспитатели старш. и подг. группы |
| 2 | «А на утро была война…» | Муз. зал старш. и подг. гр. ДОУ | Просмотр документ. фильма | 1 нед. октября 2014 | Воспитатели старш. и подг. группы |
| 3 | Боевая слава нашего народа | Муз. зал старш. и подг. гр. ДОУ | НОД музыка | 2 нед. октября 2014 | Муз. рук-ль |
| 4 | Оформление папок-передвижек, информационных стендов в каждой возрастной группе. | Информ. уголки, уголки лит-ры | Подбор тематич. лит-ры, оформл-ие книж. уголков, информацион. уголков | ноябрь 2014- май 2015 гг | Вос-ли всех групп |
| 5 | Казань в военные годы | Муз. зал старш. и подг. гр. ДОУ | Интерактивная экскурсия | декабрь 2014 | Воспитатели старш. и подг. группы. |
| 6 | Блокада Ленинграда | Муз. зал старш. и подг. гр. ДОУ | Беседа с показом фильма | январь 2015 | Воспитатели старш. и подг. группы |
| 7 | «На привале» беседа о воин. проф-ии | Старш. и под. группы ДОУ | НОД по ознакомлению с окружающим миром | февраль 2015 | Вос-ли старш. и подг. группы |
| 8 | Помощники при сражениях | все группы | Выставка рисунков военной техники | 4 нед. марта 2015 | Вос-ли всех групп |
| 9 | Посвящен. Дню защиты отечества | Музыкальный зал старш. и подг. гр. ДОУ | НОД по ознакомлению с окружающим миром | февраль 2015 | Воспитатели старш. и подг. группы |
| 10 | Сражения в воздухе, в воде, на земле | Старш. и под. группы ДОУ | муз. зал | март 2015 | Воспитатели старш. и подг. группы |
| 11 | День поэзии в ДОУ «Пришла весна – пришла Победы!» | Средняя, старшая, подготовительная группы | Творческие мероприятия для воспитанников | Февраль, май 2014,2015 | Воспитатели |
| 12 | Песни военных лет | Муз. зал старш. и подг. гр. ДОУ | НОД музыка | 4 нед. марта 2015 | Муз. рук-ль вос-ли |
| 13 | Смотр музеев, музейных комнат, музейных уголков | Все группы | Смотр-конкурс обновленных музейных экспозиций уголков боевой и трудовой славы по изучению и сбору материалов о воинских и трудовых подвигах казанцев | Апрель 2015 | Воспитатели |
| 14 | Конкурс презентаций «История одного экспоната» | Все группы | Конкурс команд на лучшее представление истории одного музейного экспоната | апрель 2015 | Воспитатели |
| 15 | «Никто, не забыт, ни что не забыто» | Все группы ДОУ | Оформление муз. зала, группы по теме | апрель 2015 | ст. воспит., Вос-ли всех групп |
| 16 | Спасибо за мир | Все группы ДОУ | Изготовление поздравит. Открыток ветеранам и труженикам тыла | апрель 2015 | ст. воспит., Вос-ли всех групп |
| 17 | «Никто, не забыт, ни что не забыто» | Все группы ДОУ | Выпуск стенгазеты | 4 нед. Апреля 2015 | ст. воспит., Вос-ли всех групп |
| 18 | Торжественное шествие колонны по улицам, названным в честь Героев Отечественной войны «Поклонимся великим тем годам» | Старш. и под. группы ДОУ | Торжественное шествие колонны по улицам, | Апрель-май 2015 | Воспитатели старш. и подг. группы |
| 19 | Выставка рисунков детей дошкольного возраста «Мы наследники Победы» | Все группы | Конкурс воспитанников | апрель, май 2014,2015 | воспитатели |
| 20 | Конкурс смотра строя и песни среди юнармейцев | Старшая и подготовительная группы | Конкурс воспитанников | Май 2015 | Воспитатели, муз. руководитель |
| 21 | Праздничный концерт, посвященный празднованию Победы «Наследники Великой Победы» | Средняя, старшая, подготовительная группы | Концерт лучших номеров | май, 2014, 2015 | Муз. руководитель |
| 22 | «Никто не забыт, ничто не забыто» | Старшая, подготовительная группы | Экскурсии к обелиску | Май 2014, 2015 | воспитатели |
| Работа с родителями |  |  |  |  |  |
| 1 | Фестиваль цветов | Все группы | Цветочные насаждения на дошкольных участках |  | Май-август 2014, 2015 |
| 2 | 70 добрых дел | Все группы | Конкурс добрых дошкольных дел |  | Март-май 2015 |
| 3 | Праздник «Нам этот мир завещано беречь» | Все группы | Праздник в Парке Победы |  | 9 мая 2014, 2015 |
| 4 | - «Только Победа!». - «Поклонимся великим тем годам». - «А сердце помнить велит». | Все группы | Организация книжных выставок, работа с родителями | Воспитатели всех возрастных групп | Апрель 2015 |
| 5 | «Этот день Победы!». | Все группы | Организация выставки детских рисунков и поделок совместно с родителями | Воспитатели старших и подгот. гр. | Май 2015 |
| 6 | Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста в семье. | Все группы | Консультации | Воспитатели всех возрастных групп | январь-май 2015 |