План действий

по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в детском саду № 313 Кировского района г. Казань

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечение реализации ФГОС ДО;

создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;

создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;

создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;

создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

| № п/п | Направления мероприятий | Сроки | ожидаемые результаты | ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |
|  | Разработка и утверждение плана - график введения ФГОС ДО образовательной организации. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС | Декабрь 2013 - май 2014 | повышение уровня правовых знаний сотрудников ДОУ необходимых для реализации ФГОС ДО | заведующая, ст. воспитатель |
|  | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО требований к качеству услуг дошкольного образования | Февраль 2014 (март) | определение возможностей ДОУ для реализации ООП ДОУ: -психолого-педагогических условий, -предметно-пространственой среды, -компетентности педагогов - материально-технических условий - финансовые условия | заведующая, ст. воспитатель, воспитатели, педагоги-специалисты |
|  | Использование методических рекомендаций МинОиН РФ в практической деятельности | Февраль - июнь 2014 г |  | заведующая, ст. воспитатель, |
|  | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в субъектах Российской Федерации | Май 2014г. - декабрь 2016 г. | Создание условий реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ |  |
|  | Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования образовательной организации закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды. Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ДОО. Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ дошкольного образования | Ноябрь 2014 | Готовая основная образовательная программа ДОУ | ст. воспитатель |
| 2 | Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |
|  | Создание рабочей группы ДОУ по введению ФГОС ДО | Февраль 2014 г. |  | заведующая |
|  | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования. | Январь 2014 г. - декабрь 2014 г. | план действий по введению ФГОС в ДОУ | заведующая |
| 3 | Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
|  | . Участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования для прохождения курсов повышения квалификации Определение наставников для молодых специалистов | Июль 2014 - -декабрь 2016гг Ноябрь 2015 г. | по плану МОиН РТ | ст. воспитатель |
| 4 | . Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
|  | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ | Октябрь 2013 | приобретение недостающего оборудования, пособий | заведующая, завхоз |
|  | Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий | Апрель 2014 г. Апрель 2015 г. | уточненные данные для муниц. задания |  |
|  | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования | Июль 2014 г | организация платных образовательных услуг | заведующая |
| 5 | Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
|  | Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и др. мероприятий в ДОО по реализации ФГОС ДО | 2014 2016 гг. | включение каждого педагога в реализацию ФГОС | ст. воспитатель |