План по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МАДОУ «Детский сад № 228 комбинированного вида» Кировского района г. Казани на 2014 – 2015 г.г.

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного стандарта дошкольного образования в МАДОУ № 228.

Задачи:

- создание условий для введения и реализации ФГОС ДО в МАДОУ № 228;

- приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно – правовой  базы МАДОУ

№ 228;

- организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС ДО.

| Срок исполнения | Мероприятие | Ответственный |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| Январь 2014 г. | Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС ДО |  | Заведующая, старший воспитатель |  |
| Январь-февраль 2014 г. | Изучение нормативно – правовой базы по введению ФГОС ДО |  | Заведующая, старший воспитатель |  |
| В течение 2014 – 2015 г.г. | Разработка образовательной программы МАДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО |  | старший воспитатель |  |
| Организационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| Январь-март 2014г. | Анализ готовности педагогических кадров к введению ФГОС ДО |  | Заведующая, старший воспитатель |  |
| Апрель - май 2014 г. | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО из числа педагогов МАДОУ |  | Заведующая, старший воспитатель |  |
| По мере поступления материалов | Изучение педагогами нормативных документов Минобрнауки России и материалов ФИРО по введению ФГОС ДО |  | Заведующая, старший воспитатель |  |
| В соответствии с графиком отдела образования по Кировскому и Московскому районам | Участие педагогов в семинарах, конференциях, совещаниях по вопросам введения ФГОС |  | старший воспитатель |  |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ДОО |  |  |  |  |
| В течение 2014 – 2015 гг. | Повышение квалификации педагогов в рамках системы внутренних методических |  | старший воспитатель |  |

|  | мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В течение 2014 – 2015 гг. | Информирование педагогов о возможности прохождения курсов по освоению ФГОС ДО | старший воспитатель |  |  |
| Методическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| В течение 2014 – 2015 гг. | Создание библиотеки методической литературы в соответствии ФГОС ДО | Заведующая, старший воспитатель |  |  |
| В течение 2014 – 2015 гг. | Проведение с педагогами МБДОУ консультаций, педагогических советов, круглых столов, семинаров и прочих методических мероприятий по вопросам введения ФГОС ДО | Старший воспитатель, члены рабочей группы |  |  |
| По мере выхода новых материалов | Обсуждение публикаций о ФГОС ДО в методических и периодических изданиях | Старший воспитатель, члены рабочей группы |  |  |
| Май 2014г., май 2015 г. | Отчет руководителей рабочей группы по переходу МБДОУ на ФГОС ДО | Руководитель рабочей группы |  |  |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| Январь -июнь 2014 г. | Анализ материально – технического обеспечения МАДОУ на соответствие требованиям ФГОС | Заведующая, старший воспитатель |  |  |
| Январь-июнь 2014г. | Анализ учебно- методического обеспечения МАДОУ на соответствие требованиям ФГОС ДО | Заведующая, старший воспитатель |  |  |
| Январь-июнь 2014 г. | Анализ предметно – развивающей среды МАДОУ на соответствие требованиям ФГОС ДО | Заведующая, старший воспитатель |  |  |
| В течение 2014 – 2015 гг. | Создание материально – технического и образовательного обеспечения в соответствии ФГОС ДО | Заведующая, старший воспитатель |  |  |