Отчет о деятельности инновационной площадки на базе

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №286 компенсирующего вида»

Московского района г.Казани

за 2018-2021 учебный год

На основании приказа Управления образования г.Казани от 25.10.2018 года за №812 «Об инновационных проектах в дошкольных образовательных организациях города Казани» детский сад вошел в список городских инновационных площадок.

Тема инновационной площадки:

Повышение компетенций родителей воспитанников с комплексным нарушением развития в процессе реализации «Программы междисциплинарной поддержки семей» в рамках службы  консультационной помощи.

Направление деятельности инновационной площадки:

Разработка новых эффективных способов повышения компетенций родителей воспитанников с комплексным нарушением развития.

Место проведения инновационной площадки:

- здание МБДОУ «Детский сад №286» (ул. Восстания д.32а)

Участники инновационной работы:

| № | Ф.И.О. педагога | должность | категория |  |  | Пед.стаж | функционал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | выс | пер | СЗД |  |  |
| 1 | Шакирзянова Г.Х. | Заведующий МБДОУ «Детский сад №286» |  |  |  | 8 | Руководитель инновационной площадки |
| 2 | Давлетшина Л.М. | Старший воспитатель | + |  |  | 19 | Организационно-методическое сопровождение участников инновационной работы |
| 3 | Алексеева А.Е. | Учитель- логопед |  | + |  | 3 | Руководитель творческой группы «Логопедический блок» |
| 4 | Мошкина А.С. | Учитель- логопед |  | + |  | 3 | Член творческой группы «Логопедический блок» |
| 5 | Пичугина Е.А. | Учитель- логопед |  | + |  | 8 | Руководитель творческой группы «Нейропсихологический блок» |
| 6 | Яшина М.А. | Учитель- логопед |  | + |  | 7 | Член творческой группы «Нейропсихологический блок» |
| 7 | Салманова Г.К. | Музыкальный руководитель |  | + |  | 6 | Ответственный исполнитель по направлению деятельности «Музыкальный блок» |
| 8 | Наумова Р.Н. | Воспитатель | + |  |  | 27 | Руководитель творческой группы «Педагогический блок» |
| 9 | Гарифуллина С.А. | Воспитатель | + |  |  | 34 | Член творческой группы «Педагогический блок» |
| 10 | Лукоянова Н.В. | Педагог- психолог |  |  | + | 3 | Ответственный исполнитель по направлению деятельности «Кинотерапия» |

Цель инновационной деятельности: повышения компетенций родителей в вопросах воспитания и развития детей с  комплексным нарушением развития в условиях воспитания ребенка в семье.

В рамках инновационной деятельности была разработана программа   для родителей «Мамина школа». Реализация программы проводилась на базе  консультационного пункта детского сада.

Цель программы «Мамина школа»: оказание адресной педагогической помощи семьям, воспитывающим детей раннего и дошкольного возраста с комплексными нарушениями в развитии не посещающих детский сад.

Задачи программы:

- повышение компетентности родителей в вопросах речевого развития детей дошкольного возраста;

- Обогащение родительского опыта в развитии  детей  путем формирования  у родителей теоретические знания и практические навыки владения способами развития сенсорного восприятия и мелкой моторики рук у детей;

- повышение компетенции родителей в области музыкального воспитания детей  через создание музыкально-развивающей среды в семье;

-  повышение компетентности родителей в вопросах межполушарной организации процессов развития ребенка младшего дошкольного возраста;

- создание благоприятного психоэмоционального климата в семьях детей с отклонениями в развитии, способствующего коррекционной работе и развитию ребенка в целом.

В структуру программы «Мамина школа» входят методические разработки по следующим блокам:

1. Логопедический блок

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах речевого развития детей дошкольного возраста.

Задачи:

- Познакомить родителей с понятием «речевой онтогенез»

- научить родителей проводить с детьми логопедическую ритмику

- научить родителей проводить с детьми пальчиковую гимнастику в домашних условиях

- оказание помощи родителям в овладении основными приемами артикуляционной моторики ребенка

- научить родителей проводить занятия по развитию графомоторных навыков в домашних условиях.

2. Педагогический блок

Цель: Обогащение родительского опыта в развитии  детей  путем формирования  у родителей теоретические знания и практические навыки владения способами развития сенсорного восприятия и мелкой моторики рук у детей раннего возраста.

Задачи:

- Раскрыть особенности развития детей  раннего дошкольного возраста.

- Повысить педагогическую  компетентность родителей в вопросах развития мелкой моторики рук у детей раннего  возраста.

- Совершенствовать педагогическую компетентность родителей по формированию представлений о сенсомоторной деятельности детей

- Вовлечь родителей в совместную досуговую деятельность с детьми.

3. Блок сенсорной интеграции

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах межполушарной организации процессов развития ребенка младшего дошкольного возраста;

Задачи:

- познакомить родителей с понятием «нейросенсорная интеграция»;

- обучить родителей приёмам развития произвольного восприятия, внимания ребёнка;

- научить родителей приёмам сенсомоторного контроля ребёнка;

- научить родителей методам воздействия при преодолении мышечных дистоний, зажимов, патологических ригидных телесных установок и синкинезий у ребёнка;

- научить родителей оптимизировать мышечный тонус и повысить уровень психической активности ребёнка;

- научить родителей тренировать вестибулярный аппарат ребёнка;

4. Музыкальный блок

Цель:  повышение компетенции родителей в области музыкального воспитания детей  через создание музыкально-развивающей среды в семье.

Задачи:

- Помочь родителям понять значимость раннего музыкального развития.

- Обучить родителей  методам музыкально-игровых занятий в семье.

5. Кинотерапия

Цель: создание благоприятного психоэмоционального климата в семьях детей с отклонениями в развитии, способствующего коррекционной работе и развитию ребенка в целом.

Задачи:

•	Гармонизация межличностных отношений между мамой и ребенком с ОВЗ, членами семьи и другими (посторонними) людьми;

•	Формирование положительных установок в сознании родителей для активизации работы со своим ребенком;

•	Коррекция неадекватных поведенческих и эмоциональных реакций родителей на ребенка с ОВЗ;

•	Развитие коммуникативных форм поведения, способствующих самоактуализации и самоутверждению родителей.

По итогам работы за 2018-2021г.г. были получены следующие результаты:

| № | Содержание работы | Срок исполнения | Ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-педагогическая работа: |  |  |  |
| 1.1. | Формирование нормативно-правовой базы МБДОУ «Детский сад №286». Издание приказа о начале работы городской инновационной площадки | Октябрь 2018г. | Заведующий | Сформирована нормативно-правовая база для реализации городской инновационной площадки: -Приказ № 183 от 26.10.18 об инновационной деятельности; - создан дополнительный раздел «Инновационная работа» в Программе развития МБДОУ «Детский сад №286» на 2015-2020 г.г.; - разработано положение об инновационной деятельности и творческой группы (Приказ № 183 от 26.10.18) |
| 1.2. | Оценить и проанализировать возможности реализации инновационного проекта | Октябрь 2018г.-август 2019 | Старший воспитатель | Составлен отчет о соответствии условий проведения инновационного проекта. Намечен план пополнения материальной базы детского сада, методического обеспечения. |
| 1.3. | Изучение опыта работы по направлению городской инновационной площадки | Октябрь-ноябрь 2018г. | Старший воспитатель | 1.Создан банк интересных идей (проектов, методов, технологий и т.д.) по организации работы с родителями 2.Создан банк диагностического материала по работе с родителями |
| 1.4. | Утверждение плана работы инновационной площадки | Ноябрь 2018г. | Заведующая | Утвержден план работы ИП на педагогическом совете № 2 от 14.11.18 |
| 1.5 | Оказание методической помощи педагогам по направлениям деятельности инновационной площадки. Обучение по необходимости | Октябрь2018г.- август 2020г. | Старший воспитатель | Оказана методическая помощь педагогам творческой группы по реализации ИП |
| 1.6 | Информирование неорганизованных родителей, посещающих консультационный пункт детского сада о наборе группы родителей для реализации «Программы междисциплинарной поддержки семей» в рамках службы консультационной помощи | Октябрь2018г.- август 2020г. | Заведующая, старший воспитатель, специалисты консультационного пункта | Собран список и подписи родителей о согласии участия в инновационной деятельности |
| 1.7 | Разработать программу «Повышение компетенций родителей воспитанников с комплексным нарушением развития в процессе реализации «Программы междисциплинарной поддержки семей» в рамках службы консультационной помощи | Август 2019г. | Заведующая, старший воспитатель, специалисты консультационного пункта | 1. Утверждена Программа «Мамина школа» на Педагогическом совете №1, протокол№1 от 28.08.2019г. 2. Утвержден график работы консультативного пункта по реализации Программы «Мамина школа», Приказ №112 от 30.08.2019г. |
| 1.8 | Реализация Программы «Мамина школа» | 2019-2021 г.г. |  | 1 подгруппа родителей (5 человек) прошла курс программы октябрь- декабрь 2019г. (очно); 2 подгруппа родителей (6 человек) прошла курс программы март- май 2020г. (дистанционно); 3 подгруппа родителей (5 человек) прошла курс программы октябрь- декабрь 2020г. (дистанционно) |
| 2 | Методическая работа: |  |  |  |
| 2.1. | Выявление интересов, потребностей, запросов, уровня их педагогической компетенции родителей не организованных детей, посетивших консультационный пункт детского сада. | ноябрь -декабрь 2018г. | Старший воспитатель, Педагог-психолог | Собран портфель интересов, потребностей и запросов, часто задаваемых вопросов родителей не организованных детей, посетивших консультационный пункт детского сада. |
| 2.1. | Организация и проведение заседаний творческих групп: - выбор руководителя группы и секретаря заседания группы. - изучение нормативной базы инновационного образовательного процесса в ДОУ. - постановка целей и задач работы творческой группы, распределение обязанностей в творческой группе. -разработка локальных актов по инновационной деятельности. -разработка и утверждение плана работы творческой группы по инновационной деятельности по теме «Повышение компетенций родителей воспитанников с комплексным нарушением развития в процессе реализации «Программы междисциплинарной поддержки семей» в рамках службы консультационной помощи». - Мониторинг реализации «Программы междисциплинарной поддержки семей» в рамках службы консультационной помощи». | Октябрь2018г.- май 2020г. | Старший воспитатель | Протоколы заседаний творческих групп |
| 2.3. | Организация и проведение педагогических советов и др. методических мероприятий по теме инновационной площадки | Октябрь2018г.- май 2020г. | Старший воспитатель | Протоколы педагогических советов. Отчет о проведенных мероприятиях. |
| 2.4. | Создание, пополнение странички на сайте ДОУ «Городская инновационная площадка» | постоянно | Старший воспитатель | Создана страничка на сайте ДОУ «Городская инновационная площадка» |
| 4 | Контрольно-аналитическая деятельность: |  |  |  |
| 4.1. | Оперативный контроль за условиями и качеством реализации инновационной работы | 2018-2021г.г. | Заведующая, Старший воспитатель | Отчеты оперативного контроля условий и качества реализации инновационной работы |
| 4.2. | Отчеты участников инновационной деятельности | май 2019г., май 2020г. май 2021г. | Члены творческих групп | Аналитическая справка по результатам отчетов участников инновационной деятельности |
| 4.3. | Составить отчет по итогам работы городской инновационной площадки за 2018-2021 год | май 2021г. | Старший воспитатель | Видео отчет МБДОУ «Детский сад №286» по итогам работы городской инновационной площадки за 2018-2021 год https://disk.yandex.ru/i/6EphovKheYr7sw |