ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС)

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС			Создание и определение функционала рабочей группы		Распоряжение об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС			Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО		План-график
3	Организация непрерывного повышения квалификации по проблеме введения ФГОС	Поэтапно, весь учебный год		Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС			Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС		Совещание при руководителе РУО, протокол совещания
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ			Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС		План
6	Организация блока методических совещаний по изучению ФГОС			Осмысление содержания ФГОС		План мероприятий

8	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС	Поэтапно, весь учебный год		Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий		Протоколы
9	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами					Проект программы
10	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы					приказ
11	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015гг			Наличие календарно-тематических планов		Протокол
12	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	Поэтапно, весь учебный год	Педагог-психолог	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки		План работы психолога
13	Разработка Положений		Заведующая	Наличие Положения		Приказ об утверждении Положения
14	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС		Ст. воспитатель	План годовой		План перехода
15	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	поэтапно	Заведующая	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС		Приказ об утверждении локальных актов, протоколы, педсовета
16	Мониторинг введения ФГОС	Весь период	Заведующая	Диагностические материалы		План контроля
17	Организация отчетности по введению ФГОС	Весь период	Заведующая			Отчеты
2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС
1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ	Весь период	Заведующие ДОУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
2	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	Весь период	Заведующие ДОУ	Ликвидация затруднений	Протокол
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС
1	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности педагогического процесса.	Поэтапно	Заведующие ДОУ	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС	Информационная справка

2	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Весь период	Заведующие ДОУ	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
3	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Заведующие ДОУ	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
4	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	Заведующие ДОУ	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО
1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС	Весь период	Ст. воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
2	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС).		Заведующие ДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ
3	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС	Весь период	Заведующие ДОУ	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации