ПЛАН
внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)
в МАДОУ «Детский сад № 279 комбинированного вида» на 2013-2014 гг.

Направления мероприятий	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные
Создание информационно- нормативного обеспечения внедрения ФГОС ДО	Участие в обсуждении проекта ФГОС ДО (участие в Интернет — обсуждении, обсуждение в ходе курсов повышения квалификации и семинаров)	2013	Заведующий, старший воспитатель
	Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС ДО	2013-2014	Заведующий, старший воспитатель
	Согласование основной образовательной программы ДОУ, разработанной на основе ФГОС ДО, с использованием методических рекомендаций и с учетом региональных особенностей	2014	Заведующий, старший воспитатель,
	Информационное сопровождение по вопросам введения ФГОС ДО на сайте образовательной организации	регулярно	Старший воспитатель
	Создание и оборудование дополнительных мест в ДОУ	По плану	Заведующий
Создание организационного обеспечения внедрения ФГОС ДО	Создание творческой группы по введению ФГОС ДО в МАДОУ	2013	Заведующий, старший воспитатель,
	Формирование банка нормативных правовых документов / федерального, регионального уровней, регламентирующих / введение и реализацию ФГОС ДО	2013-2014	Заведующий, старший воспитатель, творческая группа ДОУ
	Участие в региональных научно-практических конференциях, круглых столах, педагогических чтениях по проблемам введения ФГОС ДО (районных, городских)	регулярно	старший воспитатель, творческая группа ДОУ,
	Исполнение региональных нормативно – правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования.

	Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников		Заведующий, старший воспитатель, творческая группа ДОУ
	Обеспечение взаимодействия ОУ и ДОУ по организации преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО	2014-2015	старший воспитатель,
	Повышение квалификации и переподготовки педагогических работников ДОУ,,,,,,,,ФИО	ежегодно	Заведующий, старший воспитатель
Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО
	Методическая работа с кадрами Семинары.........	постоянно	старший воспитатель
	Оказание методической помощи педагогам по вопросам внедрения ФГОС ДО. / Подготовка педагогов к выступлениям на семинарах, профессиональных конкурсах	постоянно	старший воспитатель
	Информационно-аналитическая деятельность педагогов (экспертиза, мониторинг):	постоянно	Заведующий, старший воспитатель
	Анализ и самоанализ: / программ и результатов инновационной работы МАДОУ; / инновационных проектов педагогов; / учебно-методических, организационно-методических материалов, разрабатываемых педагогическими работниками дошкольного учреждения; / конкурсных материалов педагогов	В соответствии с планом управления образования
	«Круглый стол» по обмену опытом педагогической деятельности «Реализация ФГОС ДО в ДОУ»	По мере необходимости
	Участие в конкурсных мероприятиях: / - районный смотр-конкурс «Зеленый огонек»; / - районный конкурс «Педагог года» - номинация «Воспитатель ДОУ», «Очаровательный малыш» и другие.	ежегодно	старший воспитатель, творческая группа ДОУ
	Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками ДОУ : / Реализация требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников ДОУ, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта»). / Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в ДОУ	2015	Заведующий
Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и внедрению ФГОС ДО в образовательной организации		старший воспитатель, творческая группа ДОУ
	Информационное сопровождение по вопросам введения ФГОС ДО на сайте образовательной организации		Старший воспитатель
	Создание и оборудование дополнительных мест в ДОУ		Заведующий