Утверждаю

Заведующий МАДОУ № 393                                                                                                   ___________Н.М. Беспалова

План мероприятий (Дорожная карта)

по подготовке к введению федеральных государственных образовательных

стандартов дошкольного образования (ФГОС)

в МАДОУ «Детский сад №393 комбинированного вида»

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по  организации и введению  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МАДОУ «Детский сад №393»

Задачи:

- Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС ДО

- Разработать организационно - управленческие документы, регулирующие введение и реализацию ФГОС ДО в МАДОУ «Детский сад №393».

- Создать нормативно-правовую базу, состоящую из документов, регулирующих введение и реализацию ФГОС ДО в МАДОУ «Детский сад №393».

- Организовать эффективную кадровую политику в МАДОУ «Детский сад №393».

| № п\п | Мероприятие | Сроки |  | Результат |  | Ответствен ные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно - правовое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана-графика реализации ФГОС ДО на 2013-1014 учебный год; принятие приказа «Об утверждении плана - графика введения ФГОС ДО на 2013 – 2014 учебный год». | Январь2014 |  | План-график, приказ об утверждении |  | Заведующий, старший воспитатель , члены рабочей группы |
| 1.2. | Анализ исполнения нормативных документов федерального, регионального, муниципального уровней; корректировка и внесение изменений в нормативно-правовые документы на 2013 – 2014 учебный год, принятие новых документов. | В течение года |  | Изменения в нормативные документы; новые нормативные документы |  | Заведующий |
| 1.3. | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС дошкольного образования. | По мере поступления нормативно-правовых документов |  | «Журнал регистрации ознакомления педагогических работников с нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами» |  | Заведующий, старший воспитатель |
| 1.4. | Отслеживание исполнения нормативно – правовых документов, принятых к исполнению (сайт Министерства образования РФ и РТ) | В течение учебного года |  | «Журнал регистрации ознакомления педагогических работников с нормативно-правовыми и инстуктивно-методическими документами» |  | Заведующий, старший воспитатель |
| 1.5. | Изучение материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования | По мере поступления материалов |  | Изучение требований ФГОС к структуре основной образовательной программы, к условиям реализации и результатам освоения программы |  | Заведующий, старший воспитатель |
| 1.6. | Обеспечение соответствия нормативной базы дошкольного учреждения требованиям ФГОС дошкольного образования | В течение года |  | Изменения и дополнения в нормативные документы МБДОУ в результате введения ФГОС ДО. |  | Заведующий |
| 1.7. | Разработка нормативных правовых актов , регламентирующих финансовые и организационные механизмы введения ФГОС ДО в МаДОУ. | Январь 2014 |  | Формирование общих положений |  | Заведующий |
| 1.8. | Разработка «дорожной карты» по подготовке и введению ФГОС ДО | Январь 2014 |  | План мероприятий по введению и реализации ФГОС ДО |  | Заведующий, старший воспитатель , рабочая группа |
| 1.9. | Утверждение положения о творческой группе | Май 2014 |  | Положение о рабочей группе, план мероприятий |  | Заведующий, старший воспитатель , рабочая группа |
| 2. | Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание рабочей группы координирующей организационное и методическое сопровождение подготовки МБДОУ к введению ФГОС ДО. | Январь 2014 | Приказ о создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО. Положение о рабочей группе. |  | Заведующий, старший воспитатель |  |
| 2.2. | Разработка положения о рабочей группе по подготовке и введению ФГОС ДО. | Февраль 2014 | Положение о рабочей группе, план мероприятий |  | Заведующий, старший воспитатель |  |
| 2.4. | Подведение итогов работы по введению ФГОС за 2013-2014учебный год на педагогическом совете | Май 2014 | Протокол педагогического совета |  | Педагогический совет |  |
| 2.5. | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучение и внедрение ФГОС ДО» | В течение года | Материалы семинаров |  | Старший воспитатель, Рабочая группа |  |
| 2.6. | Участие педагогов в обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования» | В течение года | Листы регистрации, программы семинаров, сертификаты, удостоверения, свидетельства |  | Старший воспитатель |  |
| 2.7. | Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС ДО | Март 2014 Обновление информации в течение года | Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами |  | Старший воспитатель, Рабочая группа |  |
| 2.8. | Участие педагогов в методических объединениях, семинарах | В течение года по плану МО | Листы регистрации, программы МО |  | Старший воспитатель Педагоги МАДОУ |  |
| 2.9. | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования | Октябрь – ноябрь 2014 | Аналитическая справка |  | Старший воспитатель |  |
| 2.10. | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования | В течение года | Выставка литературы в методическом кабинете |  | Заведующий, старший воспитатель |  |
| 2.12. | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности. | В течение года | Планирование консультаций по запросам педагогов. Выступления на родительских собраниях. |  | Старший воспитатель, педагоги ДОУ |  |
| 2.13 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО). | Декабрь 2014 | Анализ выявленных проблем и их учёт при организации методического сопровождения |  | Старший воспитатель |  |
| 2.15 | Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования | Май 2015 | Отчет руководителя, материалы работы, протоколы заседаний рабочей группы |  | Руководитель рабочей группы |  |
| 2.18 | Разработка основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. | 2014-2015 | Изучение требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования и ее объему |  | Заведующий Старший воспитатель, рабочая группа |  |
| 2.19 | Подведение итогов работы по внедрению ФГОС за 2014-2015 учебный год на педагогическом совете | Май 2015 | Материалы работы по подготовке к вндрению ФГОС ДО за 2014 – 15 учебный год Протокол педагогического совета |  | Старший воспитатель |  |
| 3. | Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение мониторинга выполнения плана курсовой подготовки и переподготовки педагогических кадров | 2014-2015 |  | Аналитическая записка |  | Заведующий, старший воспитатель |
| 3.3. | Реализация графика повышения квалификации педагогов по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования» | В течение года |  | Повышение квалификации педагогических работников – удостоверения, свидетельства, сертификаты |  | Заведующий, старший воспитатель |
| 3.4. | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения , самообразования | В течение года в соответствии с годовым планом, планами самообразования |  | Повышение квалификации педагогических работников, отчеты по самообразованию |  | Старший воспитатель |
| 3.5. | Организация работы МАДОУ к переходу на эффективный контракт | 2014-2015г. |  | Пакет документов |  | Заведующий |
| 4. | Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Размещение материалов на сайте МАДОУ информации о введении ФГОС дошкольного образования | В течение года постоянно |  | Обеспечение публичной отчётности о ходе внедрения ФГОС ДО |  | Старший воспитатель |
| 4.2. | Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного образования | В течение года по плану взаимодействия |  | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний (протоколы) |  | Старший воспитатель, педагоги МАДОУ |
| 4.4. | Организация публичной отчетности МАДОУ о работе по подготовке МАДОУ к введению ФГОС ДО. | 2014-2015 |  | Публичный отчет |  | Заведующий |