| № п/п. | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Организация обсуждения в изменениях в примерной основной образовательной программы МДОБУ | до марта 2015 |
| 2. | Определение списка учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС | до апреля 2015 |
| 3. | Разработка проекта новой Образовательной программы | до августа 2015 |
| 4. | Приведение нормативной базы | до августа 2015 |
| 5. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС к новому 2014-2015 учебному году | 01.02.15 |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС | до июня 2015 г |
| 2. | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | по выходу рекомендаций |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников образовательного учреждения | до августа 2014 |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта. | постоянно |
| 2. | Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный отчет. | июль-август |
| Кадровое обеспечение введение ФГОС |
| 1. | Осуществление повышения квалификации всех педагогов ДОУ | поэтапно |
| 3. | Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС. | постоянно |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Оборудование. | до августа 2015 |
| 2. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы | постоянно |

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

на 2014-2015 г.г.

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответст-венные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального дошкольного образования | сентябрь 2014 г | Заведующий, старший воспитатель | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС дош. образования | 02.2014 | Заведующий, старший воспитатель | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | Приказ, план |
| 3 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО | октябрь 2014 | Старший воспитатель | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС | Совещание при заведующей |
| 4 | Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в ДОУ | До 1.10.2014 | Старший воспитатель | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План |
| 5 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педсоветах | В течение 2014-2015 учебного года | Заведующий, старший воспитатель | Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ДО | Протоколы педсоветов |
| 6 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для педагогов ДОУ | В течение 2014-2015 учебного года | Заведующий, старший воспитатель | Ликвидация профессиональных затруднений | План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов |
| 7 | Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС | В течение 2014-2015 учебного года (по плану Управл. образования) | Заведующий, старший воспитатель | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО | Материалы семинаров |
| 8 | Разработка и утверждение основной образовательной программы ДОУ | Март-август 2014 г. | Творческая группа | Создание ООП ДО | Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ |
| 9 | Разработка и утверждение учебного плана ДОУ | До 09. 2014 г. | Старший воспитатель | Наличие учебного плана ДОУ | Протокол педсовета, приказ |
| 10 | Разработка и утверждение программы дополнительного образования ДОУ | До 06. 2014 г. | Старший воспитатель | Наличие программы | Протокол педсовета, приказ |
| 11 | Разработка и утверждение новых Рабочих программ педагогов | До 25.08. 2015 г | Воспитатели групп | Наличие программы | Протокол педсовета, МО, приказ |
| 12 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | до сентября 2015 г. | Заведующий | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета |
| 13 | Мониторинг введения ФГОС | Май, сентябрь 2015 г | Воспитатели групп | Диагностические материалы | План контроля ДОУ |
| 14 | Организация отчетности по введению ФГОС | Согласно плана | Заведующий, старший воспитатель |  | Отчеты |