| Мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно –правовые аспекты внедрения ФГОС ДО |
| 1. | Изучение приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования» | 2013,2014 | Заведующий |  |
| 2. | Формирование реестра нормативно - правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих реализацию ФГОС ДО | 2013,2014, 2015 | Заведующий | Создание банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. |
| 3. | Утверждение плана мероприятий по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ | 2014 | Заведующий старший воспитатель | План мероприятий по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ № 162 |
| 4. | Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих внедрение ФГОС ДО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | в течение 2014-2016 | Заведующий старший воспитатель | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность образовательной организации |
| 5. | Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. | В течение 2014-2016, по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Старший воспитатель | Создание банка данных примерных образовательных программ, методической литературы, пособий и материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. |
| 6. | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. Утверждение основной образовательной программы ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | 2014, 2015 по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Старший воспитатель | Образовательная программа ОУ в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. |
| 7. | Разработка Программы развития дошкольного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. Утверждение Программы развития дошкольного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования | 2014 | Старший воспитатель | Программа развития дошкольного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. |
| 8. | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. | 2014 | Заведующий | Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции педагогов ОО |
| 9 | Разработка модели(ей) образовательного процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями на основе ФГОС ДО. | 2014,2015 | Старший воспитатель | Модель(и) организации образовательного процесса в ОО в соответствии с ФГОС ДО |
| Организация исполнения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 1. | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО и обеспечению ее функционирования | 2014 | Старший воспитатель | Создание и определение функционала рабочей группы |
| 2. | Разработка положения о рабочей группы по введению ФГОС ДО | 2014 | Старший воспитатель | Положение о рабочей группы по введению ФГОС ДО |
| 3. | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО. | в течение года | Старший воспитатель | План деятельности рабочей группы. |
| 4. | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ОО в связи с введением ФГОС ДО (разработка инструментария) | 2014 | Старший воспитатель | Внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ. |
| 5. | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО. | в течение года | Заведующий | Доведение нормативных документов до сведения всех работников ОУ |
| 6. | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО». | в течение года | Старший воспитатель | Корректировка годового плана работы ОУ с учетом введения ФГОС ДО. |
| 7. | Комплектование библиотеки методического кабинета ОУ в соответствии с ФГОС ДО. | в течение года | Заведующий старший воспитатель | Наличие методической литературы для реализации ФГОС ДО. |
| 2. Организация исполнения требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования |
| 1. | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ДО и Программы развития ДОУ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | 2014 | Старший воспитатель | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДО с требованиями ФГОС ДО. |
| 2. | Оценка соответствия условий реализации ООП ДО и Программы развития ДОУ требованиям ФГОС ДО: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а так же условий к развивающей предметно-пространственной среде. | 2014 | Старший воспитатель | Аналитическая справка по мониторингу условий реализации ФГОС ДО. |
| 3. | Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра) | 2014,2015 по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Старший воспитатель | Составление перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра) |
| 4. | Разработка основной части ООП ДО (внесение изменений в ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО) | 2014, 2015 по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Старший воспитатель |  |
| 5. | Проектирование психолого-педагогической поддержки развития ребенка | 2015 | Старший воспитатель | Создание проектов психолого-педагогической поддержки развития ребенка |
| 3. Обеспечение условий для реализации ООН в соответствии с ФГОС ДО. |
| 3.1.Реализации требований ФГОС ДО к предметно - развивающей среде |
| 1. | Моделирование пространства группы для обеспечения ребенку нрава выбора интересующего вида деятельности. | 2014,2015 | Старший воспитатель | Оснащение пространства необходимым оборудованием и материалом |
| 2. | Учет регионального компонента в оснащении пространственной среды. | постоянно | Старший воспитатель |  |
| 3. | Разработка и реализация поэтапного плана создания современной трансформирующейся предметной среды. | 2015 | Заведующий | План создания современной трансформирующейся предметной среды. |
| 4. | Обеспечение печатными и электронными образовательными ресурсами ООП ДО. | 2014-2016 | Заведующий | Создание банка печатными и электронными образовательными ресурсами |
| 3.2. Создание психолого - педагогических условий реализации ООП ДО |
| 1. | Самоанализ психолого- педагогических условий реализации ООП ДО, разработанной по требованиям ФГОС ДО. | 2014 | Старший воспитатель |  |
| 2. | Обеспечение соответствия психолого - педагогических условий требованиям ФГОС ДО. | 2015 | Старший воспитатель |  |
| 3.3. Кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО. |
| 1. | Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации образовательного процесса и обеспечении методического сопровождения. | в течение года | Старший воспитатель | Создание индивидуальных маршрутов методического сопровождения педагогов |
| 2. | Формирование заказа на повышение квалификации, подготовка педагогов к реализации ФГОС. | 2014-2016 | Старший воспитатель | Составление плана по самообразованию педагогов с учетом введения ФГОС ДО. Создание графика на повышение квалификации |
| 3. | Прохождение курсовой подготовки по вопросам внедрения ФГОС ДО. | 2014 | Старший воспитатель | Сертификаты |
| 4. | Участие педагогов в районных, городских методических мероприятиях по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования». | 2014,2015 | Старший воспитатель | Результативность педагогов в обобщении и распространении педагогического опыта по ФГОС ДО. |
| 5. | Разработка и внедрение модели методического сопровождения педагогов в условиях перехода и реализации ФГОС ДО: Семинары; консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС ДО; круглые столы и дискуссии; педагогические часы, тематические семинары по актуальным вопросам перехода на ФГОС; обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно - методической литературе и периодических изданиях. | 2014,2015 | Старший воспитатель | -Усвоение педагогами основных положений ФГОС ДО: -«Содержание ФГОС ДО», -«Требования к структуре основной образовательной программы дошкольного образования», -«Требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования», -«Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования» |
| 6. | Проведение конкурсных мероприятий (конкурс инновационных проектов и методических разработок и т.п.). | 2014-2016 | Старший воспитатель | Итоги конкурсов |
| 7. | Организация доступа работников организации к электронным образовательным ресурсам. | постоянно | Старший воспитатель | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений |
| 8. | Информирование родителей о подготовке к внедрению ФГОС ДО и результатах их введения через сайт, информационные стенды, родительские собрания. | в течение года | Старший воспитатель, воспитатели | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО. |
| 3.4 Материально - техническое обеспечение организации с позиции требований ФГОС ДО. |
| 1. | Планирование оснащения образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО. | 2014 | Заведующий, старший воспитатель | План ресурсного обеспечения в ОО образовательного процесса на уровне дошкольного образования. |
| 2 | Определение финансовых затрат ОО (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС ДО. | 2014 | Заведующий | Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС ДО |
| 3 | Разработать локальные акты, регламентирующих установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ. | 2014,2015 | Заведующий | Протокол заседания органа государственно-общественного управления ОО, на котором принято решение, заверенный (согласованный) учредителем, заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками Приказы ОО, дополнительные соглашения |
| 4. | Определение необходимых средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов (в том числе расходных), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО | 2014 | Заведующий, старший воспитатель | Оформление заказов через заявки |
| 5. | Оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), материалами (в том числе расходными), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО. | постоянно | Заведующий, старший воспитатель | Создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ОО |
| 4. Реализация требований к результатам освоении ООП ДО. |
| 1. | Анализ соответствия диагностического инструментария требованиям ФГОС ДО. | 2014-2015 | Старший воспитатель |  |
| 2. | Разработка мониторинга, соответствующего ФГОС ДО. | 2014-2015 | Старший воспитатель |  |
| 3. | Изучение общественного мнения по вопросам введения нового стандарта в содержание основной образовательной программы дошкольного образования, в том числе через сайт образовательного учреждения (анкетирование) | в течение года | Старший воспитатель | Коррекция образовательного процесса ОО. |