План внедрения ФГОС ДО в МАДОУ

«Детский сад № 332 комбинированного вида»                                                                                                           Советского района г.Казани.

| Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения внедрения ФГОС ДО |  |  |
| Ознакомление с нормативно – правовой базой по внедрению ФГОС. | Август - сентябрь | Старший воспитатель. |
| Разработка плана внедрения ФГОС в ДОУ | Сентябрь | Старший воспитатель |
| Разработка и принятие основной образовательной программы ДОУ, разработанной на основе ФГОС ДО. | Октябрь 2013- январь 2014 | Творческая группа ДОУ |
| Согласование основной образовательной программы ДОУ, разработанной на основе ФГОС , с использованием методических рекомендаций ВИПКРО и с учётом региональных особенностей. | Февраль – май 2014 | Администрация ДОУ. |
| Создание организационного обеспечения внедрения ФГОС ДО. |  |  |
| Создание творческой группы по переходу на ФГОС. | Сентябрь | Администрация ДОУ. |
| Внесение изменений в Устав ОУ, локальные акты, должностные инструкции. | В течение года | Заведующий |
| Родительское собрание «Взаимодействие семьи и ДОУ в воспитании и образовании детей в свете ФГОС» | Январь 2014 | Воспитатели, заведующий. |
| Участие педагогов ДОУ в семинарах, региональных научно – практических конференциях, круглых столах по проблемам введения ФГОС ДО. | В соответствии с планами ДО, ИПКРО | Заведующий |
| Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников. | 2014 г. | Заведующий |
| Создание системы мониторинга результатов введения ФГОС ДО, результатов освоения воспитанниками ДОУ. | 2014 -2015 гг. | Педагог - психолог |
| Методическое сопровождение воспитательно – образовательного процесса ДОУ в соответствии с обновлёнными образовательными программами. | В течение года | Старший воспитатель. |
| Изучение опыта работы по введению ФГОС в образовательный процесс. | В течение года | Заведующий, старший воспитатель. |
| Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО. |  |  |
| Прохождение курсовой подготовки педагогических кадров по вопроса введения ФГОС ДО. | В течение года. | Администрация |
| Педагогические советы: «Проблемы и перспективы введения ФГОС в ДОУ. Ключевые особенности ФГОС». «Современные образовательные технологии как средство реализации ФГОС». | В течение года | Старший воспитатель. |
| Методический семинар для педагогов ДОУ «Построение новой модели методической работы воспитателя как необходимое условие е и реализации ФГОС. Самооценка готовности педагога к работе по ФГОС.» | Ноябрь 2013г. | Старший воспитатель. |
| Семинар для педагогов ДОУ «Организация научно – исследовательской, проектной и социально - значимой деятельности в условиях перехода к ФГОС.» | Январь 2014г. | Старший воспитатель |
| Проведение конкурсных мероприятий: - конкурс инновационных проектов и методических разработок по актуальным проблемам реализации ФГОС ДО; - районный смотр – конкурс «Зелёный огонёк»; | Ежегодно | Заведующий, старший воспитатель. |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО. |  |  |
| Информационное сопровождение по вопросам введения ФГОС ДО на сайте ДОУ. | Постоянно | Администрация |
| Развитие учебно – материальных условий для реализации ФГОС. |  |  |
| Проведение инвентаризации материально – технической, учебно – методической, информационной базы для внедрения ФГОС. | Октябрь - ноябрь | Администрация, воспитатели. |
| Оснащение воспитательно – образовательного процесса и оборудование помещений ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС. | Постоянно. | Администрация |

Состав творческой группы                                                                                                                по внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Шайдуллина Марина Аанатольевна– заведующий МАДОУ « Детский сад №332 комбинированного вида»,

председатель творческой группы.

Члены творческой группы:

Галимова Ф.Ф.  – старший воспитатель.

Абзалова И.И. – воспитатель по обуч.тат.яз

Салахова Г.М. – воспитатель

Карпеева Э.О. – музыкальный руководитель.