План -  график введения

ФГОС в МАДОУ «Детский сад №377 комбинированного вида с обучением и воспитанием на татарском языке»

на 2014 – 2016 г.г.

Цель: создание системы и организационно- управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МАДОУ «Детский сад №377 комбинированного вида с обучением и воспитанием на татарском языке»

Задачи:

- Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МАДОУ «Детский сад №377 комбинированного вида с обучением и воспитанием на татарском языке»

- Привести в соответствие с требованиями ФГОС нормативно- правовую базу в учреждении МАДОУ «Детский сад №377 комбинированного вида с обучением и воспитанием на татарском языке»

- Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО

Ожидаемые результаты:

1.Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в    МАДОУ

2. Разработаны организационно- управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО

3. Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО

4. Нормативно- правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО

5. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение и введение ФГОС ДО

| № п/п | Этапы разработки ФГОС ДО |  |  | Основное содержание работы |  |  | срок реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014г. |  |  | 2015г. |  |  | 2016г. |  |
| 1. Нормативно- правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение плана введения ФГОС дошкольного образования |  | Заведующий Старший воспитатель |  |  |  | январь |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Формирование банка данных нормативно- правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО |  | Заведующий Старший воспитатель |  |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |
| 3. | Внесение изменений и дополнений в Устав МАДОУ |  | Заведующий |  |  |  |  |  |  | + |  |  | + |  |
| 4. | Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО |  | Заведующий |  |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |
| 5. | Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО |  | Заведующий Старший воспитатель |  |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |
| 6. | Подготовка проекта основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования |  | Заведующий Старший воспитатель |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |
| 7. | Утверждение основной образовательной программы МАДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО |  | Заведующий Старший воспитатель |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 8. | Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО |  | Заведующий Старший воспитатель |  |  |  |  |  |  | + |  |  | + |  |
| 2. Организационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС |  | Заведующий Старший воспитатель |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Организация деятельности рабочей группы |  | Заведующий Старший воспитатель |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  |
| 3. | Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС |  | Заведующий Старший воспитатель |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  |
| 4. | Изучение материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС |  | Заведующий |  |  |  |  | Старший воспитатель |  | + |  |  | + |  |
| 5. | Проведение инструктивно- методических совещаний по ознакомлению с нормативно- правовыми документами |  | Заведующий Старший воспитатель |  |  |  |  | + |  | + |  |  | + |  |
| 6. | Рассматривание вопросов по введению и реализации ФГОС на совещаниях, планёрках и семинарах |  | Заведующий Старший воспитатель |  |  |  |  | 2 раза в квартал |  | 1 раз в квартал |  |  | 1 раз в квартал |  |
| 7. | Участие педагогов в обучающих семинарах различного уровня по теме: «Организация работы по переходу на ФГОС» |  | Старший воспитатель |  |  |  |  | + |  | + |  |  | + |  |
| 8. | Изучение опыта внедрения ФГОС в других учреждениях |  | Старший воспитатель |  |  |  |  | + |  | + |  |  | + |  |
| 3. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Корректировка перспективного плана повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников и младших воспитателей связи с введением ФГОС |  |  |  | Заведующий Старший воспитатель |  |  |  | Январь | + |  |  | + |  |
| 2. | Реализация перспективного плана повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников связи с введением ФГОС |  |  |  | Заведующий Старший воспитатель |  |  |  | + | + |  |  | + |  |
| 3. | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения |  |  |  | Заведующий Старший воспитатель |  |  |  | + | + |  |  | + |  |
| 4. | Корректировка годового плана работы МАДОУ с учётом введения ФГОС |  |  |  | Заведующий Старший воспитатель |  |  |  | январь | + |  |  | + |  |
| 5. | Корректировка плана методической работы с ориентацией на выявленные проблемы введения ФГОС |  |  |  | Заведующий Старший воспитатель |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 4. Методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение педагогического совета « Введение ФГОС в дошкольное образование» |  |  |  | Заведующий Старший воспитатель |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  |
| 2. | Консультации педагогов и родителей по вопросам введения ФГОС – « ФГОС к деятельности МАДОУ», « ФГОС к условиям реализации ООП» « Особенности планирования работы с учетом ФГОС» « Современные формы работы с родителями в свете требований ФГОС», |  |  |  | Заведующий Старший воспитатель Члены рабочей группы |  |  |  | + |  | + |  | + |  |
| 3. | Проведение педагогических часов, совещаний специалистов, консультаций по проблемам введения ФГОС |  |  |  | Заведующий Старший воспитатель |  |  |  | + |  | + |  | + |  |
| 4. | Обсуждение публикаций по ФГОС в методической литературе, периодических изданиях |  |  |  | Старший воспитатель члены рабочей группы |  |  |  | + |  | + |  | + |  |
| 5. | Обобщение практического опыта реализации ФГОС педагогическими работниками МАДОУ |  |  |  | Старший воспитатель |  |  |  |  |  | + |  | + |  |
| 6. | Подведение итогов введения ФГОС, результаты создания условий на педагогическом совете |  |  |  | Заведующий Старший воспитатель |  |  |  |  |  | + |  | + |  |
| 5. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Размещение на сайте МАДОУ материалов по организации введения ФГОС |  |  |  | Старший воспитатель |  |  |  | + |  | + |  |  | + |
| 6. Материально- техническое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Анализ материально – технического обеспечения МАДОУ согласно ФГОС |  |  |  | Заведующий Старший воспитатель |  |  | + |  | + | + |  |  |
| 2. |  | Анализ учебно – методического обеспечения образовательного процесса |  |  |  | Заведующий Старший воспитатель Р |  |  | + |  | + |  |  |  |
| 3. |  | Обеспечение соответствия предметно – пространственной развивающей среды требованиям ФГОС |  |  |  | Заведующий Старший воспитатель |  |  | + |  | + | + |  |  |
| 4. |  | Обеспечение соответствия санитарно – гигиенических условий, материально – технического обеспечения согласно ФГОС. |  |  |  | Заведующий |  |  | + |  | + | + |  |  |