ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ВНЕДРЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Цель:

организация введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов в МБДОУ.

Задачи:

- Обеспечить соответствие нормативно-правовой базы, необходимой для реализации ФГОС ДО;

- Разработать ООП дошкольного учреждения в соответствии ФГОС ДО;

- Обновить содержание образовательного процесса в МБДОУ в условиях введения ФГОС ДО к структуре ООП;

- Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП в образовательном процессе и сформировать положительную мотивацию у сотрудников к инновационным внедрениям в МБДОУ;

- Обеспечить эффективное управление процессом подготовки МБДОУ к реализации ФГОС ДО.

Ожидаемые результаты:

- Изучение ФГОС ДО участниками образовательного процесса;

- Обновление содержания нормативно-правовой базы МБДОУ для работы по ФГОС ДО;

- Обновление документации и материалов по организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО (планирование НОД, циклограммы, режимы и т д.);

- Разработка и внедрение ООП ДО;

- Создание модели и механизма управления по внедрению ФГОС ДО в образовательный процесс МБДОУ;

- Обновление ресурсов: повышение уровня компетентности кадрового потенциала, улучшение материально-технической базы, пополнение информационно-методического обеспечения.

| № | Наименование мероприятия | год |  | ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-правовые аспекты внедрения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |
| 1.1. | Изучение приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования» |  | 2013 | заведующая |
| 1.2. | Формирование реестра нормативно - правовых документов федерального и регионального уровней, регламентирующих реализацию ФГОС ДО |  | 2013 | заведующая |
| 1.3. | Создание рабочей группы по подготовке к внедрению ФГОС ДО и обеспечению ее функционирования |  | 2013 | ст.воспитатель |
| 1.4. | Разработка положения о рабочей группы по внедрению ФГОС ДО |  | 2013 | ст.воспитатель |
| 1.5. | Анализ уровня готовности педагогов к внедрению ФГОС ДО. |  | 2013 | ст.воспитатель |
| 1.6. | Мониторинг результатов поэтапного перехода на ФГОС ДО. |  | 2014,2015 | ст.воспитатель |
| 2. Организация исполнения требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка основной части ООП ДО. |  | 2014 | ст. воспитатель |
| 2.2. | Разработка вариативной части ООП ДО. |  | 2014 | ст. воспитатель |
| 2.3. | Разработка рабочих программ. |  | 2015 | ст. воспитатель |
| 2.4. | Проектирование психолого-педагогической поддержки развития ребенка |  | 2015 | ст. воспитатель |
| 3. Обеспечение условий для реализации ООП в соответствии с ФГОС ДО. |  |  |  |  |
| 3.1.Реализации требований ФГОС ДО к предметно - развивающей среде |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Обеспечение доступной среды для детей с особыми образовательными потребностями. |  | 2015 | заведующая |
| 3.1.2 | Моделирование пространства группы для обеспечения ребенку нрава выбора интересующего вида деятельности. |  | 2014 | ст. воспитатель |
| 3.1.3. | Учет регионального компонента в оснащении пространственной среды. |  | постоянно | ст. воспитатель |
| 3.1.4. | Разработка и реализация поэтапного плана создания современной трансформирующейся предметной среды. |  | 2015 | заведующая |
|  | Обеспечение печатными и электронными образовательными ресурсами ООП ДО. |  | 2015 | заведующая |
| 3.2. Создание психолого - педагогических условий реализации ОО П ДО |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Самоанализ психолого- педагогический условий реализации ООП ДО, разработанной по требованиям ФГОС ДО. |  | 2013 | ст. воспитатель |
| 3.2.2. | Обеспечение соответствия психолого - педагогический условий требованиям ФГОС ДО. |  | 2015 | ст. воспитатель |
| 3.3. Кадровое обеспечение реализации ФГ ОС ДО. |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников организации. |  | 2013 | ст. воспитатель |
| 3.3.2. | Формирование заказа на повышение квалификации, подготовка педагогов к реализации ФГОС. |  | 2013 | ст. воспитатель |
| 3.3.3. | Прохождение курсовой подготовки по вопросам внедрения ФГОС ДО. |  | 2014 | ст. воспитатель |
| 3.3.4. | Разработка и внедрение модели методического сопровождения педагогов в условиях перехода и реализации ФГОС ДО: - Семинары; - консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС ДО; - круглые столы и дискуссии; - педагогические часы, тематические семинары по актуальным вопросам перехода на ФГОС; - обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно - методической литературе и периодических изданиях. |  | 2014, 2015 | ст. воспитатель |
| 3.3.5. | Обобщение и тиражирование лучшего организационного и педагогического опыта по вопросам внедрения ФГОС ДО |  | 2015 | ст. воспитатель |
| 3.3.6. | Организация участия педагогов в конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам введения ФГОС ДО |  | 2015 | ст. воспитатель |
| 3.3.7. | Организация сетевого взаимодействия с ДОУ района по обмену опытом. |  | 2015 | ст. воспитатель |
| 3.3.8. | Создание условий для обобщения и распространения педагогического опыта по ФГОС ДО. |  | 2015 | ст. воспитатель |
| 3.3.9. | Проведение конкурсных мероприятий (конкурс инновационных проектов и методических разработок и т.п.). |  | 2015 | ст. воспитатель |
| 3.3.10. | Организация доступа работников организации к электронным образовательным ресурсам. |  | 2015 | ст. воспитатель |
| 3.3.11. | Создание электронного портфолио педагога. |  | 2015 | ст. воспитатель |
| 3.3.12. | Информирование родителей о подготовке к внедрению ФГОС ДО и результатах их введения через сайт, информационные стенды, родительские собрания. |  | 2015 | ст. воспитатель |
| 3.4 Материально - техническое обеспечение организации с позиции требова ний ФГОС ДО. |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Анализ соответствия материально-технической базы организации ООП ДО и действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам охраны труда. |  | 2013 | заведующая |
| 3.4.2 | Анализ состояния средств обучения. |  | 2013 | заведующая |
| 3.4.3. | Создание в группах безопасной развивающей предметной среды. |  | 2014 | заведующая |
| 3.4.4. | Обеспечение учебно - методическим комплектом и игрушками. |  | 2014, 2015 | заведующая |
|  | 3.5. Финансовые условия реализации ФГ ОС ДО. |  |  |  |
| 3.5.1. | Обеспечение муниципального задания в части расходов на образование |  | постоянно | заведующая |
| 3.5.2. | Составление сметы расходов на реализацию основной и вариативной части основной образовательной программы |  | 2014 | заведующая |
| 3.5.3. | Финансовое обеспечение реализации ООП ДО в части формируемой участниками образовательного процесса. |  | постоянно | заведующая |
| 3.5.4. | Совершенствование системы оплаты труда педагогов, стимулирующей обновление содержания дошкольного образования в соответствии с ФГОС. |  | 2014 | заведующая |
|  | 4. Реализация требований к результатам освоен ии ООП ДО. |  |  |  |
| 4.1. | Анализ соответствия диагностического инструментария требованиям ФГОС ДО. |  | 2013 | ст. воспитатель |
| 4.2. | Разработка мониторинга, соответствующего ФГОС ДО. |  | 2014 | ст. воспитатель |