Утверждаю

Директор МБОУ «Большекокузской

средней общеобразовательной школы»

___________________Э.М.Сунгатуллина

Принят на заседании педагогического

совета учителей Большекокузской

средней общеобразовательной  школы

Протокол №1 от 28.08.2015г.

Приказ № 98 от29.08 2015г.

План - график

мероприятий по подготовке к введению

федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования (ФГОС ООО)

МБОУ « Большекокузская СОШ»

Апастовского муниципального района РТ

на 2015-2020 гг.

Большие Кокузы, 2015г.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка основной образовательной программы основного общего образования | до 1 сентября 2015 | заместитель директора по УВР | основная образовательная программа ООО |
| 1.2 | Разработка учебного плана на II ступени обучения (5 класс) в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС НОО с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся | Август 2015 | заместитель директора по УВР | учебный план ОУ на 2015-2016 учебный год |
| 1.3 | Разработка программ: -духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; -программы культуры здорового и безопасного образа жизни; -рабочих программ по предметам основного общего образования (с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов) | Август 2015 | заместитель директора по УВР | Программы |
| 1.4 | Внесение необходимых изменений в Устав МБОУ «Большекокузская СОШ» | до 01.09.2015 | директор школы | изменения, дополнения в Уставе |
| 1.5 | Приведение локальных актов школы в соответствие с требованиями ФГОС (штатное расписание, режим функционирования школы на II ступени, положение о мониторинге образовательного процесса, положение о параметрах и критериях оценки результативности работы педагогов, положение о стимулирующих выплатах и другие локальные акты) | до 01.01.16 | администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ООО | Положения, инструкции, приказы |
| 1.6 | Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями ФГОС | до 01.09. 2015 | директор школы, рабочая группа | должностные инструкции |
| 1.7 | Утверждение перечня УМК для учащихся 5-х классов на 2015-2016 учебный год в соответствии с федеральным перечнем | март 2015 | заведующий библиотекой | Утвержденный перечень УМК для 5-9 классов |
| 2. Организационно - методическое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 2.1 | Формирование творческой группы по подготовке к введению ФГОС ООО | март 2015 | директор школы | создание и определение функционала рабочей группы |
| 2.2 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО на - совещании при директоре, на заседаниях предметных школьных методических объединений; - административном совещании; | В течение 2015 2020гг. | заместители директора; члены творческой группы; руководители ШМО | Протоколы, план работы |
| 2.3 | Разработка плана методической работы, обеспечивающее сопровождение введения ФГОС ООО | сентябрь 2015 | зам. директора по УВР, рабочая группа | план методической работы |
| 2.4 | Повышение квалификации учителей основной школы и администрации: - организация и проведение семинаров в школе | В течении 2015-2020 уч. Гг. | Администрация школы | План курсовой подготовки План научно-методических Семинаров |
| 2.5 | Изучение педагогическим коллективом образовательных стандартов второго поколения и методических рекомендаций по введению ФГОС основного общего образования | В течении 2015-2020 уч. Гг. | Руководители предметных методических объединений, Творческая группа | повышение профессиональной компетенции педагогов школы |
| 2.6 | Участие рабочей группы школы в семинарах, совещаниях по введению ФГОС ООО | В течении 2015-2020 уч. гг. | рабочая группа | повышение профессиональной компетенции педагогов школы |
| 3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 3.1 | Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС ООО | В течении 2015-2020 уч. года | рабочая группа | информационные материалы |
| 3.5 | Ознакомление родительской общественности (законных представителей) с ФГОС ООО; Организация родительского лектория по темам: -ФГОС ООО и новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы -УУД (понятие, виды, значение) -Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО -Основные характеристики личностного развития учащихся основной школы -организация внеурочной деятельности на ступени основного общего образования | В течении 2015-2016 уч. года | заместители директора по УВР; классные руководители 4-х классов, будущие классные руководители 5 классов | изучение общественного мнения, результаты анкетирования, протоколы родительских собраний |
| 3.6 | Разработка медиа-плана информированности общественности о введении ФГОС основного общего образования через средства массовой информации, официальный сайт школы | Сентябрь 2015 | руководитель учебной части | Размещение материалов на сайте школы |
| 3.7. | Обновление информационно-образовательной среды школы: приобретение электронных учебников, мультимедийных учебно-дидактических материалов | в течение 2015-2020гг. | учителя-предметники, библиотекарь | Информационно-образовательная среда |
| 3.9 | Экспертиза условий, созданных в ОУ, в соответствии с требованиями ФГОС ООО | , май 2016 | Администрация | Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС |
| 4. Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 4.1 | Утверждение списка учителей, работающих в 5 классах, участвующих в реализации ФГОС в 2015-2016 уч.г. | Май 2015 | директор школы заместитель директора по УВР | Список учителей основной школы, рекомендованный к участию в реализации ФГОС |
| 4.2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ. Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | май 2015-май 2017 | заместитель директора по УВР | Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС. Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. |
| 4.3 | Разработка рабочих программ изучения предметов БОП учителями с учетом формирования прочных универсальных учебных действий | до 01.09.2015 | заместители директора по УВР, Руководители ШМО, учителя-предметники | Проектирование педагогического процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС |
| 4.4 | Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС | в течение 2015-2020гг. | заместители директора по УВР | ликвидация профессиональных затруднений |
| 5. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 5.1 | Комплектование УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | с января, ежегодно | Заместители директора по УВР; Библиотекарь | заявка на УМК |
| 5.2 | Составление сметы расходов по реализации ООП ООО |  | директор школы | Смета расходов по реализации ООП ООО |
| 5.3 | Разработка (с внесением изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | до сентября 2015 | директор школы, рабочая группа | Пакет локальных актов школы |
| 6. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация мониторинга по вопросу оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений школы в соответствии с требованиями ФГОС | в течение 2015-2020 гг. | Творческая группа | экспертная оценка |
| 6.2 | Заявки школы на приобретение необходимого оборудования для обеспечения готовности к введению ФГОС за счет средств муниципального бюджета | в течение 2015-2020 гг. | Директор школы | материальные средства, выделенные из муниципального бюджета на оснащение школы для внедрения ФГОС |
| 6.3 | Приведение материально-технических условий школы в соответствие с требованиями ФГОС | в течение 2015-2020 гг. | Директор школы | обновление материально-технической базы школы |
| 6.4 | Паспортизация кабинетов | май-август 2015 | заведующие кабинетами | Паспорт учебного кабинета |