                                                                                                  «Утверждаю»          
                                                                                                                             Заведующий МАДОУ № 74                                                
                                                                                                                                    ______________  Иванова И.П.
                                                                                                                                   Приложение к приказу№______

от «______»__________20____г.

План мероприятий по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 74 комбинированного вида» Советского района г. Казани 

на период с 2013 по 2015 годы  
Цель:

       Организация введения и реализации Федерального государственного   

       образовательного стандарта в МАДОУ.

Задачи:

1.  Обеспечить соответствие нормативно-правовой базы, необходимой для реализации ФГОС  ДО;

2.  Разработать ООП дошкольного учреждения в соответствии ФГОС ДО;

3.  Обновить содержание образовательного процесса в МАДОУ в условиях введения ФГОС ДО к структуре ООП;

4.  Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП в образовательном процессе и сформировать положительную мотивацию у сотрудников к инновационным внедрениям в МАДОУ;

5. Обеспечить эффективное управление процессом подготовки МАДОУ к реализации ФГОС  ДО.
Ожидаемые результаты:

1.  Изучение ФГОС ДО участниками образовательного процесса;

2.  Обновление содержания нормативно-правовой базы МАДОУ для работы по ФГОС ДО;

3. Обновление документации и материалов по организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО (планирование НОД, циклограммы, режимы и т д.);

4.  Разработка и внедрение ООП ДО;

5.  Создание модели и механизма управления по внедрению ФГОС ДО в образовательный  процесс МАДОУ;

6. Обновление ресурсов: повышение уровня компетентности кадрового потенциала, улучшение материально-технической базы, пополнение информационно-методического обеспечения.

	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный
	Ожидаемые результаты

	1. Организационно –правовые аспекты внедрения ФГОС ДО

	1.
	Изучение приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования»
	2013
	Заведующий
	

	2.
	Формирование реестра нормативно - правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих реализацию ФГОС ДО
	2013
	Заведующий
	Создание банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.

	3.
	Утверждение плана-графика введения ФГОС дошкольного образования.
	2013
	Заведующий
	План-график введения ФГОС ДО

	4.
	Разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МАДОУ 
	2013
	Заведующий старший воспитатель
	План мероприятий по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МАДОУ № 272

	5.
	Подготовка и корректировка приказов,  локальных актов, регламентирующих введение  ФГОС ДО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц.
	в течение года
	Заведующий

старший воспитатель
	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность образовательной организации

	6.
	Определение  из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.
	В течение года

по мере публикации реестра примерных ООП ДО
	Старший воспитатель
	Создание банка данных  примерных образовательных программ,  методической литературы, пособий и материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.

	7.
	Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.

Утверждение основной образовательной программы ОУ в соответствии с требованиями ФГОС  ДО.
	2014

по мере публикации реестра примерных ООП ДО
	Старший воспитатель
	Образовательная программа ОУ в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.

	8.
	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО.
	2014
	Заведующий
	Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции педагогов ОО

	9.
	Внесение изменений и дополнений в программу развития ОУ с учетом требований ФГОС ДО.
	2014


	Старший воспитатель
	Программа развития ОУ с учетом требований ФГОС ДО.

	10
	Разработка модели(ей) образовательного процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями на основе ФГОС ДО.
	2014
	Старший воспитатель
	Модель(и) организации образовательного процесса в ОО в соответствии с ФГОС ДО

	Организация исполнения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  

	1.
	Создание рабочей группы по подготовке к внедрению ФГОС ДО и обеспечению ее функционирования
	2014
	Старший воспитатель
	Создание и определение функционала рабочей группы

	2.
	Разработка положения о рабочей группы по внедрению ФГОС ДО
	2014
	Старший воспитатель
	Положение о рабочей группы по внедрению ФГОС ДО

	3.
	Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО.
	в течение года
	Старший воспитатель
	План деятельности рабочей группы.

	4.
	Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ОО в связи с введением ФГОС ДО (разработка инструментария)

	2014
	Старший воспитатель
	Внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ.

	5.
	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими  введение ФГОС ДО.
	в течение года
	Заведующая
	Доведение нормативных документов до сведения всех работников ОУ

	6.
	Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО».
	в течение года
	Старший воспитатель
	Корректировка годового плана работы ОУ с учетом введения ФГОС ДО.

	7.
	Комплектование библиотеки методического кабинета ОУ в соответствии с ФГОС ДО.
	в течение года
	Заведующая старший воспитатель
	Наличие методической литературы для  реализации ФГОС ДО.

	2. Организация исполнения требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования

	1.
	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ДО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.
	2014
	Старший воспитатель
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДО с требованиями ФГОС ДО.

	2.
	Оценка соответствия условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а так же условий к развивающей предметно-пространственной среде.
	2014
	Старший воспитатель
	Аналитическая справка по  мониторингу условий реализации ФГОС ДО.

	3.
	Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра)
	в течение года

по мере публикации реестра примерных ООП ДО
	Старший воспитатель
	Составление перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра)

	4.
	Разработка основной части ООП ДО.
	2014
	Старший воспитатель
	

	5.
	Разработка вариативной части ООП ДО.
	2014
	Старший воспитатель
	

	6.
	Проектирование психолого-педагогической поддержки развития ребенка
	2015
	Старший воспитатель
	Создание  проектов психолого-педагогической поддержки развития ребенка

	3. Обеспечение условий для реализации ООН в соответствии с ФГОС ДО.

	3.1.Реализации требований ФГОС ДО к предметно - развивающей среде

	1.
	Моделирование пространства группы для обеспечения ребенку нрава выбора интересующего вида деятельности.
	2014
	Старший воспитатель
	Оснащение пространства необходимым оборудованием и материалом

	2.
	Учет регионального компонента в оснащении пространственной среды.
	постоянно
	Старший воспитатель
	

	3.
	Разработка и реализация поэтапного плана создания современной трансформирующейся предметной среды.
	2015
	Заведующий
	План создания современной трансформирующейся предметной среды.

	4.
	Обеспечение печатными и электронными образовательными ресурсами ООП ДО.
	2015
	Заведующий
	Создание банка печатными и электронными образовательными ресурсами

	3.2. Создание психолого - педагогических условий реализации ООП ДО

	1.
	Самоанализ психолого- педагогических условий реализации ООП ДО, разработанной по требованиям ФГОС ДО.
	2013
	Старший воспитатель
	

	2.
	Обеспечение соответствия психолого - педагогических условий требованиям ФГОС ДО.
	2015
	Старший воспитатель
	

	3.3. Кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО.

	1.
	Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации образовательного процесса и обеспечении методического сопровождения.
	в течение года
	Старший воспитатель
	Создание индивидуальных маршрутов методического сопровождения педагогов

	2.
	Формирование заказа на повышение квалификации, подготовка педагогов к реализации ФГОС.
	в течение года
	Старший воспитатель
	Составление плана по самообразованию педагогов с учетом введения ФГОС ДО.

Создание графика на повышение квалификации


	3.
	Прохождение курсовой подготовки по вопросам внедрения ФГОС ДО.
	2014
	Старший воспитатель
	Сертификаты

	4.
	Участие педагогов в районных, городских методических мероприятиях по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования».

	в течение года
	Старший воспитатель
	Результативность педагогов в обобщении и распространении педагогического опыта по ФГОС ДО.

	5.
	Разработка и внедрение модели методического

сопровождения педагогов в условиях перехода и реализации ФГОС ДО:

· Семинары;

· консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС ДО;

· круглые столы и дискуссии;

· педагогические часы, тематические семинары по актуальным вопросам перехода на ФГОС;

обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно - методической литературе и периодических изданиях.
	в течение года
	Старший воспитатель
	-Усвоение педагогами основных положений ФГОС ДО:

-«Содержание ФГОС ДО»,

-«Требования к структуре основной образовательной программы дошкольного образования»,

-«Требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования»,

-«Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования»

	6.
	Проведение конкурсных мероприятий (конкурс инновационных проектов и методических разработок и т.п.).
	в течение года
	Старший воспитатель
	Итоги конкурсов

	7.
	Организация доступа работников организации к электронным образовательным ресурсам.
	постоянно
	Старший воспитатель
	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений 

	8.
	Создание электронного портфолио педагога.
	2015
	Старший воспитатель
	

	9.
	Информирование родителей о подготовке к внедрению ФГОС ДО и результатах их введения через сайт, информационные стенды, родительские собрания.
	в течение года
	Старший воспитатель, воспитатели
	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО. 

	3.4 Материально - техническое обеспечение организации с позиции требований ФГОС ДО.

	1.
	Планирование оснащения образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО.
	2014
	Заведующая, старший воспитатель
	План ресурсного обеспечения в ОО образовательного процесса на уровне дошкольного образования.

	1. 
	Определение финансовых затрат ОО (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС ДО.
	2014
	Заведующая
	Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС ДО

	2. 
	Разработать локальные акты, регламентирующих установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ.
	2014
	Заведующая
	Протокол заседания органа государственно-общественного управления ОО, на котором принято решение, заверенный (согласованный) учредителем, заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками

Приказы ОО, дополнительные соглашения

	4.
	Определение необходимых средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов (в том числе расходных), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО
	2014
	Заведующий, старший воспитатель
	Оформление заказов через заявки

	5.
	Оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), материалами (в том числе расходными), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО.
	постоянно
	Заведующий, старший воспитатель
	Создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ОО

	4. Реализация требований к результатам освоении ООП ДО.

	1.
	Анализ соответствия диагностического инструментария требованиям ФГОС ДО.
	2014
	Старший воспитатель
	

	2.
	Разработка мониторинга, соответствующего ФГОС ДО.
	2014
	Старший воспитатель
	

	3.
	Изучение  общественного мнения по вопросам введения нового стандарта в содержание основной образовательной программы дошкольного образования, в том числе через сайт образовательного учреждения (анкетирование)
	в течение года
	Старший воспитатель
	Коррекция образовательного процесса ОО.


