ПЛАН

действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного

стандарта дошкольного образования в МБДОУ Алексеевский детский сад №4 «Березка»

Реализация действий, направленных на обеспечение введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного

образования (далее – ФГОС ДО) включает в себя следующее:

- Формирование нормативно - правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО.

- Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО.

- Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО.

- Создание финансово – экономического обеспечения введения ФГОС ДО.

- Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

| № | Направление мероприятий | Сроки | Ответственный | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Содержание работы | Уровень управления образования |
| 1 | Нормативно-правовое, аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1.1 | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО | Июнь-июль2014 | Заведующий | 1.Приведение локальных актов МБДОУ 2.Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика, дорожной карты) введения ФГОС дошкольного образования в образовательной организации | 1.Приказ «Об организации деятельности МБДОУ по подготовке к введению ФГОС» 2.Разработка и утверждение нового Устава 3. Внесение изменений и дополнений в Договор с родителями (законными представителями) 4.Приказ «Об организации деятельности ДОУ по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования » 5.Приказ «Об утверждении Плана мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования в МБДОУ |
| 1.2 | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО требований к качеству услуг ДО | июнь 2014 | Заведующий Старший воспитатель | Сбор информации по обобщению аналитических материалов, полученных в ДОУ о готовности воспитателей к ведению ФГОС, о требованиях к качеству услуг ДОУ со стороны родителей. | Аналитическая справка по обобщению аналитических материалов. Издание методических рекомендаций к оснащению Предметно-развивающей среды. |
| 1.3 | Проведение разъяснительной работы, организация ознакомления с письмом МО и Н России по отдельным вопросам введения ФГОС ДО | июнь 2014 | Заведующий | Проведение разъяснительной работы, организация ознакомления с письмом Министерства России ДО | Утвержденный план перехода на введение ФГОС ДО |
| 1.4 | Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования | Июнь-сентябрь 2014 | Заведующий Старший воспитатель | Использование методических рекомендаций в практической деятельности | Аналитическая справка. Рекомендации по улучшению качества работы по реализации ФГОС ДО |
| 1.5 | Проведение мониторинга качества образования (удовлетворённость родителей качеством образования) | Каждый квартал по возрастным группам | Старший воспитатель | 1.Формирование в образовательной организации внутренней системы оценки качества дошкольного образования. 2.Анкетирование Опросы | Аналитическая справка по итогам мониторинга. Внесение изменений и дополнений в Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования. Рекомендации по работе с родителями. |
| 1.7 | Ведение федерального реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России | Заведующий Старший воспитатель | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ дошкольного образования |  |
| 2 | Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1 | Создание рабочей группы муниципального образования по введению ФГОС ДО | Июнь 2014 | Заведующий Старший воспитатель | 1.Разработка нормативно-правовой базы (локальные акты, распоряжения, приказы, положения) | План действий по реализации ФГОС ДО Издание локальных актов по введению ФГОС |
| 2.2 | Методическое обеспечение введения ФГОС ДО | Период до 2016 года | Заведующий Старший воспитатель | 1.Создание банка парциальных программ 2.Выбор примерных образовательных программ, входящих в электронный реестр 3.Подбор методического сопровождения примерных программ | 1. Обеспечение ДОО необходимой литературой 2. Создание банка данных используемых примерных программ в ДОО муниципального района |
| 2.3 | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих ДО в форме семейного образования | постоянно | Заведующий Старший воспитатель | 1.Разработка сайта пилотной площадки для информирования родителей 2.Создание консультационного пункта для родителей | 1. Создан сайт для родителей 2. Получение консультационной помощи |
| 3 | Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО | До 1 января 2016 года | Руководители ДОУ тьюторы | Корректировка плана курсовой подготовки педагогических работников МБДОУ в связи с введением ФГОС дошкольного образования. Разработка плана по повышению курсов Направление плана по ДОО ознакомление. | Обученные кадры |
| 3.2 | Организация проведения аттестации руководящих и педагогических работников ДОО в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки | Октябрь-декабрь | Заведующий Старший воспитатель | Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования. | присвоение I и высшей категории |
| 4 | Финансово – экономическое обеспечение введения |
| 4.1 | Разработка локальных актов об установлении заработной платы воспитателей, стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования |  | Заведующая | Разработка локальных актов об установлении заработной платы воспитателей, стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования |  |
| 5. | Методическое и информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1 | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016 | Заведующий Старший воспитатель | 1.Организация семинаров, конференций, мастер-классов, методических мероприятий 2.Оказание индивидуальной помощи педагогам по вопросам планирования. Анкетирование педагогов с целью выявления затруднений и проблем в изучении ФГОС. | 1.Участие педагогов в семинарах, конференциях, систематизация работы по внедрению ФГОС в ДОО 2.Выявление и изучение положительного опыта с последующим обобщением педагогического опыта |
| 5.2 | Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО | Постоянно | Заведующий Старший воспитатель | Публикация материалов в печатных изданиях, Обновление материалов сайта ДОО, Информационные стенды для родителей (законных представителей) Предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования. Оформление стендового уголка «Изучаем ФГОС» (со сменной информацией). | Издание методических и информационных сборников, информирование педагогической и родительской общественности |
| 5.3 | Методические рекомендации по разработке основной образовательной программы на основе ФГОС ДО | С 01.06.2014 | Старший воспитатель | Организация метод семинаров, РМО, круглых столов, создание рабочей группы 1.Изучение педагогами нормативно - правовых и методических рекомендаций по введению ФГОС дошкольного образования в процессе самообразования -Изучение опыта работы пилотного ДОУ по введению ФГОС - Рассмотрение вопросов на педагогических советах - Консультирование - Открытые просмотры, мастер- класс | План, положение, график и др. документы, регламентирующие работу рабочей группы. Составление (разработка) ООП ДО в каждой ДОО на основе ФГОС |
| 5.4 | Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | 2014-2015 | Заведующий Старший воспитатель | Организация методического семинара .Изучение педагогами нормативно - правовых и методических рекомендаций по введению ФГОС дошкольного образования в процессе самообразования -Изучение опыта работы пилотного ДОУ по введению ФГОС - Рассмотрение вопросов на педагогических советах - Консультирование - Открытые просмотры, мастер- класс Оказание индивидуальной помощи педагогам по вопросам планирования. Анкетирование педагогов с целью выявления затруднений и проблем в изучении ФГОС. | Методические рекомендации и методическое сопровождение использования этих рекомендаций |
| 5.5 | Разработка основных образовательных программ ДОО (после введения федерального реестра примерных образовательных программ) | 2015 | Заведующий Старший воспитатель | Обсуждение Прим программ опубликованных в Реестр (и на сайте ФИРО и др.) | Корректировка ООП ДОО с учетом выбранной примерной программы |