|  | УТВЕРЖДАЮ Заведующий МБДОУ _________ Г.Р.Гараева Приказ № 6 от 13.01.2014 г. |
| --- | --- |

дорожная карта (план-график)

введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на период 2014-2016 года

МБДОУ «Апастовский детский сад общеразвивающего вида « Радуга»

Составила: рабочая группа

МБДОУ «Радуга»

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с  Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ  от 29.12. 2012 г. (ст.10,11) дошкольное образование является первым уровнем общего образования и с целью обеспечения доступности и качества дошкольного образования вводится Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС  ДО), утвержденный приказом МОиН РФ № 1155 от 17.10.2013г. ФГОС ДО вступил в действие с 01.01.2014 года.

Для обеспечения качественного и эффективного введения ФГОС ДО (с учетом контингента детей) необходимо проведение системы мероприятий на институциональном уровне (уровне образовательной организации), которые включены в План-график действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОУ.

Цель: Создание системы организационно–управленческого, информационного и методического обеспечения по организации подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальном  бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад МБДОУ « Апастовский детский сад общеразвивающего вида « Радуга» Апастовского муниципального района .

Задачи:

- Обеспечить соответствие нормативно-правовой базы, необходимой для реализации ФГОС ДО;

- Организация методического и информационного сопровождения подготовки к реализации ФГОС ДО.

- Разработать ООП дошкольного учреждения в соответствии ФГОС ДО;

- Обновить содержание образовательного процесса в ДОУ в условиях введения ФГОС ДО к структуре ООП;

- Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП в образовательном процессе и сформировать положительную мотивацию у сотрудников к инновационным внедрениям в ДОУ;

- Обеспечить эффективное управление процессом подготовки ДОУ к реализации ФГОС ДО.

Целевая группа участников: заведующий ДОУ, педагогические работники ДОУ, родители (законные представители).

Ожидаемые результаты:

- Изучение ФГОС ДО участниками образовательного процесса;

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС ДО в ДОУ.

- Обновление содержания нормативно-правовой базы ДОУ для работы по ФГОС ДО;

- Создание пакета материалов по организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО;

- Разработка и внедрение ООП ДО;

- Обновление ресурсов: повышение уровня компетентности кадрового потенциала, улучшение материально-технической базы, пополнение информационно-методического обеспечения.

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ознакомление с приказом МОиН РФ №1155 от 17.10.13 г. по введению ФГОС ДО | По мере поступления материалов | Заведующий ДОУ | Презентация «ФГОС ДО в ДОУ» |  | протокол |  |  |  |  |  |
| 2 | Приказ «о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО» Приказ о создании разработки «Положения о рабочей группе по внедрению федерального государственного стандарта дошкольного образования МБДОУ «Апастовский детский сад общеразвивающего вида « Радуга». | Январь 2014 Январь 2014 | Заведующий ДОУ Заведующий ДОУ | Создание и определение функционала рабочей группы. |  | приказ положение |  |  |  |  |  |
| 3 | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО | Январь 2014 | Заведующий ДОУ | Создание и определение функционала рабочей группы |  | приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС | Январь 2014 | Старший воспитатель | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО |  | План-график |  |  |  |  |  |
| 5 | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих внедрение ФГОС ДО, доведение нормативных документов до участников образовательного процесса. | Весь период | Заведующий ДОУ | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ДОУ. |  | Локальные акты |  |  |  |  |  |
| 6 | Включение изменений в годовой план ДОУ 2014-2015учебный год | Поэтапно | Старший воспитатель ДОУ | Изменение раздела «Организация педагогической работы» |  | Годовой план |  |  |  |  |  |
| 7 | Организация непрерывного повышения квалификации по проблеме введения ФГОС . | Поэтапно, весь период с 2014-2016 год. | Старший воспитатель ДОУ | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО |  | Курсы повышения квалификации педагогических работников |  |  |  |  |  |
| 8 | Анкетирование педагогов «Готовность педагога ДОУ к введению ФГОС » | Январь 2014 | Старший воспитатель ДОУ |  |  | Анкеты |  |  |  |  |  |
| 9 | Проведение обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО | Поэтапно, весь учебный год | Заведующий | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий |  | Протоколы |  |  |  |  |  |
| 10 | Педагогические советы: -«Реализация качественного обучения детей двум государственным языкам РТ посредством учебно-методических комплектов. О введение ФГОС ДО в систему работы МБДОУ «Радуга ». | Январь 2014 | Старший воспитатель |  |  | протоколы |  |  |  |  |  |
| 11 | Консультации для педагогов - «Что такое ФГОС дошкольного образования» - «ФГОС Общие положения» - «ФГОС Требования к основной структуре основной образовательной программы дошкольного образования» - «Требования к разделам основной образовательной программы». - «Организационный раздел основной образовательной программы» - «Требования к развивающей предметно – пространственной среде»: -содержательно-насыщенная среда. - трансформируемая среда - полифункциональная среда - вариативная среда - доступная среда - безопасная среда. - «ФГОС Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования» - «Требования к материально – техническим условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования». | С января 2014 г. – по декабрь | Старший воспитатель | Определение возможных затруднений педагогов |  | Папка с консультациями |  |  |  |  |  |
| 12 | Организация работы по разработке образовательной программы с учетом ФГОС ДО в соответствии с примерными образовательными программами | Поэтапно до сентября 2014 г. | Заведующий ДОУ, старший воспитатель | Создание ООП ДО |  | Проект программы |  |  |  |  |  |
| 13 | Обсуждение и утверждение изменений в основной образовательной программе | до мая 2014 г. | Заведующие ДОУ, старший воспитатель. | Наличие ООП ДО |  | приказ |  |  |  |  |  |
| 14 | Разработка и утверждение комплексно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015гг | Август 2014 | Заведующий ДОУ ,ст .восп. | Наличие комплексно-тематических планов |  | протокол |  |  |  |  |  |
| 15 | Взаимодействия с заместителями директоров и учителей по начальному образованию общеобразовательных учреждений с целью обеспечения преемственности дошкольного и начального школьного обучения детей | Весь учебный год | Абдуллина Э. С, руководитель РО воспитателей | Обеспечение преемственности начального и дошкольного образования |  | План преемственности |  |  |  |  |  |
| 16 | Организация отчетности по введению ФГОС | Весь период | Старший воспитатель |  |  | Отчеты |  |  |  |  |  |
| 2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ | Весь период | Заведующий ДОУ | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План-график |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательной организации | Весь период | Заведующий ДОУ ,ответственный по охране труда. |  | Должност- ные инструкции в новой редакции |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Внесение изменений и дополнений в устав ДОУ | 2014-2016 год | Заведующий ДОУ | Корректировка устава ДОУ | Устав ДОУ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Приобретение методической литературы в соответствии с ФГОС ДО. Организация подписки на педагогические журналы периодической печати | Весь период | Заведующий, старший воспитатель |  | Наличие в МБДОУ документов по внедрению ФГОС ДО. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса. | Поэтапно | Заведующий ДОУ | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС | Информационная справка |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ. | Весь период | Заведующий ДОУ | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС | Информационная справка |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП. | Весь период | Заведующий ДОУ | Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Весь период | Заведующий ДОУ | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Весь период | Заведующий ДОУ | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |  |  |  |  |  |  |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС | 2014-2015 | Администратор по сайту | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС | Весь период | Заведующий ДОУ | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования | Публикации |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проинформировать родителей (законных представителей) об основных нововведениях, предусмотренных федеральным законом (проведение родительских собраний). | В течение учебного года | Заведующий ДОУ | Результат информирования родителями о введение ФГОС. | протоколы собраний |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Консультации для родителей: - Что такое ФГОС дошкольного образования? - Что должны знать родители о ФГОС ДО? - ФГОС – это возможность полноценного проживания ребенком его детства! - ФГОС не будет учить ребенка читать и писать, он научит его учиться! - ФГОС – это возможность для ребенка заниматься тем, чем он хочет! | 1 раз в квартал | Старший воспитатель | Результат информирования родителями о введение ФГОС. | Папка консультации |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подведение итогов работы дорожной карты |  | Заведующий ДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение введения ФГОС ДО в МБДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Определение финансовых затрат (объем, направление) по подготовки к внедрению ФГОС ДО. | Весь период | Заведующий ДОУ | Проект бюджета на весь период с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС ДО. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Анализ и оценка финансовых условий детского сада по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. Привлечение дополнительных средств в ДОУ для осуществления деятельности по совершенствованию материально-технических, учебно-материальных, медико-социальных, информационно-методических, психолого-педагогических, финансовых, кадровых условий | Весь период | Заведующий ДОУ | Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, образовательную программу. Привлечение дополнительных средств. |  |  |  |  |  |  |  |

Контроль за выполнением программы.

Контроль:

- Выполнения плана-графика реализации ФГОС ДО в 2014-2016г.г.;

- Выполнения плана – графика прохождения курсовой подготовки.

- Диагностика результатов повышения квалификации:

- Проведение мониторинга результативности и эффективности повышения профессиональной компетенции педагогических работников путем курсовой подготовки, самообразования, системы участия в методических мероприятиях и конкурсах.

- Изучение мнения родителей (законных представителей воспитанников) по вопросам введения стандарта. Проведение анкетирования на родительских собраниях.

Контроль осуществляет заведующий МБДОУ « Апастовский детский сад общеразвивающего вида « Радуга»