Приложение 2

к приказу детского сада

от  01.09.2014        № 6 А

План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению ФГОС дошкольного образования

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Деушевский детский сад «Сандугач» Апастовского муниципального района РТ

на  2014 – 2015учебный год.

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного стандарта дошкольного образования в ДОУ.

Задачи: 1. Создать условия для введения и реализации ФГОС ДО в ДОУ.

2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу ДОУ.

3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

4. Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное правовое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования. | 01.09.2014. | Заведующий |
| 1.2. | Изучение нормативно-правовой документации по регулированию внедрения ФГОС ДО | сентябрь | Заведующий, воспитатель |
| 1.3. | Приказ об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования | 01.09.2014. | Заведующий, |
| 1.4. | Разработка и приведение в соответствие локальных актов, регламентирующих внедрение ФГОС ДО. | в течение 2014 года | Заведующий |
| 1.5. | Разработка на основе федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО) проекта основной образовательной программы дошкольного образования | До 01.01.2015 | Заведующий |
| 2. Организационно-методическое обеспечение внедрения ФГОС ДО |  |  |  |
| 2.1. | Создание рабочей группы по подготовке и внедрению ФГОС ДО | сентябрь 2014г. | Заведующий, воспитатель |
| 2.2. | Разработка и утверждение плана рабочей группы по внедрению ФГОС ДО | октябрь 2014г. | воспитатель |
| 2.3. | Создание условий реализации ФГОС ДО в ДОУ | 2014г. | Заведующий, воспитатель |
| 2.4. | Приобретение программно-методической литературы, наглядных пособий, игрушек в соответствии с ФГОС ДО | 2014-2015гг. | воспитатель |
| 2.5. | Обеспечение взаимодействия образовательных организаций по преемственности ФГОС ННО и ФГОС ДО | постоянно | Заведующий |
| 2.6. | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО | по мере поступления материалов | Заведующий, воспитатель |
| 2.7. | Участие ДОУ в мониторинге условий реализаций ФГОС ДО в районе | До 01.01.2014 | Заведующий |
| 2.8. | Участие заведующего, педагогических работников в семинарах, конференциях, совещаниях по проблемам внедрения ФГОС ДО | 2014-2015гг. | Заведующий, воспитатель |
| 2.9. | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО» | 2014-2015 гг. | воспитатель, рабочая группа |
| 3. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО |  |  |  |
| 3.1. | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования посредством посещения и участия педагогических работников в информационно-методических мероприятиях (семинарах, конференциях) на муниципальном уровне | В течение 2014-2015 г.г. | Заведующий, воспитатель |
| 2.2. | Повышение профессиональной компетентности по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования посредством прохождения курсов повышения квалификации |  |  |
| 4. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО |  |  |  |
| 4.1. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и внедрению ФГОС ДО в ДОУ | В течение 2014-2015 г.г. | Заведующий, воспитатель, |
| 4.2. | Круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО» | Сентябрь 2014 г. |  |
| 4.3. | Оформление стенда «ФГОС ДО: от новых целей к новым результатам» | 2014г. |  |
| 4.4. | Размещение материалов по вопросам внедрения ФГОС ДО на сайте ДОУ | В течение 2014-2015 г.г. |  |
| 4.5. | Проведение родительских собраний и консультаций с родителями (законными представителями) по проблемам внедрения ФГОС ДО |  |  |
| 4.6. | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО |  |  |